ПРЕДЛОГ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ

1. УВОД

Акциони план за спровођење Стратегије за стварање подстицјаног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022- 2023.године.  (у даљем тексту: Акциони план) представља документ јавне политике који чини саставни део Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022- 2030. године (Сл. гласнику РС”, број 23/22), усвојена је на седници Владе Републике Србије 3. фебруара 2022. године.. Акциони план садржи преглед општих и посебних циљева и мера, као и планиране активности за остваривање дефинисаних циљева и мера, затим носиоце и партнере у спровођењу активности, индикаторе, рокове за спровођење активности, изворе финансирања као и друге методолошке параметре.

Акциони план препознаје општи циљ стратегије и четири посебна циља.

Општи циљ стратегије: Оснажени постојећи и уведени нови механизами за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва.

Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти;

Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора;

Посебни циљ 3: Повећано учешће ОЦД у социо-економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја;

Посебни циљ 4: Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција.

2. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Након усвајања Стратегије, Посебна радна групе за израду Предлога акционог плана за спровођењe Стратегије за стварање подстицајног оржења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 – 2023. године (у даљем тексту: Посебна радна група) састављена је од представника органа државне управе, независних тела и организација цивилног друштва, као и представника међународних организација у својству посматрача процеса израде Акционог плана, отпочела је рад на изради Предлога акционог плана. Посеба радна група одржала је два састанка.

Процес израде Предлога акционог плана обухватао је и online консултативни процес за представнике удружења и других организација цивилног друштва, научно-истраживачке, струковне и друге организације, као и представнике државних и покрајинских органа, органа локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране. Позив за достављање сугестија и коментара објављен је на порталу еКонсултација као и на интернет презентацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Сугестије и коментаре релевантне за израду Акционог плана заинтересовани субјекти имали су могућност да доставе у периоду од 15. до 22. марта 2022. године. Извештај о спроведеним консултација постављен је на интернет презентацији Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и порталу еКонсултације.  У процеу даље израде предлога Акционог плана биће спроведена јавна расправа.

3. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Планирана средства за реализацију Aкционог плна делимично су обезбеђена из буџета Републике Србије за 2022. годину у оквиру предвиђених лимита које је одредило Министарство финансија за све буџетске кориснике. Део средстава за реализацију појединих активности планиран је из средстава међународних донатора, путем програма и пројеката који ће се усвојити и реализовати на основу овог акционог плана.

Имплементација мера предвиђених Акционим планом неће имати утицаја на међународне финансијске обавезе државе, из разлога што никакво задуживање није планирано.

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА

ГС - Генерални секретаријат Владе Републике Србије

МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе

МКИ - Министарство културе и информисања

МФИН - Министарство финансија

МРЗБСП  - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МОС  - Министарство омладине  и спорта

МСП - Министарство спољних послова

МЗЖС – Министарство заштите животне средине

МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МЕИ - Министарство за европске интеграције

МП – Министарство правде

МУП - Министарство унутрашњих послова

РСЈП - Републички секретаријат за јавне политике

РСЗ - Републички секретаријат за законодавство

НАЈУ - Национална академија за јавну управу

НСЗ - Национална служба запошљавања

РЈТ - Републичко јавно тужилаштво

КИТЕУ- Канцелариај за информационе технологије и електорнску управу

ВКС - Врховни касациони суд

ЦСР - Центар за социјални рад

ПИЈЗ - Повереник за  информаиције од јавног значаја

ПЗР - Повереник за заштиту равноправности

СКГО - Стална конференција градова и општина

НАЛЕД- Национала алијанса за локално економски развој

НКЕУ - Национални конвент о Европској унији

НОКС - Национални оквир квалификација у Србији

ЈПОА - Центар за акредитацију јавно признатих организатора активности образовања одраслих

КВиС - Каријерно вођење и саветовање

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ

| Документ ЈП: | Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022 -2030. године |
| --- | --- |
| Акциони план: | Предлог акционог план за спровођење стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2023. године |
| Предлагач: | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Координација и извештавање | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |

| Општи циљ: Оснаживање постојећих и увођење нових механизама за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља: | Jединица мере | Извор провере: | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП |
| -Усклађеност релевантног нормативног оквира са међународним стандардима -Институционални оквир органа јавне управе омогућава ефикасну сарадњу са ОЦД -Усклађеност административних пракси са најбољим упоредним праксама -Укупни друштвени амбијент подстицајан је за деловање ОЦД. | ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ | Извештаји о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23; Извештај Европске комисије о напретку Србије у процесу ЕУ интеграција; Извештаји ОЦД Извештај о раду МЉМПДД | НЕ | 2021 | ДА |

| Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог; |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Учешће цивилног сектора у процесу доношења одлука у раним фазама је повећано на свим нивоима | 0 – нема утицај 1 – слаб утицај 2 – јак утицaj | Извештај о спровођењу Програма регулаторне реформе | 0 | 2021 | 1 | 2 |

| Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира за даљи развој учешћа ОЦД у процесу доношења одлука |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022 - 2023. година | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Удео нацрта закона за које је спроведена јавна расправа у укупном броју предлога закона које је утврдила Влада РС, на годишњем нивоу | Проценат | Извештаји Генералног секретаријата Владе РС, | 35.7% | 2020 | 45% | 55% |
| Удео ДЈП за које је спроведена јавна расправа у укупном броју ДЈП које је донела Влада РС, на годишњем нивоу | Проценат | Извештаји Генералног секретаријата Владе РС, Извештаји РСЈП; |  | 2021 |  |  |
| Број одржаних седница Савета за сарадњу и развој цивилног друштва | Број | Записници са одржаних седница Извештај о раду Савета | 0 | 2021 | 1 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1.1.1.Образовање Савета за сарадњу и развој цивилног друштва и одржавање редовних састанака | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 1.1.2. Годишње ажурирати и објавити јавно доступну базу контакт тачки за сарадњу са ОЦД у свим органима јавне управе | МЉМПДД |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 1.1.3. Спровести анализу најбољих пракси у погледу функционисања јавне фондације/фонда и размотрити могућност њеног увођења у РС | МЉМПДД |  | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.4. Развити методологију и спровести свеобухватно истраживање о стању ОЦД у РС и израдити извештај. | МЉМПДД | Савет за сарадњу и развој цивилног друштва | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.5. Израдити анализу примене процеса консултација и института јавне расправе ради њиховог евентуалног повезивања и унапређења ових процеса | МЉМПДД | МДУЛС РСЗ ГС РСЈП | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.6. Израдити методологију и спровести истраживање праћења квалитета учешћа ОЦД у поступцима израде и доношења прописа и докумената јавних политика. | МЉМПДД | РСЈП | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.1.7. Израдитии и објавити годишњи извештај за праћење примене Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа | МЉМПДД |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 1.2: Унапређење капацитета органа јавне управе за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022 - 2023 године | Тип мере: Информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата): | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број спроведених обука за запослене у органима јавне управе о укључивању ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа. | Број | Извештаји о раду МЉМПДД Извештаји НАЈУ | 5 | 2021 | 6 | 8 |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа. | Број | Извештаји о раду МЉМПДД | 50 | 2021 | 60 | 70 |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1.2.1. Спровести обуке за контакт тачке за сарадњу са ОЦД на републичком и локалном нивоу о укључивању ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа. | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023 | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.2. Спровести обуке за запослене у органима ЈЛС за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа | МЉМПДД | СКГО ЈЛС | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.2.3. Спровести обуке за службенике државне управе на тему учешћа јавности у поступку израде нацрта прописа и докумената јавних политика које подразумева укључивање ОЦД у процес израде, примене и праћење примена јавне политике и вредновање ефеката прописа. | НАЈУ | МЉМПДД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 1.3: Унапређење капацитета ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа. |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022 - 2023. година | Тип мере: Информативно - едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број обучених представника ОЦД на годишњем нивоу на тему укључивања ОЦД у процес израде, примене и праћење примена јавне политике и вредновање ефеката прописа | Број | Извештаји о раду Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 0 | 2021 | 40 | 50 |
| Број спроведених обука за ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа | Број | Извештаји о раду Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 0 | 2021 | 3 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1.3.1. Израдити план и програме обука за ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа | МЉМПДД | ОЦД | I квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.3.2. Редовно спроводити обуке за ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |

| Мера 1.4: Унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство културе и информисања |
| Период спровођења: 2022 - 2023. година | Тип мере: Информативно - едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022.години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број подржаних пројеката производње медијских садржаја на конкурсима у области јавног информисања | Број | Решења Министарства културе и информисања о додели средсстава на конкурсима у области јавног информисања | 0 | 2021 | 5 | 7 |
| Број произведених медијских садржаја о активностима ОЦД у медијима | Број | Извештај Министарства културе и информисања о реализованом конкурсу у области јавног информисања | 0 | 2021 | 10 | 20 |
| Број институција, ОЦД и медија укључених у друштвене дијалоге на тему унапређења слике ОЦД у јавности | Број | Извештаји о раду Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 0 | 2021 | 30 | 35 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 1.4.1. Дефинисати, на конкурсима МКИ, као приоритетну тему активности ОЦД унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности | МКИ | ОЦД МЉМПДД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 1.4.2. Организовати друштвене дијалоге на тему унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 1.4.3. Спровести активности према обавезујућим препорукама са друштвеног дијалога | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години (т+1) | Циљaна вредност у последњој години АП (2023.) |
| Унапређена транспарентност у финансирању програма и пројеката ОЦД из буџетских средстава и сагледавање додељене подршке | ДА/НЕ | Извештај о раду МЉМПДД Извештаји о спровођењу Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 Подаци из Годишњих збирних извештаја о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средствава буџета Републике Србије у као подршка програмским и пројектним активностима | НЕ | 2021 | НЕ | ДА |

| Мера 2.1. Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспарентност финансирања и финансијску одрживост цивилног сектора. |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022-2023 година | Тип мере: Регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Усвојене измене прописа који обезбеђује рекласификацију буџетске линије 481, тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије је финансирање регулисано посебном прописима | Да/Не Не/Да | Извештај о раду МФИН Службени гласник РС; | Не Не | 2021 | Да Да | Да Да |
| Смањен број жалби ОЦД на резултате јавних конкурса | Број | Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средствава буџета Републике Србије у као подршка програмским и пројектним активностима | НЕ | 2021 | Број | Мањи број у односу на 2022. годину |
| Проценат додељених средства путем јаног конкурса у односу на друге процедуре доделе. | Проценат | Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која су обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средствава буџета Републике Србије у као подршка програмским и пројектним активностима | 0 | 2020 | 70% | 80% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 2.1.1. Рекласификовати буџетску линију 481, тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије је финансирање регулисано посебном прописима. | МФИН | МЉМПДД | IV квартал 2022. Године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.1.2. Спровести анализу досадашње примене Закона о играма на срећу укључујући и могућност измене закона тако да се одређени део средстава користи и за финансирање других програма од јавног интереса које спроводе ОЦД, без штетних последица по организације особа са инвалидитетом и друга удружења чији је циљ унапређење социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у стању социјалне потребе. | МФИН | МЉМПДД | III квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.3. Прикупљати податке о јавном финансирању ОЦД и обезбедити квалитетну израду и редовно објављивање Годишњих збирних извештаја о утрошку средстава планираних и одобрених удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета РС, са препорукама. | МЉМПДД | Сви органи јавне управе који врше финансирање ОЦД из буџетских средстава | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.1.4. Ивршити анализу усклађености аката републичких органа о финансирању удружења и других ОЦД на основу секторских прописа односно закона, узимајући као пример добре праксе и решења из Уредбе у сакладу са Закључком о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Закључак број 05 Број 401-8330/2018-1) | МЉМПДД | Органи који на основу секторских прописа финансирају ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.5. Унапређена апликација Календар јавних конкурса на начин да се обезбеди сагледавање планиране и одобрене подршке ОЦД из буџетских средстава на годишњем нивоу | МЉМПДД | КИТЕУ | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.6. Развити критеријуме и смернице за пружање нефинансијске подршке организацијама цивилног друштва. | МЉМПДД | МФИН | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.1.7. Промовисати и пратити примену смерница за пружање нефинансијске подршке организацијама цивилног друштва и пружати подршку органима за њихову примену. | МЉМПДД |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.1.8. Организовати друштвени дијалог на тему транспаретног финансирања организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије | МЉМПДД | ОЦД МФИН СКГО | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |

| 2.1.9. Изменити подзакоски акт којим се одређују критеријуми за одређивање активности које утичу на живитну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада | МЗЖС | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.10. Орагнизовати друштвени дијалог на тему унапређења одрживости ОЦД кроз разој сарадње са ЈЛС и коришћења доступних фондове ЈЛС и међународних донатора | МЉМПДД | МДУЛС МЕИ ЈЛС СКГО НАЛЕД ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |

| Мера 2.2: Унапређење кадровских и стручних капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и остварености постављених циљева |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Институционално-управљачко- организациона и Информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број спроведених обука за запослене у органима јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД | Број | Извештаји НАЈУ, Извештаји ЈЛС. | 4 | 2021 |  | Повећан број у односу на 2022. годину |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД | Број | Извештаји НАЈУ, Извештај о раду Министарства за људса и мањинска права и друштвени дијалог и Извештај о раду СКГО | 98 | 2021 | 0 | Повећан број у односу на 2022. годину 120 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 2.2.1 Ојачати кадровске капацитете Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог за израду годишњих Збирних извештаја | МЉМПДД |  | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.2.2. Спроводити обуке за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава и остварености постављених циљева за запослене у државној управи | НАЈУ | МЉМПДД | IV квартала 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.2.3. Спроводити обуке на тему израда годишњих извештаја у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја циљева за запослене у државној управи | ПИЈЗ | МДУЛС НАЈУ | IV квартала 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 2.2.4. Спроводити обуке за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава и остварености постављених циљева за запослене у ЈЛС | МЉМПДД | НАЈУ ЈЛС СКГО | IV квартала 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.2.5. Спроводити обуке на тему израда годишњих извештаја у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја циљева за запослене у ЈЛС | ПИЈЗ | МДУЛС НАЈУ ЈЛС СКГО | IV квартала 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 2.3: Унапређење стручних капацитетa ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере:Информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број спроведених обука на тему транспарентног управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу | Број | Извештај о раду МЉМПДД | 0 | 2021 | 2 | 4 |
| Број обучених представника ОЦД у области транспарентно управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу | Број | Извештај о раду МЉМПДД | 0 | 2021 | 40 | Повећан број у односу на 2022. годину |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 2.3.1. Израдити програм обуке за ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2022. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.3.2. Спроводити обуке за ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 2.3.3. Спроводити обуке за ОЦД на тему израде годишњих извештаја у складу са Законом о приступу информацијама од јавног значаја. | ПИЈЗ | МЉМПДД ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Посебни циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у друштвено – економском развоју и деловању у складу са начелима одрживог развоја |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Унапређен стратешки и нормативни оквир који јача улогу ОЦД у областима од значаја за социо-економски развој | ДА/НЕ | Истраживање о стању ОЦД у Републици Србији Службени гласник РС | НЕ | 2021 | ДА | ДА |
| Дефинисане јавне политике које се ослањају на сарадњу са ОЦД у складу са начелима одрживог развоја | ДА/НЕ | Службени гласник РС Истраживање о стању ОЦД у Републици Србији | НЕ | 2021 | ДА | ДА |
| Унапређене систем пореских олакшица при донирању организацијама цивилног друштва | ДА/НЕ | Службени гласник РС Истраживање о стању ОЦД у Републици Србији; Истраживања ОЦД; Светски индекс давања (World Giving Index) | НЕ | 2021 | ДА | ДА |
| Унапређена свест грађана, нарочито младих, о друштвеном значају и ефектима волонтирања и филантропских активности. | ДА/НЕ | Истраживање положаја и потреба младих у Р.Србији | НЕ | 2021 | ДА | ДА |

| Мера 3.1. Унапређење нормативног оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и обезбеђује одрживост услуга које пружају ОЦД |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022-2023. година | Тип мере: институционално-управљачко-организациона и регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Усвојен стратешки оквир у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и узима у обзир досадашња искуства ОЦД као пружалаца услуга | ДА/НЕ | Извештај Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања Службени гласник РС | НЕ | 2021 | ДА | ДА |
| Усвојен нормативни оквир у области социјалне заштите у складу са новим стратешким документом, укључујући пратеће подзаконске акте | ДА/НЕ | Извештај Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања Службени гласник РС | НЕ | 2021 | ДА | ДА |
| Повећан број акредитованих ОЦД као пружалаца услуга социјалне заштите | Број | Извештај Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања Извештај Републичког и Покрајинског завода за социјалну заштиту | / | 2021 | Повећан број у односу на 2021 | Повећан број у односу на 2022 |
| Повећан број услуга у заједници које омогућавају да корисници система социјалне заштите којима је потребна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају у природном окружењу. | Број | Извештај Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања; Извештај републичког и покрајинског Завода засоцијалну заштиту; | / | 2021 | Повећан број у односу на т+1 | Повећан број у односу на т+2 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 3.1.1. Усвојити нови стратешки оквир у области социјалне заштите којим се обезбеђује плурализам пружалаца услуга. | МРЗБСП | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.2. Усвојити закон о изменама и допунама Закона социјалној заштити у складу са новим стратешким документом којим се: - одваја улога наручиоца услуга од пружаоца услуга у циљу укључивања ОЦД у евалуацију услуга које се пружају на локалном нивоу; - унапређују правила за лиценцирање пружалаца услуга; - дефинишу јасне процедуре за контролу квалитета услуга социјалне заштите свих пружалаца - обезбеђује плурализам пружалаца услуга кроз измене одредби које се односе на процес јавне набавке и закључење уговора о јавној набавци пружања услуга социјалне заштите | МРЗБСП | СКГО | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.3. Донети подзаконске акте чије је доношење прописано новим законом о изменама и допунама Закона о социјалној заштити | МРЗБСП | СКГО | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.4. Ускладити релевантне законе који уређују област социјалне заштите са новим стратешким оквиром у области деинституционализације | МРЗБСП | СКГО | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.5. Имплементација законске обавезе планирања стручног усавршавања и обезбеђење средстава за реализацију обука у годишњем плану стручног усавршавања | МРЗБСП | Завод за социјалну заштиту Комора социјалне заштите ЦРС | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.6. Обезбеђивати средства ЈЛС путем наменских трансфера за развој услуга подршке, посебно услуга персоналних асистената у локалним заједницама, услуге становања уз подршку за лица која напуштају институције | МРЗБСП | ЈЛС | I квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.7. Почетак израде документа јавне политике о одрживом развоју Републике Србије за период до 2030. године | МЉМПДД | Радна група Владе Р. Србије ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.1.8. Обезбедити активну партиципацију ОЦД у тематским Друштвеним дијалозима о одрживом развоју Р. Србије до 2030. године | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.1.9. Подизање свести на нивоу локалних самоуправа и ОЦД о циљевима одрживог равоја (ЦОР) - Агенда 2030 | МЉМПДД | СКГО ЈЛС | IV. квартал 2023 | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.1.10. Именовање коодринатора/контакт особа за спровођење циљева одрживог развоја (ЦОР) у свим ЈЛС и на нивоу округа | МЉМПДД |  | IV. квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.11 Јачање капацитета именованих координатора за спровођење ЦОР у локалним самоуправама, на семинарима и радионицама | МЉМПДД |  | IV. квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.1.12. Израда и постављање апликације на сајту МЉМПДД за учешће грађана и ОЦД у дефинисању тема и приоритета за израду планова и стратегија развоја локалних самоуправа и Стратегије одрживог развоја Р.Србије, у складу са Законом о планском систему | МЉМПДД |  | IV. квартал 2022. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 3.1.13. Развити институционални простор и платформу за цивилно друштво с циљем заједничког доношења одлука о отклањању последица епидемије COVID-19 по радна људска и радна права, живот и здравље људи, ментално стање становништва и друге изазове који могу бити проузроковати неједанакости, сиромашење и незапосленост | МЉМПДД | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.1.14. Спроводити обуке запослених у установама социјалне заштите користећи екпертизу ОЦД у раду са рањивим и вишеструко маргинализованим групама, у циљу унапређења примене међународних стандарда у пракси. | МРЗБСП | Установе социјалне заштите Завод за социјалну заштиту ЈЛС | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 3.2. Унапређење свеукупног нормативног оквира од значаја за филантропију, укључујући пореске прописе, транспарентност и видљивост филантропских активности |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Унапређен нормативни оквир за пореске олакшице за корпоративне даваоце и појединце | ДА/НЕ | Извештај о раду МФИН Службени гласник РС | НЕ | 2021 | Да | Да |
| Јавно доступни систематски подаци о ефектима филантропских активности. | Ранг РС на листи светског индекса давања | Светски индекс давања (World Giving Index); | 48 | 2021 | 47 | 46 |
| Повећан број филантропских активности од стране различитих група дародаваца. |  | Извештаји CatalystBalkans; Светски индекс давања (World Giving Index); |  |  |  |  |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 3.2.1 Усвојене измене Закона о порезу на доходак грађана у циљу обезбеђивања пореских олакшица за појединце за давање за опште добро | МФИН |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.2.2. Дефинисати појам „јавни интерес“ на једнообразан начин у нормативном оквиру којим се уређује опорезивање | МФИН |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.2.3. Увести пореске олакшице за појединце | МФИН | ОЦД | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.2.4. Усвојити измене и допуне Закона о порезу на додату вредност у правцу укидање ПДВ на храну која је пред истеком рока трајања и применити препоруке анализе | МФИН | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.2.5. Организовати друштвени дијалог на тему значаја филантрошских активности као давање за опште добро свих грађана | МЉМПДД | МОС ОЦД | IV квартала 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |

| Мера 3.3. Дефинисање свеобухватног нормативног оквира који уређује социјално предузетништво, којим се обезбеђује диверзитет финансирања ОЦД и коришћење потенцијала друштвено одговорног пословања |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Регулаторна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Усвојени акти који уређују социјално предузетништво и узима у обзир искуства субјеката социјалног предузетништва | ДА/НЕ | Службени гласник РС Извештај савета за социјално предузетништво | НЕ | 2021. | ДА | ДА |
| Обезбеђен диверзитет финансирања ОЦД кроз алтернативне изворе финансирања и социјално предузетништво |  |  |  | 2021. |  |  |
| Број одржаних седница Савета за социјално предузетништво | Број | Записници са одржаних седница Извештај о раду Савета | 0 | 2021 | 2 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 3.3.1. Формирати савет за социјално предузетништво и одржавати редовне састанке савета | МРЗБСП | Субјекти социјалног предузетништва ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.2. Усвојен програм развоја социјалног предузетништва | МРЗБСП | Савет за социјално предузетништво | IV квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.3. Организовати округли сто о јавним политикама у области социјалног предузетништва | МРЗБСП | ОЦД МП Савет за социјално предузетништво НАЛЕД СКГО | III квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.4. Дефинисати пореске олакшице којима се подстиче коришћење потенцијала друштвено одговорног пословања за развој социјалног предузетништва | МФИН | ОЦД МРЗБСП МЉМПДД | II квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.3.5. Промовисати социјално предузетништво и добре праксе у овој области | МРЗБСП | ОЦД МЉМПДД МП Савет за социјално предузетништво НАЛЕД СКГО | IV квартал 2022. | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 3.4. Унапређење нормативног оквира којим се уређује волонтирање у складу са међународним стандардима, укључујући секторске прописе |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| Период спровођења: 2022. – 2023. године | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Унапређен нормативни оквир којим се уређује волонтирање | НЕ/ДА | Извештај о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Службени гласник РС | НЕ | 2021. | ДА | ДА |
| -Ангажовање волонтера поједностављено |  | Извештај Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Извештај Републичког завода за статистику Извештај Националне служба за запошљавање Анкете младих |  | 2021. |  |  |
| Повећан број волонтера из популације младих у Републици Србији | Број | Извештај Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Извештај Републичког завода за статистику Извештај Националне служба за запошљавање Истраживања положаја и потреба младих МОСа | 27% младих је волонтирало | 2021 | 28% | 29% |
| Повећан број подстицајних мера и програма којима се промовише/подржава волонтирање | Број | Извештај Mинистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Извештај Националне служба за запошљавање Национално тело за развој волонтирања | 22 милиона динара | 2021 | 22 милиона динара | Повећан број у односу на 2022. |
| Развијени стандарди рада ОЦД за рад са волонтерима | Да/Не | Извештај о реду МРЗБСП | Не | 2021 | Да | Да |
| Повећан проценат младих који имају свест о значају и ефектима волонтирања и филантропских активности | Проценат |  | 58% | 2021 | 62% | 67% |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 3.4.1. Усвојити Закон о волонтирању који је усклађен са међународним стандардима. | МРЗБСП |  | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.2. Формирати Национално тело за развој волонтирања. | МРЗБСП |  | III квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.3. Усвајање плана и програма рада Националног тела за развој волонтирања | МРЗБСП | Национално тело за развој волонтирања | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.4. Спровођење подстицајних мера и програма којима се подржава волонтирање | МРЗБСП | Надлежна министарства ОЦД НСЗ Национално тело за развој волонтирања МОС | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.5. Објављивање података о волонтирању у Републици Србији на основу достављених извештаја о волонтирању | МРЗСБП | ОЦД МОС Национално тело за развој волонтирања | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.6. Развијање стандарда за организаторе волонтирања/а посебно рада са волонтерима у кризним ситуацијама | МРЗСБП |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.7. Спроводити обуке за организаторе волонтирања | МОС |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.8. Организовати промотивне активности (нпр. конференције, јавне кампање, округле столове, дијалоге...) . | МОС | МРЗСБП ПКС Национално тело за развој волонтирања ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.9. Унапредити доступност информација о резултатима волонтерских активности путем друштвених мрежа | МОС | МРЗСБП ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.10. Спровести анализу ефеката Закона о волонтирању | МРЗСБП | Национално тело за развој волонтирања ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.11. Спровести кампању о значају и ефектима волонтирања усмерену ка младима | МОС | МПНТР МРЗСБП ОЦД | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.12. Унапредити доступност информација о резултатима волонтерских активности путем друштвених мрежа. | МОС | МРЗСБП ОЦД | III квартала 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.4.13. Одржати друштвени дијалог о улози ОЦД у друштвено-економском развоју | МЉМПДД | ОЦД | II квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |

| Мера 3.6. Унапређење улоге ОЦД у неформалном образовању у складу са стратешким документима и уз обухват образовања о људским правима |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Регулаторна и информативно-едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Унапређени услови за неформално образовање у складу са стратешким оквиром у области образовања. | ДА/НЕ | Извештаји Министарства просвете; Извештаји о спровођењу Стратегије развоја образовања и васпитања; Извештаји ОЦД. | НЕ | 2021 | НЕ | ДА |
| Повећан број акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД унетих у Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА | Број | Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА Извештаји ОЦД; | / | 2021 | Повећан број | Повећан број у односу на т+1 |
| Повећан број ОЦД са акредитованим програмима који обуку спроводе код послодаваца укључених у дуално образовање | Број | Извештаји о спровођењу Стратегије развоја образовања и васпитања; Извештаји ОЦД. | / | 2021 | Повећан број | Повећан број у односу на т+1 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС | 4004-3212 |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 3.6.1. Повећање броја ОЦД које кроз учешће у јавним конкурсима МПНТР доприносе развоју и унапређењу образовања | МПНТР | МОС ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.2. Пoвeћaњe брoja OЦД које учествују на конкурсима за акредитацјиу прoгрaмa стaлнoг стручнoг усaвршaвaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa у циљу пoвeћaњa кoмпeтeнциja зaпoслeних у oбрaзoвaњу зa прoмoвисaњe дeмoкрaтских врeднoсти кoд дeцe, учeникa и пoлaзникa | МПНТР |  | IV квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.3. Унaпрeђивaњe рaзнoврснoсти акредитованих прoгрaмa и услугa КВиС и њихoвo прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa пojeдиних циљних групa oд стрaнe OЦД | МПНТР | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.4. Унапређивае доступности образовања о људским правима кроз активније учешће ОЦД у јавним конкурсима за реализацију програма који су од значаја за образовање | МПНТР | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.5 Повећање броја акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД унетих у Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА | МПНТР | Агенција за квалификације Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.6. Наставак и јачање активне сарадње органа јавне власти и ОЦД у области неформалног образовања | МПНТР | МЉМПДД ОЦД МОС | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.7. Вођење података о броју акредитованих обука о људским правима и броју обучених запослених у систему образовања обухваћених овима обукама. | МПНТР |  | IV квартала 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 3.6.8. Спровођење кампање у циљу подизања свести о важности целоживотног неформалног образовања и могућностима ове врсте образовања кроз програме ОЦД | МПНТР | МРЗСБП Национална служба запошљавања | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Посебни циљ 4: Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за европске интеграције |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број ОЦД укључених у праћење преговарачких поглавља | Број | Извештаји о спровођењу акционих планова за одговарајућа преговарачка поглавља; Извештаји са одржаних састанака надлежних институција за праћење преговарачких поглавља | 0 | 2021 | 10 | 15 |
| Број консултација са ОЦД у циљу програмирања и праћења спровођења средстава ЕУ | Број | Извештај МЕИ и надлежних органа - овлашћених предлагача пројеката за финансирање из ИПА | 0 | 2021 | 5 | 10 |

| Мера 4.1. Наставак и јачање активне сарадње органа јавне власти који учествују у преговорима о европским интеграцијама и Националним конвентом и другим ОЦД платформама |
| --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за евопске интеграцијe |
| Период спровођења: | Тип мере: Организационо-управљачка, едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број организованих састанака ОЦД са преговарачким групама у циљу праћења спровођења акционих планова и/или напретка у преговарачким поглављима | Број | Извештаји о спровођењу АП23 Извештаји о спровођењу АП24 Извештај НКЕУ | 2 | 2021 | 4 | 4 |
| Број именованих контакт особа за сарадњу са ОЦД у процесу европских интеграција у институцијама које воде преговарачка поглавља | Број | Обавештење о именованим контакт особама Објављена листа контакт особа на интернет страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 0 | 2021 | 5 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.1.1. Редовно организовати састанке ОЦД са преговарачким групама у циљу праћења процеса приступања | Институција која председава преговарачком групом, за свако поглавље | МЕИ ОЦД НКЕУ | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.1.2. Организовати консултације са ОЦД у вези са израдом нових акционих планова и других документа | Институција која председава преговарачком групом, за свако поглавље | МЕИ ОЦД НКЕУ | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.1.3. Одредити контакт особе за сарадњу са ОЦД у процесу европских интеграција у институцијама које воде преговарачка поглавља | Институција која председава преговарачком групом, за свако поглавље |  | I квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.1.4. Редовно објављивати информације на интернет странама министарстава о сарадњи са ОЦД у процесу европских интеграција | Институција која председава преговарачком групом, за свако поглавље |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 4.2: Унапређење сарадње ОЦД са органима јавне власти у областима од значаја за европске интеграције, кроз редовно разматрање предлога ОЦД у циљу коришћења експертизе ОЦД и остваривања сталног дијалога са ОЦД |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције |
| Период спровођења: | Тип мере: |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број организованих јавних расправа/консултациа о законима у областима од значаја за европске интеграције, у којима су учествовале ОЦД | Број | Извештаји органа јавне власти о спроведеним консултацијама Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД. | 3 | 2021 | 5 | 5 |
| Број одржаних друштвених дијалога са ОЦД у областима од значаја за европске интеграције а нарочито владавине права, заштите основних права, борбе против корупције и организованог криминала. | Број | Извештаји органа јавне власти о спроведеним консултацијама Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД. | 10 | 2021 | 10 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.2.1. Организовати консултације и разматрати предлоге ОЦД о законима у областима од значаја за европске интеграције | Преговарачке групе у сваком преговарачком кластеру | МЕИ ОЦД НКЕУ | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.2.2. Објављивати извештаје о спроведеним стручним расправама са ОЦД о законима у областима од значаја за европске интеграције, са образложењем за (не)прихватање сугестија ОЦД | Преговарачке групе у сваком преговарачком кластеру |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.2.3. Организовање посебних састанака са ОЦД у вези са евентуалним спорним питањима о законима у областима од значаја за европске интеграције | Преговарачке групе у сваком преговарачком кластеру | МЕИ ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 4.3. Унапређење јавног дискурса о улози ОЦД у европским интеграцијама |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Регулаторна и едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број објављених информација на интернет страницама органа јавне власти улози ОЦД у ЕУ интеграцијама у одговарајућим областима у складу са надлежностима. | Број | Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД. | 0 | 2021 | 5 | 20 |
| Проценат грађана који је обавештен о улози ОЦД у области ЕУ интеграција. | Проценат | Анализа јавног мњења Министарства за европске интеграције | 0 | 2021 | 25 | 50 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.3.1. Спровести анализу јавног мњења о улози ОЦД у области ЕУ интеграција, укључујући препоруке за унапређење стања. | МЕИ | ОЦД | До III квартала 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.3.2. Одредити контакт тачке за сарадњу са ОЦД у органима који учествују у Преговарачким групама у циљу прикупљања података о заједничким активностима са ОЦД у области ЕУ интеграција. | МЕИ | ОЦД | II квартал 2022. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.3.3. Објављивати извештаје о активностима и раду са грађанима у областима од значаја за европске интеграције на интернет страницама | Институција која председава преговарачком групом, за свако поглавље |  | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 4.4. Унапређење положаја ОЦД кроз обезбеђење ефикасне правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарсво правде |
| Период спровођења: | Тип мере: |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број претњи/напада на припаднике ОЦД и бранитеље људских права | Број | Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД Годишњи извештај Заштитника грађана | 73 | 2021 | Смањен број у односу на | Смањен број |
| Број мера предузетих од стране надлежних органа у вези са претњама - нападима на припаднике ОЦД и бранитеље људских права; | Број | Годишњи извештаји Републичког јавног тужилаштва Годишњи извештаји Министарства унутрашњих послова | 0 | 2021 | 3 | 5 |
| Број консултативних састанака у вези унапређења ефикасности правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права | Број | Извештаји ОЦД Извештаји надлежних министарстава | 0 | 2021 | 2 | 4 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.4.1. Одржавати консултативне састанке са представницима ОЦД у циљу сагледавања стања у вези са претњама/нападима на припаднике ОЦД које се баве људским правима и примене превентивних мера | МЉМПДД | МП МУП РЈТ Повереник за заштиту равноправности ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.4.2. Спроводити активности са циљем подизања капацитета ОЦД за покретања поступака за заштиту права | ПЗР | МП МЉМПДД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.4.3. Израдити и објавити извештај о предузетим мерама у вези са претњама/нападима на припаднике ОЦД које се баве људским правима укључујући број и врсте пресуда и изречене казне | МП | ВКС РЈТ МУП ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 4.5. Интензивније укључивање ОЦД у процес програмирања и припреме за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције |
| Период спровођења: 2022. – 2023. године | Тип мере: Институционално-управљачко-организациона |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број ОЦД укључене у процес програмирања и припреме за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ | Број | Извештаји надлежних министарстава Извештај МЕИ Независни извештаји домаћих и међународних ОЦД | 0 | 2021 | 10 | 15 |
| Број обука намењених ОЦД о програмирању и припреми за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ, који укључују и сарадњу са органима јавне власти | Број | Извештај МЕИ | 0 | 2021 | 2 | 3 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |
| Донаторска средства |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.5.1. Организовати састанке ИПА јединица у министарству са представницима ОЦД које се баве датом темом посвећене програмирању и припреми за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ | Надлежна министарства - овлашћени предлагачи пројеката за финансирање из ИПА | ОЦД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.5.2. Организовати састанке представника МЕИ са представницима ОЦД које се баве датом темом посвећене програмирању и припреми за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ | МЕИ | ОЦД | IV квартал 2023. године | Донаторска средства |  |  |  |
| 4.5.3. Израда програма обуке ОЦД о програмирању и припреми за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ | МЕИ | ОЦД МЉМПДД | IV квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |

| Мера 4.6. Јачање свести грађана о процесу ЕУ интеграција кроз сарадњу са ОЦД |
| --- |
| Орган oдговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Министарство за европске интеграције |
| Период спровођења: 2022. – 2023. година | Тип мере: Информативно едукативна |
| Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљана вредност у 2022. години (т+1) | Циљана вредност у последњој години АП (2023.) |
| Број заједничких активности органа јавне власти и ОЦД усмерених на унапређење свести грађана о процесу ЕУ интеграција | Број | Извештај МЕИ и других надлежних органа Анкете јавног мњења МЕИ | 0 | 2021. | 5 | 10 |
| Проценат разумевања јавног мњења о користи приступања ЕУ у свакодневном животу. | Проценат | Анкете јавног мњења МЕИ | 0 | 2021. | 25 | 10 |

| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| --- | --- | --- |
|  |  | У години т+1 | У години т+2 | У години т+3 |
| Буџет РС |  |  |  |  |

| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |
| 4.6.1. Објављивати на интернет страницама министарстава информације о процесу ЕУ интеграција у складу са надлежностима односно преговарачким поглављима у којима учествују | Институције које учествују у раду преговарачких група, за сваки преговарачки кластер МЕИ |  | IV. квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.6.2. Објављивати на интернет страницама органа јавне власти информације о заједничким активностима са ОЦД у процесу ЕУ интеграција, у складу са надлежностима односно преговарачким поглављима | Институције које учествују у раду преговарачких група, за сваки преговарачки кластер МЕИ | ОЦД | IV. квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.6.3. Спровести анкету јавног мњења о разумевању користи приступања ЕУ у свакодневном животу грађана | МЕИ | ОЦД | III квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.6.4. Организовати промотивне активности у вези са тренутним стањем у процесу приступања Србије ЕУ | МЕИ | ОЦД НКЕУ | IV. квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |
| 4.6.5. Организовати инфо дане о ИПА 3 и Програма прекограничне сарадње за представнике ОЦД | МЕИ | МФИН | IV. квартал 2023. године | Буџет РС |  |  |  |