|  |
| --- |
|   |
|  **Република Србија****САВЕТ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ** **ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ** **ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА** |
|  |

**ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА**

**2025. година**

**ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА РАДА САВЕТА:**

|  |
| --- |
| **Задатак 1. Праћење имплементације Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. и имплементације пратећих Акционих планова.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недовољна међуресорна координација и неразвијен систем праћења спровођења Стратегије са великим бројем мера и активности | Унапредити координацију и праћење имплементације Стратегије | Припрема полугодишњег извештаја о напретку Акционог плана  | МЉМПДД | 3.квартал 2025.  | / |  | Успостављен систем праћења и редовни полугодишњи и годишњи извештаји о напретку имплементације Стратегије |
|  |  |  |  |  |  |
| Дефинисати систем праћења са каналима комуникације, ко доставља информације | Савет | 1.квартал 2025. | / | / |  |
| Формирати три радне групе Савета за праћење реализације посебних циљева Стратегије | Савет | 1.квартал 2025. | / | / |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недовољно ефикасно и транспарентно спровођење јавних конкурса за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења | Имплементирати усвојене са стране Савета Препоруке за унапређење ефикасности и транспарентности спровођења јавних конкурса за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења | Припремити детаљан опис сваку појединачну (укупно 12) препоруку | Одговарајућа радна група Савета и независни стручњак | 2. квартал 2025. | / | 2.000 | Припремљени опис за сваку препоруку и план акције за њихову имплементацију;Број препорука спроведених у 2025. |

|  |
| --- |
| **Задатак 2. Праћење и анализа јавних политика које се односе и утичу на подстицајно окружење за развој цивилног друштва.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Неусаглашеност рада Савета са годишњим планом рада Владе и динамиком законодавних активности | Усклађен план рада Савета и динамику седница са кључним законодавним активностима из плана рада Владе | Утврдити кључне законодавне активности/јавне политике из плана рада Владе које ће утицати на рад ОЦД | Савет | 1.квартал 2025. | / | / | Установљенe приоритетне законодавне активности/јавне политике из плана рада Владе (са аспекта развоја подстицајног окружења за цивилно друштво) за расправу на Савету |
| Пратити и извештавати (квартално) имплементацију кључне законодавне активности/јавне политике из плана рада Владе које ће утицати на рад организација цивилног друштва (даље: ОЦД) | Савет (или одговарајућа Стручна подгрупа Савет) и/или независни стручњак | 2, 3 и 4 квартал 2025. | / | 350.000 динара |  |
| Ускладити/ревидирати план рада Савета у складу са Планом рада Владе.  | Савет (или одговарајућа Стручна подгрупа Савет) | 1. квартал 2025.  | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 3. Праћење укључености организација цивилног друштва у процесе креирања јавних политика путем разматрања извештаја о спроведеним консултацијама од стране органа државне управе и давање препорука за унапређење стандарда и праксе процеса консултација са заинтересованим странама.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Разматрање годишњег извештаја о спровођењу консултација и јавних расправа | Савет и независни стручњакРСЈПМЉМПДД | 4. квартал 2025 (пилот извештај) | / | 480.000 динара |  |
|

|  |
| --- |
| **Задатак 4. Заузимање ставова и давање предлога о нацртима закона, докумената јавних политика и другим правним актима који се односе и утичу на подстицајно окружење и деловање цивилног друштва (укључујући и израду прописа и прегледа свих прописа који утичу на рад организација цивилног друштва и идентификовање потреба за изменама прописа).** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недовољно познавање и информисаност ОЈУ о мандату и могућем оквиру за сарадњу са Саветом и коришћење ресурса Савета  | Допринети ка боље разумевање мандат и користе капацитете чланова Савета са стране ОЈУ и ОЦД  | Мапирање прописа и документа јавних политика који утичу на подстицајно окружење за рад ОЦД и јавно доступни на Сајту Савета  | Одговарајућа Стручна подгрупа Савета и независни стручњакМЉМПДД | 4. квартал 2025. | / | 700.000 динара  | Релевантни ОЈУ су информисани и знају улогу и мандат Савета. Чланови Савета остварују редовну комуникацију са ОЈУ и ОЦД.  |
| Слање дописа надлежним органима задужени за прописе са информацијама везаним за мандат Савета и понуда експертизе коју имају чланови Савета  | МЉМПДД, Савет | 1. квартал 2025. | / | / |  |
| Појединачни састанци предлагача прописа и чланова Савета (одговарајуће Стручне подгрупе Савета) | Савет (чланови релевантних Стручних подгрупа Савета) | 2 и 3 квартал 2025. | / | / |  |
|  | Савет и независни стручњакМЉМПДД | 1. квартал 2025. | / | 240.000 динара |  |
| Укрштање мапе прописа са Плана рада Владе Србије и да се дефинишу приоритети Савета на основу тог укрштања |  |  |  |  |  |
| Израда интерног документа са датумима и врстом прописа и подела надлежности у оквиру радних група (свако да делује у својој области) | Савет (чланови релевантних стручних подгрупа Савет)МЉМПДД | 2. квартал 2025. | // | // |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 5. Разматрање и заузимање ставова о актуелним питањима која се односе на деловање цивилног друштва и заштиту људских права.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Велики број специфичних секторских питања која се тичу активности ОЦД и заштите људских права | Стратешки расправљати о кључним питањима у вези са подстицајним окружењем и мандатом Савета | Један друштвени дијалог  | МЉМПДД Савет | 3. квартал 2025. | / | 236.000 динара | Унапређен стратешки међу-секторски дијалог о кључним питањима у вези са подстицајним окружењем и мандатом Савета |
| Конференција на тему ”Активности ОЦД и заштите, промоције и унапрећења људских права” у оквиру недеље људских права  | Савет, МЉМПДД | 4. квартал 2025. | / | 410.000 динара |  |
| Развијање Ходограм (Протокол) за брзу реакцију Савета на пристигле иницијативе у вези са мандатом Савета број реакција | Савет и независни стручњакМЉМПДД | 2. квартал 2025. | / | 240.000 динара |  |
| Формирати ширу радну групу у оквиру Савета за праћење безбедности за активисте ОЦД | Савет и друге ОЦД које се баве заштитом и безбедности активиста/активисткиња МЉМПДД | 3. квартал | / | / | Успостављена радна групу и формални механизам за праћење безбедности за активисте ОЦД;Број пријављених и решених безбедносних инцидената  |
| Фокусирани друштвени дијалог на тему заштита и безбедност активиста/активисткиња | Савет МЉМПДД, Министарство унутрашњих послова | 4. квартал 2025 | / | 350.000 динара |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 6. Разматрање Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недовољна транспарентност извештавања о утрошку средстава за ОЦД | Допринети јачању контроле трошења средстава за ОЦД | Дати препоруке за побољшање методологије извештавања | Савет и независни стручњак | 2. квартал 2025. | / | 350.000 динара | Припремљен Годишњи збирни извештај о утрошку средстава за ОЦД који израђује МЉМПДД |
| Разматрати Годишњи извештај о утрошку средстава (за 2024) | Савет | 4. квартал 2025. | / | / |  |
| Дати препоруке за унапређење праксе доделе средстава | Савет | 3. квартал 2025. | / | / |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 7. Планирање и усвајање годишњег Плана рада Савета за сваку годину.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недостатак времена за планирање рада Савета | Реализовати План рада Савета за 2025. годину на инклузиван начин уз укључивање свих члановаца Савета | Реализовати радионицу са консултантима | Савет, независни стручњак | 4. квартал 2024. | 4.000 евра | 480.000 динара | Организован партиципативан процес за припрему Плана рада Савета за 2025. годину.Усвојени План рада Савета за 2025. годину, |
| Поделити радне задатке члановима/ицама Савета | Савет, независни стручњак | 4. квартал 2024. | / | / |  |
| Реализовати израду Плана рада за 2025. годину | Савет, независни стручњак | 4. квартал 2024. | / | / |  |
| Усвојити План рада за 2025. | Савет | 4. квартал 2024. |  |  |  |
| Реализација Плана рада за 2025. | Савет | 2025 | / |  |  |
| Започети израду Плана рада Савета за 2026. годину | Савет | 3. квартал 2025. године | / |  |  |
| Усвојити План рада Савета за 2026. годину | Савет | 4. квартал 2025.  | / |  |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 8. Припрема, разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду Савета.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недовољна видљивост активности Савета | Повећати видљивост рада Савета кроз припрему и дистрибуцију годишњег извештаја | Делегирани задаци члановима/цама за израду годишњег извештаја рада Савета | Савет | 3. квартал 2025.  |  |  | Припремљен и промовисан Годишњи извештај рада Савета |
| Усвојен извештај о раду Савета за 2024. годину | Саве | 2. квартал 2025. |  |  |  |
| Дистрибуција Годишњег извештаја рада Савета свим заинтересованим странама | СаветМЉМПДДсекретар Савета | 2. квартал 2025. |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Задатак 9. Подношење извештаја о раду надлежном одбору (Одбор за јавне службе и државне органе) најмање сваких 60 дана, а Влади најмање сваких 90 дана.** |
| **Изазов** | **Циљ** | **Активности** | **Реализатори** | **Динамика** | **Постојећи ресурси** | **Потребни ресурси на годишњем нивоу** | **Индикатори за процену успешности****на нивоу циља** |
| Недовољна видљивост препорука и активности Савета у Влади и надлежном одбору | Редовно извештавати Владу и надлежне одборе о раду и закључцима/препорукама Савета | Написан и поднет извештај надлежном одбору | Председник Савета, секретар Савета | континуирано током 2025. |  |  | Припремљени и поднети извештај на време.Добијена повратна информација надлежног одбора и Владе РС на послате извештаје |
| Написан и поднет извештај Влади Републике Србије | Председник Савета, секретар Савета | континуирано током 2025. |  |  |  |
| Састанци председника и потпредседника Савета са представницима надлежног одбора и члановима Владе Републике Србије | Председник Савета, потпредседник Савета | 1, 2, 3, 4 квартал 2025. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Распоред редовних седница Савета:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број седнице: | Седнице у 2024 години: | Датум и време: |
| Друга | Прва | Март 2025 |
| Трећа | Друга | Јуни 2025 |
| Четврта | Трећа | Септембар. 2025 |
| Пета | Четврта | Децембар. 2024 |

**Председник Савета**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Александар Прица**