Ex post анализа ефеката

Акционог плана за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године

Орган надлежан за израду извештаја о вредновању:

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Октобар 2024

Садржај

Увод	3

1.	Методологија анализе	4

1.1.	Циљ анализе	4

1.2.	Обухват анализе	4

1.3.	Методологија рада	4

1.4.	Преглед механизма за праћење реализације Акционог плана	5

2.	Анализа ефеката Акционог плана	7

2.1.	Релевантност	7

2.2.	Ефективност	8

2.2.1.	Ефекти у области борбе против циганизма и дискриминације	8

2.2.2.	Ефекти у области партиципације	15

2.2.3.	Ефекти у области образовања	17

2.2.4.	Ефекти у области запошљавања	21

2.2.5.	Ефекти у области здравља	28

2.2.6.	Ефекти у области становања	31

2.2.7.	Ефекти у области социјалне заштите	32

3.	Ефикасност	34

4.	Одрживост	35

5.	Закључци и препоруке	37

5.1.	Закључци	37

5.2.	Препоруке	37

5.3.	Најважнији закључци и препоруке по областима	38

6.	Прилози	42

6.1.	Консултована литература	42

6.2.	Скраћенице и акроними	43

# Увод

Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године (у даљем тексту: Акциони план) – једокумент јавне политике који се, , заснива на методологији израде дефинисаној Законом о планском систему Републике Србије и пратећим подзаконским актима, чија примена осигурава квалитет израде докумената јавне политике. Акциони план, као документ јавне политике који операционализује опште и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и поставља показатеље на нивоу ефеката, исхода и резултата. Стога, остваривање општег и посебних циљева који су дефинисани Стратегијом у великој мери зависи од Акционог плана, односно од успешности примене и координације спровођења мера и активности које су планиране Акционим планом. Акциони план, како је наведено, обухвата период од 2022. до 2024 године, а конкретизацијом мера и активности које су њиме предвиђене треба да се унапреди деловање одговорих институција и омогући праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремену ревизија циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности.

Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године је структурно подељен у односу на један општи и 7 посебних циљева Стратегије:

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва.

Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини.

Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима.

Посебни циљ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање,  и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма.

Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању.

Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије.

Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.

Посебни циљ 7: Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.

Средства су обезбеђена у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог Акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру дозвољених вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

# Методологија анализе

## Циљ анализе

Уредба о методологији управљања јавним политикама предвиђа, између осталог, да се анализа ефеката спроводи у циљу бољег сагледавања, разумевања и процене стварних учинака које су мере, садржане у усвојеном документу јавне политике који је ппредмет ове анализе, произвеле током спровођења.

Полазећи од ове одредбе, основни циљ ex-post анализе је да обезбеди процену учинака Акционог плана, односно да оцени његову релевантност, ефективност, ефикасност и одрживост, како би надлежни предлагачи јавних политика били у позицији да донесу информисану одлуку о будућим корацима у планирању јавних политика у области права социјалног укључивања Рома и Ромкиња.

## Обухват анализе

Предмет Ex-Post анализе ефеката јесте Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године.  У претходном периоду нису спровођене анализе ефеката овог документа јавне политике.

Период имплементације на који се анализа односи јесте период од  3 године, од 2022. до 2024. године. Међутим, с обзиром на период у којем се одвија анализа, извештај о имплементацији Акционог плана за 2024. годину још није израђен јер је у току календарска година, те су као извори података коришћени подаци које је обезбедило Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

## Методологија рада

За потребе ове анализе и доношење препорука за унапређење спровођења Акционог Плана, коришћена је методологија која обухвата: 1. Преглед литературе и докумената, 2. Консултације  са представницима органа и тела укључених у имплементацију Акционог плана, 3. Писање Ex-post анализе о ефектима Акционог плана са препорукама за садржај наредног Акционог плана који ће се израдити за период од 2025. до 2027. године.

Преглед литературе и докумената за процену ефеката Акционог плана укључује:

- Годишње извештаје о имплементацији Акционог плана за  2022. и 2023. годину,

- Извештаја о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније,

- Извештаје међународних организација,

- Годишње извештаје независних и самосталних државних органа,

- Извештаје о реализацији Акционог плана за Поглавље 23

- Анализа имеплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу

Консултације су спроведене са представницима Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и  Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ).

Еx-post анализа је писана у складу са Законом о планском систему и Уредбом о методологији управљања јавним политикама. Извршена је пре свега анализа извештаја о реализацији Акционог плана за 2022 и 2023. годину, а потом се на основу додатне анализе других релевантних докумената приступило вредновању његових ефеката. У завршној фази, на основу анализе, закључака, ставова и мишљења представника консултованих учесника, израђене су препоруке као помоћ доносиоцима одлука да сачине предлог другог Акционог плана за период од 2025. до 2027. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период од 2022  до 2030.

## Преглед механизма за праћење реализације Акционог плана

Акциони план, као и сама Стратегија, је први документ јавних политика у области социјалног укључивања Рома и Ромкиња који се сачињен у складу са Законом о планском систему.

У уводу Акционог плана наводи се да ће, уважавајући потребу рационализације процеса рада у надлежним институцијама у делу који се односи на извештавање о реформским процесима, праћење његове имплементације вршити Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Координационим телом за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња. Координационо тело на националном нивоу прати све процесе у вези са социјалним укључивањем Рома и Ромкиња, ради координације рада органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних предузећа и других учесника у овој области. Поред тога, у делокругу рада Координационог тела су и унапређење међуресорне сарадње, давање препорука за реаговање у ургентним ситуацијама чија последица може бити додатна рањивост Рома и Ромкиња и предлагање начина за остваривање прописаних и додатних мера које доприносе социјалном укључивању Рома и Ромкиња.

У јуну 2023. године Србија је успоставила Координационо тело на челу са председницом Владе, задужено за праћење спровођења стратегије и акционог плана. Заменик председнице Координационог тела је Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог, док су чланови представници: Министарства спољних послова, Министарства одбране, Министарства финансија, Министарства културе, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства здравља,  Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства за европске интеграције, Министарства привреде, Министарства правде, Министарства просвете, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства унутрашњих послова, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства спорта, Министарства за бригу о селу, Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Министарства туризма и омладине, Министарства информисања и телекомуникација, Министарства за јавна улагања, Националног савета ромске националне мањине.  Образована је Стручна група Координационог тела ради обављања свих стручних и оперативних послова у вези са мерама и активностима унапређења положаја и социјалног укључивања Рома и Ромкиња и пружања стручне подршке Координационом телу и праћења испуњености показатеља Стратегије и пратећег Акционог плана. Стручну групу чине  представници свих министарстава. Стручном групом руководи  државни секретар у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Техничку подршку Координационом телу и Стручној групи пружа Одсек за унапређење положаја Рома и Ромкиња из овог министарства. Септембра 2023. године одлуком о измени одлуке о оснивању Координационог тела мења се тачка 3 одлуке, алинеја шеста, којом се у Координационо тело укључује Министарство просвете. Међутим, по формирању нове Владе РС у мају 2024. године, није оформљено ново Координационо тело, нити је формирана Стручна група односно у моменту израде овог извештаја ове процедуре су у току.

У складу са Законом о планском систему Републике Србије, Предлагач документа извештава Владу о резултатима спровођења Акционог плана најкасније у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од дана усвајања. Такође, завршни извештај о спровођењу Стратегије подноси се најкасније шест месеци након истека примене Стратегије.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године као документ јавне политике се, такође, прати кроз Информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање који представља јединствени електронски систем у који учесници у планском систему уносе садржај својих докумената јавних политика и средњорочне планове и врше извештавање у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Овај информациони систем води Влада преко Републичког секретаријата за јавне политике на такав начин да се обезбеди веза између садржаја јавних политика, средњорочних планова корисника буџетских средстава надлежних за спровођење мера јавних политика и њихових финансијских планова. На основу члана 47. Закона о планском систему, кроз овај информациони систем треба да обезбеди благовремено извештавање о оствареним циљевима и праћење остварених вредности показатеља учинка.

У циљу мерења ефеката, односно евалуације резултата Стратегије, предвиђено је да Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог организује спровођење три ex-post анализе – прву на крају друге године спровођења мера и активности, другу у 2026. години, а трећу у 2029. години или 2030. години, као последњој години трајања Стратегије.

Ово је прва ex-post анализа, која се спроводи у складу са предвиђеном динамиком.

Закључак:

Из доступних података може се закључити да у имплементацији и праћењу овог Акционог плана Стручна група није  била довољно укључена, као ни Координационо тело. Надлежни органи односно носиоци мера и активности  достављали су информације док је Одсек за унапређење положаја Рома уносиоподатке у јединствени информациони систем, у складу са расположивим ресурсима и оствареношћу мера и активности, иако недостају одговори на знатан број показатеља. Увидом у структуру и садржај годишњих извештаја о имплементацији Акционог плана за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године у односу на Образац табеларног приказа извештаја о спровођењу мера и активности утврђених у акционом плану може се закључити да у знатној мери недостају подаци и информације које одговарају на показатеље дефинисане у акционом плану. За показатеље на нивоу циљева и мера не постоје подаци о оствареним вредностима у односу на циљане вредности за дате године. Такође, у одговорима о остварености планираних активности за знатан број активности подаци су представљени на начин да се не може утврдити оствареност показатеља за дату активност. За велику већину активности које нису релизоване у напоменама нема образложења разлога.

У методолошком смислу, кад је у питању извештавање, Стратегија садржи само један Општи циљ и стога овај општи циљ у оригиналном тексту Стратегије није нумерисан. Нумеричке ознаке за посебне циљеве су једноцифрене, од 1 до 7. Нумеричке ознаке за мере су двоцифрене. У оригиналном односно објављеном Акционом плану за период 2022-2024. нумеричке ознаке за активности троцифрене.  С обзиром да су у Годишњим извештајима о имплементацији Акционог плана измењене нумеричке ознаке за мере и активности тако да је додата још једна цифра на почетку сваке ознаке, вероватно због нумеричких ознака које су задате у јединственом информационом систему (где су нумеричке ознаке за циљеве двоцифрене, за мере троцифрене а за активности четвороцифрене),  као и на чињеницу да се у овој анализи користе нумеричке ознаке онако како су наведене у оригиналним усвојеним и објављеним документима јавних политика:

- за Стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године: "Службени гласник РС", број 23 од 17. фебруара 2022. године, и

- за Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године: "Службени гласник РС", број 105 од 14. септембра 2022. године.

- Анализа ефеката Акционог плана

## Релевантност

Релевантност представља један од кључних критеријума у процесу Ex-post анализе јавних политика, према Закону о планском систему Републике Србије и Уредби о методологији управљања јавним политикама. Релевантност Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња и пратећег Акционог плана остаје висока у контексту актуелних домаћих и међународних обавеза Србије. Ови документи су усклађени са кључним стратешким оквирима, као што су ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање и учешће Рома 2020–2030 и Познањска декларација о интеграцији Рома у оквиру проширења ЕУ, Стратешки акциони план Савета Европе за инклузију Рома и путника 2020-2025.. Поред тога, усаглашени су са обавезама које произлазе из Поглавља 23 о правосуђу и основним правима и Агенде 2030, која наглашава инклузију, смањење неједнакости и борбу против сиромаштва. Стратегија и Акциони план обухватају области образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите, као и хоризонталне теме: борбу против циганизма и дискриминације, партиципацију, смањење сиромаштва, што кореспондира са циљевима из наведених докумената. Такође, мере су дизајниране у складу са препорукама Европске комисије, која истиче значај учешћа мањина и борбе против дискриминације у процесу приступања​. Кроз дефинисане активности у оквиру Акционог плана, даље су детаљније конкретизоване препоруке Европске комисије за појединачне области.

Мере су у великој мери усклађене са циљевима Познањске декларације и обавезама из Поглавља 23, али је потребна јача сарадња између националних и локалних институција како би се обезбедила одрживост постигнутих резултата. Током примене Акционог плана уочено је да су неке мере изгубиле на релевантности због промена на терену или недовољне координације међу институцијама. Недостатак ажурних података и показатеља у неким областима такође је отежао праћење релевантности мера у односу на полазне вредности и реалне потребе ромске заједнице.

Акциони план, са мерама и активностима које садржи је осмишљен у складу са специфичним потребама ромске популације. Међутим, уочено је да неке мере нису у потпуности прилагођене локалним специфичностима, што је утицало на њихову ефикасност на терену; током примене мера дошло је до одређених промена у економском контексту (нпр. промене на тржишту рада), на које нису све мере адекватно одговориле. На пример, запошљавање у јавном сектору није усклађено са потребом за већом флексибилношћу у обукама и преквалификацијама.

Закључак: Оцена релевантности показује да су циљеви и мере Акционог плана углавном усклађени са потребама ромске популације и стратешким приоритетима Србије. Циљеви и мере Стратегије и Акционог плана су и даље у значајној мери релевантни у односу на домаће и међународне оквире. Ипак, неопходно је континуирано прилагођавање мера друштвеним и економским околностима како би се обезбедила њихова актуелност и ефикасност. Анализа је показала да недовољна координација са локалним нивоом и ограничени ресурси у неким областима утичу на укупну релевантност мера. Препорука је да се у будућим фазама планирања обезбеди динамичнија процена потреба и флексибилнији приступ у примени мера, како би оне остале у складу са стварним потребама корисника.

Top of Form

## Ефективност

У овом поглављу су анализирани ефекти спровођења Акционог плана за период 2022–2024. године по кључним областима – образовање, запошљавање, здравље, становање, социјална заштита, као и хоризонталне теме: борба против циганизма и дискриминације и партиципација. Поред националног контекста, укључена је анализа спровођења у односу на Познањску декларацију, ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање и учешће Рома за период 2020-2030 (у даљем тексту: Оквир) и Акциони план за Поглавље 23, што омогућава дубински увид у постигнуте резултате и преостале изазове.

    - Ефекти у области борбе против циганизма и дискриминације

За спровођење мера у овој области задужено је Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, али су за поједине активности као носиоци наведена друга ресорна министарства или независне институције.  У годишњим извештајима о имплементацији Акционог плана за 2022. и 2023. годину нису унети подаци о остварености показатеља за посебни циљ и припадајуће мере. Такође, у оквиру наведених мера нису реализоване или започете све предвиђене активности.

У овој области дефинисан је Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини.

Број пријава дискриминације порастао је за 12% у односу на претходни период, што указује на повећано поверење у механизме заштите. Упркос повећању броја пријава дискриминације, што је резултат активније улоге Повереника за заштиту равноправности и спровођења кампања подизања свести, дискриминација према Ромима остаје изразито присутна. Истраживање о перцепцији Рома о дискриминацији коју је спровео Повереник за заштиту равноправности из 2024. године показује да 28% Рома сведочи да су они сами или неко из њихове породице до сада имали искуство дискриминације, што је за 2 процентна више него у 2020. години. Сваки пети испитаник је у погледу тога неодлучан.

Кад је у питању перцепција грађана о степену дискриминације појединих група, истраживање Повереника за заштиту равноправности из 2024. године показује да највећи број испитаника сматра да је дискриминација веома и углавном заступљена у односу на Роме (61%). Социјална дистанца према Ромима изражена као одбијање да се успостави дати однос најизраженија је по питању склапања брака (27%), док је  по питању становања у суседству ниво социјалне дистанце смањен у односу на 2020. годину за 7 процентних поена (2020. године био је 19% а 2024. године 12%).

Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира и његова пуна примена у превенцији и заштити од циганизма као посебног облика расизма, и дискриминације - делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

У оквиру ове мере реализоване су активности 1.1.6. и 1.1.7. Повереник је реализовао више истраживања и објавио извештаје: године 2024. објављено је  истраживање „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ које је друго по реду истраживање Повереника за заштиту равноправности реализовано у оквиру заједничког програма Европске комисије и Савета Европе, Интеграција Рома III имплeмeнтираног од странe Тима за Ромe и Путникe Савeта Европe.  Текуће године објављен је и Извештај о перцепцији грађана и грађанки о дискриминацији у Србији. Поред тога, Повереник за заштиту равноправности је спровео истраживање и објавио Извештај о односу представника и представница органа јавне власти према дискриминацији у Србији који је објављен такође 2024.  године

Кад је у питању активност 1.1.8. која се односи на консултације у вези са оснивањем Фонда за унапређење положаја Рома, МЉМПДД је најавило три друштвена дијалога у 2024. години. До момента израде ове анализе нема информација о остварености ове активности.

Кад су у питању активности 1.1.4. и 1.1.5., Примена Закона о бесплатној правној помоћи почела је 1. октобра 2019. године. Иако је законом прописано да Министарство правде на својој интернет страници објављује годишњи извештај о надзору примене овог закона до 31. марта за претходну годину, до сада је припремљен само један извештај за период од октобра 2019. до марта 2020. године. У извештајима о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23 дате су информације о обукама за пружаоце бесплатне правне помоћи и запослене у јединицама локалне самоуправе који одлучују о захтевима за бесплатну правну помоћ у вези са почетком примене закона (Акт. 3.5.1.3. Акционог плана за Поглавље 23), кампањи у циљу пружања информација грађанима о закону о бесплатној правној помоћи (Акт. 3.5.1.4. Акционог плана за Поглавље 23) и повећања приступа бесплатној правној помоћи за припаднике ромске заједнице (Активност 3.6.2.9. Акционог плана за Поглавље 23). Међутим, према извештајима невладиних организација, након четири године од почетка примене Закона о бесплатној правној помоћи, грађани се и даље суочавају са препрекама у приступу правној помоћи, посебно због нејасних законских одредби које ограничавају улогу невладиних организација, одбијања захтева без писмених решења, и недовољне информисаности најугроженијих група о њиховим правима.

Активности 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, нису реализоване односно у годишњим извештајима нема података о њиховој реализацији.

Мера 1.2. Оснаживање Рома и Ромкиња за приступ правима и очување идентитета – делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

У оквиру ове мере, за Активност 1.2.2: Израда студије изводљивости за успостављање Завода за очување културног идентитета и културне баштине Рома, у годишњем извештају о имплементацији Акционог плана за 2023. годину наведено је да је у  оквиру програма ROMACTED II покренута иницијатива за укључивање историје и културе Рома у наставне програме и уџбенике у Републици Србији односно да је израђена Анализа заступљености тема из историје и културе Рома у програмима наставе и учења у основним и средњим школама. Међутим, ова анализа се не може у потпуности сматрати релевантном за тему на коју се активност односи, а то је успостављање завода за очување културног идентитета и културне баштине Рома.  Носилац активности је Министарство културе (МК).

Када је у питању Активност 1.2.7: Спровођење конкурса за суфинансирање и финансирање пројеката у области културе националних мањина, МК је спровело конкурс у 2022. години. Њиме је подржано 18 пројеката, укупним износом од 2.370.000,00 динара. У 2023. години, МЉМПДД, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 53/21) и Одлуке министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области културе у 2023. години број: 401-00-00036/2023-04 од 7. јула 2023. године, расписало је Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине у 2023. године. Укупно је подржано 72 програма.

.	.

Активност 1.2.9: Реализовано је Обележавање 2. августа, и 16. децембра као Дана сећања на Холокауст Рома и 5. новембра као Дана ромског језика и 8. априла као Светског дана Рома.  Такође, у 2023. МЉМПДД обележило је 8. април, Светски дан Рома у Сомбору са преко 100 учесника. У 2023. години 8. aприл  је обележен у сали Скупштине града Сомбора, где је МЉМПДД обележило Светски дан Рома уз учешће Програма за развој Уједињених нација (УНДП) и локалне самоуправе. Одржана је презентација културних достигнућа познатих Рома и Ромкиња који су разбијају стереотипе о Ромима широм света.

У оквиру Активности 1.2.11: Оснаживање Рома и Ромкиња да реагују против циганизма као облика расизма, и дискриминације, у току 2022. године спроведено је 15 обука на тему заштите од дискриминације на којима је учествовало укупно 312 Рома и Ромкиња. Највећи број обука је спроведен у оквиру кампање „Роми против расизма“, које је МЉМПДД спроводило у сарадњи са Европским центром за права Рома и Војвођанским ромским центром. Такође,, 8. aприла 2023. године у сали Скупштине града Сомбора, МЉМПДД организовало је интерактивну радну сесију на тему говора мржње и дискриминације, на којој су млади Роми и Ромкиње уз присуство већинске заједнице, изнели на који начин реагују када је у питању циганизам односно дискриминација.

Реализација Активности 1.2.12: Подстицање и пружање помоћи Ромима да пријављују кривична дела мотивисана предрасудама, малтретирање, насиље и говор мржње је у 2023. години обухватила следеће: МЉМПДД је организовало са УНДП-јем у овиру пројектa Youth 4 Inclusion, Equality & Trust, неколицину радионица и кампа на тему говора мржње, рефлексија говора мржње у медијама, говор мржње на послу, и у образовању. Циљ ових радионица и кампа је био да земље Западног Балкана (првенствено млади из ових земаља) размене искуства, да изнесу са којим типом говора мржње су се сусрели и како су то превазишли. Присуствовали су млади из националних савета националних мањина, који су изнели како се која национална мањина у Републици Србији сусрела са овим појмом и како је која национална мањина реаговала.  Овај пројекат је допринео доста целој заједници у схватању и препознавању говора мржње, те заједничким снагама осмишљању механизама који ће бити најделотворнији у спречавању ширења истог. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са УНДП-јем, обележило Међународни дан борбе против говора мржње тродневним скупом на Златибору. Такође, МЉМПДД је осмислило видео клипове у виду кампање и заустављања говора мржње са јасним порукама које су биле емитоване на друштвеним мрежама.

Активност 1.2.13:  Организовање кампања за подизање свести о негативним ефектима дечјих и присилних бракова на здравље и добробит жена и девојчица, реализована је током 2022. године, у оквиру програма ГИЗ ИнР.  Спроведена је једна кампања за подизање свести у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, Праксисом и Амбасадом Холандије. Министарство културе је суфинансирало другу фазу пројекта "Дечји брак није ромска традиција" приче младих Ромкиња, чија је 2. фаза, износила 120.000,00 динара. Поред тога, МЉМПДД је спровело један друштвени дијалог на тему „Дечји, рани и принудни бракови“  5. априла 2024. године у сарадњи са Ромском женском мрежом, Ромским женским центром „Бибија“ и Фондацијом Траг

Мера 1.3 Подизање свести јавности, а нарочито јавних служби о значају борбе против циганизма као посебног облика расизма, и  дискриминације -  делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

У оквиру ове мере, реализована је Активност 1.3.2. Праћење примене подзаконских аката који дефинишу област препознавања и реаговања на дискриминаторно понашање у установи образовања и васпитања.  Обуку „Да нам антидискриминација буде инспирација“ у  2022. години пришло је 250 запослених у систему образовања у организацији Министарства просвете. Тема обуке је примена Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања и Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. Такође, у 2023. години, у оквиру пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“, који Министарство просвете реализује у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, Повереником за заштиту равноправности и другим партнерима, реализоване су радионице под називом „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“ у свим основним школама. Током интерактивних радионица ученици су имали прилику да унапреде своја знања о облицима насиља и дискриминације, начинима препознавања и реаговања. Њихова знања пре и након реализованих активности процењивана су путем квиза Kahoot. Питања су се односила на препознавање и начине реаговања у ситуацијама насиља и дискриминације. Близу 4600 ученика основне школе је учествовало у поменутим активностима. Пројектне активности су реализоване у периоду од септембра до децембра  2023. године. Реализација пројекта се наставља у току 2024. године. Министарству просвете, односно Одсеку за људска и мањинска права у образовању је током 2023. године пристигло шест обавештења о ситуацијама дискриминаторног понашања између ученика. Као доминантно лично својство које се наводи као основ дискриминаторног понашања је припадност националној мањини, односно националност. У складу са прописаним процедурама, против ученика који су извршили дискриминацију покренути су васпитно-дисциплински поступци а израђени су и планови појачаног васпитног рада, уз укључивање представника спољашње мреже заштите (социјалне и здравствене заштите, полиције и тужилаштва). За ученике који су претрпели дискриминаторно понашање израђени су планови заштите. У установама су реализоване појачане превентивне активности у области заштите од дискриминације и насиља за ученике и запослене, уз укључивање родитеља.

Активност 1.3.3. Унапређивање компетенција запослених у образовању за примену законских и подзаконских норми којима се дефинише инклузија, превенција и реаговање на дискриминаторно  и насилно понашање у установи образовања и васпитања, коју је спроводило Министарство просвете је завршена у 2022. години. 	Министарство је додатно подржало низ школа за примену Референтног оквира компетенција за демократску културу. Израђен је и објављен Приручник са примерима добре праксе примене компетенција и на српском и енглеском језику. Реализоване су акредитоване обуке у 40 школа за примену РОКДК за демократску културу за укупно 1000 запослених у систему образовања. .Током 2023. године Министарство просвете је реализовало три онлајн обуке у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања: „Унапређивање рада СОС саветника“ (две обуке) и „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу“ (једна обука). Обе поменуте обуке садрже модуле који се односе на поступање установа образовања у ситуацијама сумње или сазнања о дискриминаторном понашању. Укупан број запослених који је похађао обуке током 2023. године је 360. У овом тренутку се на Националној платформи „Чувам те“ налази 15 обука које обрађују поменуте теме.

Два приоритета Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање која реализују удружења у 2023. години су се односила на питање дискримианције: подстицање партиципације запослених, ученика и родитеља у превенцији и заштити од насиља и дискриминације (иновативни приступ у превентивном раду, информативне кампање у циљу подизања свести, интерактивне методе рада у превенцији) и имплементација Референтног оквира компетенција за демократску културу Савета Европе. За 2023. годину додељена су средства за 27 програма по поменутим приоритетима, што чини 55% од укупног износа средстава Јавног конкурса за 2023. годину.

У Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину, налази се и девет акредитованих програма са темом интеркултуралности, четири програма чија тема је родна равноправност, тема заштите од дискриминације заступљена је са 11 програма. Током 2023. године ове обуке похађало је 978 запослених из система образовања. Такође, реализована је обука за 150 саветника-спољних сарадника о примени принципа инклузивног образовања.

Активност 1.3.4. Унапређивање доступности и квалитета учења Ромског језика са елементима националне културе као изборног програма у основној школи, за коју је било задужено Министарство просвете је реализована. Изборни програм Ромски језик са елементима националне културе  похађало је у школској 2022/23. години 3000 ученика/ица у 72 основне школе, а наставу је реализовало  60 наставника предмета Ромски језик са елементима националне културе.  У Каталогу уџбеника на језицима националних мањина налази се уџбеници за првих 6 разреда ОШ, у току је била  припрема уџбеника за седми и осми разред.  Педагошки завод Војводине акредитовао је 2022. године још једну обуку за наставнике овог изборног програма „Методика наставе за изборни програм Ромски језик са елементима националне културе“. Обуку је током 2022. године похађало 15 наставника на ромском језику. .

Активност 1.3.6. Одржавање програма обука о циганизму као облику расизма и антидискриминацији за запослене у образовању, социјалној и здравственој заштити коју је реализоавало МЉМПДД је завршена. ГИЗ је спровео обуке за 300 чланова из 60 образовних установа, док је број обученог особља у здравственој и социјалној заштити 855 (705 жена и 150 мушкараца) учесника.

Поред наведеног, активност 1.3.7. Укључивање теме циганизма као облика расизма, и дискриминације у постојеће програме обука за државне службенике и запослене у ЈЛС, коју је реализовао НАЈУ је завршена. У програмима НАЈУ постоји осам тема (четири за државну управу и четири за ЈЛС) које су усмерене на развијање свести и сузбијање циганизама и дискриминације према Ромима. Такође, извештај МЉМПДД наводи да је у току 2022. године акредитована предавачица из Повереника за заштиту равноправности одржала у НАЈУ три обуке на тему „Заштита од дискриминације“. У 2023. години наводи се да је број програма обука пет (на нивоу ЈЛС три и  на нивоу државне управе два) за службенике/це код НАЈУ, а који су усмерени на развијање свести и сузбијање циганизма и дискриминације према Ромима. Спроведено је шест обука са 261 полазника/ца

Следећа активност 1.3.8.  Организовање програма обука који укључују теме циганизма као облика расизма, и дискриминације, за запослене у ЈЛС, за коју је било задужено МЉМПДД је током 2022. године била у току. ГИЗ је реализовао програм обуке за 168 особа из различитих ЈЛС током 2022-2023. године.  У току 2022. године  Повереник је спровео  четири обуке за запослене у ЈЛС, од тога три обуке у сарадњи са Иницијативом за економска и социјална права А11 на тему „Појам, облици и заштита од дискриминације“ и једна у сарадњи са Ромским женским центром БИБИЈА „Превенција насиља и дискриминације Ромкиња које живе у руралним подручјима“. .

Активност  1.3.9. Организовање програма обука који укључују теме циганизма као облика расизма, и дискриминације, за државне службенике, за коју је био задужен НАЈУ, је завршена. У годишњем извештају је наведено да је реализовано 11 обука са 240 полазника и једна онлајн обука са 62 полазника. Реализоване су обуке за државне службенике 2022-2023:
заједничка обука за судије, тужиоце и полицијске службенике о злочинима из мржње, 
обука против дискриминације за Националну службу за запошљавање и водич за 100 учесника (5 обука са 20 учесника),  антидискриминаторна радионица за службенике јавне управе (ЈЛС и НАЈУ).

У току 2022. године спроведено је пет обука. Од тога три обуке за 72 полицијска службеника и службенице на тему „Препознавање и реаговање на дискриминацију“,  једна обука за 16 младих правника и правница из тужилаштва, судства и адвокатуре, као и једна обука на којој су учествовали представници Министарства правде, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Републичког секретаријата за јавне политике.  У току 2023. године НАЈУ извештава о 12 обука за 596 полазника/ца. У оквиру пројекта Интеграција Рома фаза III - одржана је презентација представницима Националног савета ромске националне мањине, у оквиру обуке о надлежностима Омбудсмана, која укључује теме циганизма као посебног облика расизма. ГИЗ је реализовао обуке за државне службенике у 2023. години: 1) Обука против дискриминације одржана је у Београду у јануару 2023., за 35 представника јавне управе; 2) Онлајн обука у оквиру вебинара „Заштита од дискриминације“ који је НАЈУ организовала као део опште обуке за јавне службенике, у којој је учествовало 70 представника јавне управе. Онлајн обука је била посвећена ромској култури, идентитету и борби против циганизма.

За активност 1.3.10: Организовање програма обука о циганизму као облику расизма и антидискриминацији за запослене у НСЗ се наводи  да је  завршена- ГИЗ је спровео обуке за антидискриминацију за НСЗ у периоду 2022-2023. године са 63 учесника. Повереник за заштиту равноправности извештава у 2022. години о две одржане обуке за запослене у НСЗ, од тога је једна спроведена у сарадњи са ОЕБС-ом на тему „Примена антидискриминационих прописа“, на којој је учествовало 20 запослених у НСЗ и једна обука „Превенција насиља и дискриминације Ромкиња које живе у руралним подручјима“ у сарадњи са Ромским женским центром Бибија. У 2023. години, 50 запослених у НСЗ су похађали обуке на тему расизма и антидискриминације. Тему Примена антидискриминационих прописа (ОЕБС и Повереник за заштиту равноправности) прошла су 24 запослена. Затим, тему Заштита од дискриминације (НАЈУ) прошла су 3 запослена. Дискриминација пред органима јавне власти (НАЈУ) такође 3 запослена. Одржана је обука о антидискриминацији за представнике НСЗ (Експертски тим за анти-дискриминационе обуке организације Ромена) коју је похађало 20 запослених. Реализоване су три обуке на тему Родна равноправност (НАЈУ) за пет запослених, обука Родно осетљив и недискриминаторни језик у јавној управи и медијима (НАЈУ)  коју је похађао један запослени. Обука на тему Родно одговорно буџетирање  (НАЈУ) укључила је два запослена. Остале обуке/семинари  укључили су 11 запослених и то:  један семинар „Практична примена Закона о родној равноправности са освртом на примере планова, извештаја и евиденције“ (МНГ Центар) – један запослени, једна обука „Заштита људских права“ (НАЈУ) – три запослена, једна обука „Службена употреба језика и писама националних мањина“ (МЉМПДД у сарадњи са Европским центром за мањинска питања, уз подршку ГИЗ-а) – шест запослених, „Права припадника националних мањина“ (НАЈУ)  - један запослени. Ова активност се реализује у складу са Акционим планом за период од 2021.  до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Програмом рада Националне службе за запошљавање за текућу годину.

Активност 1.3.11: Организовање програма обука о циганизму као облику расизма и антидискриминацији за послодавце у приватном и јавном сектору: 2022. године одржане су две обуке за 40 запослених у приватном сектору на тему „Појам, облици и заштита од дискриминације“ (Повереник за заштиту равноправности). .

Активност 1.3.12. Развијање и реализовање кампања за подизање свести о потреби борбе против циганизма као облика расизма, промовисање позитивне слике о Ромима, и подизање свести о историји Рома и положају Рома на пољима као што су уметност и култура: ГИЗ је спровео кампање: „Упознајте не судите“ и „Оснаживање Рома против дискриминације“. .

Активности 1.3.1., 1.3.5., 1.3.13., 1.3.1.4., 1.3.15. и 1.3.16. нису реализоване.

Кад је у питању имплементација мера у оквиру овог циља на локалном нивоу, у Анализи имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу  се наводи да 135 ЈЛС, на питање да ли је организован програм обука који укључују теме циганизма као облика расизма, и дискриминације, за запослене у ЈЛС, чак 122 ЈЛС је одговорило негативно, док је у само 10 ЈЛС одговор био позитиван. Остале нису дале одговор. Према представљеним подацима, велика већина (122 од 135) јавних служби (ЈЛС) нема организоване програме обуке за своје запослене који би се бавили темом ромског питања као облика расизма и дискриминације. Овај податак указује на озбиљан недостатак у системском приступу борби против дискриминације Рома у Србији. Недостатак обуке имплицира да већина запослених у јавним службама нема довољно знања о историјском, културном и социјалном контексту ромске заједнице, као ни о специфичним облицима дискриминације којима су Роми изложени. Ово може довести до несвесне дискриминације и ускраћивања права Ромима приликом пружања услуга. Без адекватне обуке, запослени у јавним службама су мање опремљени да препознају и решавају проблеме дискриминације којима се Роми суочавају у свакодневном животу.

Закључак: Посебан циљ 1 Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, који се фокусира на смањење циганизма и дискриминације као облика расизма, постигао је одређени напредак, али се суочава са изазовима у имплементацији и координацији. Успешно су спроведене активности подизања свести, као што су обуке у оквиру програма „Роми против расизма“ и кампање за борбу против говора мржње, што је резултирало већим поверењем грађана у механизме заштите и повећаним бројем пријава дискриминације​.

Међутим, анализа показује да су мере углавном спроведене непотпуно или недовољно системски. На пример, док су на националном нивоу одржане обуке и кампање, многе јединице локалне самоуправе нису организовале програме обука за своје запослене. Овај недостатак систематског приступа оставља простор за несвесну дискриминацију у пружању јавних услуга и умањује ефикасност мера​. Примена закона о бесплатној правној помоћи, иако важан корак, још увек није довољно праћена и анализирана од стране државних органа, док са друге стране постоје извештаји и анализе цивилног сектора које показују проблеме у примени овог закона, и указују на неинформисаност припадника маргинализованих група о истом.

Упркос напорима и оствареним резултатима, ефективност мера могла би се побољшати бољом координацијом између различитих нивоа власти и обезбеђивањем адекватних ресурса. Препорука је да се у наредним фазама спровођења јачају механизми за праћење и евалуацију имплементације мера на локалном нивоу, те да се повећа укљученост локалних самоуправа како би се осигурала конзистентна примена и праћење остварености мера на свим нивоима.

    - Ефекти у области партиципације

Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима.

У оквиру Акционог плана, за реализацију посебног циља 2 и мера у оквиру истог циља, било је задужено Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог. У годишњим извештајима за 2022. и 2023. годину нису унети подаци о остварености показатеља за посебни циљ и припадајуће мере. Такође, у оквиру наведених мера реализовано је неколико активности, неке су у току, док већина није ни започета током 2022. и 2023. године.

Мера 2.1. Подстицање учешћа Рома, нарочито жена и младих, у друштвеном, културном и политичком животу – делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

Активност 2.1.2. Анализа стања ромских ОЦД – броја активних ОЦД које воде Роми и Ромкиње није започета током 2023. године, иако је планирано, јер МЉМПДД планира да прошири Платформу цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња како би што већи број ромских ОЦД учествовао у креирању анализе.

2.1.4.	Едукације за оснаживање лидера/ки ромске националности за партиципацију и самоорганизовање: у 2023. години МЉМПДД извештава да су у оквиру програма ROMACTED II одржане обуке за трансформативно лидерство у заједници као вид јачања капацитета заједнице за подстицање укључености и економског оснаживања жена и да је укључено 80 жена.

Активност 2.1.5. је реализована: МЉМПДД је у оквиру пројекта „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији” који је подржао ГИЗ укључило 100 Ромкиња  у пројекат „100 за будућност“, у коме су Ромкиње оснажене за активизам и рад са заједницом. Продукти овог програма представљају значајан ресурс у даљим иницијативама за унапређење партиципације Ромкиња.

Активност 2.1.8. која се односи на формирање локалних локалних савета за социјално укључивање Рома и Ромкиња , као и Активност 2.1.9. која се односи на и нових мобилних тимова за инклузију  Рома су у току. Подаци говоре да тренутно у Републици Србији постоје мобилни тимови за инклузију Рома у 60 локалних самоуправа, и овај број укључује и тимове формиране кроз СКГО пројекат „Подршка одрживим услугама социјалне заштите на локалном нивоу и политикама укључивања“ који се спроводи у оквиру ИПА 2020. Овај пројекат подржава формирање нових локалних координационих тела и мобилних тимова у 10 одабраних ЈЛС и суфинансирање годишњих оперативних планова рада мобилних тимова, и израду нових 20 локалних акционих планова за социјалну инклузију Рома и Ромкиња. У процесу подршке спровођења и унапређења локалних мера и механизама за инклузију Рома спроводи се низ активности изградње капацитета, умрежавања и подизања свести како би се подржале све ЈЛС у Србији које се баве инклузијом Рома. Свеобухватна подршка за успостављање/унапређивање локалних механизама за инклузију Рома и Ромкиња се пружа у следећи градовима, општинама и градским општинама: Врњачка Бања, Жабаљ, Чачак, Врбас, Обреновац, Кикинда, Сечањ, Кањижа, Нови Београд и Пожега. Мобилни тимови су током 2023. године формирани у 8 ЈЛС: Жабаљ, Чачак, Врбас, Обреновац, Кикинда, Кањижа, Нови Београд и Пожега.

Према Анализи имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу из октобра 2024. године, од 135 градова, општина и градских општина које су учествовале у попуњавању упитника, у чак 118 није формиран Савет за социјално укључивање Рома и Ромкиња, што чини 88,1% док је у само 16 формиран, што чини укупно 11,9%. Једна ЈЛС није одговорила на ово питање. Исти извештај наводи да је од 135 локалних самоуправа укључених у истраживање, само 49  има формиран мобилни тим, што указује на значајне препреке у успостављању ових тимова на локалном нивоу. Од 49 формираних тимова, само 8 има обезбеђен буџет за своје функционисање, што је озбиљан проблем који ограничава њихову способност да пружају ефикасне услуге. Међутим, с обзиром да нису све ЈЛС одговориле на упитник, податак није потпун јер мобилних тимова има више.

Активност 2.1.10. Успостављање функционалног и ажурираног система  координације и праћења рада мобилних тимова и других локалних механизама за инклузију Рома, реализована је кроз координациона тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу која су формирана у следећим градовима, општинама и градским општинама: Врњачка Бања, Жабаљ, Чачак, Врбас, Кикинда, Сечањ, Кањижа, Нови Београд и Пожега током 2023. године у оквиру пројекта ИПА 2020 који имплементира СКГО.

Активности 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3., 2.1.6. и 2.1.7. нису реализоване, или о њима нема података у извештајима о имплементацији Акционог плана.

Мера 2.2. Јачање капацитета и сарадње у оквиру цивилног друштва – делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

Активност 2.2.2. Успостављање платформе цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња, је завршена у 2022. години, како у извештају МЉМПДД пише, пре задатог рока, јер је успостављена је Платформа цивилног друштва за социјално укључивање Рома и Ромкиња која броји 37 организација цивилног друштва у оквиру којих су и мреже цивилних друштва што укупно чини преко 100 ОЦД. Тренутно је отворен Јавни позив МЉМПДД за приступање ОЦД овој Платформи. Циљ оснивања и расписивања овог позива је учешће већег броја ОЦД као и транспарентнији одабир ОЦД.

У оквиру активности 2.2.4. Едукације за оснаживање лидера/ки ромске националности за партиципацију и самоорганизовање у оквиру програма ROMACTED II, како се наводи у извештају МЉМПДД за 2023. годину, одржане су обуке за трансформативно лидерство у заједници као вид јачања капацитета заједнице за подстицање укључености и економског оснаживања жена (обуке је прошло 80 жена),, чиме је ова активност завршена.

Активност 2.2.6. – консултативни састанци Платформе цивилног друштва се још увек не одржавају, планирано је најмање 2 пута годишње. У току су активности укључивања већег броја ОЦД.

Активности 2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. нису реализоване, или о њима нема података у извештајима о имплементацији Акционог плана.

.

Закључак: Иако су неке активности успешно реализоване, велики број планираних активности није спроведен или је каснио, што указује на недовољно ефикасну имплементацију. Недостатак података у извештајима за 2022. и 2023. годину такође отежава процену укупног напретка и постигнућа овог циља. ОЦД су предвиђене као партнери, али у годишњим извештајима о имплементацији акционог плана за 2022. и 2023. годину, нема података о укључености ОЦД у припрему и праћење локалних политика. Нема података о броју ОЦД које су укључене у креирање и праћење локалних политика. У наредним фазама потребно је унапредити координацију и праћење реализације планираних активности како би се убрзала партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним сферама и постигли одрживи резултати у складу са Акционим планом. Такође, код неких активности је за показатеље предвиђено да се укључе у  бази података за праћење мера за инклузију Рома и Ромкиња. Према подацима које је обезбедило МЉМПДД, креирана је Регионална база која ће пратити и мерити имплементацију са локалног нивоа. Планиран је и низ обука за запослене у ЈЛС који ће уносити податке али и за Одсек за унапређење положаја Рома који ће пратити ово на националном нивоу и вршити одобрења за унос од стране ЈЛС.

    - Ефекти у области образовања

Посебни циљ 1.3. Стратегије за област образовања гласи: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање,  и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма.

Као носилац мера у оквиру овог циља наведено је Министарство просвете, са великим бројем партнера из јавног и цивилног сектора у већини активности. У годишњим извештајима за 2022. и 2024. годину нису унети подаци о остварености показатеља за посебни циљ и припадајуће мере. За велику већину активности постоје подаци о остварености, с тим да у појединим активностима недостају конкретни одговори на постављене показатеље.

Мера 3.1. Подршка потпуном развоју деце ромске националности из депривираних средина реализацијом програма за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и предшколској установи, као и доступност предшколских програма за децу узраста 3–5,5 година  (целодневни, полудневни) – у значајној мери се остварује.

У Извештају Европске уније о Србији за 2023. годину, у оквиру Кластера 1: Владавина права и основна права, у поглављу 23 – Правосуђе и основна права, наведено је да само 7% деце ромске нациналности узраста до 5 година похађа предшколско образовање, у поређењу са 61% у општој популацији. Такође, у Кластеру 3: Конкурентност и инклузивни раст, у поглављу 26 – Образовање и култура, наведено је да Србија у наредној години треба посебно да повећа учешће деце у раном образовању и нези, посебно деце из маргинализованих група. У вези са овом препоруком, Министарство просвете је у Ревидираној верзији Акционог плана 23 (са статусом спровођења на дан 31. децембра 2023. године) известило да је укупна обухваћеност деце предшколским образовањем (за узраст од 6 месеци до 6,5 година) за школску 2022/23. годину износила 60,34%.

На нивоу ове мере у годишњим извештајима о имплементацији Акционог плана, нема података о оствареним вредностима у 2022. и 2023. години односу на постављене показатеље. Међутим, све активности су у току и о њима Министарство просвете детаљно извештава.

Кад је у питању имплементација активности у оквиру ове мере, подаци говоре да је од краја 2019 до краја 2023. године више од 4000 деце из осетљивих група прошло кроз флексибилне предшколске програме, чиме је значајно унапређен њихов приступ образовању. Формирано је око 70 нових група које су омогућиле већи обухват деце, а паралелно је развијано партнерство локалних институција ради унапређења сарадње и ефикасности. Подршка локалним интерресорним тимовима обухватила је набавку ИТ опреме и радних материјала, што је ојачало капацитете ових тимова. Такође су формирани мобилни тимови за посете удаљеним насељима, што је омогућило бољу доступност услуга и подршке породицама у овим подручјима. Организоване су трибине, радионице и семинари посвећени раном развоју деце, а набављена су возила и финансиране радионице за родитеље, чиме се директно утицало на њихову едукацију и укљученост. Сајмови родитељства одржани су у шест градова и подстакли су сарадњу локалних институција, попут центара за социјални рад, домова здравља и предшколских установа. Ова сарадња је прерасла у одрживу праксу, јер су поједине локалне самоуправе наставиле са организацијом сајмова без посредовања пројекта, што указује на њихову трајну вредност. Теренски обиласци ромских и удаљених сеоских насеља имали су за циљ мотивисање родитеља да укључе своју децу у предшколске установе. Ове активности резултирале су повећањем обухвата ромске деце и деце из маргинализованих група, чиме је омогућена њихова рана интеграција у систем образовања. У 34 општине спроведене су информативно-едукативне активности за унапређење програма за децу и родитеље. Сајмови родитељства, организовани у шест градова, фокусирали су се на едукацију родитеља о правима и доступним видовима подршке. Кампање су укључивале емитовање три спота и серијала мини прича, као и дистрибуцију постера, флајера и других материјала путем електронских медија и друштвених мрежа (Фејсбук и Вајбер). Ове активности допринеле су повећању свести грађана о значају ране инклузије и ширењу обухвата деце из осетљивих група у предшколским програмима. ГИЗ је подржао организацију радионица за упис деце у припремни предшколски програм у Пироту, у сарадњи са ОЦД Тернипе и ОКЦ Романипен. Девет радионица реализованих у сарадњи са СКГО окупило је 50 родитеља, подстичући њихово учешће и ангажовање у образовном процесу деце.

Програм грантова ЕЦЕЦ значајно је допринео повећању обухвата деце из осетљивих група предшколским образовањем, оснаживању сарадње локалних институција и едукацији родитеља. Наставак ових активности од кључног је значаја за даљи развој инклузивног образовања и одрживост постигнутих резултата.

Мера 3.2. Смањење образовног јаза потпуним обухватом деце ромске националности узраста 5,5–6,5 година Припремним предшколским програмом (у целодневном или полудневном трајању) - у значајној мери се остварује.

У извештају о имплементацији Акционог плана Министарство просвете наводи да је у 2021/2022 и 2022/2023 ангажовано укупно 37 педагошких асистената у предшколском систему (у току  2023/2024. године ангажовано 12 нових ПА.

Током 2022. и 2023. године спроведене су бројне активности усмерене на унапређење инклузивног образовања, подршку ученицима из осетљивих група и јачање сарадње са родитељима и образовним установама. У 2022. години континуирана подршка пружена је кроз ангажовање педагошких асистената и координатора за ромска питања, који су током целе школске године радили са ученицима ромске националности. Спроведене су обуке за 37 нових асистената, док је 50 асистената обучено за спречавање напуштања школе. У оквиру развоја професионалне заједнице, учествовало је 128 предшколских установа и организовано 11 сусрета у вртићима, а обуке за координаторе хоризонталних размена прошли су представници 83 установе, обухватајући 84 вртића кроз 13 сусрета. Током 2023. године настављена је подршка ученицима кроз рад педагошких асистената и координатора за ромска питања. Уведене су бесплатне обуке на даљину за педагошке асистенте, које је завршило 155 учесника, чиме је додатно побољшана подршка ученицима ромске нациноалности. Организоване су и обуке за родитеље, којима је присуствовало 447 родитеља, фокусирајући се на заштиту деце од насиља и дискриминације. Такође, спроведене су ажуриране обуке за васпитаче и наставнике, са 58 водитеља и 809 учесника из 162 јавне предшколске установе. У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“, 36 ментор-школа је организовало обуке за 150 нових школа. Пројекат, који ће трајати до 2026. године има за циљ да обухвати преко 800 школа и унапреди инклузивност и квалитет образовања.

Реализоване активности током 2022. и 2023. године значајно су допринеле побољшању инклузивног образовања и подршке ученицима и родитељима. Обуке педагошких асистената, примена хоризонталне размене знања и учешће у пројектима усмереним на развој демократске културе обезбеђују континуитет и одрживост позитивних промена у образовању, осигуравајући бољи приступ образовању за све.

Мера 3.3. Повећати обухват ученика припадника ромске националне мањине обавезним основним образовањем спровођењем постојећих прописа о упису у основну школу и доследно спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање посебно за децу која живе у ромским насељима и условима сиромаштва - у значајној мери се остварује.

У Извештају о напретку Србије за 2023. годину наводи се да је остварен напредак у повећању учешћа ученика из угрожених група на свим нивоима образовања, али да је потребно појачати мере за смањење стопе напуштања школе и сегрегације, нарочито на локалном нивоу. Такође, наводи се да је потребно успоставити центре за ресурсну подршку са асистивним технологијама како би се обезбедиле релевантне додатне услуге за инклузивно образовање, и да Србија треба да уложи даље напоре, укључујући измене закона, како би се ојачали локални механизми за превенцију и заштиту од насиља и дискриминације.

Током школске 2023/24. године, ангажовано 231 педагошких асистената  у основним школама. У сарадњи са УНИЦЕФ-ом, обезбеђени су лаптопови и ИТ опрема за рад асистената. Превенција напуштања образовног система била је кључна област у новој Стратегији развоја образовања до 2030. године. Школе су примениле протокол за рану идентификацију и реаговање у случају осипања ученика, повезујући школе са центрима за социјални рад, интерресорним комисијама, судовима и другим релевантним механизмима. Обуку за спречавање осипања у 2022. години прошло је 250 запослених. Током 2023. године, организовано је 19 обука за 482 учесника из 47 школа. Програм је акредитован као обука од јавног интереса и до сада је обуку прошло 2580 запослених из 291 школе. У оквиру програма подршке, за школску 2023/24. обезбеђено је 777466 уџбеничких јединица за ученике из социјално угрожених породица, ученице са сметњама у развоју и за треће или свако наредно дете у породици. Кад је у питању подршка ученицима из породица које су враћене по Споразуму о  реадмисији у редовно васпитање и образовање, на порталу ЗУОВ-а доступни су ресурси за наставу српског као страног језика и приручници за наставнике. Током 2022. године, 35 наставника је прошло обуку за примену курикулума за српски као страни језик у школама са ученицима који не познају добро језик наставе. У сарадњи Министарства просвете и Центра за интерактивну педагогију, развијен је Водич за спречавање сегрегације у образовању, уз подршку Дечје фондације Песталоци. У 2023. години настављена је промоција Водича за спречавање сегрегације у три локалне самоуправе (Шабац, Пожаревац и Прокупље), где су креирани акциони планови за праведне уписне политике и подршку ученицима из осетљивих група.

У оквиру ове мере није реализована активност 1.3.3.5. која  се односи на унапређивање свести запослених у систему образовања о важности прикупљања података о личности са посебним фокусом на податке о националној припадности за потребе праћења напретка и креирања образовних политика. Активност није ни започета, уз образложење Министарства просвете да није било донаторских понуда за ову област.

Активности у оквиру ове мере значајно су допринеле побољшању инклузивног образовања и спречавању осипања ученика. Током 2022. и 2023. године, ангажовани су нови педагошки асистенти, пружена је подршка кроз бесплатне уџбенике и спроведене су бројне обуке за запослене у образовању. Промоција Водича за спречавање сегрегације и успостављање акционих планова у локалним самоуправама показују посвећеност изградњи инклузивног и праведног образовног система у Србији.

Мера 1.3.4. Повећање компетенција ученика и одраслих припадника ромске националне мањине за улазак у свет рада и високо образовање применом афирмативних мера у средњем и високом образовању и смањење осипања из система образовања – у значајној мери се остварује.

Мера 1.3.4. значајно је допринела побољшању инклузије ромске популације у образовни систем и подршци образовању одраслих, спроводећи различите активности усмерене на стипендирање, афирмативне мере и образовне програме. Увођење јединственог образовног броја (ЈОБ) представљало је један од кључних корака у успостављању Јединственог информационог система просвете (ЈИСП). ЈОБ омогућава праћење сваког ученика кроз све нивое формалног образовања, олакшавајући ефикасно праћење ефеката афирмативних мера и других облика подршке. Стипендирање ученика ромске националности током школске 2022/23. године обухватило је доделу 1120 стипендија, док је у школској 2023/24. години додељено 1084 стипендије. Укупно је у последњих девет година додељено 8699 стипендија, од чега 65% девојчицама. Свака стипендија износила је 8.100 динара и исплаћивана је у 10 једнаких рата. Афирмативне мере за упис у средње школе омогућиле су упис 2451 ученика током школске 2022/23. године, од чега 52% девојчица. У школској 2023/24. години уписано је 2511 ученика. Од 2005. године ову меру искористило је преко 20500 ученика, чиме је омогућен приступ образовању за већи број ученика из осетљивих група. Основно образовање одраслих по моделу ФООО спроведено је у 64 основне школе и казнено-поправним заводима током школске 2022/23. године, а програм је похађало 5835 полазника, од којих је 80,51% припадника ромске популације. Осми разред успешно је завршило 1298 полазника, док је 63% Рома који су завршили програм положило завршни испит. Ванредно средње образовање реализовано је у 105 средњих школа за полазнике старије од 17 година, где је 200 полазника успешно завршило образовање. Полазници који су корисници социјалне помоћи добили су додатне бодове на завршним испитима. Преквалификација, доквалификација и специјализација обухватили су 3262 програма у 240 школа, што је омогућило полазницима да стекну нове вештине и успешније се укључе у тржиште рада. Обуке наставника за примену ФООО програма одржане су током 2022. и 2023. године, где је 237 наставника и 59 андрагошких асистената прошло обуке усмерене на развој вештина за рад са одраслим полазницима и примену интерактивних метода учења. Платформа „Пасош за учење“ развијена је у сарадњи са Мајкрософтом и УНИЦЕФ-ом, а материјали су доступни на српском и девет језика националних мањина, што је обезбедило квалитетну подршку наставницима и ученицима.

У оквиру средњих школа ангажовано је само 9 педагошких асистената.

У оквиру ове мере није реализована активност 3.4.6. Иницијатива ка КТСУРР  са предлогом за усвајање примене афирмативних мера за упис студената ромске националности на Криминалистичко полицијски универзитет и Војну академију, уз образложење да у извештајном периоду није било основано КТСУРР те није било могућности да се поднесе иницијатива – носилац активности НСРНМ.

Активности у оквиру Мере 3.4. су допринеле унапређењу укључивања ромске популације у образовни систем кроз стипендије, афирмативне мере и програме образовања одраслих. Ови програми омогућили су одраслима да заврше основно и средње образовање и стекну нове вештине. Наставници су кроз обуке стекли компетенције за рад са различитим групама полазника, што је побољшало квалитет образовања и инклузију. Ове активности доприносе одрживости позитивних промена и осигуравају бољи приступ образовању за све.

Кад су у питању подаци које су доставиле локалне самоуправе за потребе израде Анализе иплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу,  на основу прикупљених података од свих 135 ЈЛС које су попуниле упитник и доставиле податке о образовању Рома и Ромкиња,  може се видети да већина ЈЛС пружа подршку у основном образовању: издваја средства за подршку у основном образовању, укључујући уџбенике, ужину и превоз. Ова врста средстава је различита и варира од 500.000,00 до 8.000.000,00 динара.  ЈЛС углавном не издвајају посебна средства за децу ромске националности. Постоји велика разноликост у начину финансирања и износима издвојених средстава, што указује на различите приступе и могућности општина. У многим случајевима недостају прецизни подаци о броју деце ромске националности која користе ове услуге, што отежава оцену ефективности мера.

Иста Анализа даје податке од стране 135 ЈЛС о припадницима ромске националне мањине у различитим нивома образовног система:

| Број ученика ромске националности који је у школској 2024/2025 години уписао први разред основне школе | 2303 |
| --- | --- |
| Број ученика ромске националности који је у школској 2024/2025 години уписао први разред средње школе | 1173 |
| Број ученика ромске националности који је у школској 2023/2024 години завршио основну школу | 2855 |
| Број ученика ромске националности који је у школској 2023/2024 години завршио средњу школу | 925 |
| Број високообразованих Рома и Ромкиња | 153 |

Кад је у питању број ЈЛС у којима се у основним школама изучава Ромски језик са елементима националне културе као изборни програм, иста Анализа даје податак да од 135 ЈЛС које су дале одговор само 19 је одговорило позитивно, док се овај предмет не изучава у чак 116 општина и градова.

Закључак: Спровођење мера у оквиру посебног циља 3. показује напредак ка изградњи инклузивног, интеркултуралног и недискриминаторног образовног система. Посебна пажња је усмерена на укључивање деце ромске националности у све нивое образовања и на пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња. Спроведене мере допринеле су смањењу препрека за приступ образовању и подржале борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма. Мере у оквиру овог циља допринеле су повећању укључености деце ромске националности и одраслих у образовни систем и оснажиле сарадњу институција. Наставак ових активности је од кључног значаја за даљи развој инклузивног и праведног образовања у Србији, са посебним фокусом на смањење осипања ученика, раног напуштања школовања, транзицију како између различитих нивоа образовања тако и између система образовања и света рада,  и борбу против дискриминације. Иако је остварен значајан напредак у реализацији мера, поједине активности нису биле спроведене због недостатка донаторских средстава и организационих изазова. Такође, иако је током 2022. и 2023. године остварен напредак у спровођењу одређених мера, постоје значајни изазови у обезбеђивању комплетних података и доследној реализацији свих активности. Недостатак података о показатељима и неостварене активности указују на потребу за јачањем институционалне координације и тражењем нових извора финансирања како би се осигурала одрживост и ефикасност програма подршке за ромску популацију. Такође, потребна је боља координација на локалном нивоу и обезбеђивање дугорочних извора финансирања за наставак инклузивних пракси.

    - Ефекти у области запошљавања

Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању - делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију

Институција одговорна за координацију и извештавање за овај циљ је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Република Србија не само да даје приоритет Ромима у одређеним активним мерама политике запошљавања, већ кроз неке од њих посебно таргетира Роме.  У оквиру Извештаја о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније наводи се да су припадници ромске националне мањине су у складу са стратешким документима препознати као категорија теже запошљивих лица имајући у виду да се суочавају са отежаном запошљивошћу и приступу тржишту рада из више разлога као што су неповољна образовна структура, недостатак радног искуства, знања и вештина, често ниска мотивисаност за укључивање у формално тржиште рада, дискриминација и стереотипи када је у питању њихово запошљавање. С тим у вези, утврђене су и активности и мере за побољшање положаја незапослених Рома и Ромкиња на тржишту рада са посебним нагласком на значај координисаног деловања како би се у крајњем исходу унапредио њихов изузетно неповољан социо-економски положај, као и спроводиле одговарајуће активности с обзиром на отежану запошљивост услед различитих фактора.

Са стањем на дан 30. јун 2023. године, на евиденцији незапослених налазило се 27247 лица (13986 жена), који су се изјаснили као припадници ромске националне мањине, што представља удео од 6,8%  у укупној регистрованој незапослености. Национална служба за запошљавање је 20. фебруара 2023. године расписала 13 јавних позива и конкурса за реализацију мера активне политике запошљавања у 2023. години (укључујући и Јавни позив за незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2023. години). У периоду јануар-јун 2023. године, у мере активног тражења посла (тзв. нефинансијске мере) укључено је 4333 Рома (2152 Ромкиње). У мере активне политике запошљавања (тзв. финансијске мере) укључено је 973 Рома (468 Ромкиња). Субвенција за самозапошљавање додељена је за 348 Рома (172 Ромкиње), док је у јавне радове укључено 240 Рома (103 Ромкиње). Дакле, укупно је у мере активног тражења посла и мере активне политике запошљавања, у периоду јануар-јун 2023. године укључено 5306 Рома (2260 Ромкиња).

Поред наведеног обухвата, додатних 72 Рома (26 Ромкиња) укључено је у мере активне политике запошљавања кроз реализацију локалних планских докумената у области запошљавања, по модалитету техничке сарадње. Број случајева запошљавања Рома/Ромкиња са евиденције НСЗ (кумулатив за период јануар-јун 2023. године) је 3252 лица (1454 жене).

Током извештајног периода настављене су активности везане за спровођење Закључка о сагласности са радним ангажовањем припадника ромске националне мањине, који је Влада РС усвојила јуна 2022. године, а који су успешно завршили Програм стручног усавршавања Рома за 2021. годину организованог од стране НАЈУ.  Наведени програм имао је за циљ развој и унапређење професионалних компетенција као предуслова за бољу запошљивост припадника ромске националне мањине у органима државне управе, као и веће учешће Рома у јавном и политичком животу.

МЉМПДД и Фонд за образовање Рома расписали су јавни позив за обављање стручног стажирања за припаднике ромске националне мањине у МЉМПДД. Стажирање су завршиле три Ромкиње које су стекле искуства у државној управи.  У току је конкурс за обављање стручне праксе и усавршавање младих Ромкиња и Рома кроз програм стажирања код послодаваца из јавног, приватног и цивилног сектора, који је објавио Фонд за образовање Рома, где ће опет млади Роми и Ромкиње имати прилике да стажирају код нас у министарству.

У оквиру Посебног циља 4. дефинисане су четири мере. У годишњим извештајима за 2022.и 2023. годину,  немамо информацију о остварености показатеља на нивоу циља. Показатељи су се односили на стопу запослености Рома и Ромкиња, укупно, и на стопу (заступљеност) запослених Рома и Ромкиња у јавном сектору. Податак који може да допринесе у оквиру другог показатеља пронашли смо у оквиру Анализе имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу , у области запошљавања, где је одговоре из упитника дало 133 ЈЛС од укупног броја ЈЛС у Републици Србији. На основу обрађених података долазимо до закључка да је изузетно мали број Рома и Ромкиња запослено у јавном сектору, само 319, док је у приватном сектору тај број 1288. На евиденцији Националне службе за запошљавање је 17002 Рома и Ромкиња. Треба навести да је у великом броју ЈЛС наведено на немају тачне податке о броју Рома и Ромкиња на евиденцији НЗС као и да немају податке о броју запослених у јавном и приватном сектору. Од 131 ЈЛС које су дале податке, укупно је 2478 незапослених Рома и Ромкиња укључено у меру Функционално основно образовање одраслих.

Мере запошљавања Рома спроведене су у складу са Познањском декларацијом, али ефекти су остали ограничени. Само 1.5% новозапослених у јавном сектору били су Роми у 2023. години, што указује на ограничен домет афирмативних мера. Велики број Рома и даље ради у неформалном сектору, што им отежава приступ социјалним правима и пензијама. Многи Роми су ангажовани као сакупљачи секундарних сировина, али овај вид рада остаје нерегулисан и економски нестабилан. Истраживања показују да су предрасуде и дискриминација на тржишту рада и даље значајне препреке. 26% испитаних Рома изјавило је да су искусили дискриминацију приликом тражења посла. У овогодишњем истраживању се посебно издвојила тема дискриминације у области запошљавања – како у процесу избора кандидата, тако и на самом радном месту. Како једногласно истичу испитаници, приступ тржишту рада изузетно је значајан за укључивање и равноправан положај Рома у друштву. Међутим, Роми и Ромкиње су једнако дискриминисани приликом запошљавања у институцијама и у приватном сектору, упркос поседовању одговарајућих квалификација за отворена радна места.

У циљу подстицања запошљавања лица ромске националности у јавним институцијама, у Националној служби за запошљавање је запослено неколико лица ромске националности са високим образовањем већ дужи временски период. Такође, Закључком Владе РС почетком 2023. године запослена су два лица ромске националне припадности са високим нивоом квалификација, наводи се у Извештају о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније.

Када сагледамо Посебни циљ 4. можемо рећи да је његова оствареност врло ниска. Током 2022. и 2023. године, мере за повећање запошљавања Рома и Ромкиња донеле су одређене резултате, али су изазови и даље значајни. Афирмативне мере у јавном сектору омогућиле су запошљавање 19 високо образованих Рома у сарадњи са ГИЗ-ом и укључивање неколико десетина особа у јавне институције, али само 1.5% новозапослених у јавном сектору 2023. године били су Роми, што указује на ограничен домет. Проблеми са одрживошћу радних места и раскидом уговора додатно су успорили напредак. Програми активне политике запошљавања укључили су 8528 лица ромске националности, али велики број Рома и даље ради у неформалном сектору без приступа социјалним правима. Успешни програми предузетништва и функционалног образовања допринели су развоју нових пословних иницијатива, али су активности попут борбе против циганизма и легализације рада у неформалном сектору остале нереализоване. Иако су мере донеле напредак, потребна је боља координација институција, одрживији модели запошљавања и континуирана подршка. Наставак рада на овим изазовима неопходан је за постизање циља – квалитетно и одрживо запошљавање за Роме и Ромкиње.

Мера 4.1. Увођење и примена афирмативних мера за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору - делимично остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију.

МДУЛС је континуирано током 2022. и 2023. године радило на спровођењу мера запошљавања Рома и Ромкиња у јавном сектору. Спровођење ових мера део је ширег програма усклађеног са Закључком Владе Републике СрбијеС из јуна 2022. године, којим је омогућено запошљавање припадника ромске националне мањине који су успешно завршили Програм стручног усавршавања за 2021. годину, који је организован од стране НАЈУ. Овај програм био је усмерен на унапређење професионалних компетенција као предуслова за већу запошљивост Рома и Ромкиња у органима јавне управе и њихово активније укључивање у друштвени и политички живот.

У периоду од 2022. до 2023. године на основу представљених података из Анализе имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу, можемо извући следеће закључке о стању ангажовања координатора за ромска питања у јединицама локалне самоуправе:

- Постоји велика разлика између општина које имају ангажованог координатора и оних које немају. Такође, начин ангажовања координатора је веома различит од општине до општине.

- Иако је у 73 општине ангажован координатор, радно место је систематизовано само у 41 општини. Ово указује на несигурност позиције координатора у многим општинама.

- Само у 27 општина координатор је ангажован на неодређено време, што указује на високу флуктуацију кадрова и нестабилност у раду ових служби.

- Различити начини ангажовања координатора (омбудсман, именовање запослених и функционера, именовање од стране Скупштине или Општинског већа) указују на недостатак јасних критеријума и процедура за ову позицију.

Кључне активности и резултати запошљавања (2022–2023) у оквиру Мере 4.1. указују да је од 4 активности, само једна реализована и то активност 4.1.3.Одређивање механизама медијатора из запослених кадрова НСЗ (саветника/це за тешко запошљива лица са фокусом на Роме и Ромкиње) у запошљавању. На нивоу мере не постоји доступан податак о броју институција које су спровеле афирмативне мере за запошљавање Рома и Ромкиња, што је према Акционом плану  био показатељ  којим је требало да у 2023. утврди базична вредност.

Током припрема за запошљавање, МДУЛС је организовало консултације са укупно 37 кандидата и 30 институција и организација, укључујући јединице локалне самоуправе (ЈЛС) и јавне установе. У децембру 2022. године покренута је процедура за потписивање споразума о сарадњи између различитих институција како би се омогућило запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору. У периоду од 15. до 29. децембра 2022. године, закључено је седам споразума за радно ангажовање, на основу којих је ангажовано седам особа. Међутим, један од тих споразума накнадно је раскинут, па је у оквиру преосталих уговора ангажовано шест особа. У првом кварталу 2023. године закључено је додатних пет споразума, али је један уговор такође раскинут, те је у том периоду ангажовано укупно пет особа. Институције и организације које су током 2022. и 2023. године учествовале у спровођењу ове мере укључују: Центар за социјални рад Кикинда, Центар за социјални рад „Свети Сава” у Нишу, Центар за социјални рад „Др Михајло Ступар” у Књажевцу, Културни центар Крушевац, Спортско-културни центар „Пожега”, Предшколска установа „Драгица Лаловић”, Министарство унутрашњих послова (МУП), Министарство просвете (један споразум у поступку раскида). Током 2023. године, нови споразуми потписани су са: Основном школом „22. Октобар” у Сурчину, – Министарством заштите животне средине, Министарством унутрашњих послова,  Градом Крушевцем (закључен је и споразум о немогућности реализације). Поред тога, у сарадњи са немачком организацијом ГИЗ, у овом периоду запослено је 19 високо образованих Рома и Ромкиња у различитим јавним институцијама. Спровођење ових мера није протекло без изазова. Током 2022. и 2023. године, неколико уговора морало је бити раскинуто због различитих потешкоћа у реализацији. На пример, споразум са Градом Крушевцем завршен је уговором о немогућности извршења. Поједине институције суочиле су се са проблемима у наставку радног ангажовања већ запослених особа, што је отежало одржавање континуитета мера. Такође, уочена је потреба за додатним радом на проналажењу финансијских решења како би се обезбедила одрживост програма и продужење радног ангажовања постојећих радника. МЉМПДД у сарадњи са Координационим телом за унапређење положаја Рома у Републици Србији, наставиће рад на проналажењу адекватних решења за продужење радног ангажовања већ запослених особа у оквиру овог програма. Даљи кораци укључују наставак сарадње са јединицама локалне самоуправе и јавним установама како би се повећала запосленост Рома и Ромкиња. Такође ће се радити на проналажењу додатних финансијских решења како би се обезбедио континуитет мера и унапредила сарадња са релевантним институцијама ради спречавања даљих раскида уговора и осигурања дугорочности запошљавања.

Активности 4.1.1. Спровођење анализе у погледу запослености (удео и регистрована запосленост)  припадника и припадница ромске националне заједнице у јавном сектору на свим нивоима и активност 4.1.2. Успостављање методологије и спровођење континуираног праћења и објављивање података о стопи запослености Рома и Ромкиња као и стопе запослености Рома и Ромкиња у јавном сектору за које је било задужено МЉМПДД нису започеле реализацију.  За 2022. годину у годишњем извештају МЉМПДД наведено је за ове две активности да је у сарадњи са ГИЗ-ом: 135 новоуписаних у Функционално образовање одраслих  и 189 незапослених Рома и Ромкиња укључено у пилот пакет мера. Кад је у питању активност 4.1.3. Одређивање механизма медијатора из  запослених кадрова НСЗ (саветника/це за тешко запошљива лица са фокусом на Роме и Ромкиње) у запошљавању, за коју је била задужена НСЗ, -  наведена је као завршена уз напомену да се ова активност реализује као редовна активност НСЗ у складу са Акционим планом за период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године и Програмом рада Националне службе за запошљавање за текућу годину. Активност 4.1.4. Спровођење програма за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору, са фокусом на јединице локалне самоуправе  и установа чији су оснивачи ЈЛС, наведено је да ће МЉМПДД покушати да изнађе најадекаватније решење за продужење радног ангажовања већ ангажованих лица у оквиру овог Програма преко Координационог тела за унапређење положаја Рома у Републици Србији, као будуће кораке за реализацију. У току 2023 ангажовано је 18 лица која су успешно завршила Програм стручног уствршавања Рома који је организовала НАЈУ.

Мера 4.2. Креирање нових и доследна примена постојећих програма запошљавања Рома и Ромкиња – у великој мери се реализује, али је потребно наставити. На нивоу мере 4.2., немамо доступан податак о остварености показатеља. У оквиру мере 4.2. дефинисано је 12 активности. Од укупно 12 активности, шест активности је у току, две активности су реализоване, док преосталих четири нису започеле са реализацијом.

МРЗБСП је током 2023. године спроводило активности у оквиру мере 4.2, која је усмерена на креирање нових и доследну примену постојећих програма запошљавања Рома и Ромкиња. Ова мера има за циљ да обезбеди веће укључивање Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања и побољша њихов положај на тржишту рада кроз нове облике подршке. Према дефинисаним показатељима, први аспект мере односи се на број модификованих постојећих или креираних нових мера активне политике запошљавања. Почетна вредност овог показатеља износила је 0 у 2021. години. За 2023. годину била је постављена циљана вредност од 2 мере, а током извештајног периода овај циљ је остварен у потпуности. Реализоване мере у оквиру Гаранције за младе (за период од 2023. до 2026. године) укључивале су:

- Увођење новчаног додатка за бригу о деци, као финансијске подршке лицима која се укључују у запошљавање или самозапошљавање, а истовремено се брину о деци.

- Обезбеђивање менторинг подршке корисницима субвенција за самозапошљавање, коју пружају екстерни пружаоци услуга. Ова подршка је усмерена на унапређење одрживости новооснованих бизниса.

Други аспект мере 4.2. односи се на учешће Рома и Ромкиња у активним мерама запошљавања у односу на укупан број незапослених Рома и Ромкиња. Почетна вредност овог показатеља износила је 20% у 2021. години. Иако није постављена прецизна циљана вредност за 2023. годину, остварена вредност током овог периода значајно је премашила полазне вредности, достигавши 31,85%. Током 2023. године, у активне мере запошљавања укључено је укупно 8528 лица ромске националности, од чега је 4205 жена. На дан 31. децембра 2023. године на евиденцији Националне службе за запошљавање било је пријављено 26779 незапослених лица ромске националности, од чега 13694 жене. Учешће незапослених Рома и Ромкиња у активним мерама запошљавања током 2023. године износило је 31,85%, што представља значајно побољшање у односу на почетну вредност из 2021. године. Учествовање жена ромске националности у овим мерама износило је 30,71%. Остварени резултати показују да је примена нових и постојећих мера запошљавања успешно подстакла веће укључивање Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања. Увођењем нових облика подршке, као што су новчани додатак за бригу о деци и менторинг, створени су бољи услови за одрживо запошљавање и самозапошљавање. Напредак у оствареном учешћу, са 20% у 2021. години на 31,85% у 2023. години, указује на позитиван ефекат спроведених мера и доприноси побољшању положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада.

Мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ имају за циљ подстицање запошљавања првенствено лица из категорије теже запошљивих укључујући и лица ромске националности. У правцу деловања на проблем неповољне образовне структуре Рома, Национална служба спроводи програме додатног образовања и обука који имају за циљ стицање додатних знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту и у складу са потребама тржишта рада ради унапређења квалитета радне снаге и повећања шанси за запошљавање у погледу захтеваних знања и вештина.

Током 2022. године, у сарадњи са организацијом ГИЗ, у програм Функционалног основног образовања одраслих новоуписано је 135 лица ромске националности. Истовремено, спроведен је пилот програм за укључивање 189 незапослених Рома и Ромкиња у мере процене запошљивости, креирања индивидуалног плана запошљавања и укључивања у конкретне мере активне политике запошљавања. Програм је имао за циљ развој методологије која ће омогућити да се искуства стечена током пројекта користе у институционалним програмима запошљавања. У сарадњи са ГИЗ-ом, информисано је 1379 Рома и Ромкиња о програмима и услугама НСЗ, док је у програме подстицања предузетништва укључено 165 лица (102 Рома и 63 Ромкиње). У истом периоду, 71 лице ромске националности учествовало је у мерама самозапошљавања. У програмима стручних обука у приватном сектору укључено је 236 лица (125 Рома и 111 Ромкиња).

Током 2023. године, настављена је реализација активности у оквиру ФООО при чему је у овај програм укључено 654 лица ромске националности, од чега 381 жена. Национална служба за запошљавање пружила је укупно 50766 саветодавних услуга за лица ромске националности, укључујући 25637 жена. У мере активне политике запошљавања током 2023. године укључено је 8528 лица, од чега 4205 жена.

Такође, у обуке за активно тражење посла укључено је 434 лица, међу којима је било 186 жена. Мотивационо-активационе обуке за лица без квалификација и нискоквалификована лица похађало је 2058 лица ромске националности, од чега 1148 жена. У оквиру Каравана запошљавања, у сарадњи са цивилним организацијама, информисано је 150 Рома и Ромкиња, а активно је учествовало 58 лица (27 жена).

Програми подршке предузетништву током 2023. године били су значајни, при чему је у обуке за развој предузетништва укључено 723 лица, од чега 295 жена. У програм самозапошљавања укључено је 530 лица, од којих су 243 жене. У стручним праксама у јавном и приватном сектору учествовало је 14 лица ромске националности, међу којима 9 жена. У програмима за стицање практичних знања код послодаваца у приватном сектору учествовало је 19 лица, од којих 10 жена. Онлајн обуке на ромском језику су се такође спроводиле, али са ограниченим одзивом. У обуку за активно тражење посла на ромском језику укључено је само једно лице, док није било пријављених учесника за онлајн обуку за развој предузетништва. У оквиру класичних и виртуелних сајмова запошљавања учествовало је 2885 лица ромске националности, од чега 1351 жена.

Мера 4.3. Потпуна и одржива институционализација локалних механизама за инклузију Рома. Ова мера није реализована. Потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију.

У оквиру ове мере дефинисано је четири активности (4.3.1., 4.3.2., 4.3.3.и 4.3.4.), од којих ниједна није реализована.

Код активности 4.3.2. која се тиче спровођења анализе потреба у циљу унапређења функционисања механизма координатора за ромска питања, као коментар будућих корака за реализацију је наведено 2023. да ће након формирања Владе кренути у поступак формирања КТСУРР како би започело креирање анализе и изнашла финансијска средства од донатора за наведену анализу.

У оквиру Анализе имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу код ЈЛС које су систематизовале радно место, види се разлика у врсти ангажовања: у 73 општине је ангажован координатор, док у 61 није. Ангажовање координатора је систематизовано у 41 ЈЛС, док у 93 није. Начин самог ангажовања координатора је веома различито. У само 27 ЈЛС је уговором на неодређено време, док је у осталим ЈЛС врста ангажовања веома различита. На пример у једном ЈЛС се наводи да је ангажован као омбудсман, у некима су за ту позицију именовани запослени и функционери у општинама, именовани су од стране Скупштине, Општинског већа и на разне друге начине који нису одрживи.

Мера 4.4.  Борба против циганизма, као облика расизма и дискриминације у запошљавању и 4.5.  Легализација рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача нису реализоване и у Годишњем извештају о спровођењу АП нема података о оствареним вредностима за показатеље.

За меру 4.4. дефинисане су две активности, активност 4.4.1 спровођење јавне кампање за спречавање и борбу против циганизма као облика расизма у запошљавању продужен је рок, али није наведено до када. Активност 4.4.2 није реализована, није се успоставила додела награде за ”инклузивног послодавца” на националном и локалном нивоу. У циљу стицања нових знања и вештина у раду са незапосленим лицима, за запослене у Националној служби за запошљавање крајем 2022. и почетком 2023. године, спроведене су обуке на тему антидискриминације Рома и Ромкиња и до сада је наведену обуку похађало 63 саветника за запошљавање и саветника за запошљавање особа са инвалидитетом.

За меру 4.5. дефинисане су две активности. Код активности 4.5.1. Покретање друштвеног дијалога са заинтересованим странама на тему формализације и легализације рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача и 4.5.2 Спровођење Анализе о потребним и недостајућим актима за формализацију и легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача, наведено је да ће МЉМПДД ће покренути три друштвена дијалога на ову тему са релевантним актерима како би се установила потреба  или не за формализацијом и легализацијом рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери након чега уколико се укаже потреба за истим, кренуло би се у креирање Анализе.  Рок за реализацију активности 4.5.2. Спровођење Анализе о потребним и недостајућим актима за формализацију и легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, поебно саклупљача, је померен на 4. квартал 2024. године.

Закључак:

У периоду од 2022. до 2023. године постигнути су значајни помаци у запошљавању Рома и Ромкиња у јавном сектору, али су се појавили и изазови у погледу одрживости овог програма. Проблеми са финансирањем указују на потребу за додатним напорима у осигурању стабилности ових мера. Министарство ће наставити са спровођењем афирмативних мера у сарадњи са свим релевантним актерима, са циљем повећања запошљивости Рома и Ромкиња и унапређења њиховог положаја у друштву. У оквиру мере 4.4. планиране активности нису спроведене, што нам указује на недовољно одлучности свих актера када је у питању борба против дискриминације у запошљавању. Закључује се да је хитно неопходно увести обуке за све запослене у јавним службама како би се побољшало разумевање проблема са којима се Роми суочавају и обезбедило поштовање њихових права. У циљу спречавања дискриминације, Национална служба за запошљавање послодавцима и тражиоцима запослења пружа информације о прописима који су на снази из области запошљавања и рада. У поступку избора кандидата, послодавци се информишу о правима, обавезама и одговорностима које се односе на запошљавање, као и о обавези обезбеђивања једнаког третмана лица која су се јавила на разговор за посао, забрани дискриминације у поступку запошљавања и сл. Програми функционалног образовања и предузетништва допринели су јачању вештина и могућности за запошљавање, док су активне мере запошљавања омогућиле веће учешће Рома на тржишту рада. Будући кораци укључују наставак спровођења ових активности и развој нових иницијатива у складу са Стратегијом запошљавања Републике Србије за период од 2021. до 2026. године.

    - Ефекти у области здравља

Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије – нема довољно доступних података о остварености овог циља.

Институција одговорна за координацију и извештавање је Министарство здравља.

У оквиру Посебног циља 5. дефинисане су четири мере.

Према подацима из Извештаја о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније у области здравства, програм здравствених медијатора се континуирано успешно спроводи, а Министарство здравља настоји да трајно реши њихов радно правни статус. Већина припадника ромске националности има здравствено осигурање. Министарство здравља кроз свој Пројекат „Спровођење Акционог плана о здравственој заштити Рома” – Здравствене медијаторке спроводи мере за остваривање посебног циља 5. Циљ пројекта који спроводе здравствене медијаторке је унапређење здравља Рома нарочито жена и деце, побољшање доступности здравствене заштите, нивоа информисаности о здрављу, смањење неједнакости. Активности предвиђене пројектом су повећање броја: здравствено осигураних лица, вакцинисане деце, систематских прегледа, укључених у саветовалишта и превентивне центре домова здравља, Рома који су изабрали лекара, усвојили здраве стилове живота, стекли знања о контроли здравља, заштити од заразних болести, планирању породице, штетности психоактивних супстанци, правилној исхрани и чувању намирница, личној и општој хигијени, значају уклањања отпада, насиљу-занемаривању-злостављању деце и жена, трговини људским бићима, правима из социјалне, здравствене заштите и здравственог осигурања.

У оквиру Акционог плана, Министарство здравља је било задужено за све четири мере. У Годишњим извештајима за 2022. и 2023. годину нису унети подаци о остварености показатеља на нивоу циљева и мера.

Мера 5.1. Ширење и развијање јавно-здравствених програма – није остварена, потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију.

У оквиру Мере 5.1. дефинисано је 9 активности, од којих ниједна није реализована. У извештају за 2022. годину наведено је за активност 5.1.8.  Анализа потребе за изменама подзаконских аката о обухвату Рома и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) здравственом заштитом да ће Министарство здравља у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог уз донаторско учешће и сарадњом са организацијама цивилног друштва  које су учествовале у предлогу мере, урадити анализу потребе за изменама прописа и подзаконских аката - до краја 2023. године. Међутим, нема података о томе да је ова активност реализована.

Мера 5.2. Развијање и спровођење информативно-едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама, већинском становништву и ангажованим у здравственом систему - потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију.

У оквиру ове мере дефинисано је 7 активности.  У току 2022. године Министарство здравља извештава да је у оквиру  ГИЗ ИнР пројекта реализовано информисање заједнице, превенција и имунизација од КОВИД-19, досегнутно је  30000 појединаца. У 2023. години 10 Ромкиња са територије града Kрушевца учествовало на информативним радионицама о родно заснованом насиљу, кроз засебну меру за унапређење родне равноправности спроведену кроз ГИЗ мрежу за унапређење родне равноправности. Активност 5.2.6. Проширивање мреже медијаторки као немедицинског особља/здравствених сарадника, у оквиру које је циљана вредност за показатељ 100 ангажованих здравствених медијаторки, није остварена. Према истраживању, у обрасти здравства од 133 ЈЛС које попуниле део упитника који се односи на ову област, у 45 је ангажована барем једна здравствена медијаторка, док у 88 није.  Према аналитичким подацима, везано за имплементацију Познањске, пише да Мин. здравља континуирано примењује модел ангажовања здравствених медијаторки и да је тренутни број 85, и да модел одрживе институционализације овог механизма још увек није успостављен због недостатка средстава,а нису обезбеђена додатна средства за повећање броја медијаторки. Према према извештајима за Поглавље 23 за 2022. годину постоје закашњења за описе послова и институционализацију за све 3 позиције: координатор, ПА и медијаторке.

Мера 5.3. Решавање радно правног статуса медијаторки, као и повећање броја запослених Рома и Ромкиња у здравственом систему -  наставити са применом ове мере.

У оквиру мере 5.3. дефинисано је осам активности, од којих ниједна није реализована у целости.

У току 2023. године за активност „Запошљавање припадника/ца ромске националне мањине у структурама Министарства здравља“ , МЗ наводи да ће до 4. квартала 2024. реализовати меру запошљавања уз учешће Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Националном службом за запошљавање, и Организацијама цивилног друштва. О оставрености ове активности нема даљих података. Активност 5.3.8. Укључити представнике/це Рома и Ромкиња у рад локалних савета за здравље (здравствену медијаторку, а ако је немају онда координатора/ку за ромска питања, педагошког асистента/кињу и/или активнисту/кињу организације цивилнго друштва), нема нигде података о броју ЈЛС које у локалним саветима за здравље су укључиле неког од представника ромске заједнице. Циљана вредност за показатељ је био 50% до краја 2024. године. Министарство здравља ће у наредном периоду, до 4. квартала 2024. реализовати меру из АП запошљавања уз учешће Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Националном службом за запошљавање, и Организацијама цивилног друштва.

Мера 5.4. Учинити доступним услуге здравственог система и здравствене заштите Ромима и Ромкињама, без дискриминације, ради смањења неједнакости у здрављу – наставити са реализацијом.

У оквиру ове мере дефинисано је 12 активности, али нису реализоване, и нема доступних података у извештајима за 2022. и 2023. годину.

Програм здравствене медијације омогућио је бољу повезаност између ромске заједнице и здравствених институција, али и даље постоје озбиљне неједнакости у здрављу. 59% Рома нема приступ здравственом осигурању, што знатно ограничава њихов приступ услугама. Подаци указују да је очекивани животни век Рома за 10 година краћи од националног просека, што је резултат неједнаког приступа здравственим услугама и хроничног сиромаштва. Иако је број здравствених медијатора повећан, он је и даље недовољан да покрије потребе свих ромских заједница. Додатни напори су неопходни како би се осигурао одржив приступ здравственој заштити за Роме.

Подаци говоре да је обухват деце ромске националности имунизацијом приближан имунизацији деце у општој популацији у вези са примањем BCG вакцине пре навршене прве године: 94,3% код Рома и Ромкиња и 98% код опште популације. То је показатељ да је могуће постићи посебни циљ 5. Патронажна служба дома здравља је у контроли трудноће ређе посећивала Ромкиње (32%) него друге труднице (56%), а након порођаја служба дома здравља је такође ређе посећивала Ромкиње (81%), него друге труднице (96%). То поново указује да уз подршку и појачано ангажовање могуће је постићи резултат посебног циља 5. Већина припадника ромске националности су здравствено осигурани (93,4%), као и чланови њихових породица (94,1%), према подацима РФЗО. Узимајући у обзир да је овај податак више истраживан у насељима у којима активно раде здравствене медијаторке, претпоставља се да је проценат обухвата Рома и Ромкиња здравственим осигурањем ипак нижи него што претходни подаци указују.

Закључак:

Здравствене медијаторке су незамењиве у повезивању ромске заједнице са здравственим системом. Њихово знање о специфичним потребама и изазовима са којима се суочавају Роми, као и поверење које уживају у заједници, омогућавају ефикаснију комуникацију и пружање здравствених услуга. Већина ЈЛС има развијене јавноздравствене програме, што указује на општу посвећеност унапређењу здравља становништва, укључујући и ромску популацију. Иако постоји општа посвећеност унапређењу здравља Рома, недостају прецизни подаци о броју Рома који су обухваћени програмима и о њиховој ефикасности. Постоји потреба и даље да се ради на изменама подзаконских аката о обухвату Рома и и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) здравственом заштитом. Такође, потребно је и даље развијање и спровођење информативно-едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама, већинском становништву и ангажованим у здравственом систему.

    - Ефекти у области становања

Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.

Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

У оквиру овог циља, дефинисане су четири мере.

За реализацију мера у области становања задужено је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Када су у питању подаци о остварености показатеља у годишњим извештајима, нису унети подаци о оствареним вредностима за мере.

Мера 6.1. Озакоњење објеката који задовољавају основне услове животног стандарда. П отребно је продужити рокове и обезбедити средства за реализацију ове мере.

У оквиру ове мере, дефинисано је пет активности. Активност 6.1.1. Спровођење анализе потреба за просторним уређењем и унапређењем подстандардних ромских насеља је у току 2022. године започета, и то у оквиру ГИЗ ИнР пројекта: спроведено је мапирање подстандардних ромских насеља на територији Града Београда. У извештају за 2023. о овој активности нема даље података. Можемо рећи да је ова активност урађена.

У оквиру Мере 6.2. Опремање подстандардних ромских насеља комуналном инфраструктуром – ова мера је делимично остварена. Свакако је потребно продужити рокове и обезбедити средства за реализацију ове мере – посебно за активност 6.2.2.  Дефинисане су две активности. Активност 1.6.2.1.: Суфинансирање израде техничке документације за потребе изградње/унапређења инфраструктуре у подстандардним ромским насељима је остварена и наведено је да је у оквиру ИПА 2016 централизованог пројекта "ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома"-  у оквиру III компоненте пројекта припремљено је 12 комплета техничке документације (комунална инфраструктура) у 12 ЈЛС. Друга активност 6.2.2. Суфинансирање изградње недостајуће инфраструктуре у подстандардним ромским насељима није започела са реализацијом и нема доступних података у извештајима за 2022.и 2023. МЉМПДД.

У области становања, мере легализације објеката и побољшања комуналне инфраструктуре допринеле су делимичном побољшању услова живота у неким ромским насељима. Међутим, преко 60% ромских породица и даље живи у неформалним насељима без приступа основној инфраструктури попут воде и струје. Познањска декларација је поставила циљеве за унапређење услова становања, али ограничена средства и недовољна координација институција на централном и локалном нивоу успоравају спровођење ових мера.

У оквиру Анализе имеплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу у области становања након анализе података, утврђено је да укупно има 339 подстандардних ромских насеља на територији 135 ЈЛС које су доставиле податке. За укупно 22 насеља тренутно постоји неки вид планова за просторно регулисање (ПДР, ПГР или друго). У буџетима општина/градова предвиђена финансијска средства за суфинансирање израде техничке документације за потребе изградње/унапређења инфраструктуре у подстандардним ромским насељима има само 7 ЈЛС, док у 122 нема. Остале општине/градови нису дали одговор.

Када је у питању Мера 6.3. Унапређење подстандардних објеката како би задовољавали основне услове животног стандарда – можемо рећи да је делимично остварена. Ова мера има дефинисане три активности, од којих је у 2022. години реализована само активност 6.3.3.у сарадњи са ГИЗ ИнР Министарство грађевинарства наводи да је омогућио приступ води за 545 породица, у 19 ромских насеља у Србији (активност 6.3.3. Обезбеђивање чисте пијаће воде у ромским насељима).

У оквиру Мере 6.4. Решавање стамбених потреба бескућника, интерно-расељених лица и особа ромске националности које морају бити расељене, има дефинисано пет активности. Активност 6.4.1. Обезбеђивање стамбених решења за Роме и Ромкиње интерно расељена лица и повратнике по Споразуму о реадмисији је наведена као завршена. У 2023. години спроведен је Јавни позив за доделу сеоских домаћинстава повратницима по реадмисији у оквиру пројекта “Реинтеграција повратника по реадмисiји из Немачке и других земаља ЕУ кроз обезбеђивање стамбених решења“. Укупна средства обезбеђена од стране ГИЗ су: 20.853.420 динара и стамбено је подржано је 15 породица повратника по основу споразима о реадмисији. Затим активност 1.6.4.3. Израда приручника према Смерницама о заштити од/приликом принудних исељења услед развоја у складу са законом о становању и одржавању зграда. Смернице урађене и постављене на сајт за становање и као такве јавно су доступне свима. Такође, активност 1.6.4.4. Информисање и едукација ЈЛС   о примени смерница  о заштити од/приликом принудних исељења услед развоја у складу са Законом о становању и одржавању зграда, завршено, Смернице урађене и постављене на сајт за становање и као такве јавно су доступне свима. Како се наводи у годишњим извештајима о имплементацији АП, нема потребе за обуком ЈЛС о овим питањима, јер све оно што је објашњено у смерницама је део процедуре са којом су ЈЛС упознате и одавно их спроводе у пракси (процедуре општег управног поступка, припреме и спровођења планова и слично).

Закључак:

Ефекти спровођења мера усмерених на побољшање услова становања за припаднике ромске националне мањине показују комбинацију делимичних успеха и изазова у реализацији и праћењу мера. Иако су одређене активности донеле видљиве резултате, системско праћење напретка је ограничено због недостатка комплетних података о оствареним показатељима у годишњим извештајима. Изостанак података о оствареним вредностима показатеља отежава анализу и евалуацију мера. Потребно је унапредити механизам мониторинга и редовног извештавања ради ефикаснијег праћења напретка. Иако су неки резултати постигнути, попут припреме техничке документације и обезбеђивања воде, одрживост ових пројеката зависи од доследне имплементације на локалном нивоу. Остварени резултати, попут приступа води и стамбених решења за поједине породице, представљају значајан напредак, али је потребно наставити са додатним мерама како би се осигурала трајна побољшања у свим ромским насељима. Закључно, спроведене мере показују потенцијал за унапређење животних услова, али неуједначеност у праћењу и извештавању, као и изазови у координацији између институција, указују на потребу за бољом организацијом и транспарентнијим приступом у наредним фазама реализације.

    - Ефекти у области социјалне заштите

Посебни циљ 7 Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.

За реализацију овог посебног циља, одговорност је на Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  У оквиру овог посебог циља, дефинисане су три мере.

Мера 7.1. Јачање улоге и капацитета јавног сектора за развој и примену социјалних политика, права и услуга које одговарају на потребе појединаца и породица -  потребно је наставити са реализацијом и обезбедити средтсва, као и додатне рокове дефинисати. У годишњим извештајима које је МРЗБСП доставило ка МЉМПДД нема доступних података када су у питању показатељи за меру. Мера 7.1. има 9 активности. Ниједна од ових активности није реализована..

Мера 7.2. Повећање информисаности Рома и Ромкиња о могућностима остваривања права и услуга из области социјалне заштите и остваривање права и услуга -  потребно је наставити са реализацијом и обезбедити средтсва, као и додатне рокове дефинисати. У годишњим извештајима које је МРЗБСП доставило ка МЉМПДД нема доступних података када су у питању показатељи за меру. Мера 7.3. има 3 активности. Ниједна од ових активности није реализована.

У оквиру Мере 7.3: Унапређење система реинтеграције и социјалног укључивања повратника, која је делимично реализована, али је потребно наставити, у извештају које је МРЗБСП доставило ка  МЉМПДД је наведено да активност 7.3.1 није реализована, док је у 2023. године била у току реализације, активност 7.3.2. Укључити посебне мере намењене Ромима и Ромкињама повратницима у Програм за реинтеграцију повратника по Споразуму  о реадмисији за период 2022-2024. Године уз образложење да је израђен Нацрт програма за реинтеграцију повратника по Споразуму  о реадмисији за период 2022-2024. године који је неопходно ажурирати током 2023. године. Образована је Посебна радна група за израду новог Нацрта Програма за период 2023-2025. Решење о њеном формирању донето је 31. јула 2023.године. Састављена је од представника Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Министарства просвете, Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Асоцијације координатора за ромска питања, Националне службе за запошљавање, Националног савета ромске националне мањине, Комесаријата за избеглице и миграције, Канцеларије  за дуално образовање и национални квалификациони оквир, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Министарства здравља. Задатак радне групе је да изради Нацрт програма реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији за период 2024-2026. године и упути га  Влади на усвајање.  Истраживањем о овој активности, на веб сајту Комесаријата за избеглице и миграције, сазнали смо да је одржан први састанак Радне групе за израду Програма за реинтеграцију повратника по основу Споразума о реадмисији за период 2024-2026 године и Акционог плана за његово спровођење. Овај састанак означава почетак мултисекторског рада на развијању Програма којим ће се уредити процес реинтеграције повратнике по основу Споразума о реадмисији. Међутим, даље информације да ли је овај програм усвојен нисмо пронашли.

Активност 7.3.3. Обезбеђивање подршке ЈЛС у унапређивању/развијају  локалних акционих планова који укључују и посебне мере намењене Ромима и Ромкињама повратницима по Споразуму о реадмисији је реализована у оквиру пројекта ГИЗ ИнР где је подржана израда локалних планских докумената за 4 јединице локалне самоуправе: Врање, Крагујевац, Град Београд, београдска општина Звездара .

Мере су унапредиле оквире за реинтеграцију повратника, али су и даље у току, без потпуног завршетка. Образовање радних група и укључивање различитих институција омогућава бољу координацију. Подршка локалних самоуправа кроз локалне акционе планове указује на позитивне помаке у укључивању повратниука, посебно Рома и Ромкиња. Ипак, изазови у спровођењу остају, а ефективност мера ће бити јаснија по завршетку и усвајању свих планираних програма. Овај преглед показује да је спровођење мера у току, уз видљиве кораке ка јачању институционалних капацитета и обезбеђивању одговарајуће подршке. Наставак рада на интеграцији и ажурирање докумената допринеће квалитетнијем социјалном укључивању повратника у наредном периоду.

Закључак:

На основу анализе мера и активности, закључак је да спровођење мера у оквиру Посебног циља 7 није у складу са свим планираним активностима из Акционог плана. Неке активности  су у току или су делимично спроведене, значајан број њих је или у застоју или недостаје одговарајући извештај о њиховој реализацији. За постизање планираних ефеката потребно је убрзати имплементацију и обезбедити континуирано праћење и извештавање. Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, односи се на унапређење система реинтеграције и социјалног укључивања повратника, нарочито Рома и Ромкиња, по основу Споразума о реадмисији. Планиране активности се реализују уз ангажовање локалних самоуправа, релевантних министарстава и међународних партнера попут ГИЗ-а.

## Ефикасност

Спровођење активности и поштовање предвиђених рокова за њихову реализацију у оквиру имплементације овог Акционог плана сагледано је на основу анализе годишњих извештаја о имплементацији Акциионог плана за 2022. и  2023. годину.

Спровођење активности је могло бити знатно ефикасније имајући у виду следеће:

- Значајан број активности није уопште започет

- Значајан број активности је делимично реализован или описи у образложењу испуњености не одговарају у потпуности на показатеље за  дату активност.

- Одређени број активности је каснио  са имплементацијом.

Предвиђени носиоци активности су достављали извештаје али је начин извештавања неуједначен како у погледу квалитета тако и квантитета. За показатеље на нивоу циљева и мера уопште нису наведени подаци о остварености у датим годинама, у односу на циљане вредности.  Подаци о утрошку средстава, изузев у случајевима расписивања редовних конкурса, нису приказане у извештају који објављује МЉМПДД, него су обрађени у оквиру посебне анализе за потребе овог извештаја. Ефикасност се за потребе ове анализе, мерила праћењем предвиђених рокова за реализацију резултата, адекватношћу планираних активности (да ли је било дуплирања активности, противречних решења) и проценом постављених показатеља за резултате.

Рокови за реализацију појединих активности су били прецизно одређени али су очигледно били преамбициозно постављени, па је одређен број активности каснила са реализацијом. Један део активности је имао прецизно одређен рок иако се радило о активностима чији текст је указивано на континуирану природу активности (на пример активност кампање за спречавање раних бракова која свакако треба да буде континуирана).

Анализа ефикасности „семафор методом“ није могла  бити урађена управо због наведеног, с обзиром да за велик број активности у годишњим извештајима није уписан статус активности те није јасно да ли активност није реализована или нису унети подаци. Коришћењем других извора попут извештаја о имплементацији Акционог плана за Поглавље 23 или извештаја независних институција (Повереник за заштиту  равноправности,  Заштитник грађана) било је могуће за поједине активности донети процену односно утврдити  да је одређени део активности у току. На крају, природа појединих активности је таква да захтевају континуирану реализацију, али је зато показатељима за већину активности квантитативно дефинисана циљана вредност па се у том смислу и за активности које треба да се спроводе континуирано може условно рећи да се реализоване.

Постојала је неуједначеност у извештавању појединих државних органа, у погледу обима послатих информација и њихове релевантности у односу на текст активности и постављене показатеље. Извештаји нису уједначени у погледу обима послатих информација, те су неки извештаји преопширни, а неки непотпуни. Додатно, извештаји за поједине активности садрже податке који нису у потпуности релевантни за дату активност, или податке који не одговарају на циљане вредности у постављеним показатељима. Недостатак података са локалног нивоа и даље остаје изазов, јер анализе треба да прате показатеље које ЈЛС могу да обезбеде, док за друге треба да обезбеде ресорна министарства која имају приступ подацима са локала (пример: показатељи за неке активности у области образовања циљају број локалних самоуправа, док ресорно министарство даје податке о броју школа), те зато у наредном Акционом плану треба водити рачуна о томе и дефинисати показатеље тако да се са сигурношћу може знати да носиоци и партнери могу податке обезбедити.

## Одрживост

Акциони план је, уз Стратегију, први документ јавне политике у области социјалног укључивања Рома који је израђен у складу са Законом о планском систему. Одрживост мера и постигнутих ефеката у оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за период 2022–2030. године представља кључни аспект у процени ефеката овог документа јавне политике.  С обзиром на његову релевантност у односу на актуелни међународни, пре свега европски оквир, као и у  односу на Акциони план за Поглавље 23, недвосмислено је јасно да је ће и у наредном периоду имату кључно место у области јавних политика усмерених ка унапређењу положаја припадника ромске националне заједнице. Док су одређени напретци остварени, дугорочна одрживост захтева додатне напоре, како у обезбеђивању финансијских ресурса, тако и у јачању координације међу институцијама.

Структура Акционог плана у смислу поделе на седам области, у односу на посебне циљеве Стратегије, је држив нарочито зато што су ове области усклађене са ЕУ Стратешким оквиром за једнакост, укључивање и учешће Рома 2020–2030 и обавезама које је Република Србија преузела потписивањем Познањске декларације о интеграцији Рома у оквиру проширења ЕУ, Стратешки акциони план Савета Европе за инклузију Рома и путника 2020-2025. Све укупно, Структура Стратегије и Акционог плана одговарају и на приоритете Агенде 2030,  и временски период на који се Стратегија односи је усаглашен са временским периодом на који се односе и наведена документа.

Када је реч о елементима који генерално чине обавезне делове Акционих планова, попут, општег и посебних циљева, мера и активности, институција носилаца за праћење спровођења и извештавања, односно активности, средстава и показатеља мера на нивоу мера јавних политика, важно је да се одговори о статусу и садржају за сваку активност и меру. Да би се обезбедила јаснија одрживост дефинисаних циљева и мера, потребно је редефинисати показатеље за циљеве и мере тако да буду мерљиви и доступни, као и смањити сложеност и бројност показатеља за активности у оквиру мера како би се омогућило прецизније праћење њихове  остварености.

Укљученост широке платформе актера у израду, имплементацију и праћење Стратегије са Акционим планом представља изазов о којем треба водити  рачуна те је у том смислу важно  радити на унапређењу координације свих укључених органа и тела.

Постигнути ефекти у областима образовања и борбе против дискриминације указују на позитиван тренд, али одрживост ових резултата зависи од континуираних улагања и подршке. У областима као што су запошљавање, здравство и становање потребни су додатни напори и дугорочне инвестиције како би се остварени резултати задржали и додатно унапредили. На пример, мере запошљавања показале су одређени успех у укључивању Рома у јавни сектор, али одржавање постигнутих резултата наишло је на изазове, укључујући финансијска ограничења и потребу за продужењем радних ангажовања. Инфраструктурна побољшања у ромским насељима захтевају додатне инвестиције како би се осигурали услови за достојанствен живот. Недостатак координације на локалном и националном нивоу отежава примену мера и угрожава одрживост постигнутих резултата. Ово указује на потребу за јачањем сарадње међу институцијама и локалним самоуправама. Додатно, изостанак података о оствареним показатељима компликује евалуацију учинака и планирање будућих корака.

Генерално, кључно је унапредити капацитете институционалних механизама за социјално укључивање Рома и Ромкиња, а пре свега заокружити институционализацију постојећих механизама који се већ годинама спроводе на пројектној основи (координатори за ромска питања, мобилни тимови, здравствене медијаторке, педагошки асистенти) и обезбедити одрживе изворе финансирања за њихово функционисање, јер су они кључни носиоци директних активности са циљним групама.

Закључак
Иако су мере Акционог плана оствариле одређене позитивне резултате, њихова дугорочна одрживост захтева континуиране напоре и бољу координацију. За будуће фазе имплементације потребно је усредсредити се на системско јачање сарадње међу актерима, јачање институционалних капацитета и проналажење нових финансијских модела који ће обезбедити континуитет и развој ових мера.

# Закључци и препоруке

## Закључци

Успешна имплементација Акционог плана захтева континуитет у управљању, бољу координацију међу институцијама, укључивање локалних заједница и правовремено коришћење расположивих ресурса. За наредни плански период (2025–2027) неопходно је усвојити флексибилнији и интегрисани приступ, који ће омогућити боље прилагођавање мера реалним потребама ромске заједнице и постизање одрживих резултата.

- У 2024. години, након формирања нове Владе, Координационо тело није било поново успостављено, што је утицало на континуитет у спровођењу мера. Међутим,  Одсек за унапређење положаја Рома у оквиру МЉМПДД је радио координисано, што показује  сама чињеница да су  произвели извештае о примени Акционог плана, Извештај о примени Познањске декларације,  Анализу имплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу, покренули израду Ех-post и Ex-ante анализе ефеката Акционог плана.

- Стручна група за подршку спровођењу мера треба да буде успостављена у текућем периоду, како би се ушло у процес израде Акционог плана за наредни трогодишњи период имплементације Стратегије.

- Подаци унети у јединствени информациони систем нису комплетни и не омогућавају прецизну евалуацију напретка.

- Велика већина локалних самоуправа није укључена у спровођење мера везаних за борбу против дискриминације и побољшање услова живота Рома.

- Недостатак знања и ресурса на локалном нивоу ограничава ефикасну примену мера.

- Иако је постигнут напредак у укључивању Рома у јавне процесе, партиципација је и даље на ниском нивоу, што ограничава видљивост њихових потреба.

- Многе активности су реализоване без довољних финансијских и људских ресурса, а велик број активности или није започет или не постоје подаци у годишњим извештајима о имплементацији Акционог плана.

- Недовољна координација између институција и ограничени ресурси отежавају ефикасну имплементацију мера.

## Препоруке

- Успоставити Координационо тело и Стручну групу, и обезбедити њихов континуитет.

- Обезбедити доследно и ажурно уношење података у информациони систем од стране свих носилаца мера и активности, уз обуку одговорних службеника на свим нивоима. Увести контролне механизме који ће осигурати усклађеност свих извештаја са оригиналним циљевима и мерама плана.

- Проширити програме техничке и финансијске подршке за локалне самоуправе, уз јасне смернице за примену мера.

- Повећати ангажовање локалних невладиних организација и ромске заједнице у планирању и спровођењу активности на локалном нивоу.

- Прилагодити Акциони план за период 2025–2027. у складу са наученим лекцијама из ове анализе и новим околностима. Продужити рокове за мере које нису реализоване и обезбедити адекватна финансијска средства.

## Најважнији закључци и препоруке по областима

    - Област борбе против циганизма и дискриминације

Закључци: Број пријава дискриминације порастао је за 12% у односу на претходни период, што указује на веће поверење у институције попут Повереника за заштиту равноправности, али проблем дискриминације према Ромима и даље је значајно присутан. Истраживања показују да 61% испитаника сматра да је дискриминација Рома веома присутна. Посебно је изражена дистанца према склапању брака с Ромима (27%), док је социјална дистанца по питању становања у суседству смањена у односу на 2020. годину (са 19% на 12%). Иако су покренуте неке кампање и едукације, многе активности предвиђене акционим планом нису спроведене, или су спроведене делимично, без јасног образложења разлога за неостваривање. Иако је закон о бесплатној правној помоћи ступио на снагу 2019. године, примена је ограничена – грађани се и даље суочавају с препрекама у приступу правној помоћи, посебно због нејасних процедура и ограниченог приступа невладиним организацијама. Уочени су недостаци у сарадњи између националних и локалних институција, што је успорило спровођење мера борбе против дискриминације.

Препоруке: Неопходно је продужити рокове и обезбедити додатна средства за реализацију кључних мера, посебно оних које се односе на превенцију и заштиту од дискриминације и антициганизма. Организовати интензивније обуке и кампање за јавне службенике, невладине организације и ширу заједницу о борби против дискриминације и важности социјалне инклузије Рома. Поједноставити процедуре и проширити улогу невладиних организација како би грађанима, посебно Ромима, био олакшан приступ правној помоћи. Потребно је осигурати да локалне самоуправе преузму активнију улогу у борби против дискриминације. Увести јасније механизме за мерење ефеката спроведених активности и редовно објављивати извештаје који ће садржавати конкретне показатеље о смањењу дискриминације. Наставити са кампањама које промовишу позитивне примере интеграције и успеха Рома, као и са иницијативама које подстичу очување њихове културе и идентитета.

    - Област партиципације

Закључци: Иако је партиципација Рома препозната као приоритет, у пракси је њихов утицај на доношење одлука и јавне политике и даље ограничен. Недовољно су укључени у креирање и спровођење мера које их директно погађају. Многе јединице локалне самоуправе (ЈЛС) нису развиле адекватне програме партиципације и обуке за ромску заједницу. Већина ЈЛС није организовала обуке које би промовисале партиципацију и борбу против дискриминације. Програми који се односе на едукацију Рома и њихово оснаживање за активније учешће у друштвеним процесима нису доследно спроведени нити прилагођени локалним потребама. У годишњим извештајима често недостају прецизни подаци о томе у којој мери су мере партиципације спроведене и какав је њихов утицај.

Препоруке: Организовати више едукативних и информативних програма за припаднике ромске заједнице који ће их оснажити за активније учешће у локалним заједницама и процесима доношења одлука. Потребно је интензивирати сарадњу са локалним институцијама и обавезати их на спровођење мера партиципације кроз програме едукације и информисања. Доследно спроводити механизме за континуирано праћење спровођења мера партиципације и обезбедити транспарентне податке о њиховом утицају, нарочито на локалном нивоу. Ове информације ће помоћи у правовременом препознавању изазова и формулисању решења за будуће акционе планове.

    - Област образовања

Закључци: Остварен је одређени напредак у укључивању деце ромске националности у образовни систем, али и даље постоје изазови у њиховој редовној партиципацији, посебно на вишим нивоима образовања (средње и високо образовање). Програми за образовање одраслих Рома, који су кључни за њихову интеграцију на тржишту рада, спровођени су у ограниченом обиму, без значајних ефеката на повећање запошљивости. Упркос неким иницијативама, и даље су присутни случајеви дискриминације и сегрегације ромске деце, што отежава њихову социјалну интеграцију и смањује мотивацију за наставак школовања. Иако су инклузивни образовни програми развијени, њихова имплементација је била ограничена и неприлагођена специфичним потребама ромске заједнице, уз слабо учешће родитеља у образовним процесима. Наставници често нису адекватно обучени за рад у мултикултурном окружењу, што ограничава њихове капацитете за примену инклузивних и интеркултуралних метода наставе.

Препоруке: Потребно је повећати обим и квалитет инклузивних образовних програма, са посебним фокусом на спречавање дискриминације и подршку деци из осетљивих група током читавог образовног циклуса. Даље развијати функционалне образовне програме за одрасле Роме, са циљем унапређења њихових вештина и интеграције на тржишту рада. Успоставити ефикасније механизме или обезбедити доследно спровођење механизама за праћење и реаговање на случајеве дискриминације и сегрегације у школама, уз јачање сарадње са родитељима и заједницом. Даље развијати континуиране обуке за наставнике о интеркултуралном образовању и инклузивним методама, како би се повећала њихова компетенција за рад са ромском децом. Развијати и даље програме за оснаживање родитеља из ромске заједнице, како би активније учествовали у образовном процесу своје деце. Повећати доступност стипендија и других врста помоћи (нпр. бесплатни уџбеници и превоз) за ромску децу на свим нивоима образовања, са посебним фокусом на задржавање ученика у средњем и високом образовању.

    - Област становања

Закључци: Иако су спроведене неке мере за побољшање услова становања, многи припадници ромске заједнице и даље живе у неформалним насељима са ограниченим приступом основним комуналним услугама, те можемо закључити да је незадовољавајући напредак у унапређењу становања током имплементације Акционог плана 2022-2024. година. Процес легализације је споро напредовао, чиме је велики број ромских домаћинстава остао без могућности за формално признавање стамбених права. Пресељења из неформалних насеља често су спроведена без адекватне планске подршке и без укључивања погођених заједница у процес одлучивања, што је додатно отежало њихову интеграцију у нова окружења.  И даље је препозната дискриминација у поступцима доделе социјалних станова, што умањује њихове шансе за побољшање стамбених услова. Недостатак координације између различитих нивоа власти отежава спровођење програма за побољшање становања ромске популације и приступ финансијским средствима за реализацију тих програма. Недостатак рада на решавању имовинско правних односа, експропријације, урбане комасације како би се створили предуслови за легализацију објеката.

Препоруке: Када је у питању област становања, за наредни период, приоритет треба да буде унапређење инфраструктуре и доступност основних услуга (вода, струја, канализација) у постојећим неформалним насељима. Потребно је поједноставити и убрзати поступке легализације стамбених објеката, уз посебне олакшице за ромску популацију како би се повећала сигурност њихових стамбених права. Сва пресељења из неформалних насеља морају бити пажљиво планирана и спроведена уз консултације са заједницом, уз обезбеђивање одговарајуће подршке за интеграцију у нове средине. Потребно је  уочитидискриминаторне праксе у додели социјалних станова ако постоје и радити на њиховом елиминисању, како би осигуралоравноправно учешће Рома. Такође, у наредном периоду, потребна је боља сарадња између локалних и националних институција у планирању и спровођењу мера за становање, уз обезбеђивање адекватних буџетских средстава. Препорука је и да се уведу субвенције за реновирање постојећих стамбених објеката у којима живе Роми, како би се унапредили услови становања и повећала енергетска ефикасност. И на крају, важна препорука је да је потребно унапредити систем за редовно праћење спроведених мера становања и њихових ефеката, како би се идентификовале препреке и омогућило боље планирање у будућим фазама.

    - Област здравља

Закључци: Када је у питању област здравља, информације којима располажемо су врло ограничене, те можемо закључити да је врло ограничен напредак у приступу здравственим услугама за Роме и Рокиње, те да и даље постоје значајне препреке, укључујући недовољну информисаност и административне баријере. Роми и Рокиње, посебно у руралним срединама, имају ограничен приступ превентивним здравственим програмима, што негативно утиче на њихово опште здравствено стање. Роми се суочавају са дискриминацијом и стигматизацијом приликом коришћења здравствених услуга, што додатно отежава њихово укључивање у здравствени систем. Здравствени програми нису у довољној мери прилагођени специфичним потребама ромске популације, а сарадња између институција и ромских заједница остаје ограничена. Праћење здравственог стања ромске популације није довољно развијено, што отежава процену успешности спроведених мера и планирање нових активности, те је потребно унапредити систем праћења.

Препоруке: У области здравља потребно је развити специфичне програме који ће омогућити лакши приступ Ромима здравственим установама, са фокусом на уклањање административних препрека. Увести програме усмерене на превенцију болести и промоцију здравља у ромским заједницама, нарочито у удаљеним и руралним подручјима. Као значајна препорука може се препознати и да је потребно даље организовати обуке за здравствене раднике како би се смањила дискриминација и унапредила комуникација са пацијентима из ромске заједнице. Јако је значајно и даље развијати програм здравствених медијаторки, учинити га одрживим и укључити ромске медијаторке у спровођење здравствених програма како би се олакшала комуникација и повећало поверење у здравствене институције. И у области здравља, у сарадњи са надлежним министарством, потребно је развити механизме за редовно праћење здравственог стања Рома и евалуацију спроведених мера како би се омогућило ефикасније планирање у будућности.

    - Област запошљавања

Закључци: Област запошљавања је можемо рећи умерено реализована када се сагледају активности и мере, али је неопходно интензивније радити у овој области и обезбедити више ресурса како би се мере и активности реализовале . Иако су спроведене одређене мере за повећање запошљивости Рома, њихов ефекат је био ограничен. Стопа запослености и даље је ниска, а ромска популација остаје маргинализована на тржишту рада.  Програми обука нису у потпуности прилагођени специфичним потребама Рома и променама на тржишту рада, што је смањило њихову ефикасност. Роми се и даље суочавају с дискриминацијом приликом запошљавања, посебно у приватном сектору. Иако су имплементиране политике запошљавања, њихов утицај је био слаб због недостатка координације и недовољних средстава за спровођење планираних активности. Закључујемо и да у периоду 2022-2024.године није остварен довољан ниво сарадње између институција и послодаваца како би се повећале могућности запошљавања Рома, посебно кроз стимулативне мере запошљавања у приватном сектору.

Препоруке: Током наредног периода, потребно је креирати специфичне програме запошљавања који ће одговарати потребама ромске популације, уз фокус на тржишне захтеве и актуелне привредне трендове. Неопходно је развити флексибилније програме обуке и преквалификација, прилагођене потребама Рома и локалним економским условима, како би се повећале њихове шансе за запошљавање. Могуће је даље уводити ефикасније механизме за пријављивање и решавање случајева дискриминације, као и спровођење едукација за послодавце о значају једнаких могућности на тржишту рада. Како би се послодавци сензибилисали, неопходно је обезбедити стимулативне мере за послодавце, финансијске подстицаје и олакшице, за послодавце који запошљавају Роме, како у јавном, тако и у приватном сектору. Потребно је унапредити координацију између министарстава, локалних самоуправа и Националне службе за запошљавање, како би се постигла боља имплементација политика запошљавања. Свакако је неопходно наставити са програмима подршке запошлљавању у јавном сектору (координатори за ромска питања, здравствене медијаторке, педагошки асистенти…) и радити на институционализацији и одрживости ових механизама. На крају, важно је радити на праћењу и евалуирању ефеката у области запошљавања у сарадњи са надлежним министарством.  Показатеље за праћење успешности спроведених мера треба редовно пратити и прикупљати податке о остварености истих. Такође, јако је важно да надлежно Министарство и НСЗ редовно објављују извештаје како би се идентификовале препреке и унапредили програми запошљавања за Роме и Ромкиње.

    - Област социјалне заштите

Закључци: Многи припадници ромске заједнице и даље имају отежан приступ социјалној заштити због административних баријера у систему социјалне заштите, неинформисаности и дискриминације у поступцима остваривања права.  Постојеће мере социјалне заштите нису довољно прилагођене потребама ромске популације, што умањује њихов утицај на побољшање животних услова ове заједнице. Припадници ромске заједнице се суочавају са предрасудама и неједнаким третманом у установама социјалне заштите, што их обесхрабрује да траже помоћ и услуге. Такође, и даље постоји слаба сарадња између институција, између локалних и националних служби за социјалну заштиту што отежава ефикасно спровођење политика и програма усмерених на ромску популацију. Праћење ефеката спроведених мера у области социјалне заштите није довољно развијено, што отежава евалуацију и унапређење ових политика.

Препоруке: Ради повећања доступности социјалних услуга неопходно је уклонити административне препреке и поједноставити процедуре за остваривање права на социјалну заштиту, са посебним фокусом на потребе Рома. Затим, потребно је развити циљане програме социјалне заштите који ће боље одговарати специфичним потребама ромске популације, нарочито у погледу стамбене помоћи и подршке за запошљавање. Да би се дискриминације у социјалној заштити смањила, неопходно је у наредном периоду организовати обуке за запослене у установама социјалне заштите како би се унапредио њихов рад са ромском заједницом. Потребно је унапређивати даље координацију између локалних самоуправа, центара за социјални рад и националних институција како би се осигурала боља имплементација програма социјалне заштите. Такође, у наредном периоду би било корисно успоставити механизме за праћење спроведених мера социјалне заштите и редовно објављивати извештаје о њиховим ефектима на ромску заједницу. Организовати кампање и програме који ће информисати Роме о њиховим правима и услугама социјалне заштите, чиме ће се повећати њихово поверење у систем, а посебну пажњу посветити рањивим групама унутар ромске заједнице (жене, деца, особе са инвалидитетом) кроз циљане програме подршке.

- Прилози

## Консултована литература

- Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године

- Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022–2030. године

- Закон о планском систему Републике Србије

- Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних докумената јавних политика

- Декларација партнера Западног Балкана о интеграцији Рома и Ромкиња у оквиру процеса проширења Европске уније ( Познањска декларација)

- ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање и учешће Рома до 2030. године

- Годишњи извештаје о имплементацији Акционог плана за  2022. и 2023. годину

- Стратешки акциони план Савета Европе за инклузију Рома и путника 2020-2025

- Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније,

- Годишњи извештај заштитника грађана за 2022. и 2023. годину

- Извештаји о реализацији Акционог плана за Поглавље 23

- Анализа имеплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу.

- Документи о Агенди 2030 доступни на веб сајту Републичког завода за статистику

- „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, 2024, Повереник за заштиту равноправности

- „Извештај о перцепцији грађана и грађанки о дискриминацији у Србији“, 2024, Повереник за заштиту равноправности

- „Извештај о односу представника и представница органа јавне власти према дискриминацији у Србији“, 2024, Повереник за заштиту равноправности

- NGO Praxis Contribution to European Commission's Serbia 2024 EU Annual Report, 2024, Праксис

- European Union Agency for Fundamental Rights, Report "Roma in 10 European Countries - Main results“, 2021

Електронски линкови ка документима дати су у фуснотама.

## Скраћенице и акроними

| АП | – Акциони план |
| --- | --- |
| АП 23 | – Ревидирани акциони план за Поглавље 23 |
| ГИЗ | – (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачка организација за међународну сарадњу |
| ГИЗ ИнР | – „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ пројекат |
| ЕЦЕЦ | – (Early Childhood Education and Care) – Образовање и брига у раном детињству |
| ЕУ | – Европска унија |
| ЗУОВ | – Завод за унапређење образовања и васпитања |
| ИПА | – Инструмент за претприступну помоћ |
| ЈЛС | – Јединица локалне самоуправе |
| КТСУРР | – Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња |
| МЉМПДД | – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог |
| МДУЛС | – Министарство државне управе и локалне самоуправе |
| МРЗБСП | – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МЗ | – Министарство здравља |
| МК | – Министарство културе |
| МУП | – Министарство унутрашњих послова |
| НАЈУ | – Национална академија за јавну управу |
| НСЗ | – Национална служба за запошљавање |
| НСРНМ | – Национални савет ромске националне мањине |
| ОЕБС | – Организација за европску безбедност и сарадњу |
| ОЦД | – Организације цивилног друштва |
| ОШ | – Основна школа |
| ПУ | – Предшколска установа/Полицијска управа |
| РС | – Република Србија |
| СКГО | – Стална конференција градова и општина |
| СШ | – Средња школа |
| УНДП | – United Nations Development Program – Програм Уједињених нација за развој |
| ФООО | – Функционално основно образовање одраслих |
| ЦСР | – Центар за социјални рад |

Извештаји су јавно доступни на веб сајту Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог: https://minljmpdd.gov.rs/dokumenta/izvestaji/

Извештаји  су јавно доступни на веб сајту Министарства правде:  https://www.mpravde.gov.rs/tekst/30402/revidirani-akcioni-plan-za-poglavlje-23-i-strategija-razvoja-pravosudja-za-period-2020-2025-22072020.php

Образац се генерише из Јединственог информационог система за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање, након уношења податка у учинцима о спровођењу акционог плана документа јавне политике. Образац је доступан на веб сајту Републичког секретаријата за јавне политике: https://rsjp.gov.rs/cir/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%B0%D0%BF-%D0%B4%D1%98%D0%BB/

https://commission.europa.eu/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en

https://www.rcc.int/romaintegration2020/news/323/declaration-of-wb-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process

https://rm.coe.int/coe-strategic-action-plan-for-roma-and-traveller-inclusion-en/16809fe0d0

https://mpravde.gov.rs/tekst/2986/pregovori-sa-eu.php

https://sdg.indikatori.rs/sr-latn/dokumenti/

Годишњи извештаји Заштитника грађана, доступно на: https://www.ombudsman.rs/index.php/izvestaji/godisnji-izvestaji

„Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, 2024, доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2024/09/Percepcija-romske-zajednc-o-diskriminaciji.pdf

„Извештај о перцепцији грађана и грађанки о дискриминацији у Србији“, 2024, доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaj-o-percepciji-gradjana-i-gradjanki-o-diskriminaciji-u-srbiji/

Извештај је јавно доступан на веб сајту Повереника за заштиту равноправности: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2024/09/Percepcija-romske-zajednc-o-diskriminaciji.pdf

Извештај је јавно доступан на веб сајту Повереника за заштиту равноправности: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaj-o-percepciji-gradjana-i-gradjanki-o-diskriminaciji-u-srbiji/

Извештај је јавно доступан на веб сајту Повереника за заштиту равноправности: https://ravnopravnost.gov.rs/izvestaj-o-odnosu-predstavnika-i-predstavnica-organa-javne-vlasti-prema-diskriminaciji-u-srbiji-nelektorisana-verzija/

Извештај је доступан на веб сајту Министарства правде: https://www.mpravde.gov.rs/files/Izvestaj%20o%20sprovodjenju%20ZBPP%201.okt%20do%2031.%20marta.pdf

NGO Praxis Contribution to European Commission's Serbia 2024 EU Annual Report:  https://praxis.org.rs/images/praxis_downloads/NGO_Praxis_Contribution_to_European_Commissions_Serbia_2024_EU_Annual_Report.pdf

https://minljmpdd.gov.rs/decji-rani-i-prinudni-brakovi-vode-u-zacarani-krug-siromastva/

https://www.napa.gov.rs/tekst/49/godisnji-programi-obuka-naju.php

https://www.napa.gov.rs/tekst/487/izvestaji-i-evaluacije.php

Истраживање је у другој половини 2024. године спровело МЉМПДД у сарадњи са заједничким програмом Савета Европе и Европске Уније „Интеграција Рома фаза III“

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

Доступан на: https://www.rcc.int/romaintegration2020/files/admin/docs/5276e54b1a08c61969fea63c0dd27f13.pdf

Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, 2024, доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2024/09/Percepcija-romske-zajednc-o-diskriminaciji.pdf

Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“, 2024, доступно на: https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2024/09/Percepcija-romske-zajednc-o-diskriminaciji.pdf

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

Анализа имеплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу

Извештај о испуњености циљева Декларације партнера Западног Балкана о интеграцији Рома/киња у оквиру процеса проширења Европске Уније

European Union Agency for Fundamental Rights, Report "Roma in 10 European Countries - Main results“, 2021, доступно на: https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings

European Union Agency for Fundamental Rights, Report "Roma in 10 European Countries - Main results“, 2021, доступно на: https://fra.europa.eu/en/publication/2022/roma-survey-findings

Перцепција ромске заједнице о дискриминацији

Анализа имеплементације мера социјалне инклузије Рома на локалном нивоу

https://commission.europa.eu/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en

https://www.rcc.int/romaintegration2020/news/323/declaration-of-wb-partners-on-roma-integration-within-the-eu-enlargement-process

https://sdg.indikatori.rs/sr-latn/dokumenti/

„Службени гласник РС”, бр. 8/2019.

Доступан на: https://www.rcc.int/romaintegration2020/files/admin/docs/5276e54b1a08c61969fea63c0dd27f13.pdf