РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И ДРУШТВЕНИ ДИЈАЛОГ Број: 000082137 2026 13410 006 000 051 001 14 026 Дана: 29.04.2026. године Булевар Михајла Пупина 2 Б е о г р а д

Годишњи извештај о спровођењу Акционог плана за период 2025-2026. године за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период 2022-2030 године, за 2025. годину

# УВОД

Извештај о спровођењу Акционог плана за период 2025–2026. године, за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период 2022–2030. године (у даљем тексту: Акциони план),  за 2025. годину, припремљен је у складу са обавезом прописаном чланом 43. став 1) тачка 3. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 30/2018).

Циљ извештаја је  да пружи преглед реализације Акционог плана у 2025. години, анализу постигнутих резултата, као и идентификацију изазова и препорука за унапређење даљег рада.

Извештај је сачињен на основу података надлежних државних органа, као и информација које је обезбедило Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог (у даљем тексту: Министарство), што омогућава свеобухватан приказ стања и динамике спровођења мера.

На реализацију усвојеног стратешког документа за старање подстицаног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији значајно је утицало изостајање очекиване донаторске подршке (очекивана је ЕУ ИПА подршка за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године) што је условило одлагање реализације појединих активности које су планиране да буду започете током 2025. године. Поред наведеног на реализацију планираних активности значјано су утицали изазови у изградњи поверења и одрживе сарадње између јавног и цивилног сектора.

Најзначајнији резултати постигнути су у области подизање капацитета органа јавне управе за укључивање цивилног сектора у процес доношења одлука као и  унапређења транспарентности процеса финансирања и подизања капацитета јавне управе за транспарентно финансирање организација цивилног друштва из јавних средстава.

# ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Акциони план за период 2025–2026. године, садржи 70 активности које доприносе остваривању општег циља Стратегије и четири посебна циља:

- Општи циљ Стратегије: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва.

- Посебни циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти.

- Посебни циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора.

- Посебни циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у социо-економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја.

- Посебни циљ 4: Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција.

У оквиру активности чији је рок реализације био предвиђен до краја 2025. године (пет активности), две су реализоване, две  су у току, док се од једне активности одустало на предвиђен начин.

Реализација планираних активности за 2025. годину условљена је околностима које су се током имплементације Акционог плана измениле. Наведено се пре свега односи на чињеницу да су очекивана донаторска средства за реализацију активности изостала што је утицало на реализацију планираних активности, односно одлагање почетка реализације појединих активности, као што су:

Израда ex-post анализе ефеката досадашње примене Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Реализација ове активности је  започела крајем 2025. године, односно  почетком 2026. године. Након израде ex-post анализе, ће, у складу са препорукама, уследити и процес измена и допуна, односно израде  нове Уредбе у складу са одредбама Закона о планском систему Републике Србије

Активност "Ревидирање модела одлуке о спровођењу јавних расправа у јединицама локалне самоуправе у циљу детаљнијег уређивања учешћа ОЦД“ планирана у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина започета је у предвиђеном року. Након првог састанка  надлежни органи, иницирали су измене правних аката који уређују питања консултација и јавне расправе, али на предлог сугестија ОЦД које су учеснице овог процеса са истим, одлучено је да процес израде модела аката на локалном нивоу настави када се додатно уреде ова питања на ниационалном нивоу.

Изостанак очекиване донатрске подршке утицао је на реализацију активности израде  анализе примене процеса консултација и института јавне расправе ради њиховог евентуалног повезивања и унапређења ових процеса. Упркос томе, настојећи да се циљ обавезе постигне на други одговарајући начин, односно да се превазиђе изазов изостанка планиране донаторске подршке и не одустане од саме обавезе, надлежни органи закључили су да се унапређењу учешћа јавности у изради прописа и докумената јавних политика може приступити и без планиране анализе, тачније, да су стање у области и препоруке већ садржани у постојећим документима (СИГМА извештаји, годишњи извештаји ЕК о напретку, национални извештаји о спровођењу докумената јавних политика који се баве овом темом). У складу са наведеним један од партнера у реализацији активности Републички секретаријат за јавне политике је формирао Радну групу за припрему измена правог оквира консултација и јавне расправе. У оквиру рада ове радне групе наставиће се разматрање и одлучивање у вези са формулацијом препорука за унапређење учешћа јавности у процесу доношења прописа и докумената јавних политика, као и рад на измени регулативе.

Графикон 1. Преглед реализације активности планираних у 2025. години

Додатно, реализовано је неколико активности чији је рок реализације 2026. година, што је представљено у табеларном прегледу извештаја. Такође надлежни органи су реализовали активности које се у континуитету спроводе, као што је реализација јавних конкурса, обуке и друге активности, такође представљене у табеларном прегледу реализованих активности.

# ПРЕГЛЕД ОПШТИХ, ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА У ОДНОСУ НА ПОКАЗАТЕЉЕ УЧИНКА

# Oпшти циљ Стратегије: Оснажени постојећи и уведени нови механизми за стварање подстицајног окружења за деловање организација цивилног друштва.

У циљу његовог остваривања утврђена су четири посебна циља за које су прописане мере, чија реализација доприноси остваривању сваког појединачног посебног циља, док све мере у целини доприносе остваривању општег циља.

Општи циљ Стратегије до 2025. године није у потпуности остварен, што је у складу са његовим дугорочним карактером и чињеницом да је период важења Стратегије утврђен до 2030. године.

До сада су реализоване активности у оквиру Акционог плана за 2022–2023. годину и Акционог плана за период 2025–2026. године, које представљају основу за даљу имплементацију, док се пуни ефекти остваривања општег циља очекују у наредном периоду.

Посебан циљ 1: Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти.

| Показатељи општих и посебних циљева и мера | Циљана вредност 2025 | Остварено 2025 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Учешће цивилног сектора у процесу доношења одлука у раним фазама је повећано на свим нивоима (0-нема утицаја, 1-слаб утицај, 2-јак утицај) | 2 | 1 | Делимично остварено На основу Извештаја о спровођењу Смерница за за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа 2025. годину и добијених података, укупан број организација цивилног друштва које су учествовале у процесу израде прописа у 2025. години је 142 од којих су 26 ОЦД укључене процедуром јавних позива, дефинисаном Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа, док је 116 ОЦД укључено у радних група директним позивањем. На основу достављених података, укупан број организација цивилног друштва које су укључене у рад повремених радних тела (повремених радних тела чији је мандат у току), која су основана Одлуком Владе Републике Србије а у складу са чланом 22. Пословника Владе („Сл. Гласник РС “ бр 61/2006 – пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013, 76/2014, 8/2019 – др. уредба и 106/2025) на предлог ресорног органа државне управе је 100 ОЦД. |
| Мера 1.1: Унапређење правног и институционалног оквира за даљи развој учешћа ОЦД у процесу доношења одлука |  |  |  |
| Удео нацрта закона за које је спроведена јавна расправа у укупном броју предлога закона које је утврдила Влада РС, на годишњем нивоу (%) | 55% | 55% | Остварено У 2025. години, Влада је утврдила 64 предлога закона, од чега је за 35 (55%) предлога закона утврђен програм и спроведена јавна расправа. У укупан број предлога закона нису урачунати предлози закона који се односе на зајмове и гаранције и предлози закона о потврђивању међународних уговора. |
| Удео ДЈП за које је спроведена јавна расправа у укупном броју ДЈП које је донела Влада РС, на годишњем нивоу (%) | 100% | 100% | Остварено Од дванаест усвојених докумената јавних политика на Влади, за које је било потребно спровести јавну расправу, за свих дванаест спроведена је и јавна расправа. |
| Број одржаних седница Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, на годишњем нивоу (број) | 4 | 0 | Није остварено. Током 2025. године није одржана ни једна седница Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва. Дана 24. јануара 2025. године Министарство је примило обавештење да организације цивилног друштва у наредном периоду неће учествовати у раду и присуствовати седницама Савета, те у том смислу замрзавају своје чланство у овом телу Владе Републике Србије. Министарство је 6. фебруара 2025. упутило јавно саопштење којим је позвало све друштвене актере, нарочито представнике цивилног сектора, да учествују у креирању простора за отворен и равноправан дијалог у нашем друштву, како би у складу са процедурама које Министарству стоје на располагању омогућили функционисање свих механизама који су годинама доприносили комуникацији, сарадњи и разумевању државних органа и организација цивилног друштва, на добробит целокупног нашег друштва. Полазећи од чињенице да је Савет кључан механизам сарадње и директног дијалога са цивилним друштвом, на иницијативу министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог Д. Берише, отпочети су директни билатерални састанци са члановима и заменицима чланова Савета, како би се размотрила сва отворена питања. Од почетка маја 2025. године одржано је више одвојених консултативних састанка са председником Савета А. Прицом и 10 одвојених консултативних састанака са представницима цивилног друштва, Након одржаних билатералих и заједничког састанка са члановима Савета, чланови Савета и њихови заменици из реда цивилног друштва извршили су интерне консултације са представницима цивилног сектора 2025. године доставили су Министарству „Предлог мера које је неопходно испунити ради одмрзавања статуса чланова Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва из редова организација цивилног друштва“ ће бити предмет разматрања. |
| Мера 1.2: Унапређење капацитета органа јавне управе за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа |  |  |  |
| Број спроведених обука за запослене у органима јавне управе о укључивању ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа, на годишњем нивоу (број) | 4 | 4 | Остварено Национална Академија за јавну управу (НАЈУ) реализовала је 2 обуке за органе јавне управе о укључивању организација цивилног друштва у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа, уз учешће Организације за европску безбедност и сарадњу у Србији (ОЕБС) у реализацији обука за ниво јединица локалне самоуправе у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања. Министарство је у сарадњи са СКГО организовало две обуке на тему “Сарадња са организацијама цивилног друштва“ у терминима: 30. октобра и 4. новембра. |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за укључивање ОЦД у процес израде, примене, праћења примене и вредновања ефеката јавних политика и прописа, на годишњем нивоу (број) | 65 | 108 | Остварено Обуке које је реализовао Министарство у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина на тему “Сарадња са организацијама цивилног друштва“ у терминима: 30. октобра и 4. новембра у обухватиле су 63 учесника . Две обуке одржане у оквиру НАЈУ обухватиле су 45 полазника. |
| Мера 1.3: Унапређење капацитета ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примене и вредновања докумената јавних политика и прописа |  |  |  |
| Број обучених представника ОЦД на годишњем нивоу на тему укључивања ОЦД у процес израде, примене и праћење примена јавне политике и вредновање ефеката прописа (број) | 40 | 0 | Није остварено Током 2025. године Министарство је расписало Јавни конкурс за подизање капацитета организација цивилног друштва за укључивање у законодавни процес. Јавни конкурс расписан је за подршку пројеката подизања капацитета организација цивилног друштва како би се обезбедио њихово квалитетније учешће у процесу израде и праћења спровођења докумената јавних политика и прописа. Реализација пројеката који обухватају обуке за организације цивилног друштва за учешће у законодавном процесу је отпочела у 2025. години и обухватала је припремне активности за реализацију обука, док су саме обуке планиране за реализацију почетком 2026. године. |
| Број спроведених обука, на годишњем нивоу, за ОЦД за разумевање улоге, надлежности и функција јавне управе и учешћа у поступку израде, примене, праћења примена и вредновања докумената јавних политика и прописа (број) | 4 | 0 | Није остварено Планиране обуке за представнике организација цивилног друштва нису реализоване током 2025. године али се њихова реализација очекује током 2026. године. У оквиру одобрених пројеката који подразумевају обуке за ОЦД за подизање капацитета за учешће у законодавном процесу, планирано је укупно 3 дводневне обуке, за око 40 представника ОЦД. |
| Мера 1.4: Унапређење слике цивилног сектора у медијима и јавности |  |  |  |
| Број подржаних пројеката производње медијских садржаја на конкурсима у области јавног информисања, на годишњем нивоу (број) | 7 | 8 | Остварено Министарство информисања и телекомуникација је приликом расписивања конкурса из области јавног информисања у 2025. години као ближи, вредносни критеријум навело тему "Улога и значај цивилног друштва". Да медијске садржаје на ову тему произведу и емитују определило се 8 учесника на конкурсу. |
| Број произведених медијских садржаја о активностима ОЦД у медијима, на годишњем нивоу (број) | 60 | 62 | Остварено |
| Број институција, ОЦД и медија на годишњем нивоу, укључених у друштвене дијалоге на тему унапређења слике ОЦД у јавности (број) | 30 | 336 | Остварено Укупан број организација цивилног друштва које су биле укључене у друштвене дијалоге реализоване у 2025. години износи 336. |

Постављене вредности у оквиру Посебног циља 1 су у великом броју индикатора постигнуте односно превазишле су циљане вредности.  Посебно је значајно истаћи да је удео нацрта закона и докумената јавних политика (ДЈП) за које је спроведена јавна расправа достигао планиране вредности, показујући доследну примену овог механизма  за учешће јавности у законодавном процесу.

Ипак, прекид рада Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва током 2025. године представља значајан застој у институционалном дијалогу. Министарство је уложило напоре кроз појединачне и заједничке састанке са чланицама Савета у циљу поновног успостављања рада Савета, који су  резултирали предлогом мера за наставак рада Савета од стране организација цивилног друштва.

Капацитети органа јавне управе за укључивање организација цивилног друштва унапређени су кроз реализоване обуке и повећан број обучених службеника, док су планиране активности усмерене на јачање капацитета организација цивилног друштва започеле са реализациом у извештајном периоду.

У области медија и јавности постигнут је напредак – превазиђени су или достигнути сви показатељи за подршку пројектима медијских садржаја и број произведених садржаја.

Остварени резултати указују на постепено унапређење механизама за учешће цивилног сектора у процесима доношења одлука. У наредном периоду биће потребно наставити активности усмерене на јачање институционалног дијалога и додатно оснаживање капацитета организација цивилног друштва за учешће у креирању јавних политика.

Посебан циљ 2: Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора.

### Преглед остварености показатеља и мера за Посебан циљ 2.

| Мера / Показатељ | Циљ 2025 | Остварење 2025 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Унапређена транспарентност у финансирању програма и пројеката ОЦД из буџетских средстава и праћење реализације и евалуације пројеката (0 - не, 1- да) | 1 | 1 | Остварено Транспарентност је унапређена обезбеђивањем доступности податка о планираним јавним конкурсима органа јавне управе сва три нивоа власти и представљање резултата одобрених пројеката и програмима у оквиру реализованих конкурса органа јавне управе. Апликација Календар конкурса доступна је на: https://kalendarkonkursa.minljmpdd.gov.rs/ |
| Мера 2.1: Унапређење подстицајног нормативног оквира и административних пракси за транспаретност финансирања и финансијску одрживост цивилног сектора |  |  |  |
| Усвојене измене прописа који обезбеђује рекласификацију буџетске линије 481, тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије је финансирање регулисано посебним прописима (0 - не, 1- да) | 1 | 0 | Није остварено Министарство финансија је известило да ће у вези са рекласификацијом буџетске линије 481, у наредном периоду радити тако да се дотације удружењима, задужбинама и фондацијама јасно раздвоје од дотација политичким странкама, верским заједницама, етничким заједницама и свима чије финансирање регулисано посебним прописима. У току 2026. године предузеће се активности на измени Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, отварањем субаналитичког конта у оквиру аналитичког конта 481940-Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама. |
| Смањен број одбијених жалби ОЦД на резултате јавних конкурса у односу на укупан број жалби на годишњем нивоу (Број) | 0 | / | Податак није доступан. |
| Мера 2.2: Унапређење кадровских и стручних капацитета јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и остварености постављених циљева |  |  |  |
| Број спроведених обука на годишњем нивоу, за запослене у органима јавне управе за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД (Број) | 3 | 4 | Остварен НАЈУ је организовала две обуке из Општег програма обуке за државне службенике на тему „Финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења“. Док је Министарство у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) у реализовало три обуке на тему „Финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења“ за запослене у јединицама локалне самоуправе у оквиру Секторског програма континуираног стручног усавршавања. |
| Број запослених у органима јавне управе који су обучени за планску и транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД, на годишњем нивоу (Број) | 55 | 111 | Остварен У оквиру обука које су спроведене у НАЈУ обучено је 34 државна службеника. Додатно, Министарство је у сарадњи са СКГО организовало три обуке на тему „Финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења“ на којима је учествовало 77 учесника. |
| Мера 2.3: Унапређење стручних капацитета ОЦД за транспарентно управљање додељеним буџетским средствима |  |  |  |
| Број спроведених обука на годишњем нивоу, на тему транспарентно управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу (Број) | 3 | 0 | Није остварено Планирани рок реализације обука је 2026. године те ће подаци о остварености индикатора бити доступни крајем 2026.године. |
| Број обучених представника ОЦД на годишњем нивоу, у области транспарентно управљање додељеним буџетским средствима на годишњем нивоу (Број) | 57 | 0 | Није остварено Планирани рок реализације обука је 2026. године те ће подаци о остварености индикатора бити доступни крајем 2026.године. |

У погледу остварености Посебаног циља 2 – Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора може се оценити да је  делимично остварен у 2025. години.

Напредак је постигнут у области повећања транспарентности финансирања програма и пројеката организација цивилног друштва из буџетских средстава објавом информација о Годишњем и плановима расписивањима јавних конкурса за подршку пројектима и програмима организација цивилног друштва и објавом резултата јавних конкурса. Најзначајнији напредак је постигнут у активностима подизања капацитета органа јавне управе за транспарентну доделу, праћење и евалуацију доделе буџетских средстава намењених за програме и пројекте ОЦД и то у вишеструко већем обухвату запослених у органима јавне управе који су похађали обуке.

У погледу нормативног оквира који уређује финансирање организација цивилног друштва из буџетских средстава, није било измена током извештајног периода. Према информацијама достављеним од  Министарства финансија, у 2026. години планиране су измене Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, које подразумевају отварање субаналитичког конта у оквиру аналитичког конта 481940 – Дотације осталим удружењима грађана и политичким странкама. На тај начин омогућиће се јасније раздвајање дотација удружењима, задужбинама и фондацијама од дотација политичким странкама, верским и етничким заједницама, као и другим субјектима чије је финансирање регулисано посебним прописима.

Додатно, у области јачања кадровских и стручних капацитета јавне управе забележен је напредак.

Имајући у виду наведене резултате, највећи напредак остварен је у сегменту подизања капацитета јавне управе транспарентности финансирања организација цивилног друштва из јавних средстава. Унапређење нормативног оквира за финансирање организација цивилног друштва из буџетских средстава и систематско јачање капацитета организација цивилног друштва остају области које захтевају додатне напоре у наредном периоду, како би се остварио постављени стратешки циљ.

Посебан циљ 3: Обезбеђено веће учешће ОЦД у социо – економском развоју и деловање у складу са начелима одрживог развоја

### Преглед остварености показатеља и мера за Посебан циљ 3

| Показатељ Посебног циља 3 | Циљ 2025 | Остварење 2025 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Унапређен стратешки и нормативни оквир који јача улогу ОЦД у областима од значаја за социо-економски развој | 1 |  | Није остварено. |
| Дефинисане јавне политике које се ослањају на сарадњу са ОЦД у складу са начелима одрживог развоја | 1 |  | Подаци о оствареној вредности нису доступни. |
| Унапређена свест грађана, нарочито младих, о друштвеном значају и ефектима волонтирања и филантропских активности | 1 |  | Подаци нису доступни. |
| Мера |  |  |  |
| Мера 3.1: Унапређење нормативног оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и обезбеђује одрживост услуга које пружају ОЦД |  |  |  |
| Израђени предлог стратешког оквира у области социјалне заштите, који је усклађен са међународним стандардима и узима у обзир досадашња искуства ОЦД као пружалаца услуга | 1 | 0 | Није остварено Стратегија деинституционализације и развоја услуга социјалне заштите за период 2022-2026. године, није усвојена. Организације цивилног друштва биле су укључене у процес израде како стратешког документа тако и Акционог плана за његово спровођење. |
| Израђени Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити у складу са новим стратешким документом, укључујући пратеће подзаконске акте | 1 | 0 | Није остварено Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити још увек није донет и актуелно се ради на формирању Радне групе која ће радити на иницијалној верзији Нацрта закона. Урађена је ex ante анализа ефеката новог закона и објављена је на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. |
| Повећан број лиценцираних ОЦД као пружалаца услуга социјалне заштите на годишњем нивоу | 10 | 0 | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у периоду прикупљања података није располагало подацима за 2025. годину. Тренутно није могуће измерити напредак. |
| Повећан број корисника услуга у заједници на годишњем нивоу | 28.515 | 0 | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у периоду прикупљања података није располагало са подацима за 2025. годину. Тренутно није могуће измерити напредак |
| Мера 3.2: Унапређење свеукупног нормативног оквира од значаја за филантропију, укључујући пореске прописе, транспарентност и видљивост филантропских активности |  |  |  |
| Јавно доступни систематски подаци о ефектима филантропских активности | 46 | 0 | У извештајном периоду податак није био доступан.Тренутно није могуће измерити напредак. |
| Филантропске активности од стране различитих група дародаваца, на годишњем нивоу | 4.558 | 0 | У извештајном периоду податак није био доступан.Тренутно није могуће измерити напредак. |
| Мера 3.3: Дефинисање свеобухватног нормативног оквира који уређује социјално (солидарно) предузетништво, којим се обезбеђује диверзитет финансирања ОЦД и коришћење потенцијала друштвено одговорног пословања |  |  |  |
| Усвојени акти који уређују социјално предузетништво и узима у обзир искуства субјеката социјалног предузетништва | 1 | 0 | Није остварено Влада Републике Србије, на основу члана 18. став 5. Закона о социјалном предузетништву („Службени гласник РС”, број 14/22), донела је Уредбу о условима, критеријумима и поступку за остваривање права на доделу средстава за подстицање развоја социјалног предузетништва („Службени гласник РС”, број 18/24), којом су ближе уређена поједина питања од значаја за подстицање развоја социјалног предузетништва из средстава која се обезбезбеђују из буџета. Након потребних анализа и спроведених интерних процедура између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства привреде и Министарства (према Закону о планском систему Републике Србије), може се сагледати целокупна област и бити у позицији да се дефинише даљи правац унапређења области социјалног предузетништва. |
| Мера 3.4: Унапређење нормативног оквира којим се уређује волонтирање у складу са међународним стандардима, укључујући секторске прописе |  |  |  |
| Повећан проценат волонтера из популације младих у Републици Србији на годишњем нивоу | 28 | 15,3 | Извештај Министарства туризма и омладине наводи да је повећан проценат за 15,3%. |
| Износ подстицајних мера и програма којима се промовише/подржава волонтирање код младих на годишњем нивоу | 10.000.000 | 10.700.000 | Остварено Подаци о износу подстицајних мера и програма којима се промовише/подржава волонтирање код младих Министарство туризма и омладине. |
| Мера 3.5: Унапређење улоге ОЦД у неформалном образовању у складу са стратешким документима и уз обухват образовања о људским правима |  |  |  |
| Унапређени услови за неформално образовање у складу са стратешким оквиром у области образовања | 1 | 1 | Остварено Напредак у области образовања одраслих остварен је кроз унапређење стандарда квалитета рада јавно признатих организатора активности и институционалног оквира, као и кроз јачање система осигурања квалитета рада јавно признатих организатора активности образовања одраслих. Усвајањем Годишњег плана образовања одраслих за 2025. годину дефинисана је реализација програма стицања компетенција и квалификација запослених и незапослених лица, укључујући могућност стицања квалификација неформалним путем. У извештајном периоду пружана је континуирана стручна и саветодавна подршка провајдерима у поступку стицања статуса ЈПОА, а припремљен је и предлог унапређених стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета њиховог рада. Додатно, унапређен је и Подрегистр ЈПОА, чиме је повећана поузданост података и ојачана аналитичка основа за праћење и даље унапређивање система образовања одраслих. |
| јавПовећан број акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД унетих у Регистар НОКС – Подрегистар ЈПОА на годишњем нивоу | 5 | 0 | Није остварено Увидом у Подрегистар ЈПОА евидентирано је укупно 22 провајдера (организација цивилног друштва) који спроводе акредитоване програме обука. У 2025. години није повећан број акредитованих програма неформалног образовања које спроводи ОЦД . |
| Повећан број ОЦД са акредитованим програмима који обуку спроводе код послодаваца укључених у дуално образовање, на годишњем нивоу | 5 | 0 | Није остварено Увидом у Подрегистар ЈПОА евидентирано је укупно 22 провајдера (организација цивилног друштва) који спроводе акредитоване програме обука међу којима нису евидентирани акредитовани програми који обуку спроводе код послодаваца укључених у дуално образовање . |

У 2025. години оствареност Посебног циља 3 је делимична. Видљив напредак постигнут је у области волонтирања и то кроз учешће младих у волонтерским активностима и већем износу средстава за реализацију подстицајних мера и програма којима се промовише/подржава волонтирање код младих, као и услова за неформално образовање у складу са стратешким оквиром у области образовања.

У области филантропије и социјалног предузетништва напредак није могуће поуздано мерити због непотпуних или недоступних података.

Није остварен напредак у унапређењу нормативног и стратешког оквира за улогу ОЦД у социо-економском развоју, социјалној заштити и акредитованим програмима неформалног образовања. Повећање броја лиценцираних ОЦД и број корисника услуга у заједници за 2025. годину није могуће измерити обзиром да подаци нису доступни.

Закључно, напредак у 2025. години је делимичан и ограничава се на област волонтирања, док унапређење нормативног оквира  у области филантропије и  социјално предузетништво захтевају додатне напоре у наредном периоду, са очекивањем да ће напредак бити остварен до краја 2026. године како је и планирано Акционим планом.

Посебан циљ 1.4: Обезбеђено веће учешће ОЦД у процесу европских интеграција

### Преглед остварености показатеља и мера за Посебан циљ 4

| Мера / Показатељ | Циљ 2025 | Остварење 2025 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Број ОЦД укључених у праћење преговарачких поглавља, на годишњем нивоу | 20 | 0 | Постављени индикатори не омогућавају поуздано праћење реализације. |
| Број консултација са ОЦД у циљу програмирања и праћења спровођења средстава ЕУ на годишњем нивоу | 3 | 2 | Делимично остварено Током 2025. године, у оквиру праћења и извештавања о спровођењу Реформске агенде, одржана су два састанка са представницима ОЦД у циљу праћења напретка: - састанак Одбора за праћење одржан је 2. октобра, као и -састанак са представницима Европске комисије и НКЕУ, одржан 1. децембра. |
| Мера 4.1: Унапређење сарадње ОЦД са органима јавне власти у областима од значаја за европске интеграције, кроз редовно разматрање предлога ОЦД у циљу коришћења експертизе ОЦД и остваривања стварног дијалога са ОЦД |  |  |  |
| Број организованих јавних расправа/консултација о законима у областима од значаја за европске интеграције, у којима су учествовале ОЦД на годишњем нивоу | 4 | 0 | Постојећи индикатор не омогућава поуздано праћење реализације, те је потребна његова ревизија |
| Број одржаних дијалога са ОЦД у областима од значаја за европске интеграције, нарочито владавине права, заштите основних права, борбе против корупције и организованог криминала, на годишњем нивоу | 11 | 0 | Постојећи индикатор не омогућава поуздано праћење реализације, те је потребна његова ревизија |
| Мера 4.2: Унапређење јавног дискурса о улози ОЦД у европским интеграцијама |  |  |  |
| Број објављених информација на интернет страницама органа јавне власти о улози ОЦД у ЕУ интеграцијама у одговарајућим областима, на годишњем нивоу | 20 | 20 | Остварено |
| Проценат грађана који је обавештен о улози ОЦД у области ЕУ интеграција, на годишњем нивоу | 55 | 7% | Делимично Остварено Податак преузет из Анализе јавног мњења Министарства за европске интеграције |
| Мера 4.3: Унапређење положаја ОЦД кроз обезбеђење ефикасне правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права |  |  |  |
| Број претњи/напада на припаднике ОЦД и бранитеље људских права на годишњем нивоу | 60 | 2 | Остварено Подаци Заштитника грађана показују да су евидентирана два случаја. |
| Број консултативних састанака у вези унапређења ефикасности правне заштите за припаднике ОЦД и бранитеље људских права на годишњем нивоу | 3 | 23 | Остварено Извештај Повереника за заштиту равноправности |
| Мера 4.4: Интензивније укључивање ОЦД у процес програмирања и припреме и праћења за коришћење структурних фондова и других средстава ЕУ |  |  |  |
| Број ОЦД укључених у процес програмирања, припреме и праћење коришћења структурних фондова и других средстава ЕУ на годишњем нивоу | 5 | 7 | Остварено Током 2025. године у оквиру праћења и извештавања о спровођењу реформске агенде, одржана су два састанка са представницима организација цивилног друштва у циљу праћења напретка. Састанак одбора за праћење одржан 2. октобра, као и састанак са представницима Европске комисије и НКЕУ одржан 1 децембра. Учествовало је 7 ОЦД. |
| Број обука на годишњем нивоу намењених ОЦД о програмирању и припреми и праћењу коришћења структурних фондова и других средстава ЕУ, који укључују и сарадњу са органима јавне власти | 3 | 0 | Није остварено Промене које је Европска комисија увела у погледу приступа и динамике коришћења финансијских средстава ЕУ, резултирале су тиме да током 2025. године није било прилике за организацију обука намењених ОЦД. У контексту припреме за наредну финансијску перспективу ЕУ(МФФ 2028-2035) биће узето у обзир и благовремено информисање и укључивање ОЦД. |
| Мера 4.5: Јачање свести грађана о процесу ЕУ интеграција кроз сарадњу са ОЦД |  |  |  |
| Број заједничких активности органа јавне власти и ОЦД усмерених на унапређење свести грађана о процесу ЕУ интеграција на годишњем нивоу | 10 | 0 | Постојећи систем индикатора не омогућава поуздано праћење реализације |
| Проценат разумевања јавног мњења о користи приступања ЕУ у свакодневном животу, на годишњем нивоу | 30 | 38-40 | Остварено 38% испитаника сматра да би они лично имали користи од приступања ЕУ у свакодневном животу, док 40% испитаника верује да би приступање ЕУ било корисно за државу у целини |

Напредак Посебног циља 1.4 у 2025. години је делимичан и неравномеран. Већи број показатеља који се односе на учешће ОЦД у праћењу преговарачких поглавља, јавним расправама и консултацијама није остварен или за њих нису доступни поуздани подаци.

Унапређење нормативног оквира, израда стратешког оквира  у областима соцо-економског развоја и јачање институционалне сарадње са организацијама цивилног друштва остају кључне области које захтевају додатне активности, уз очекивање да ће напредак бити остварен до краја 2026. године, у складу са планом предвиђеним Акционим планом.

# ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЕРИОД ИЗВЕШТАВАЊА

У 2025. години планирана су финансијска средства за активности које се континуирано реализују у укупном износу од 125.300.000 динара и то:

| Министарство | Планирана средства (РСД) | Утрошена средства (РСД) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- |
| Министарство информисања и телекомуникација | 4.000.000,00 | 6.590.000,00 | Утрошено је више средстава. |
| Министарство туризма и омладине | 10.000.000,00 | 10.700.000,00 | Утрошено је више средстава. |
| Министарство просвете | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Утрошено по плану. |
| Министарство за европске интеграције | 11.300.000,00 | 0,00 | Планирани јавни конкурс није реализован. |
| Укупно: | 125.300.000,00 | 117.290.000,00 |  |

У 2025. години укупно је утрошено 117.290.000 динара од планираних 125.300.000 динара, што износи око 93,7% плана.

# ЗАКЉУЧАК

Реализација Акционог плана у 2025. години  је  40% реализованих активности, 40% активности у току и 20% активности које нису реализоване односно од које се одустало на планиран начин. Поред наведеног реализовано је неколико активности чији је рок реализације предвиђен за 2026. годину, међу којима су и активности које се реализују  у континуитету, као што је реализација јавних конкурса, обуке и друге активности, такође представљене у табеларном прегледу реализованих активности.

Сви посебни циљеви и мере Стратегије за 2025. годину могу се оценити као делимично остварени. Најзначајнији напредак забележен је у оквиру Посебног циља 1 Обезбеђење већег укључивања цивилног сектора у процес доношења одлука на свим нивоима власти и Посебног циља 2 –  Унапређено транспарентно финансирање и одрживост цивилног сектора, где је напредак постигнут на јавне расправе, подизање јавне свести и повећање транспарентности у финансирању.

На степен постигнутих резултата утицали су ограничена  буџетска средства као и изостанак очекиване донаторске подршке (очекивана је ЕУ ИПА подршка за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године, као и подршка пројекта финансираног од стране УСАИД  за реализацију појединих активности),  као и замрзавање дијалога од стране организација цивилног друштва.

ПРЕПОРУКЕ

- Јачање инситуационалних механизама са сарадњу  са цивилним друштвом– обезбедити наставак и континуиран рад Савета за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва,Обезбеђивање потребних финансијских средстава за реализацију активности чија реализација је била предвиђена уз донаторску подршку,Јачање кадровских капацитета органа јавне управе задужених за реализацију предвиђених мера и активности,

- Систематско праћење и прикупљање података ради поузданије процене ефеката спроведених активности мера – осигурати редовно прикупљање података о учешћу ОЦД у процесу доношења

- Ревизија постављених  индикатора како би се обезбедило редовно прикупљање релевантних података

Наведене препоруке представљају основу за даље унапређење имплементације Стратегије и могу послужити као полазиште за евентуалне измене и допуне у наредном периоду.