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	                 Република Србија
САВЕТ ЗА СТВАРАЊЕ ПОДСТИЦАЈНОГ
              ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ
              ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

	


· Предлог - 
ПЛАН РАДА САВЕТА 
 за 2026. годину

	Задатак 1. Праћење имплементације Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2022-2030. године и пратећих Акционих планова и учешће у изради Акционих планова за њено спровођење

	Циљ
	Активности
	Рок
	Потребна средства 
	Индикатори за процену остварености активности  

	Праћење имплементације Стратегије

	Представљање годишњих извештаја о реализацији Акционог плана 22-2024  и 2025. године 
	Септембар 2026. год
	Буџет РС
	Савет упознат са извештајима.

	Оцена примене Смерница у пракси и дефинисање препорука за веће и квалитетније укључивање ОЦД у процесе доношења одлука
	 Представљање годишњег извештаја о спровођењу Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа и други начина укључивања
	Септембар 2026. год
	Буџет РС
	Савет упознат са извештајима. 









	Израда еx- post  анализе Закона о удружењима
	Учешће у консултативном процесу за израду еx- post  анализе Закон о удружењима 
	Септембар 2026. год
	Буџет РС
Донаторска подршка
	Представници Савета учестовали у консултативном процесу за израду еx- post  анализе Закон о удружењима.
Савет упознат са  Нацртом извештаја о екс-пост анализи Закона о удружењима. 

	Унапређење квалитета екс-пост анализе Уредбе кроз идентификацију пракси и недостатака у финансирању пројеката
	Учешће у консултативном процесу  Екс-  пост анализе Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајуће дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења

	Новембар 2026.
	Буџет РС

	Представници Савета узели учешће у консултативном процесу. 
Дати предлози Савета у односу на екс – пост анализу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајуће дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

	Израда Акционог плана за спровођење Стратегије за  период 2027-2030. године
	Учешће у изради Предлога акционог плана за период 2027-2030. године за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период за период 2022-2030. године 
	Новембар 2026. год
	Буџет РС

	Представници Савета учестовали у консултативном процесу за израду Предлога Акционог плана за период 2027-2030. године за спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва за период за период 2022-2030. године. Савет упознат са Предлогом Акционог плана.

	Задатак 2. Припрема, разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду Савета

	Циљ
	Активности
	Рок
	Потребна средства 
	Индикатори за процену остварености активности

	Благовремена израда Годишњег извештаја о раду Савета кроз активно учешће чланова из јавне управе и ОЦД, 
	Учешће у припреми извештаја о раду Савета 
	Новембар 2026. год
	Буџет РС
	Усвојен Годишњи извештај о раду. 


Извештај објављен на интернет страници Министарства

	Усклађивање Пословника са институционалним потребама
	Припрема за доношење новог или измена важећег Пословника Савета 
	Новембар 2026. год
	Буџет РС
Донаторска подршка
	Усвојен измењен Пословник Савета. 

	Јачање процеса планирања кроз заједнички рад чланова Савета
	Реализовати радионицу ради припреме Плана рада Савета за 2027.годину; Учешће у промоцији ЦЕРВ програма са члановима Савета – ван Београда
	 Новембар 2026. год
	ЕУ пројекат Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Промоција ЦЕРВ-а; Буџет РС
	Реализована планирана радионица; обезбеђено високо учешће свих чланова Савета; Израђен и усаглашен Нацрт плана рада Савета за 2027. Годину.Активно учешће чланова Савета у промовији ЦЕРВ програма

	Задатак 3. Видљивост и ефикасност рада Савета

	Усклађивање Пословника са институционалним потребама
	Припрема за доношење новог или измена важећег Пословника Савета 
	Септембар
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	Буџет РС
Донаторска подршка
	Усвојен измењен Пословник Савета. 

	Повећана видљивост рада Савета 

	Учешће представника Савета на друштвеном  дијалогу ван Београда на тему подстицајног окружења за развој цивилног друштва
	Октобар
2026. год
	Буџет РС
Донаторска подршка
	Чланови Савета учествовали на организованом друштвеном дијалогу
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