ЧЕТВРТИ И ПЕТИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЕНИ

КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА

**Анекс I**

**План за праћење примене препорука Комитета за права детета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРЕПОРУКА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА | | | | | | | |
| ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА  у вези са II-III извештајем Републике Србије о примени  Конвенције о правима детета-CRC од 3.2.2017. године | | | | | | | |
| Р.  БР | **КЛАСТЕР** | **П Р Е П О Р У К А** | **Надлежни орган/институција** | **Динамика** | **Индикатори** | **Повезаност са Циљевима одрживог развоја Агенде 2030** | **Статус препоруке** |
| 1 | **САРАДЊА СА УН И ПРОЦЕСИ ИЗВЕШТА-ВАЊА** | 5. Комитет препоручује да држава чланица предузме све неопходне мере да испуни раније препоруке из 2008. године (CRC / C / SRB / CO / 1) који нису спроведене или нису спроведене у потпуности. | Центар за права детета  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | до 2022. г. |  | Циљ 16 Циљ 17 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 2 | **ЗАКОНО-ДАВСТВО** | 7. Комитет подсећа на своју ранију препоруку и подстиче државу чланицу да настави усклађивање свог законодавства са принципима и одредбама Конвенције. Нарочито Комитет препоручује да држава уговорница:  (А) Донесе свеобухватни закон за децу и уведе поступак процене утицаја на права детета за све нове законске регулативе која су усвојене на националном нивоу;  (Б) Измени Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се осигурало да његове мере штедње не утичу негативно на квалитет и ефикасност услуга за децу. | Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство државне управе и локалне самоуправе  Влада  Савет за права детета  /Центар за права детета | до 2022. г. | 7a– 1 Свеобухватни Закон о деци донет у Народној Скупштини 7a – 2 Развијена методологија за спровођење процене утицаја нових законских регулатива на права детета 7a - 3 Влада усвојила поступак процене утицаја нових законских регулатива на права детета као обавезан корак у доношењу нове регулативе 7б– 1 Ван снаге стављен Закон о изменама и допунама Закона о одређивању макималног броја запослених у јавном сектору | Циљ 1  Циљ 16  Циљ 17 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 3 | **СВЕОБУХ-ВАТНА**  **ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЈА** | 9. Комитет препоручује да држава уговорница:  (А) Усвоји конзистентан политички оквир који ће заменити Национални план акције за децу и служити као основ за ефикасно планирање буџета и праћење одговарајућих политика;  (Б)Осигурати консултације са свим релевантним актерима, укључујући и децу, да се процени утицај претходног плана и идентификују сви потенцијални недостаци како би се унапредио  (Ц) Осигурати да сваки нови план буде је подржан одговарајућим елементима за његову примену, укључујући довољно људских, техничких и финансијских ресурса и да се ефикасност њене имплементације се редовно  оцењује. | Министарство за бригу о породици и демографију  Савет за права детета  Влада  /Центар за права детета  Праксис  Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом-МДРИ | до 2022. г. | 9а - 1 Усвојен нови Национални план акције за децу односно други одговарајући стратешки оквир за ефикасно планирање буџета и праћење одговарајућих политика за децу који адекватно рефлектује препоруке Комитета за права детета  9б - 1 Број обављених консултација са свим релевантним актерима, укључујући и децу, о процени утицаја претходног НПА за децу, са идентификованим недостацима  9ц - 1 Проценат буџетираности мера из Националног плана акције за децу односно другог одговарајућег политичког оквира  9ц - 2 Годишњи извештаји о имплементацији новог НПА за децу односно другог одговарајућег политичког оквира | Циљ 16 | НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА |
| 4 | **КООРДИ-НАЦИЈА** | 11.Комитет препоручује да држава потписница:  (a) ојача улогу Савета за права детета као главног институционалног механизма за координацију на међуминистарском нивоу дајући му јасни мандат и довољно ауторитета да координира све активности везане за спровођење Конвенције на међусекторском, националном и локалном нивоу;  (b) осигура да Савет добије потребне људске, техничке и финансијске ресурсе за ефикасно функционисање;  (c) подстакне систематски надзор над усвајањем и спровођењем политика и препорука Одбора за права детета Народне скупштине о прописима релевантним за децу. | Министарство за бригу о породици и демографију  Савет за права детета  Влада  Одбор за права детета Народне скупштине  /Центар за права детета  Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом -МДРИ | до 2022. г. | 11а – 1 Број седница Савета за права детета  11а – 2 Број поднетих иницијатива, предлога, мишљења и анализа Савета за права детета које се односе на остваривање права детета у Републици Србији  11а – 3 Број прихваћених иницијатива, предлога, мишљења и анализа Савета за права детета које се односе на остваривање права детета у Републици Србији  11б – 1 Број ангажованог особља које пружа стручну и административнотехничку потпору за рад Савета  11б – 2 Проценат повећања буџета Савета  11ц - 1 Број препорука Одбора за права детета Народне скупштине о прописима релевантним за децу  11ц - 2 Проценат спроведених препорука Одбора за права детата Народне скупштине према извештају Савета за права детета | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 5 | **РАСПОДЕ-ЛА СРЕДСТАВА** | 13. У светлу Општег коментара бр. 19 у вези са јавним буџетом за остваривање права детета, Комитет препоручује да држава потписница:  (a) успостави поступак одређивања буџета који укључује права детета и дефинише јасна издвајања за  децу у релевантним секторима и органима, укључујући специфичне показатеље и системе за праћење;  (b) успостави механизме за праћење и евалуацију адекватности, ефикасности иправедности расподеле средстава издвојених за спровођење Конвенције; и  (c) осигура транспарентно и партиципативно буџетирање путем јавног дијалога, посебно са децом, као и одговарајућу одговорност власти, укључујући и на локалном нивоу;  (d) спроведе свеобухватну процену буџетских потреба за децу и издвоји одговарајућа буџетска средства, повећа буџетска средства издвојена за друштвене секторе, посебно у областима образовања и социјалне помоћи, као и да се позабави дебалансима на основу показатеља који се односе на права детета. | Влада  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство финансија  Савет за права детета  /Центар за социјалну политику  Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом- МДРИ  СКГО  УНИЦЕФ  МОДС  Министарство просвете, науке и технолошког развоја | до 2022. г. | 13а- 1 Стриктна примена функционалне класификације до нивоа класа, посеебно на локалном нивоу  13а - 2 Усвојен предлог програмског буџета за локални ниво, поднет од стране СКГО, за сектор Социјалне заштите са детаљно разрађеним показатељима)  13а- 3 Унапређена постојећа програмска класификација Буџета Републике Србије, за сектор ”Социјална заштита”, програм ”Породично-правна заштита”, са припадајућим показатељима  13а- 4 Унапређена постојећа програмска класификација и припадјући показатељи за сектор ”Образовање”, на националном и локалном нивоу  13б– 1 Успостављени су механизми за праћење и евалуацију адекватности, ефикасности и праведности расподеле средстава издвојених за спровођење Конвенције о правима деетата  13б– 2 Број анализа и др. докумената Савета за права детета о евалуацији адекватности, ефикасности и праведности расподеле средстава издвојених за спровођење Конвенције о правима детета  13ц - 1 Министарство финансија је увело редовну праксу транспарентног и партиципативног буџетирања путем јавног дијалога  13ц - 2 Број јавних догађаја (састанака, округлих столова итд.) о планирању средстава јавних прихода за Буџет, ради остваривања права детета, на националном и локалном нивоу  13ц– 3 Број одржаних консултација са децом и родитељима  13ц– 4 Број деце и родитеља који су учествовали на јавним догађајима  13ц- 5 – Број спроведених препорука које су добијене од стране деце  13д – 1 Спроведена свеобухватна процена буџетских потреба за децу  13д– 2 Износ издвојених буџетских средстава за за програм који се односе на децу и породице са децом из области социјалне заштите и образовање и/или за класу 040 породица са децом и групу 9 образовање по функционалној класификацији  13д– 3 Израђена методологија за процену буџетских потреба | Циљ 8  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 6 | **ПРИКУП-ЉАЊЕ ПОДАТАКА** | 15. У светлу Општег коментара бр. 5 (2003) у вези са општим мерама имплементације, Комитет препоручује да  држава потписница:  (a) брзо ојача управљање информацијама и системе прикупљања података и на  нивоу централних и локалних власти да би се покриле све области Конвенције. Подаци треба да буду класификовани  према, између осталог,старости, полу, инвалидитету,географском положају,етничком и националнмпореклу и социоекономском пореклу, како би се олакшала анализа стања све деце, а посебно оне у угроженом положају;  (b) осигура да се подаци и показатељи деле међу релевантним министарствима и користе за састављање, праћење и евалуацију политика, програма и пројеката за ефикасно спровођење Конвенције;  (c) узме у обзир концептуални и методолошки оквир наведен у извештају Канцеларије Високог комесара Уједињених нација за људска права (ОХЦХР) под називом Индикатори људских права: водич за мерење и примену приликом  дефинисања, прикупљања и ширења статистичких података. | Републички завод за статистику  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство здравља  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  Министарство правде  Министарство унутрашњих послова  Министарство омладине и спорта  Министарство државне управе и локалне самоуправе  Републички завод за социјалну заштиту  Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима  Савет за права детета  Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права  /Центар за права детета  Комесаријат за избеглице и миграције | до 2022. г. | 15а- Програм званичне статистике укључује обавезу класификације свих података званичне статистике према старости, полу, инвалидитету, географском положају, етничком и националном пореклу и социоекономском пореклу деце  15б – 1 Кључни подаци и показатељи о положају деце су расположиви, редовно ажурирани и јавно доступни  15б – 2 Процедуре и протоколи о размени података омогућавају размену података о деци и ученицима међу релевантним институцијама  15б – 3 У законским прописима релевантним за област права детета дефинисана одредба/е која прописује размену података између надлежних органа и организација  15б - 4 Индикатори успешности имплементације препорука Комитета за права детета се редовно прате и ажурирају на годишњем нивоу | Циљ 10  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 7 | **НЕЗАВИС-НО ПРАЋЕЊЕ** | 17. У светлу Општег коментара бр. 2 (2002) о улози независних институција за људска права,Комитет препоручује да држава потписница:  (a) убрза усвајање Закона о омбудсману за права детета који би се конкретно бавио правима детета и којм би се осигурало да то тело има овлашћење да прими, истражи и решава жалбе деце на начин који је погодан за дете и којим би се расподелило довољно људских, финансијских и техничких ресурса да се подржи рад ове канцеларије;  (b) обезбеди приватност и заштиту деце жртава, нарочито приликом мониторинга и пратећих посета институцијама, које се спроводе у оквиру улоге Омбудсмана као Националног превентивног механизма;  (c) обезбеди континуирано јачање капацитета и обуку особља канцеларије омбудсмана о питањима  везаним за права детета. | Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство државне управе и локалне самоуправе  Министарство финансија  Омбудсман за права детета  /Центар за права детета  Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом-МДРИ | до 2022. г. | 17а– 1 Народна скупштина усвојила Закон о омбудсману за права детета, којим је обезбеђено конкретно бављење правима детета и осигурана овлашћења омбудсмана за права детета односно заштитника грађана да прими, истражи и решава жалбе деце на начин који је погодан за дете  17а - 2 Конституисана институција омбудсмана за права детета  17а – 3 Износ средстава издвојених у Буџету за рад омбудсмана за права детета  17а– 4 Број ангажованог особља које пружа стручну и административнотехничку потпору за рад омбудсмана за права детета  17б- Усвојене и спроведене процедуре односно други одговарајући акт којим се обезбеђује приватност и заштита деце жртава, нарочито приликом мониторинга и пратећих посета институцијама, које се спроводе у оквиру улоге Омбудсмана за права детета односно Заштитника грађана као Националног превентивног механизма  17ц – 1 Омбудсман/Заштитник грађана има план и издвојена финансијска средства за континуирано јачање капацитета и обуку особља о питањима везаним за права детета  17ц– 2 Број особља канцеларије омбудсмана који је похађао обуке о питањима у вези са правима детета, на годишњем нивоу  17ц– 3 Број запослених у организационој јединици Заштитника грађана која је надлежна за остваривање, заштиту и промоцију права детета.  17ц – 4 Повећана буџетска средства Заштитника грађана за рад Панела младих саветника.  17ц – 5 Обезбеђене сталне просторије Заштитника грађана. | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 8 | **ШИРЕЊЕ ИНФОР-МАЦИЈА, ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ, ОБУКА** | 19. Комитет понавља своју ранију препоруку из 2008. године (CRC/C/SRB/CO/1) и охрабрује државу потписницу да:  (a) ојача своје напоре да обезбеди адекватну и систематску обуку, односно сензибилизацију у вези са правима детета професионалним групама које раде са децом и за децу, као што су чланови парламента, судије, адвокати, здравствено особље,наставници, директори школа, академици, социјални радници, медијски професионалци и други;  (b) обрати посебну пажњу на систематско укључивање наставе о принципима и одредбама Конвенције, на свим нивоима наставног плана и програма;  (c) да посебну пажњу учешћу деце у ширењу информација о њиховим правима;  (d) подстиче медије да би се осигурала осетљивост на права детета, као и укључивање деце у развој тих програма; и  (e) настави са јачањем својих напора на подизању свести о Конвенцији у целој земљи, у блиској сарадњи са невладиним организацијама (НВО) и другим заинтересованим странама, а обраћајући посебну пажњу на удаљена и рурална подручја и децу из мањинских група. | Министарства која се баве правима детета у оквиру своје надлежности  Министарство за бригу о породици и демографију  Правосудна академија  Национална академија за јавну управу  Републички завод за социјалну заштиту  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Савет за права детета  Савет за праћење примене препорука механизама УН за људска права  Влада  Регулаторно тело за електронске медије  Ужички центар за права детета  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  Министарство културе и информисања  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности  Национална академија за јавну управу  Коалиција за мониторинг права детета | до 2022. г. | 19а– 1 У оквиру новог НПА за децу или другог адекватног националног документа за унапређење политика према деци, планирана мера обезбеђења адекватне и систематске обуке, односно сензибилизације у вези са правима детета професионалним групама које раде са децом и за децу, као што су чланови парламента, судије, адвокати, здравствено особље, наставници, директори школа, академици, стручни радници у социјалној заштити, медијски професионалци и други  19а– 2 - Број и процентуални однос обука о правима детета и људским правима који се налазе у Каталогу сталног стручног усавршвања и на Листи обука од посебног значаја за образовање  19а – 3 Број чланова парламента, судија, адвоката, здравственог особља, наставника, директора школа, академика, социјалних радника, медијских професионалаца и др. који су завршили адекватне (акредитоване, где је то могуће) и систематске обуке, односно сензибилизације у вези са правима детета – на годишњем нивоу  19б – 1 У оквиру новог НПА за децу или другог адекватног националног документа за унапређење политика према деци, планирана је мера систематског укључивања наставе о принципима и одредбама Конвенције о правима детета, на свим нивоима наставног плана и програма  19б – 2 – Исходи учења дефинисани су у складу са међупредметним компетенцијама и компетенцијама за демократску културу а у складу са Општим коментаром бр. 1, компетенцијама за демократскукултуру Савета Европе и УНИЦЕФ-овим документима (https://www.unicef.org/crc/files/UNICEF\_CRE\_Toolkit\_  FINAL\_web\_version170414.pdf)  19ц– 1 У оквиру новог НПА за децу или другог адекватног националног документа за унапређење политика према деци планирана је мера обезбеђења учешћа деце у ширењу информација о њиховим правима, напр. ученички парламент  19ц – 2 Успостављени и спроведени механизми који омогућавају учешће деце у ширењу информација о њиховим правима  19ц – 3 Број јавних догађаја на којима су деца говорила о својим правима  19ц – 4 Број медијских прилога у којима деца говоре о својим правима  19ц – 5 Број дечијих иницијатива на тему промовисања права деце  19ц – 6 Број реализованих активности са децом и младима у оквиру програма „Основи безбедности деце“, пројекта „Матура“ и осталих превентивних активности Министарства унутрашњих послова-а“. У колони „Орган надлежан за испуњење/ОЦД надлежна за праћење“, предлажемо да се дода следеће: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство омладине и спорта, Министарство здравља и Министарство унутрашњих послова  19д – 1 У оквиру новог НПА за децу или другог адекватног националног документа за унапређење политика према деци планирана мера која има за циљ повећање осетљивости медија за права детета, као и укључивање деце у развој програма који се односе на права детета  19д – 2 Јавни сервис Републике Србије у програмској шеми има редовне садржаје који се односе на права детета.  19д – 3 У креирању ових садржаја Јавни сервис и други емитери који имају националну фреквенцију имају обавезу да консултују укључе децу у израду тих програма у складу са одредбама Конвенције и уз поштовање етичког кодекса, достојанства и приватности детета  19д – 4 Број програма у чијем креирању деца активно учествују  19д – 5 Број деце која су учествовала у консултацијама  19д – 6 Број консултација са децом током креирања програма  19е– 1 У оквиру новог НПА за децу или другог адекватног националног документа за унапређење политика према деци планирана мера за наставак јачања напора на подизању свести о Конвенцији о правима детета у целој земљи, у блиској сарадњи са невладиним организацијама (НВО) и другим заинтересованим странама, а обраћајући посебну пажњу на удаљена и рурална подручја и децу из мањинских група  19е – 2 Број догађаја на годишњем нивоу у којима су актери НВО и друге заинтересоване стране, за подизање свести о Конвенцији: (а) у удаљеним односно руралним подручјима, (б) за децу из мањинских група  19е – 2 Расположивост редовних средстава за подршку НВО програмима које се баве подизањем свести о Конвенцији о правима детета, с посебном пажњом усмереном на децу из удаљених и руралних подручја и децу из мањинских група  19е – 3 – Број подржаних програма и износ средстава за програме који се баве подизањем свести о Конвенцији о правима детета, с посебном пажњом на децу из удаљених и руралних подручја и децу из мањинских група, на годишњем ниво | Циљ 4  Циљ 16  Циљ 17 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 9 | **ДЕФИНИ-ЦИЈА ДЕТЕТА** | 21. Комитет предлаже да се донесе национални законодавни инструмент којим би се обезбедила законска дефиниција појма дете у складу са чланом 1. Конвенције. Комитет такође предлаже да држава потписница измени свој Породични закон и да уклони све изузетке који омогућавају брак за млађе од 18 година. | Министарство за бригу о породици и демографију  Влада  Народна скупштина  /Центар за права детета | до 2022. г. | 21– 1 Одговарајући закон (измене и допуне Породичног закона), са одредбом којом се обезбеђује дефиниција појма дете у складу са чланом 1. Конвенције о правима детета, усвојен у Народној скупштини  21 – 2 Измене и допуне Кривичног законика и осталих прописа који нису у складу са Чланом 1 Конвенције.  21 –3 Измене и допуне Породичног закона којима су уклоњени сви изузеци који омогућавају брак лицима млађим од 18 година, усвојене у Народној скупштни | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 10 | **НЕДИСКРИМИНАЦИЈА** | 23. Комитет апелује на државу потписницу да:  a. осигура потпуну примену релевантних постојећих закона о забрани дискриминације кроз јачање јавних едукативних кампања које се баве негативним друштвеним ставовима према ромској деци, деци са сметњама у развоју, деци припадницима мањина, избеглицама и деци тражиоцима азила, деци мигрантима, деци која живе и раде на улици, ЛГБТ деци и деци са ХИВ/АИДС;  b. осигура да деца која живе у руралним подручјима имају приступ квалитетном  образовању, адекватној здравственој заштити и становању;  c. осигура доступност довољних људских, техничких и финансијских ресурса за ефикасно спровођење Националне стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. до 2018. године;  d. уведе посебан механизам у оквиру Повереника за заштиту равноправности за решавање случајева  дискриминације деце. | Министарство за бригу о породици и демографију  Комесаријат за избеглице и миграције  Савет за за права детета  Влада  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  Повереник за заштиту равноправности  /Центар за права детета  /Центар за социјалну политику  /Ужички центар за права детета  Коалиција за мониторинг права детета  Министарство здравља  Министарство трговине, туризма и телекомуникација | до 2022. г. | 23а– 1 У стратешком документу о превенцији и забрани дискриминације планирана мера јачања јавних едукативних кампања које се баве негативним друштвеним ставовима према ромској деци, деци са сметњама у развоју, деци припадницима мањина, избеглицама и деци тражиоцима азила, деци мигрантима, деци која живе и раде на улици, ЛГБТ деци и деци са ХИВ/АИДС  23а – 2 Број едукативних кампања на годишњем нивоу, које се баве негативним друштвеним ставовима према ромској деци, деци са сметњама у развоју, деци припадницима мањина, избеглицама и деци тражиоцима азила, деци мигрантима, деци која живе и раде на улици, ЛГБТ деци и деци са ХИВ/АИДС  23а – 3 Број донетих пресуда у поступцима ради заштите од дискриминације.  23а – 4 Број кривичних поступака покренутих због дискриминације и говора мржње.  23б – 1 Нови НПА садржи мере које се односе на унапређење положаја деце у руралним подручјима у смислу унапређеног приступа и квалитета образовања, здравствене заштите и становања  23б – 2 Број (проценат повећања) деце из руралних подручја у односу на укупан број деце истог узраста која: (а) похађају предшколско васпитање и образовање, Б похађају обавезан Припремни предшколски програм (в) завршавају средњошколско образовање  23б – 3 Број/проценат забележених случајева кршења примене Закона о основама система образовања и вапситања (чл.17) о обавезама родитеља односно другог законоског заступника по питању уписа детета у ПУ и ОШ  као и обавеза установе да упис изврши.  Напомена: Развити индикаторе за здравствену заштиту, становање...  23ц-1 Проценат реализованости мера предвиђених Акционим планом за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. до 2018. године – са подацима о ресурсима за спровођење АП(23)(Д)  23ц-2Унапређење механизма за самостално подношење притужби деце због дискриминације Поверенику за заштиту равноправности кроз формирање засебне јединица у оквиру Стручне службе Повереника за заштиту равноправностИ | Циљ 1  Циљ 3  Циљ 4  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 11 | **НАЈБОЉИ ИНТЕРЕСИ ДЕТЕТА** | 25. У светлу Општег коментара бр. 14 (2013) о праву детета да његови најбољи интереси имају примарни значај, Комитет препоручује да држава потписница ојача своје напоре како би се осигурало да се ово право на одговарајући начин интегрише и доследно тумачи и примењује у свим законским, управним и судским поступцима и одлукама, као и у свим политикама, програмима и пројектима који су релевантни за децу и имају утицај на децу. У том смислу, држава потписница се подстиче да развија процедуре и критеријуме којима се пружају смернице свим релевантним лицима у власти за одређивање најбољег интереса детета у свакој области и за давање потребне тежине интересима детета као примарном  значају. | Министарство правде  Министарство унутрашњих послова Министарство здравља  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство омладине и спорта  Повереник за заштиту равноправности  Заштитник грађана  Правосудна академија  Републички завод за социјалну заштиту  Комесаријат за избеглице и миграције  /Ужички центар за права детета  Центар за права детета  Коалиција за мониторинг права детета | до 2022. г. | 25 – 1 Најбољи интереси детета дефинисани као право детета, принцип/начело и обавезно правило поступања доносиоца одлука у свим законима који имају утицај на дете (Закон о правима детета, кровни закони у области образовања, социјалне заштите, малолетничког правосуђа, свеобухватни закон о деци и други) у складу са ОК 14.  25– 2 Усвојени правилници у свим секторима којим се дефинишу смернице, процедуре и критеријуми за доследно тумачење, одређивање и примену принципа најбољих интереса детета у складу са ОК 14  25 – 3 Креирани програми обуке о примени процедура и критеријума са смерницама свим релевантним лицима у власти за одређивање најбољег интереса детета у свакој области и за давање потребне тежине интересима детета као примарном значају  25 – 4 Број реализованих обука и број учесника обука о примени процедура и критеријума са смерницама свим релевантним лицима у власти за одређивање најбољег интереса детета у свакој области и за давање потребне тежине интересима детета као примарном значају | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 12 | **ПРАВО НА ЖИВОТ, ОПСТАНАК И РАЗВОЈ** | 27. Комитет апелује на државу потписницу да:  a. унапреди регионалну организацију неонаталних услуга да би се обезбедио приступ адекватним  институционалним и професионалним капацитетима у складу са техничким смерницама ОХЦХР о елиминисању морталитета и морбидитета деце испод 5 година старости који се могу спречити;  b. ојача напоре да се обезбеди то да се приступ адекватној здравственој заштити и неонаталним услугама прошири на најугроженије породице, укључујући ромске породице и оне који живе у маргинализованим и удаљеним областима;  c. ојача здравствену заштиту ромских жена и деце путем ефикасних теренских услуга, као и да осигура да Пројекат  „Здравствени медијатори“ има довољно људских,техничких и финансијских ресурса за ефикасно обављање редовних кућних посета. | Министарство здравља  Институт за јавно здравље Батут  МИКС – УНИЦЕФ  /Центар за социјалну политику | до 2022. г. | 27а - 1 Успостављена четири перинатална центра  27а - 2 Усвојен нови Национални водич за неонатолошко збрињавање  27а – 3 Успостављен систем благовременог транспорта превремено рођене деце  27а– 4 Удео (%) порођаја са стручном помоћи  27а - 5 Обезбеђост новорођенчади неонаталозима (број новорођенчади на једног неонатолога)  27а – 6 Стопа перинаталне смртности (мртворођења + умрла новорођенчад у првој недељи – 0 – 6 дана на 1000 порођаја – мртворођења + живорођења)  27а – 7 Удео (%) новорођенчади са малом телесном масом на рођењу (мањом од 2500 грама)  27а – 8 Стопа неонаталне смртности (умрла новорођенчад током првог месеца - 0-28 дана на 1000 живорођених)  27а – 9 Стопа смртности одојчади (умрла одојчад на 1000 живорођених)  27а – 10 Стопа смртности деце до пет година старости (умрла деца до навршеног петог рођендана на 1000 деце тог узраста)  27б– 1 Обухват (%) бабињара и новорођенчади патронажном посетом у првој недељи после порођаја  27б– 2 Обухват (%) новорођенчади патронажним посетама прве недеље по рођењу – дисагрегиран на сву новорођенчад и ону из ромских насеља, као и новорођенчад са сметњама у развоју  27б – 3 Обухват (%) одојчади патронажним посетама – првим и поновним - дисагрегиран на сву одојчад и ону из ромских насеља, као и одојчад са сметњама у развоју  27б – 4 Стопа смртности одојчади која живе у ромским насељима  27б – 5 Стопа смртности деце до пет година старости која живе у ромским насељима  27ц– 1 Занимање здравствени медијатор/медијаторка препознато и установљено у здравственом систему  27ц– 2 Број здравствених медијаторки  27ц– 3 Број корисника услуга здравствених медијаторки (ромске жене и деца) на годишњем нивоу  27ц – 4 Удео (%) општина са ромском популацијом која живи у нестандардним насељима у којима раде здравствени медијатори/медијаторке  27ц– 5 Просечан број кућних посета ромским породицама у нестандардним насељима по здравственој медијаторки за годину дана  (27)(Ц) – 6 Просечан број кућних посета ромским породицама у нестандардним насељима са децом предшколског узраста по здравственој медијаторки за годину дана | Циљ 3  Циљ 16 | РЕАЛИЗОВАНА |
| 13 | **ПОШТО-ВАЊЕ СТАВОВА ДЕТЕТА** | 29. У складу са чланом 12 Конвенције и у светлу Општег коментара бр. 12 (2009) о праву детета да се саслуша  њгово мишљење, Комитет подстиче државу потписницу да осигура да се ставовима деце посвети дужна пажња, у  породици, у школама, у судовима и у свим релевантним административним и другим поступцима у вези са њима кроз, између осталог, усвајање одговарајућих закона, обуку стручњака, успостављање специфичних активности у школама и опште подизање свести.  Комитет такође подстиче државу потписницу да сарађује са релевантним актерима у ширењу информација о Конвенцији и да ојача стварање смисленог простора кроз који деца могу да утичу на јавну политику. | Министарства правде  Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство омладине и спорта  Повереник за заштиту равноправности  Заштитник грађана  Правосудна академија  Републички завод за социјалну заштиту  /Центар за права детета  Национална академија за јавну управу | до 2022. г. | 29 – 1 Право детета да се саслуша његово/њено мишљење у процесу доношења одлука од интереса за дете дефинисани као право детета и принцип/начело и обавезно правило поступања доносиоца одлука у свим законима и стратешким документима који имају утицај на дете (Закон о правима детета, кровни закони у области образовања, социјалне заштите, здравствене заштите, правосуђа, свеобухватни закон о деци и други) у складу са ОК 12.  29– 2 Усвојени правилници у свим секторима (образовање, социјална заштита, здравство и правосуђе) којим се дефинишу смернице, процедуре и критеријуми за доследно тумачење, одређивање и примену принципа и права детета да се саслуша њихово/њено мишљење у процесу доношења одлука од интереса за дете у складу са ОК 12.  29 – 3 Креирани програми обуке о примени Правилника за прибављање и адекватно узимање у обзир ставова деце у свим релевантним административним и другим поступцима  29– 4 Број реализованиих обука и број учесника обука о примени Правилника за прибављање и адекватно узимање у обзир ставова деце у свим релевантним административним и другим поступцима  29 – 5 Успостављени механизми на националном и локалном нивоу који омогућавају партиципацију деце и њихов утицај на унапређење јавних политика које их се тичу  29 – 6 Евалуација од стране деце о томе да ли је обезбеђена партиципација  29 – 7 Број и врста механизама на националном и локалном нивоу  29 – 8 Број деце чије је мишљење саслушано на годишњем нивоу  29 – 9 Број активности у школама које промовишу право деце на партиципацију  (29) – 10 Број активности којима се деца подстичу да изражавају своје мишљење  (29) – 11 Број извештаја о консултацијама које су вођене са децом у циљу прибављања њиховог мишљења  (29) – 12 Број тела на локалном и националном нивоу у којима деца учествују и дају мишљење на теме које их се директно тичу  (29) – 13 Број државних органа који су у свој рад укључивали децу, кроз тела деце и редовне консултативне процесе. | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 14 | **РЕГИСТРА-ЦИЈА РОЂЕЊА** | 31. Комитет препоручује дадржава потписница осигура потпуну примену нових прописа који омогућавају  директну регистрацију рођења деце чији родитељи немају лична документа и да покрене поступак за утврђивање држављанства деце чији су родитељи без држављанства или чије држављанство није познато. | Министарство државне управе и локалне самоуправе  Министарство унутрашњих послова  /Београдски центар за људска права  Заштитник грађана | до 2022. г. | 31-1 Уједначено поступање надлежних органа у случајевима рођења детета чији родитељи немају лична документа, ради омогућавања уписа у матичну књигу рођених  31 – 2 Број и проценат деце чије рођење је регистровано, а чији родитељи немају лична документа, на годишњем нивоу  31-3 Број поднетих захтева и број лица која су остварила право на упис чињенице рођења у матичну књигу рођених у управном, односно судском поступку, на годишњем нивоу  31 – 4 Број покренутих поступака за утврђивање држављанства деце чији су родитељи без држављанства или чије држављанство није познато, на годишњем нивоу  31 – 5 Број евидентираних случајева деце чији су родитељи без држављанства  31 - 6 Број додељених држављанстава деци чији су родитељи без држављанства или чије држављанство није познато  31 – 7 Прописан поступак утврђивања држављанства | Циљ 10  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 15 | **ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД СВИХ ОБЛИКА НАСИЉА** | 33. Позивајући се на Општи коментар бр. 13 о праву детета на слободу од свих облика насиља, као и на Циљ одрживог развоја 16.2 да се искорене, између осталог, сви облици насиља над децом, Комитет апелује на државу потписницу да:  a. успостави законодавне и друге мере како би осигурала обавезно усклађивање са Општим протоколом и Посебним протоколима о заштити деце од злостављања и насиља, као и да обезбеди да су довољни људски, финансијски и технички ресурси доступни како би се осигурало спровођење;  b. у сарадњи са канцеларијом Омбудсмана, у његовом својству Националног превентивног механизма, успостави механизам праћења да би се осигурало да су сва деца у институцијама и алтернативном збрињавању заштићена од свих облика мучења, нечовечног или понижавајућег поступања и да осигура да та деца имају приступ поверљивим, безбедним механизмима и механизмима прилагођеним деци за жалбе у вези са лишавањем слободе, условима притвора и поступањем;  c. осигура успостављање превентивних механизама за заштиту деце са интелектуалним и другим психосоцијалним  оштећењима од било које врсте физичког или сексуалног насиља и да успостави обавезне обуке о насиљу над децом за све релевантне стручњаке;  d. ојача националне програме за решавање проблема насиља у школама уз подршку Министарства просвете и агенција за обуку наставника, да би се успоставили стандарди, саветовање и стручна провера насиља у школама и да обезбеди обуку, укључујући и за родитеље, о ризицима насиља (на интернету);  e. развије кампању подизања јавне свести као средства промене преовлађујућих ставова у вези са насиљем над децом и да крене у правцу нулте толеранције;  f. осигура ефикасну сарадњу, координацију и размену података између служби за заштиту деце, полиције и правосудног система;  g. затражи техничку сарадњу са УНИЦЕФ-ом и Светском здравственом организацијом, као средствима решавања  поменутих питања. | Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство здравља  Министарство правде  Министарство унутрашњих послова  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Савет за права детета  Омбудсман за права детета  Републички и Покрајински завод за социјалну заштиту  Комора социјалне заштите  Завод за унапређивање образовања и васпитања  /Ужички центар за права детета  Центар за права детета  Београдски центар за људска права  Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом-МДРИ  Министарство трговине, туризма и телекомуника-ција  Правосудна академија | до 2022. г. | (33)(А) – 1 У Стратегији превенције и заштите деце од насиља и припадајућем акционом плану – прописана је мера усклађивања Општег протокола и Посебниих протокола о заштити деце од злостављања и насиља  (33)(А) – 2 Измењени и допуњени Општи и посебни протоколи о заштити деце од злостављања и занемаривања - донети у форми правно обавезујућих подзаконских аката – правилника.  (33)(А) – 3 Осигурана примена Општег и посебних протокола, кроз доношење одговарајућег обавезујућег правног акта – уредбе односно правилника  (33)(А) – 4 Број општина које су потписале међусекторске протоколе о сарадњи за имплементацију Општег и посебног протокола о заштити деце од насиља  (33)(Б) – 1 Број посета институцијама у којима се налазе деца од стране НПМ-а и невладиних организација са којима НПМ сарађује  15(33)(Б) - 2 Адекватно информисање деце у институцијама и алтернативном збрињавању о већ постојећим механизмима који им омогућавају да пријаве насиље на језику који дете разуме  (33)(Б) – 3 Адекватно информисање деце у институцијама и алтернативном збрињавању о већ постојећим механизмима за подношење жалбе у вези са лишавањем слободе, условима притвора и поступањем на језику који дете разуме  (33)(Б) – 4 Број поступања по препорукама НПМ-а у вези са лишавањем слободе, условима притвора и поступањем  (33)(Б) – 5 Број деце која користе механизам за жалбе у вези са лишавањем слободе, условима притвора и поступањем  (33)(Б) – 6 Успостављен поверљив, безбедан и прилагођен деци механизам за жалбе  (33)(Б) – 7 Сва деца информисана о начинима заштите  (33)(Ц) – 1 Успостављен је превентивни механизам за заштиту деце са интелектуалним и другим психосоцијалним оштећењима од било које врсте физичког или сексуалног насиља  (33)(Ц) – 2 Број програма обавезне обуке о насиљу над децом за све релевантне стручњаке  (33)(Ц) – 3 Број стручњака који су похађали обавезне обуке о насиљу над децом  (33)(Ц) – 4 Број других форми стручног усаврашавања (едукације, трибине и сл)  (33)(Ц) – 5 Број стручњака који су похађали друге форме стручног усаврашавања (едукације, трибине и сл)  (33)(Ц) – 6 Број пријава насиља над децом са интелектуалним и другим психосоцијалним оштећењима поднетих надлежним органима  (33)(Д) – 1 Број националних програма и пројеката за унапређивање заштите од насиља у установама образовања и васпитања  1а Израда софтвера за праћење појава насиља и дискриминације у установама образовања и васпитања  (33)(Д) – 2 Примена упитника о безбедности школског окружења и унапређења безбедности у школама  (33)(Д) - 3 Број поступања у вези са вршњачким насиљем  (33)(Д) – 4 Број пријављених ситуација насиља трећег нивоа и процењених нивоа дискриминације  (33)(Д) – 5 Број обука за запослене у образовању на тему превенције насиља и дискриминације  5а - Број едукативних активности за родитеље на тему превенције насиља и дискриминације  (33)(Д) – 6 Усвојени стандарди за одговор на насиље у школама и стручну проверу насиља у школама  (33)(Е) – 1 У складу са Стратегијом превенције и заштите деце од насиља, развијена кампања подизања јавне свести као средства промене преовлађујућих ставова у вези са насиљем над децом  (33)(Е) – 2 Број реализованих догађаја у оквиру кампање подизања јавне свести као средства промене преовлађујућих ставова у вези са насиљем над децом  (33)(Ф) – 1 Донети унапређени Општи и посебни протоколи који уређују међусекторску сарадњу  (33)(Ф) – 2  Унапређени прописи и процедуре који дефинишу начин размене података међу реосрима.  (33)(Г) УНИЦЕФ и Светска здравствена организација пружају пордшку у превенцији и заштити деце од свих облика насиља: (а) број спроведених пројеката уз подрку УНИЦЕФ-а односно СЗО, (б) број других инструмената техничке подршке УНИЦЕФ-а односно СЗО (анализе, евалуације, обезбеђена експертска подршка у појединим питањима превенције и заштите деце од насиља и др.) | Циљ 16  16.2 | КОНТИНУИРАНО |
| 16 | **ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВ-ЉАЊА И ЗАНЕМА-РИВАЊА ДЕЦЕ** | 35. Комитет препоручује да држава чланица:  a. даље ојача подизање свести и образовне програме  - укључујући кампање - уз учешће деце, како би се формулисала свеобухватна стратегија за превенцију и борбу против злостављања деце;  b. успостави националну базу података свих случајева насиља над децом, и да спроведе свеобухватну процену размера, узрока и природе таквог насиља;  c. обезбеди расподелу адекватних људских, техничких и финансијских ресурса заменику омбудсмана да би му се омогућило спровођење дугорочних програма за решавање основних узрока насиља и злостављања;  d. подстакне програме у заједници с циљем спречавања и борбе против насиља у породици, злостављања и  занемаривања деце укључивањем бивших жртава, волонтера и чланова заједнице, уз обезбеђивање  подршке за њихову обуку. | Министарство правде  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство унутрашњих послова  Републички завод за социјалну заштиту и Покрајински завод за социјалну заштиту  Заштитник грађана  Савет за права детета  /Центар за права детета  Ужички центар за права детета  Коалиција за мониторинг права детета  Министарство трговине, туризма и телекомуника-ција  Републичко јавно тужилаштво | до 2022. г. | 35а- Усвојена свеобухватна Стратегија и акциони план превенције и заштите деце од насиља, уз одговајуће учешће деце  35б – 1 Развијен родно сензитиван и усаглашен са прописима систем евидентирања и праћења случајева насиља у свим релевантним секторима (здравствена и социјална заштита, образовање, полиција, правосуђе, организације цивилног друштва), у складу са Стратегијом превенције и заштите деце од насиља  35б – 2 Израђени и стандардизовани индикатори и установљен национални систем за прикупљање и анализу података о насиљу према деци, у складу са Стратегијом превенције и заштите деце од насиља  35ц – 1 Број ангажованих лица  35ц – 2 Број ангажованог особља које пружа стручну и административнотехничку потпору за рад Заштитника грађана за права детета и организационе јединице Заштитника грађана која се бави остваривањем, заштитом и унапређењем права детета.  35д-Број радионица, обука, трибина и сл. за упознавање и сензибилизацију јавности о посебним видовима угрожавања права детета (вршњачко насиље, сексуално насиље, злостављање и занемаривање детета и др.), у складу са Стратегијом превенције и заштите деце од насиља | Циљ 16 | КОНТИНУИРАНО |
| 17 | **ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ТЕЛЕСНОГ КАЖЊА-ВАЊА** | 37. У светлу Општег коментара бр. 8 (2006) у вези са телесним кажњавањем, Комитет апелује на државу потписницу да:  a. изричито законом забрани телесно кажњавање;  b. осигура да се забрана телесног кажњавања адекватно прати и спроводи у свим окружењима;  c. промовише позитивне, ненасилне и партиципативне начине подизања и дисциплиновања детета кроз кампање подизања свести;  d. осигура да се починиоци доведу пред надлежне управне и судске органе. | Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републички завод за социјалну заштиту и Покрајински завод за социјалну заштиту  /Центар за права детета  Министарство унутраших послова  Републичко јавно тужилаштво | до 2022. г. | 37а – 1 Закон о изменама и допунама Породичног закона, који садржи одредбу о изричитој забрани телесног кажњавања, донет у Народној скупштини  37б – 1 Број пријављених случајева телесног кажњавања деце у свим окружењима  37б– 2 Број поступака против учинилаца повреде одредбе забране телесног кажњавања детета, спроведених пред надлежним органом у складу са законом (на годишњем нивоу, после доношења Закона о изменама и допунама Породичног закона који садржи ову одредбу)  37б– 3 Број мера подршке позитивном родитељсву укљујући број реализованих програма у ненасилном васпитавању деце  37ц-Број кампања о промовисању позитивних, ненасилних и партиципативних начина подизања и дисциплиновања детета, у складу са Стратегијом превенције и заштите деце од насиља и припадајућим акционим планом  37д- Број поступака против учинилаца повреде одредбе забране телесног кажњавања детета, спроведених пред надлежним органом у складу са законом (на годишњем нивоу, после доношења Закона о изменама и допунама Породичног закона који садржи ову одредбу) | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 18 | **ЗАБРАНА ДЕЧИЈИХ БРАКОВА** | 38. Комитет препоручује да држава потписница успостави систем за праћење свих случајева који укључују  дечије бракове међу етничким групама, посебно међу ромским девојчицама, и да пружи деци жртвама склониште и одговарајућу рехабилитацију и саветодавне услуге, као и да организује кампање подизања свести којима би се нагласиле штетне последице дечијег брака. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство унутрашњих послова  Републички завод за социјалну заштиту  Центар за заштиту жртава трговине људима  УНИЦЕФ  /Центар за права детета  Национална коалција за окончање дечијих бракова  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство просвете, науке и технолошког развоја | до 2022. г. | 38 – 1 Развијен механизам за рано идентификовање ризика за дечији брак за професионалце у области социјалне заштите, образовања, здравствене заштите и полиције  38 – 2 Конципиран систем праћења дечјих бракова  38– 3 Број пријављених случајева дечијих бракова, посебно међу ромским девојчицама, на годишњем нивоу  38– 4 Број процесуираних случајева и осуђујућих одлука везаних за дечији брак  38– 5 Проценат девојчица и жена које су ступиле у брак или заједницу као деца (пре 18. године)  38--6 Измењен Кривични законик тако да се дечји брак санкционише као кривично дело против полне слободе.  38 – 6 Број деце жртава којима је пружена услуга склоништа (прихватилишта), на годишњем нивоу  38 – 7 Број деце жртава којима су пружене саветодавне услуге, на годишњем нивоу  38 – 8 Број програма и износ средстава опредељених за програме подршке деци у ризику од дечјег брака и њиховим породицама  38– 9 Број кампања подизања свести о штетним последицама дечијих бракова  38– 10 Основана национална коалиција кључних актера за борбу против дечијих бракова | Циљ 5  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 19 | **ДЕЦА КОЈА СУ ЛИШЕНА ПОРОДИЧ-НЕ СРЕДИНЕ** | 40. Скрећући пажњу државе потписнице на Смерница за алтернативно старање о деци (Резолуција Генералне скупштине бр. 64/142, анекс), Комитет наглашава да финансијско и материјално сиромаштво, односно услови директно и искључиво повезани са таквим сиромаштвом, никада не смеју бити једино оправдање за издвајање детета из родитељског старања, прихватање детета у систем алтернативне заштите или за спречавање његове социјалне реинтеграције. У том смислу, Комитет препоручује да држава потписница:  a. хитно смањи смештање деце млађе од 3 године у резиденцијалне установе, укључујући децу са сметњама у развоју и да убрза смештање у породицу; да осигура одговарајуће мере заштите и јасне критеријуме, посебно за ромску децу и децу са сметњама у развоју, на основу потреба и најбољих интереса детета, за утврђивање да ли дете треба сместити у систем алтернативног збрињавања;  b. спроведе одредбе наведене у Закону о социјалној заштити из 2011. године којима се ограничава број деце по резиденцијалној установи на 50;  c. спроведе мере за смањење броја деце у великим установама за децу са сметњама у развоју; и да осигура да се институционализација користи само као последње средство, укључујући кроз пружање информација будућим родитељима и здравственим радницима који саветују нове родитеље о правима и достојанству деце са сметњама у развоју;  d. предузме хитне кораке како би се осигурало да се Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити примењује тако да деца у установама буду ослобођена сваког физичког или психичког злостављања и занемаривања и да постоји одговорност за такво злостављање или занемаривање; да забрани употребу одвајања, физичког спутавања и изолације као средстава дисциплине; и да осигура да се најбољи интереси детета поштују приликом одлучивања о потребном и одговарајућем медицинском третману и да се ставови деце чују и узимају у обзир;  e. осигура одговарајуће законске мере заштите и јасне критеријуме за утврђивање да ли дете треба сместити у систем алтернативног збрињавања, узимајући у обзир ставове и најбољи интерес детета, као и да спроводи такве критеријуме кроз подизање свести судија породичног суда;  f. ојача подршку деци и младима који напуштају установе, укључујући оне са инвалидитетом, да им омогући да се поново интегришу у друштво кроз обезбеђивање приступа адекватном становању, правним, здравственим и социјалним услугама, као и могућностима за образовање и стручне обуке; и  g. подигне свест у друштву у циљу супротстављања соматизацији и дискриминацији деце у систему алтернативног  збрињавања. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Републички завод за социјалну заштиту и Покрајински завод за социјалну заштиту  Правосудна академија  /Центар за социјалну политику  Министарство за бригу о породици и демографију | до 2022. г. | 40а – 1 Број деце млађе од три године на смештају у резиденцијалним установама, и удео деце са сметњама у развоју млађe од 3 године на резиднцијалном смештају, на годишњем нивоу  40а – 2 Удео деце млађе од три године са сметњама у развоју и ромске деце на породичном смештају у укупном броју деце на смештају (резиденцијалном + породичном)  40а – 3 Удео деце млађе од три године sa сметњама у развоју и ромскe децe у укупном броју деце на породичном смештају  40а – 4 Развијеност услуга подршке биолошкој породици који се може разрадити а имају за циљ превенцију издвајања  40б– 1 Усаглашена уредба о мрежи установа социјалне заштите са Законом о социјалној заштити  40б– 2 Удео установа за смештај деце капацитета до 50 у укупном броју установа за смештај деце, на годишњем нивоу  40ц- 1 Број мера и активности на годишњем нивоу министарства надлежног за социјалну заштиту, Републичког завода за социјалну заштиту у Београду и Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду којима се промовишу права деце са сметњама у развоју  40ц - 2 Повећан број услуга у заједници намењених деци и породицама са децом са сметњама у развоју  40ц - 3 Годишњи обухват деце са сметњама у развоју услугама у заједници којима се превенира институционализација и подржава инклузија  40д– 1 Број мера на годишњем нивоу (инструкција, налога инспектора социјалне заштите и др.) министарства надлежног за социјалну заштиту  40д – 2 Број случајева на годишњем нивоу физичког или психичког злостављања и занемаривања у установама социјалне заштите, према извештајима Републичког завода за социјалну заштиту у Београду и Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду  40д – 3 Број случајева на годишњем нивоу у којима је утврђено да постоји одговорност за злостављање или занемаривање, према извештајима Републичког завода за социјалну заштиту у Београду и Покрајинског завода за социјалну заштиту у Новом Саду  40д – 4 Број истраживања заснованих на изјавама деце о злостављању и занемаривању  40е– 1 Донето стручно упутство министарства надлежног за социјалну заштиту  40е – 2 Организована обука за примену стручног упутства  40е– 3 Годишње извештавање о спровођењу стручног упутства  40е – 4 Број реализованих обука судија које се баве овом материјим, број полазника тих обука  40ф – 1 Проценат деце и младих који су напустили социјалну заштиту и користе услуге подршке за осамостаљивање у односу на укупан број деце и младих који су напустили социјалнy заштиту на годишњем нивоу  40ф – 2 Проценат деце и младих који напуштају социјалну заштиту, који користе услуге каријерних центара и националне службе за запошљавање у односу на укупан број деце и младих који напуштају заштиту  40ф– 3 Усвојена допуна Закона о социјалној заштити којом се уводи право деце и младих који напуштају смештај на новчану помоћ у трајању од две године, условљена активним тражењем посла  40ф – 4 Проценат деце са инвалидитетом која користе услуге подршке за осамостаљивање у односу на укупан број деце и младих који су напустили социјалнy заштиту на годишњем нивоу  40г Број кампања и др. активности за подизање свести у друштву у циљу супротстављања стигматизацији и дискриминацији деце у систему алтернативног збрињавања | Циљ 1  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 20 | **УСВОЈЕЊА** | 42. Комитет препоручује дадржава потписница:  a. осигура да се деца са сметњама у развоју и ромска деца не дискриминишу у процесу усвајања и да успостави програме за смањење заблуда у вези са усвајањем деце са тешким инвалидитетом и ромске деце;  b. осигура бољу сарадњу релевантних агенција, уз довољну обуку особља, да би се обезбедила одговарајућа дугорочна подршка усвојеном детету и усвојитељима. | Министарство за бригу о породици и демографију  Центри за породични смештај и усвојење  /Центар за социјалну политику | до 2022. г. | 42а – 2 Повећање броја и учешћа усвојења деце са тешким инвалидитетом и ромске деце у укупном броју деце са тешким инвалидитетом и ромске деце за које је процењено да је усвојење у њиховом најбољем интересу  42б – 1 Развијени програми подршке усвојитељима и детету  42б – 2 Учешће усвојитеља којима jе пружена подршка реализацијом наведених развијених програма укупном броју усвојитеља на годишњем нивоу | Циљ 16 | НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА |
| 21 | **ДЕЦА СА СМЕТЊА-МА У РАЗВОЈУ** | 44. У светлу Општег коментарабр. 9 (2006) о правима деце са сметњама у развоју,  Комитет апелује на државу потписницу да усвоји приступ инвалидитету заснован на људским правима и да успостави свеобухватну стратегију како би се осигурала инклузија деце са сметњама у развоју, као и да:  a. побољша прикупљање података о деци са сметњама у развоју и спроведе студије и анализе о ефикасности спровођења Конвенције и постојећих закона и политика;  b. реформише систем социјалне помоћи за децу са сметњама у развоју и њихове породице у циљу побољшања његове кохерентности и координације, као и да избегава непотребну институционализацију и да спроведе кампање за подизање свести с циљем борбе против стигматизације и предрасуда према деци са сметњама у развоју;  c. успостави законске и друге мере да би се обезбедило да деца са сметњама у развоју и деца којима је потребна стална брига и помоћ остану са својим биолошким породицама, кроз услуге за децу и родитеље, односно кроз финансијску подршку и помоћ за родитеље који нису способни да раде и стварају приход јер пружају сталну бригу и помоћ детету са сметњама у развоју;  d. да приоритет мерама којима се олакшава потпуна инклузија деце са сметњама у развоју, укључујући и децу са интелектуалним и психосоцијалним инвалидитетом, у све области јавног живота, као што су слободне активности, брига узаједници и обезбеђивање социјалног становања. | Савет за права детета,  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  /Центар за социјалну политику  УНДП  Министарство за бригу о породици и демографију  Републички завод за социјалну заштиту  Покрајински завод за социјалну заштиту | до 2022. г. | 44а–– 1 Креирана адекватна база података и спроведене студије и анализе о ефикасности спровођења Конвенције о правима детета и постојећих закона и политика, ради статистичког праћења стања  44а – 2 Број студија и анализа о ефикасности спровођења Конвенције о правима детета и постојећих закона и политика које садрже релевантне податке о деци са сметњама у развоју (на годишњем нивоу)  44б– 1 Спроведено истраживање о стању подршке система социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице и препоруке за унапређење  44б – 2 Број кампања за подизање свести с циљем борбе против стигматизације и предрасуда према деци са сметњама у развоју (на годишњем нивоу)  44ц– 1 Број корисника услуга подршке биолошким породицама са децом са сметњама у развоју  44ц– 2 Просечан месечни број деце и младих корисника yвећаног (по основу сметњи у развоју) дечјег додатка у датој години.  44ц – 3 Просечан месечни износ увећаног давања по детету које прима увећани дечји додатак у датој години (РСД и ППС).(44)(Ц) – 4 Просечан месечни број корисника додатка за помоћ и негу другог лица (ДПН) – основни и увећани, у посматраној години (0-2, 3-5, 6-14, 15-17, 18-25)  44ц – 5 Број корисника ДПН 0-17 у односу на укупан број ОСИ (0-17) година, %  44ц– 6 Број корисника ДПН 18-25 у односу на укупан број ОСИ (18-25) година, %  44ц – 7 Просечан месечни износ ДПН по кориснику у датој години, основни и увећани (РСД и ППС)  44ц– 8 Однос просечног месечног износа увећаног додатка по кориснику у датој години  и просечне минималне зараде (бруто) у датој години  44ц – 9 Просечан месечни број корисникa одсуства за посебну негу детета у посматраној години  44ц – 10 Просечан месечни износ накнаде по кориснику у датој години.  44ц– 11 Однос просечне месечне бруто накнаде за посебну негу детета по кориснику и бруто просечне месечне зараде (жена) у датој години.  44ц- 12 Уведено ново право на финансијску помоћ родитељима који негују децу којој је неопходна стална нега и брига до успостављања услуга у заједници које омогућавају радно ангажовање родитеља и стручну негу детета.  44д - 1 Преиспитана ефикасност и ефективност услуга социјалне заштите у заједници и механизама за образовну инклузију (педагошки асистент, ИРК итд) и њихове усклађености  44д - 2 Правилником дефинисани услови за увођење педагошког асистента у образовно-васпитни систем  44д- 3 Обухват деце са сметњама у развоју услугама и механизмима за инклузију у образовању и друштву (по услугама: лични пратилац детета, дневни боравак, помоћ у кући, педагошки асистент)  44д –4 Број обука за унапређивање компетенција запослених у образвању и број учесника који примењују стечена знања и вештине у области социјалне инклузије | Циљ 4  Циљ 10  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 22 | **ЗДРАВ-СТВЕНА ЗАШТИТА** | 46. У светлу Општег коментарабр. 15 (2013) о праву детета на уживање највишег могућег стандарда здравља и узимајући у обзир Циљ одрживог развоја 3, подциљ 3.1 о смањењу стопе смртности код мајки и подциљ 3.2 о окончању смртних случајева који се могу спречити код новорођенчади и деце млађе од 5 година, Комитет  препоручује да држава потписница:  a. осигура доступност и једнак приступ квалитетној основној и специјализованој здравственој заштити за сву  децу у земљи, као и да ојача напоре да се обезбеди проширење приступа адекватној здравственој  заштити, укључујући пренаталну бригу о неосигураним трудницама, на породице које живе у  најугроженијим ситуацијама, нарочито на оне које живе у маргинализованим и удаљеним областима;  b. распореди адекватне људске и финансијске ресурсе како би се осигурало потпуно спровођење УредбеМо националном програму здравствене заштите жена, деце и омладине;  c. ојача и повећа подршку новоизабраних здравствених медијатора ромским заједницама и обезбеди институционализацију ромских здравствених медијатора у оквиру здравственог система;  d. осигура равноправан приступ саветовању и другим здравственим услугама подршке за децу са сметњама у развоју;  e. подржи јавно заступање и ангажовање медија да се баве знањем, ставовима и праксом у циљу подстицања имунизације и да примењује  „Техничке смернице ОХЦХР о примени приступа заснованог на људским правима у спровођењу политика и програма за смањење и окончање морталитета и морбидитета који се могу спречити код деце испод 5 година старости“ (A/HRC/27/31).  f. у потпуности имплементира Међународни кодекс маркетинга замене мајчиног млека, као и да развије национални програм за заштиту, промоцију и подршку дојењу кроз свеобухватне кампање. Мајке треба да се на одговарајући начин подрже кроз структуре саветовања у болницама, клиникама и заједници, а иницијатива „Болница пријатељ беба“ треба да се спроводи широм земље. | Министарство здравља  Републички фонд за здравствено осигурање  Институт за јавно здравље Батут – извештај о раду поливалентне патронаже  Институт за јавно здравље Батут – здравствствено- статистички годишњак РС за одређену годину  Републички завод за статистику  МИКС -УНИЦЕФ  /Центар за социјалну политику  Комесаријат за избеглице | до 2022. г. | 46а– 1 Број трудница, породиља и деце која су неосигурана а који су здравствену заштиту у вези са трудноћом и порођајем и неонаталну и постнеонатлану здравствену заштиту користили на основу Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља (Службени гласник РС бр. 104/2013)  46а – 2 Удео (%) трудница које су имале четири или више антенаталних посета дисагрегирано на општу популацију трудница, најсиромашније и труднице у ромским насељима  46а – 3 Број посета у саветовалишти за труднице по гинекологу у примарној здравственој заштити  46а– 4 Стопа матерналне смртности (број умрлих жена због стања током трудноће, порођаја и у бабињама на 1000 живорођених  46б – 1 Број деце по педијатру  46б - 2 Број развојних саветовалишта  46б – 3 Област раног развоја деце (развојна педијатрија) укључена у курикулум основних студија медицине и специјализације педијатрије на свим факултетима  46б – 4 Број деце предшколског узраста и број деце школског узраста по педијатру у примарној здравственој заштити дисагрегирано по општинама и областима у Србији  46б – 5 Обухват (%) живорођене деце скринингом за слух  46б – 6 Укључена примена стандардизованих инструмената за процену развоја детета у свакодневну праксу педијатара и патронажних сестара  46ц – 1 Дефинисан и правно уређен одговарајући програм едукације за радно место здравствене медијаторке кроз фoрмaлнo oбрaзoвaњe, нoмeнклaтуру зaнимaњa и рeaлизoвaнo зaпoшљaвaњe здрaвствeних мeдиjaтoрки у домовима здравља, као и програм њиховог континуираног стручног усавршавања – у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за период од 2016. до 2025. године  46в– 2 Радно место здравствене медијаторке је систематизовано, а број медијаторки је повећан (до 2025. године) – у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Србији за период од 2016. до 2025. године  46д – 1 Обухват (%) деце (са тешкоћама и сметњама у развоју) услугама развојних саветовалишта у односу на укупан број деце предшколског узраста дисагрегирано по областима и општинама  46д – 2 Број општина које имају развојно саветовалиште  46д – 3 Број области које имају развојно саветовалиште са кадром који одговара популацији деце предшколског узраста  46д – 4 Број организационих јединица које се баве развојном педијатријом у установама секундарне и терцијарне здравствене заштите  46д – 5 Постојање дефинисаног минималног пакета услуга за децу са сметњама у развоју  46д – 6 Број домова здравља који су успоставили програм саветовања са родитељима деце са тешкоћама и сметњама у развоју примењујући водич за скрининг и дијагностику и интервенције са децом са поремећајима из аутистичног спектра  46е-1 Донет План комуникације у циљу подстицања имунизације.  46е – 2 Направљени приручници за медијске кампање и социјални маркетинг о важности имунизације за здравствене раднике и здравствене установе  46е– 3 Број реализованих медијских кампања намењених јачању свести о значају имунизације деце  46е– 4 На сајтовима здравствених установа – ПЗЗ и виших нивоа су редовно ажуриране странице са информацијама о имунизацији и најчешћим питањима и одоговорима за родитеље  46е– 5 Обележавање недеље имунизације – 21-27 април у целој Србији  46е– 6 Обухват деце имунизацијом за одређене болести дисагрегирано за сву децу до пет година старости и децу у ромским насељима  46ф– 1 Број реализованих кампања  46ф– 2 Обележавање светске и националне недеље дојења према календару здравља  46ф– 3 Усвајање националног програма за заштиту, промоцију и подршку дојењу у РС  46ф – 4 Потрошња млечне формуле у породилиштима према броју живорођене деце дисагрегирано по породилиштима  46ф – 5 Број пријављених случајева кршења Кодекса о рекламирању замена за мајчино млеко  46ф– 6 Број породилишта која спроводе 8 препоручених клиничких пракси за заштиту и промоцију дојења  46ф– 7 Број породилишта која имају 80% едукованог кадра у области заштите и промоције дојења у последњих 5 година  46ф– 8 Број пружених услуга у саветовалишту за труднице по гинекологу  46ф – 9 Проценат домова здравља у којима постоји редовна услуга ”Школа за родитељство” и припреме за порођај  46ф– 10 Обухват (%) трудница услугама ”Школе за родитељство” дисагрегирано за све труднице и оне из ромских насеља(46)(Г) – 4 Проценат породилишта који су акредитовани по новим стандардима за породилишта и неонатологију  46ф– 11 Обезбеђени услови за остваривање породично о ријентисане развојне неге и контакта ”кожа на кожу” на свим јединицама интензивне неонатолошке неге  46ф– 12 Проценат жена које су биле у истој соби са дететом након порођаја  46ф– 13 Проценат деце чији први оброк није био мајчино млеко  46ф – 14 Проценат деце која су икада дојена  46ф – 15 Проценат искључиво дојене одојчади млађе од шест месеци  46ф– 16 Проценат предоминантно дојене одојчади млађе од шест месеци | Циљ 1  Циљ 3  3.1  3.2 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 23 | **МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ** | 48. Комитет препоручује да услуге менталног здравља у заједници буду на лако доступне и да се предузму кораци потребни за јачање превентивног рада, посебно у кућном окружењу и центрима за бригу. Такође препоручује да се број дечијих психијатара и психолога повећа. | Министарство здравља  Институт за јавно здравље Батут  /Центар за социјалну политику | до 2022. г. | 48– 1 Број служби за ментално здравље у установама примарне здравствене заштите (домовима здравља)  48 – 2 Обезбеђеност услуга деци предшколског узраста, школског узраста и студентима дечјим психијатрима (број дечјих психијатара на 10000 или 100000 деце предшколског узраста, школског узраста, студената)  48 – 3 Обезбеђеност приступа услугама деци предшколског узраста, школског узраста и студентима психолозима (број психолога који раде са децом на 10000 или 100000 деце предшколског узраста, школског узраста, студената)  48– 4 Број услуга пружених по детету предшколског, школског узраста или студенту по дечјем психијатру  48– 5 Број радионицапосвећених очувању и унапређењу менталног здравља дец е и адолесцената у школи, здравственој установи или заједници по областима и општинама | Циљ 3  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 24 | **ЗДРАВЉЕ АДОЛЕСЦЕ-НАТА** | 50. У светлу Општег коментара бр. 4 (2003) у вези са здрављем адолесцената, Комитет препоручује да  држава потписница:  a. развије свеобухватну едукацију прилагођену узрасту о сексуалном и репродуктивном здрављу,  укључујући информације о планирању породице и контрацептивним средствима, о опасностима ране трудноће и превенцији и лечењу сексуално преносивих болести;  b. осигура несметани приступ сексуалним и репродуктивним здравственим услугама,  укључујући поверљиво саветовање и модерна контрацептивна средства за адолесценткиње и  адолесценте;  c. реши учесталост узимања дроге од стране деце и адолесцената кроз, између осталог, тачно и објективно  информисање деце и адолесцената, као и учење животних вештина, о спречавању злоупотреба супстанци (укључујући дуван и алкохол), као и да развије приступачно лечење од зависности од дроге прилагођено младима и услуге смањења штете. | Министарство здравља  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Институт за јавно здравље Батут  /Ужички центар за права детета  Центар за права детета | до 2022. г. | 50а - 1 Број реализованих обука прилагођених узрасту о сексуалном и репродуктивном здрављу, укључујући информације о планирању породице и контрацептивним средствима, о опасностима ране трудноће и превенцији и лечењу сексуално преносивих болести  50а – 2 Развијени програми о здрављу и доступни кроз школе или саветовалишта за младе  50а– 3 Број реализованих програма у саветовалиштима за адолесценте или школама о репродуктивном здрављу младих  50а – 4 Број саветовалишта за адолесценте који активно пружају услуге овој популационој групи  50а– 5 Број часова физичког и здравственог васпитања у другом циклусу основног образовања, као и примена ваннаставних акзтивности за примену међупредметне компетенције Одговоран однос према сопственом здрављу  50б – 1 Број пружених услуга по педијатру у саветовалишту за адолесценте  50б – 2 Обухват деце и адолесцената имунизацијом против хепатитиса Б и ХПВ  50б – 3 Обухват адолесцената контрацепцијом  50б – 4 Стопа малолетничких трудноћа  50б – 5 Стопа малолетничких прекида трудноће  50б – 6 Стопа малолетничких бракова  50ц – 1 Учесталост (преваленција) употребе дроге међу адолесцентима  50ц – 2 Учесталост пушења међу адолесцентима  50ц – 3 Учесталост пијења међу адолесцентима  50ц –4 Број лиценцираних или акредитованих центара за лечење болести зависности у државном и приватном здравственом сектору | Циљ 3  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 25 | **ЖИВОТНИ СТАНДАРД** | 52. Комитет скреће пажњу на Циљ одрживог развоја 1, подциљ 1.3 о спровођењу одговарајућег националног система социјалне заштите и пратећих мера за све и препоручује да држава потписница:  a. размотри одржавање циљаних консултација са породицама и децом, укључујући оне породице и децу у осетљивим ситуацијама, посебно ромске породице, као и са организацијама цивилног друштва које се баве дечијим правима, у циљу јачања стратегија и мера за смањење сиромаштва деце;  b. ојача подршку деци која живе испод границе сиромаштва, посебно породицама са једним родитељем, породицама са четворо или више деце и породицама са децом са сметњама у развоју, као и да обезбеди да мере социјалне заштите пружају довољно за стварне трошкове пристојног живота деце, укључујући трошкове релевантне за њихово право на здравље, исхрану, образовање, адекватан смештај и воду и хигијену;  c. преиспита своје законодавство, политике и програме о становању у циљу спречавања и отклањања бескућништва, узимајући у обзир посебне потребе деце, укључујући ромску децу, децу са сметњама у развоју, њихове породице и младе који напуштају алтернативно збрињавање.  d. размотри адекватност новчане помоћи деци са становишта обезбеђивања минималног животног стандарда и приступа у смислу информисања, домета и процедура прилагођених кориснику;  e. поједностави  административне процедуре и одредбе подршке за приступ новчаној помоћи за породице које живе у најугроженијим ситуацијама. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  СИПРУ  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  /Центар за социјалну политику  Министарство здравља  Министарство за бригу о породици и демографију | до 2022. г. | 52а – 1 Број циљаних консултација са породицама и децом, укључујући оне породице и децу у осетљивим ситуацијама, посебно ромске породице, као и са организацијама цивилног друштва које се баве правима детета, у циљу јачања стратегија и мера за смањење сиромаштва деце  52а – 2 Број деце, посебно ромске деце, укључене у консултације  52а – 3 Број организација цивилног друштва које се баве правима детета, укључених у консултације  52б– 1 Просечан месечни број домаћинстава са децом корисника НСП у датој години према типу домаћинства (једнородитељска са 1, 2 и 3+ деце, двоје одраслих са 1, 2, 3+ деце, вишегенерацијска са децом, са децом са сметњама у развоју)  52б– 2 Просечан месечни број домаћинстава са децом корисника НСП у датој години у односу на укупан број домаћинстава са децом  52б – 3 Удео броја деце корисника НСП у укупном броју сиромашнe деце (по дефиницији апсолутног и релативног сиромаштва)  52б– 4 Износ НСП и ДД по типу домаћинства (једнородитељско, 2 одрасла + 1 дете, 2 одрасла + 2 деце) у односу на апсолутну и релативни линиију сиромаштва  52б - 5 Просечни месечни број корисника НСП старости 0-26 година посебно за сваку старосну групу. Приказати укупно за све кориснике и раздвојено за кориснике који остварују право на увећану НСП  52б- 6 Удео корисника НСП старости 0-26 година , који истовремено остварују и право на дечји додатак. Укупно за сваку старосну групу.  52б- 7 Удео деце из домаћинстава која су у ризику од сиромаштва која примају НСП  52б- 8 Удео деце из домаћинстава која су у ризику од сиромаштва која примају ДД  52ц- Спроведено истраживање политике и програма становања посебно осетљивих група, са фокусом на децу и препорукама за унапређење законодавства  52д- У оквиру Националног плана акције за децу или другог одговарајућег документа за унапређење политика, планирана мера преиспитивања адекватности новчане помоћи деци са становишта обезбеђивања минималног животног стандарда и приступа у смислу информисања  52е- Административне процедуре подршке за приступ новчаној помоћи за породице које живе у најугроженијим ситуацијама поједностављене кроз ревизију Закона о социјалној заштити | Циљ 1  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 26 | **УТИЦАЈ КЛИМАТ-СKИХ ПРОМЕНА НА ПРАВА ДЕТЕТА** | 53. Комитет скреће пажњу на подциљ 13.5 Циљева одрживог развоја о промовисању механизама за  подизање капацитета за делотворно планирање и управљање у области климатских промена и препоручује да држава потписница прикупи раѕврстане податке који идентификују врсте ризика са којима се суочавају деца у разним катастрофама. | Министарство заштите животне средине  Министарство унутрашњих послова  /Центар за права дететa | до 2022. г. | 53 – 1 Сачињена анализа врсте ризика са којима се суочавају деца у разним катастрофама  53– 2 Методологија за процену ризика од природних катастрофа је сензитивна на питања која се односе на децу  53– 3 Формирана база података који идентификују врсте ризика са којима се суочавају деца у разним катастрофама | Циљ 13  13.5 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 27 | **ОБРАЗОВА-ЊЕ** | 55. У светлу Општег коментарабр. 1 (2001) о циљевима  образовања и узимајући уобзир Циљ одрживог развоја 4, подциљ 4.1 и 4.2 да се осигура да до 2030. године све девојчице и дечаци заврше бесплатно, праведно и квалитетно основно и средње образовање и да имају приступ квалитетном раном дечијем развоју, бризи и предшколском образовању, Комитет препоручује да држава потписница:  a. развије програме, као и праћење и евалуацију таквих програма за смањење стопе напуштања школе;  b. ојача напоре на промовисању инклузивног образовања за сву децу, нарочито за најугроженију децу, као и да осигура да је адекватна људска, финансијска и техничка подршка доступна у спровођењу одредаба наведених у Закону о основама система образовања и васпитања;  c. обезбеди свој деци са сметњама у развоју право на инклузивно образовање у редовним школама, независно од сагласности родитеља, као и да обучи и именује специјализоване наставнике и стручњаке у интегрисаним одељењима који пружају индивидуалну подршку и дужну пажњу деци са сметњама у развоју, и да реши проблем мањка логопеда и квалификованих стручњака за децу са менталним и психосоцијалним сметњама;  d. даље ојача напоре да се побољша приступ квалитетном образовању у руралним срединама и у малим градовима, укључујући приступ предшколском, средњем и високом образовању, нарочито за угрожене групе;  e. олакша учешће и укључивање ромске деце у образовање на свим нивоима и подигне свест међу  наставницима и члановима. | Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Министарство здравља  Комесаријат за избеглице и миграције  /Београдски центар за људска права  Ужички центар за права детета | до 2022. г. | "55а – 1 Сачињен програм за смањење стопе напуштања школе  55а – 2 Модел за превенцију раног напуштања образовања примењен у свим школама  55а – 3 Информациони систем у образовању обезбеђује поуздане податке о стопи осипања  55а– 4 Стопа осипања из основног и средњег образовања  55а – 5 Сачињен програм подршке за децу у вишим разредима основне школе (6, 7. и 8. разред) који би их додатно оснаживао с обзиром да је у том периоду стопа напуштања највећа  55б - 1 Усвојен акциони план за инклузивно образовање  55б– 2 – Број ИОП 1 и ИОП 2 за децу и ученике у систем образовања и васпитања  55б – 2 а- Број и процентуални однос установа образовања и васпитања које су додатно финансијски подржане од стране донатора за пружање подршке наставницима у примени инклузивног образовања (донаторски грантови) и одрживи резултати  55б – 3 – Стопа напуштања образовања смањена, нарочито за децу/ученике са инвалидитетом, децу/ученике ромске националности  55б – 3 а– Проценат деце миграната из прихватних центара која похађају обавезне нивое образовања  55б– 4 Број и резултати реализованих закључака седница Координационг тела за праћење примене Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња, укључујући и резултате пројеката који су реализовани уз подршку Координационог тела;  55б – 5 - Деца и ученици који су укључени у систем образовања и васпитања кроз инклузивно образовање постижу напредак кроз мере подршке  55б – 6 Повећана финансијска средства за инклузивно образовање  55б– 6 Постојање локалних политика за успостављање финансијске и друге неопходне подршке  55б – 7 Број ученика са тешкоћама у развоју код којих је исказана потреба за прилагођеним уџбеницима  55б – 8 Број прилагођених уџбеника обезбеђених за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом  55б – 9 Број образовно-васпитних установа које испуњавају техничке стандарде којима се осигурава несметано кретање и приступ деци, ученицима и одраслима са инвалидитетом  55ц – 1 Број реализованих обука за наставнике за рад са децом са сметњама у развоју  55ц – 2 – Број пружене подршке деци и ученицима кроз израду ИОП1 и ИОП2 у односу на укупан број деце/ученика у систему  55ц – 3 – Број и процентуални пораст на нивоу шклске године, стручњака који пружају подршку деци, ученицима и наставницима за одрживо укључивање у систем, као што су педагошки асистенти за ромску децу/ученике, педагошки асистенти за децу/ученике са сметњама у развоју, андрагошки асистенти  55ц– 4 Опис посла специјализованих стручњака  55д – 1 Број вртића, предшколских и средњих школа у руралним срединама као и високообразовне институције  55д– 2 Број наставника у руралним срединама повећан процентуално у односу на укупна број ученика  55д – 3 Број ученика у рурланим срединама повећан процентуално у односу на укупна број ученика  55д– 4 Број затворених школа  55д – 5 Повећан број ученика у руралним срединама  55е – 1 Праћење броја ромске деце у школама, повезивање са бројем деце која су напустила школу  55е -1а – Из Програма наставе и учења уклоњени су садржаји који носе предрасуде и стереотипно приказивање ромског народа  55е– 2 Сачињен програм за рад са наставницима и стручним сарадницима о психолошким и педагошким саветовалиштима о култури Рома  55е – 3 Број обука које су организоване за наставнике и стручне сараднике о култури Рома и број обучених  55е– 4 Број ученика који похађају изборни предмет/програм Ромски језик са елементима националне културе на ниову школске године и процентуално праћење повећања заинтересованости  55е – 5 У програму наставе и учења укључене су наставне јединице о култури и традицији ромског народа(55)(Е) – 6 Број спроведених радионица са већинском популацијом на којима се шири култура Рома  55е – 7 Број ученика уписаних у средње школе на основу афирмативне акције  55е – 8 Број ученика који су завршили одговарајућу средњу школу након што су уписани на основу афирмативне акције  55е) – 9 Број младих уписаних на факултете на основу афирмативне акције у једној академској години  55е – 10 Број младих који завршавају универзитетске студије након што су уписани на основу афирмативне акције  55ф– 1 Број општина које финансирају мере додатне подршке образовању  Предлог за измену индикатора:  55ф – 2 Број и процентуални однос испуњених препорука ИРК за остваривање додатне подршке  55ф – 3 Број стручњака доступан за решавање индивидуалних потреба ученика  55ф – 4 Уведени механизми за решавање индивидуалних потреба ученика  55г – 1 Проценат ромских насеља којима је локацијски доступан Припремни предшколски програм  27(55)(Г) – 2 % деце која похађају предшколско (разврстан по урбано-рурално, образовању родитеља)  27(55)(Г) – 3 Бесплатан вртић за децу примаоце НСП  27(55)(Г) – 4 Број новоизрађених вртића и % повећања капацитета  27(55)(Г) – 5 Број места у предшколским установама и % повећања капацитета  27(55)(Г) – 6 Број пријава за упис у предшколску установу које су одбијене на годишњем нивоу услед недостатка места  27(55)(Г) – 7 Сачињен програм за рад са наставницима и сарадницима  27(55)(Г) – 8 Број обука које су организоване за наставнике и сараднике  27(55)(Г) – 9 укупан % деце која похађају предшколско образовање (урбано-рурално, по образовању родитеља) | Циљ 4  4.1  4.2 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 28 | **ДЕЦА ИЗБЕГЛИЦЕ И ТРАЖИОЦИ АЗИЛА** | 57. У светлу Општег коментара бр. 6 о поступању с децом без пратње и раздвојеном децом ван њихове земље порекла, Комитет препоручује да држава потписница:  a. успостави правичне и ефикасне поступке за азил који се спроводе на начин прилагођен за дете, и са процедуралног и са материјалног аспекта, а којима се систематски идентификују деца без пратње или раздвојена деца и упућују на одговарајућу заштиту и подршку, као и да, у том смислу, размотри измену важећег националног законодавства, укључујући Закон о азилу;  b. осигура потпуно укључивање деце тражилаца азила и деце избеглица која су без пратње или раздвојена у постојећи систем заштите деце; обезбеди смештај у хранитељским породицама или другим смјештајним капацитетима који су адекватни за њихов узраст, пол и потребе, у складу са проценама најбољег интереса спроведеним на индивидуалној основи; и да успостави специјализоване услуге за децу са емоционалним, психијатријским и бихевиоралним проблемима;  c. осигура да се свој деци која траже азил систематски пружају информације о њиховим правима и обавезама, поступцима за азил и расположивим услугама, како би се спречило да прибегну спавању без крова над главом због страха од депортације, као и да предузме неопходне кораке за заштиту деце без пратње од кријумчара;  d. осигура потпуно поштовање принципа забране протеривања и олакша приступ систему азила за децу којој је потребна међународна заштита у складу са члановима 6, 22 и 37 Конвенције;  e. гарантује право на стицање српског држављанства за сву децу која тренутно бораве у држави потписници, која би иначе била без држављанства, без обзира на сопствени правни статус или правни статус родитеља. | Министарство унутрашњих послова  Комесаријат за избеглице и миграције  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Центри за породични смештај и усвојење  Влада  /Београдски центар за људска права  Комесаријат за избеглице и миграције  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство просвете, науке и технолошког развоја  Републички завод за социјалну заштиту | до 2022. г. | 57а– 1 Развијени формулари и упитници прилагођени деци  57а – 2 Израда подзаконског акта којим се уређују адекватне, транспарентне и деци прилагођене независне процедуре за процену узраста деце без пратње  57а– 3 Постојање обучене особе за децу у свакој полицијској станици и на сваком граничном прелазу, у центру за азил и другом објекту намењном за смештај тражилаца, која је додатно обучена за рад са децом и може да се стара о поштовању права непраћене деце, упућивању у релевантне службе у складу са правилником, и да сноси одговорност у том погледу  57а)-4 Запослени у центрима за азил као и прихватним центрима обучени су да примењују Приручник за поступање са малолетним тражиоцима азила без пратње у Републици Србији  57б– 1 Број деце тражилаца азила на смештају у хранитељским породицама и другим адекватним смештајним капацитетима  57б – 2 Развијене специјализоване услуге за децу са емоционалним, психијатријским и бихевиоралним проблемима  57б – 3 Број деце са емоционалним, психијатријским и бихевиоралним проблемима корисника специјализованих услуга  57б – 4 Број стручних радника у социјалнјој заштити и број деце по социјалном раднику којима је постављен старатељ у односу на минималне стандарде  57б – 5 Број обучених хранитељских породица које могу да воде адекватну бригу о непраћеној и раздвојеној деци  57б – 6 Постојање засебних смештајних центара за децу без пратње са обученим особљем за рад са децом  57ц – 1 Креирани и дистрибуирани информативни материјали у свим центрима за азил и другим смештајним капацитетима, полицијским станицама и другде, са детету прилагођеним и приступачним информацијама, на језику које дете разуме, о правним аспектима дететовог положаја у Србији, укључујући и информације о функционисању система азила и правима које дете има у складу са позитивним прописима  57ц– 2 Успостављен формализован протокол о прекограничној сарадњи надлежних органа Србије са суседним државама у вези питања која су од значаја за заштиту деце без пратње од трговине људима и кријумчарења, као и за случајеве раздвајања породица  57д - 1 Број малолетних странаца за које су донета решења о враћању и број малолетних странаца за које су донета решења о отказу боравка и забрани уласка у Републику Србију  57д- 2 Број деце која су ушла у поступак реадмисије  57д - 3 Број деце која су се добровољно вратила у земљу порекла  57е– Измена закона о држављанству којим се регулише ово питање — предлог МУП: обрисати индикатор. | Циљ 3  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 29 | **ДЕЦА ПРИПАД-НИЦИ НАЦИО-НАЛНИХ МАЊИНА** | 59. Комитет апелује на државу потписницу да:  a. спроводи кампање на свим нивоима и у свим покрајинама које имају за циљ решавање негативних ставова према Ромима у друштву у целини, као и да предузме ефикасне мере за спречавање насиља и говора мржње према Ромима;  b. процени посебну ситуацију ромске деце и предузме мере да олакша њихов приступ мерама социјалне заштите и програмима социјалне интеграције, укључујући кроз побољшање културне осетљивости обезбеђених услуга и подешавање обима социјалних програма. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Савет за права детета  Влада  Републички завод за социјалну заштиу и Покрајински завод за социјлну заштиту  /Београдски центар за људска права  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | до 2022. г. | 59а - 1 Број спроведених кампања које имају за циљ решавање негативних ставова према Ромима у друштву у целини  59а – 2 Број извршених санкција за говор мржње и насиље према Ромима  59а – 3 Број кривичних пријава  59а – 4 Број процесуираних пријава  59б– 1 У оквиру Националног плана акције за децу или другог документа за унапређење политика у области социјалне заштите, прописане су мере и процедуре за олакшање приступа услугама и програмима социјалне заштите ромској деци  59б– 2 Тренинзи за стручне раднике у социјалној заштити и запослене у образовним институцијама за културно осетљиву комуникацију и поступање  59б – 3 Број обучених стручњака  59б – 4 Број обука  59б – 5 Број услуга социјалне заштите (нпр. свратиште) интегрисаних у систем | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 30 | **ДЕЦА КОЈА ЖИВЕ И РАДЕ НА УЛИЦИ** | 61. Комитет препоручује да држава потписница:  a. процени број деце која живе односно раде на улици и коригује студије о узроцима њиховог положаја;  b. спроводи, надгледа и оцењује Посебан извештај о дечијем просјачењу у Републици Србији, уз активно учешће деце која живе и раде на улици;  c. осигура да је подршка, посебно реинтеграција са породицом или смештање у систем алтернативног збрињавања, обезбеђена уз пуно поштовање најбољег интереса детета и да се даје дужна пажња њиховим ставовима у складу са њиховим годинама и зрелости. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство за бригу о породици и демографију  Републички завод за социјалну заштиту  Влада  Министарство унутрашњих послова Комунална милиција  ЈЛС-Градови  /АСТРА  ЦИМ  МОДС | до 2022. г. | 61а– 1 Усаглашена дефиниција деце која живе и раде на улици која ће бити прихваћена у свим релевантним институцијама  61а – 2 На основу усаглашене дефиниције, систематски се прикупљају подаци о деци која живе и раде на улици, дисагрегирани према полу, узрасту, месту боравка  61а - 3 Спроведена анализа о деци у уличној ситуацији у Србији  61б – 1 Усвојена Национална стратегија за заштиту деце укључене у живот и рад на улици  61б– 2 Усвојен Протокол за заштиту деце укључене у живот и рад на улици који утврђује надлежности и мере, поступке и активности државних органа и јавних служби, начин целовите размене информација, одговорности, механизам за контролу, праћење примене и евалуацију предузетих мера, одређује тимове стручњака за њихово спровођење и тело које ће координисати њихове акције и заједничко поступање  61б– 3 Измењен Закон о јавном реду и миру како би се искључила прекршајна одговорност детета за просјачење  61б – 4 Измењени прописи којима се уређују евиденције, како би се утврдили начини препознавања дечјег просјачења и дечјег рада, дефинисали индикатори за праћење појаве и обезбедило целовито спраћење случајева дечјег просјачења  61б– 5 Измењени прописи којима се уређују надлежности, овлашћења и послови комуналне полиције како би се прописала обавезујућа обука комуналних полицајаца за рад са децом, а посебно ра рад са децом укљученом у живот и рад на улици  61ц – 1 Број и врста дугорочних програма за подршку и реинтеграцију деце укључене у живот и рад на улици, подељен по томе да ли их спроводе државне социјалне установе или ОЦД, и буџетска средства издвојена за спровођење тих програма (по програму)  61ц– 2 Број деце укључене у програме подршке и реинтеграције (разврстано према узрасту, полу, месту порекла, етничком и социјалном пореклу)  61ц – 3 Број деце укључене у живот и рад на улици корисника услуга смештаја, по врсти услуге  61ц– 4 Број деце укључене у живот и рад на улици која су издвојена из породице  61ц – 5 Удео деце која су изложена просјачењу у укупном броју деце која су смештена у хранитељске породице  61ц – 6 Удео деце која су изложена просјачењу у укупном броју деце која су смештена у институционалне облике бриге  61ц – 7 Удео деце која су су изложена просјачењу у укупном броју деце која су реинтегрисана у породице  61ц– 8 Израђена евалуација ставова деце о нивоу укључености током процеса одлучивања о смештају у алтернативне видове бриге/ реинтеграцију у породице | Циљ 1  Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 31 | **СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОА-ТАЦИЈА И ТРГОВИНА ЉУДИМА** | 63. Комитет препоручује да држава потписница:  a. успостави адекватне и координисане механизме за идентификацију и заштиту деце жртава трговине људима, укључујући систематску и правовремену размену информација између надлежних службеника, као и да ојача капацитете полицајаца, граничне полиције, инспектора рада и социјалних радника за идентификовање деце жртава трговине људима;  б. осигура да деца жртве трговине људима добијају специјализовану негу, подршку и одговарајући смештај. | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство унутрашњих послова- Канцеларија Националног координатора за сузбијање трговине људима,  Центар за заштиту жртава трговине људима  /АСТРА  Републички завод за социјалну заштиту | до 2022. г. | 63а - 1 Број случајева трговине децом на којима су координисано сарађивали органи, јавне службе и ОЦД које се баве заштитом деце жртава трговине људима, на годишњем нивоу, укључујући и према полу, узрасту, националној припадности, месту порекла, врсти експлоатације, типу органа/организације укљученог у координисани рад  63а - 2 Број поступака за идентификацију деце жртава трговине људима, на годишњем нивоу, укључујући и податак о броју одбачених пријава, према подносиоцу пријаве, узрасту, полу, врсти експоатације, националној припадности, месту порекла, годишње  63а - 3 Број реализованих програма обуке професионалаца укључених у идентификацију деце жртава трговине људима, на годишњем нивоу, укључујући и број обучених службеника, према институцији, врсти и нивоу обуке  63а – 4 Израђене Стандардне оперативне процедуре поступања са жртвама трговине људима, са посебним освртом на децу жртве  63б – 1 Број и врста специјализованих програма и услуга за децу жртве трговине људима  63б – 2 Број и врста стандардизованих и лиценцираних специјализованих услуга за децу жртве трговине људима  63б – 3 Број деце жртава трговине људима која су добила специјализовану помоћ, подршку и смештај, у складу са својим узрастом, тј. услуге посебно развијене за помоћ и подршку деци жртвама трговине људима (психолошка, правна, медицинска, материјална, осиугурање безбедности, смештај, реинтеграција у систем образовања, социјална инклузија), на годишњем новоу, укључујући и податке о врсти пружаоца услуге  63б – 4 Просечно трајање подршке и реинтеграције детета жртве у оквиру специјализованих програма и услуга | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 32 | **ПРИМЕНА МАЛОЛЕТ-НИЧКОГ ПРАВО-СУЂА** | 65. У светлу Општег коментара бр. 10 (2007) о правима деце на малолетничко правосуђе, Комитет апелује на државу потписницу да у потпуности усклади свој систем малолетничког правосуђа са Конвенцијом и другим релевантним стандардима. Конкретно, Комитет апелује на државу потписницу да:  a. хитно успостави специјализоване објекте и поступке суда за малолетнике са одговарајућим људским, техничким и финансијским ресурсима, као и да обезбеди да специјализоване судије стално добијају одговарајућу обуку;  b. осигура пружање квалификоване и бесплатне правне помоћи деци у сукобу са законом у раној фази поступка и током правног поступка;  c. осигура да се алтернативне мере за притвор, као што су диверзионе мере, условна казна, посредовање, саветовање или услуге у заједници, у потпуности спроводе где год је то могуће, као и да обезбеди да се притвор користи као последње средство и на најкраћи могући временски период и да се редовно прегледа у циљу укидања;  d. у случајевима када је притвор неизбежан, обезбеди да су услови притвора у складу са међународним стандардима, укључујући у погледу приступа образовању и здравственим услугама. | Министарство правде,  Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима  Правосудна академија  Влада  /Центар за права детета  Републички завод за социјалну заштиту | до 2022. г. | 65а – 1 Развијен континуирани специјализовани програм обуке у складу са релевантним међународним стандардима и план обука за све судије и тужиоце који суде у овој материји и ажуриран на годишњем нивоу  65а– 2 Број обука и број полазника – судија и тужилаца који поступају у овим предметима  65б- Закон о бесплатној правној помоћи који води рачуна о приступу правди рањивим групама, донет у Народној скупштини  65ц- – 1 Усвојен подзаконски акт уз Закон о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица који предвиђа спровођење алтернативних мера за притвор  65ц – 2 Обезбеђени људски, технички и финансијски ресурси за спровођење алтернативних мера за притвор које су доступне у целој земљи  65ц – 2 Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима прати примену алтернативних мера за притвор у целој земљи на годишњем нивоу  65д – 1 Усвојен подзаконски акт уз Закон о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица који регулише услове притвора према малолетницима у складу са међународним стандардима  65д– 2 Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима прати примену притвора према малолетницима у целој земљи на годишњем нивоу | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 33 | **ДЕЦА ЖРТВЕ И СВЕДОЦИ ЗЛОЧИНА** | 67. Комитет препоручује да држава потписница:  a. предузме мере да усклади Законик о кривичном поступку и Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и да искључи могућност испитивања посебно осетљивих сведока;  b. убрза успостављање поступака прилагођених деци и осигура да се разговори обављају на одговарајући начин, у одсуству оптуженог и од стране адекватно обученог судског особља, да би се спречила поновна виктимизација и траумирање деце.  Праћење претходних закључних запажања и препорука Комитета о Факултативном протоколу о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији | Министарство правде  Влада  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Врховни касациони суд  Републичко јавно тужилаштво  Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима  Правосудна академија  Републички завод за социјалну заштиту  Министарство одбране  /Центар за права детета | 2022. | 67а- Закон о изменама и допунама Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица који садржи одредбе о заштити деце оштећених и сведока у складу са међународним стандардима донет у Народној скупштини  67б – 1 Доступност услуга подршке деци оштећеним и сведоцима у кривичном поступку и њиховим породицама на нивоу целе земље  67б– 2 Услуге подршке деци оштећеним и сведоцима у кривичном поступку су финансиране из буџета РС  67 – 3 Постојање смерница за правосудне органе за поступање са децом у кривичним поступцима у складу са међународним стандардима  67б – 4 Савет за праћење и унапређење рада органа кривичног поступка и извршења кривичних санкција према малолетницима прати примену мера заштите деце оштећених и сведока у кривичном поступку у целој земљи на годишњем нивоу  67б– 5 Постојање континуиране обуке за стручњаке који раде са децом оштећеним и сведоцима у кривичном поступку (судије, тужиоци, полиција, адвокати, стручњаци центара за социјални рад, пружаоци услуга) и плана обуке, ажурираних на годишњем нивоу  67б– 6 Број обука, број обучених стручњака | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 69. Понављајући своје раније препоруке (CRC/C/OPSC/SRB/CO/1), Комитет апелује на државу потписницу да хитно предузме све неопходне мере за спровођење наведене препоруке, а посебно да:  a. успостави у домаћем законодавству изричиту дефиницију злочина продаје деце и осигура да је она укључена у релевантно законодавство у складу са члановима 2 и 3 Факултативног протокола;  b. предузме све неопходне мере за решавање проблема продаје деце, дечије проституције и трговине женама у сексуалне сврхе у ромским заједницама;  c. успостави и врши вантериторијалну надлежност над свим злочинима почињеним према Факултативном протоколу без примене критеријума двоструког криминалитета;  d. ојача свој систем социјалне заштите тако да обухвати сву децу жртве кривичних дела почињених према Факултативном протоколу, укључујући ромску децу, децу избеглице и тражиоце азила, интерно расељену децу, децу мигранте и децу погођену миграцијама;  e. предузме све неопходне мере да се успостави механизам за рехабилитацију, опоравак и реинтеграцију деце жртава злочина почињених према Факултативном протоколу.  Од државе потписнице се захтева да, у свом следећем извештају, Комитету достави информације о питањима наведеним у претходном ставу.  Праћење претходних закључних запажања и препорука Комитета о Факултативном протоколу о деци у оружаном сукобу. | Министарство правде  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  Влада  /АСТРА | до 2022. г. | 69а-Продаја деце инкриминисана у кривичном законодавсту на начин који је у складу са члановима 2 и 3 Факултативног протокола;Видети (63)(А) и (63)(Б)  69б- Број и врста превентивних програма спроведених у ромској заједници, посебно програма које спроводе ромске организације, укључујући и податак о броју учесника, врсти програма, месту спровођења, организацији/служби која је спровела активности, висини средстава уложених у програме  69ц-Измена закона, којом се успоставља универзална надлежност  69д - 1 Број услуга социјалне заштите које користе деца жртве кривичних дела почињених према Факултативном протоколу, укључујући ромску децу, децу избеглице и тражиоце азила, интерно расељену децу, децу мигранте и децу погођену миграцијама, без дискриминације, укључујући специјализоване услуге, по општини, полу, узрасту, врсти кривичног дела, врсти експлоатације  69д - 2 Број притужби за непружање услуга социјалне заштите ромској деци, деци избеглицама и тражиоцима азила, интерно расељеној деци, деци мигрантима и деци погођеној миграцијама  69д – 3 Број и врста специјализованих услуга за децу жртве трговине људима доступних према општини | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 34 | **ПРАЋЕЊЕ КОНВЕН-ЦИЈЕ И ФАКУЛТА-ТИВНИХ ПРОТО-КОЛА** | 71. Комитет понавља своје претходне препоруке (CRC/C/OPAC/SRB/1) и конкретно апелује на државу потписницу да:  a. измени своју изјаву дату приликом ратификације Факултативног протокола у којој се истиче да војно способно лице може изузетно бити регрутовано у календарској години у којој навршава седамнаест година, на сопствени захтев или за време ратног стања, и да је усклади са Законом о војној, радној и материјалној обавези;  b. успостави у домаћем законодавству одредбу којом се изричито инкриминише регрутовање деце од стране недржавних оружаних група;  c. успостави и врши вантериторијалну надлежност над злочинима почињеним према Факултативном протоколу без примене критеријума двоструког криминалитета; | Министарство одбране  Министарство спољних послова  /АСТРА  Београдски центар за људска права | до 2022. г. | 71а- Измењена изјава дата приликом ратификације Факултативног протокола у којој се истиче да војно способно лице може изузетно бити регрутовано у календарској години у којој навршава седамнаест година, на сопствени захтев или за време ратног стања и усклађена изјава са Законом о војној, раној и материјалној обавези  71б- Донета је законска одредба којом се изричито инкриминише регрутовање деце од стране недржавних оружаних група  71ц- Измењен закон тако да се за ова дела уводи универзална надлежност | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 35  36  37 | 72. Од државе потписнице се захтева да, у свом следећем извештају, Комитету достави информације о питањима наведеним у претходном ставу. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | до 2022. г. | 72- Достављање информације о питањима наведених у претходном ставу у следећем извештају | Циљ 16 | РЕАЛИЗОВАНА |
| 73. Комитет препоручује да држава потписница, у циљу даљег јачања остваривања права детета, ратификује Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета о комуникацијским процедурама. | Министарство за бригу о породици и демографију  Народна скупштина | до 2022. г. | 73- Донет закон о ратификацији Факултативног протокола уз Конвенцију о правима детета о комуникацијским процедурама, којим се дозвољава подношење индивидуалних представки | Циљ 16 | НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА |
| 74. Комитет препоручује да држава потписница, у циљу даљег јачања остваривања права детета, ратификује главне инструменте за заштиту људских права које још увек није потписала, а то је Међународна конвенција о заштити права свих радника миграната и чланова њихових породица. | Народна скупштина  /Центар за права детета  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | до 2022. г. | 74- Донет Закон о ратификацији Међународне конвенције о заштити права свих радника миграната и чланова њихових породица | Циљ 16 | НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА |
| 38 | **САРАДЊА СА РЕГИОНАЛ-НИМ ТЕЛИМА** | 75. Комитет препоручује да држава потписница настави да сарађује са Саветом Европе на спровођењу Конвенције и других инструмената за заштиту људских права, како у држави потписници тако и у другим државама чланицама Савета Европе. | Министарство за бригу о породици и демографију  Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог  Влада  Народна скупштина | до 2022. г. | 75- Укључивање Савета Европе у консултације приликом израде државних извештаја и спровођење Конвенције | Циљ 16 | РЕАЛИЗОВАНА |
| 39  40  41 | **ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТА-ВАЊЕ О ПРИМЕНИ КОНВЕН-ЦИЈЕ** | 76. Комитет препоручује да држава потписница предузме све одговарајуће мере како би се осигурало да су препоруке садржане у овим закључним запажањима у потпуности спроведене. Комитет такође препоручује да други и трећи периодични извештај, писани одговори на листу питања државе потписнице и ова закључна запажања буду широко доступни на језицима земље. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 24.5.2022.г. | 76- Достављање информације у следећем извештају | Циљ 16 | РЕАЛИЗОВАНА |
| 77. Комитет позива државу потписницу да достави свој комбиновани четврти и пети периодични извештај до 24. маја 2022. године и да у њега укључи информације о праћењу ових закључних запажања. Извештај треба да буде у складу са усклађеним смерницама за извештавање специфичним за међународне уговоре Комитета, које су усвојене 31. јануара 2014. године (CRC/C/58/Rev.3) и не би требало да прелази 21.200 речи (видети резолуцију Генералне скупштине бр. 68/268, став 16). У случају да је поднет извештај који прелази утврђену границу броја речи, од државе потписнице ће бити затражено да скрати извештај у складу са поменутом резолуцијом. Ако држава потписница није у позицији да прегледа и поново поднесе извештај, превод истог за потребе разматрања од стране уговорног тела не може бити гарантован. | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 24.5.2022.г. | 77-1 Формирана Радна група за израду периодичног извештаја  77-2 Одржане јавне консултације о извештају  77-3 Израђен Нацрт извештаја и објављен на интернет страници министарства  77-4 Влада усвојила извештај  77-5 Извештај преведен на енглески језик и достаљвен УН Комитету  77--6 Извештај доступан јавности | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |
| 78. Комитет такође позива државу потписницу да достави ажуриран основни документ, који не прелази 42.400 речи, у складу са захтевима за заједничким основним документом у усклађеним смерницама за извештавање сходно међународним уговорима о људским правима, укључујући смернице о заједничком основном документу и документима специфичним за међународне уговоре (HRI/GEN/2/Rev.6, поглавље I) и Резолуцију Генералне скупштине бр. 68/268 (ст. 16). | Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | 24.5.2022.г. | 78- Израђен извештај на основу Смерницца за извештавање УН-а | Циљ 16 | У РЕАЛИЗАЦИЈИ |