ПРЕДЛОГ

**Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији**

**за период 2022-2024. године**

**I. Увод**

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године била је усвојена 3. марта 2016. године, као наставак претходне Стратегије за унапређивање положаја Рома 2009–2015. године. Република Србија је донела Закон о планском систему 2018. године, којим се прoписују форма, садржај и друге карактеристике планских документата Републике Србије. Република Србија се придружила Декларацији партнера Западног Балкана о интеграцији Рома и Ромкиња у оквиру процеса проширења Европске уније (у даљем тексту: Познањска декларација) 2019. године. Европска унија (ЕУ) је усвојила ЕУ Стратешки оквир за једнакост, укључивање и учешће Рома до 2030. године (у даљем тексту: ЕУ Стратешки оквир за Роме).

С обзиром на измењен контекст, као и наведена нова документа, произашла је потреба да се постојећа Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године ревидира и усагласи са Законом о планском систему, као и са и Уредбом о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и садржају појединачних докумената јавних политика. Затим, Стратегија је усклађена са Познањском декларацијом и ЕУ Стратешким оквиром за Роме. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог покренуло је иницијативу за ревизију Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, као надлежни предлагач, а у складу са чланом 29. став 1. Закона о планском систему Републике Србије. У складу са наведеним документима, период спровођења Стратегије је од 2022. до 2030. године. Стратегијa за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2022–2030. године (у даљем тексту: Стратегија) је усаглашена на нивоу Стручне групе Координационог тела за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији (у даљем тексту: Координационо тело).

**II. Методологија израде акционог плана и консулстативни процес**

Решењем Министра ........ од..... 2021. године о формирању стручне Радне групе за израду докумената неопходних за реализацију општег и псоебних циљева Стратегије, створени су предуслови за континуиран и инклузиван процес рада на кључним документима чију израду захтева нови регулаторни процес планирања.

Стручну групу чине представници: Министарства просвете науке и технолошког развоја; Министарства за рад запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства здравља; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства унутрашњих послова; Министарства финансија; Министарства правде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Министарства културе и информисања; Националног савета ромске националне мањине; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва; Сталне конференције градова и општина; Републичког секретаријата за јавне политике и Платформе цивилног друштва. Стручном групом руководи Нинослав Јовановић, државни секретар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Техничку подршку Координационом телу и Стручној групи пружа Одсек за унапређење положаја Рома и Ромкиња из тог министарства, Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године је припремљена на основу анализе доступних докумената и анализе актуелног контекста. Координационо тело и Стручна група су прикупили мишљења свих релевантних институција, широког круга организација цивилног друштва и саме ромске националне заједнице у Републици Србији, те су на основу прикупљених мишљења припремили коначан текст Стратегије, који је предложен за усвајање Влади.

Стратегија је заснована на постојећим стратешким, правним и институционалним ресурсима. Институционални ресурси за припрему, спровођење, праћење и процену Стратегије су Координационо телo за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Министарка овог ресора као Национална контакт особа за Роме/киње, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, ресорна министарства која су задужена да воде јавне политике од интереса за остваривање стратешких мера, независне националне институције за једнакост и људска права и за статистику, јединице локалне самоуправе, као и Национални савет

Акциони планза спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године (у даљем тексту:Акциони план) – ови документи јавне политике се, по први пут, заснивају на методологији израде дефинисаној Законом о планском систему и пратећим подзаконским актима, чија примена осигурава квалитет израде докумената јавне политике. Акциони план, као документ јавне политике који је саставни део Стратегије, операционализује опште и посебне циљеве постављене Стратегијом, дефинише приоритете у погледу времена остваривања конкретних мера и активности, прецизира неопходна финансијска средстава за њихово спровођење и поставља показатеље на нивоу ефеката, исхода и резултата. Стога, остваривање општег и посебних циљева који су дефинисани Стратегијом у великој мери зависи од Акционог плана, односно од успешности примене и координације спровођења мера и активности које су планиране Акционим планом. Акциони план, како је наведено обухвата период од 2022. до 2024 године, а конкретизацијом свих мера и активности које ће бити предузете у наведеном периоду унапређује се деловање одговорих институција и омогућава се праћење постигнутих резултата и квалитетно извештавање, као и благовремена ревизија циљева и идентификованих мера, зарад бољег планирања у будућности. Акциони план је структурно подељен у односу на један општи и 7 посебниих циљева:

* **ОПШТИ ЦИЉ: Унапређење квалитета живота Рома и Ромкиња у Републици Србији, уз уважавање људских и мањинских права, елиминисање дискриминације и циганизма као облика расизма, и постизање веће социјалне укључености у свим сегментима друштва.**
* **Посебни циљ 1: Смањен ниво дискриминације и циганизма као облика расизма према ромској националној мањини.**
* **Посебни циљ 2: Унапређена партиципација Рома и Ромкиња у свим друштвеним процесима.**
* **Посебни циљ 3: Развијен образовни систем као инклузивна, интеркултурална, недискриминаторна и безбедна средина за децу ромске националности и сву другу децу, обезбеђивањем пуне укључености у предшколско, основно, средње и високо образовање, и пружање подршке функционалном образовању одраслих Рома и Ромкиња, уз повећање делотворности и ефикасности механизама за борбу против дискриминације и циганизма као облика расизма.**
* **Посебни циљ 4: Повећан приступ Рома и Ромкиња квалитетном и одрживом запошљавању.**
* **Посебни циљ 5: Унапређено здравље Рома и Ромкиња уз једнак приступ квалитетним здравственим услугама и омогућено пуно остваривање права на здравље без дискриминације, нарочито у кризним ситуацијама, у здравственом систему Републике Србије.**
* **Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности.**
* **Посебни циљ 7: Побољшан приступ Рома и Ромкиња правима и услугама у социјалној заштити.**

У оквиру сваког од посебних циљева се налазе мере и активности које доприносе достизању постигнутих циљева.

На крају Акционог плана се налази табеларни преглед законских и подзаконских промена које су предвиђене Стратегијом и Акционим планом (доношење нових аката, измене и допуне постојећих, усаглашавања са актима из других сектора итд.).

Усвајању Акционог плана претходила је јавна расправа која је одржана у периоду од .... до ..... априла/маја 2022. године.

**III. Процена финансијских средстава**

Акционим планом предвиђено је да се општи циљ реализује кроз седам посебних циљева, чија имплементација ће се остваривати кроз већи број мера које садрже појединачне активности у периоду 2022-2024. године.

Процена финансијских средстава неопходних за реализацију посебних циљева, мера и активности вршена је од стране, предлагача овог Акционог плана (Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог) и носилаца појединачних активности из Акционог плана, а у складу са планском - буџетским процедурама. У том смислу су сви буџетски корисници - органи и организације извршили оквирну процену трошкова ангажовања људских и других ресурса и потреба за реализацију планираних активности, попуњавањем прописаних ПФЕ образаца о финансијским ефектима исказаних процењених оквирних трошкова на буџета, а у складу са Правилником о начину исказивања и извештавања о процењеним финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, број 32/15).

Процена неопходних средстава вршена је по изворима средстава, најпре из буџета Републике Србије, као и извора из донаторских или других средстава за пружање финансијске помоћи из средстава ЕУ. При овоме је у ситуацијама када није било могуће проценити било износ или потенцијалног донатора, извршена само процена потребе обезбеђења донаторских средства, с тим да ће се у наредном периоду ближе дефинисати оквир потребних средстава или апликација према одређеним донаторима, односно другим изворима средстава, посебно у ситуацијама, када је за аплицирање у погледу донаторских средстава претходно потребно израдити одређена истраживања, односно појединачне анализе или прикупљање других релевантних података из садржаја мера овог Акционог плана.

За спровођење овог акционог плана финансијска средства су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, број 110/2021). Средства су обезбеђена у оквиру раздела надлежних министарстава или других државних органа који су носиоци појединачних активности из овог акционог плана. Укупно обезбеђена средства по наведеним програмима обухватају и средства за реализацију појединачних активности из овог акционог плана, исказана по одређеним појединачним активностима, које су груписане у оквиру појединих врста мера, која се крећу у оквиру дозвољених вишегодишњих буџетских лимита које одређује Министарство финансија за све буџетске кориснике.

**IV. Праћење спровођења акционог плана**

Полазећи од разлога доношења овог акционог плана, његове садржине базиране искључиво на активностима садржаним у АП 23, као и уважавајући потребу рационализације процеса рада у надлежним институцијама у делу који се односи на извештавање о реформским процесима, праћење његовог спровођења биће поверено Координационом телу .....за спровођење Акционог плана и кроз Јединствени информациони систем, а сходно члану 47. Закона о планском систему.

**V. Значење израза садржаних у акционом плану**

У Акционом плану користе се следеће скраћенице:

* АП - Акциони план
* АП 23 - Ревидирани акциони план за Поглавље 23
* АПВ – Аутономна покрајина Војводина
* АПР – Агенција за привредне регистре
* ГИЗ - (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Немачка организација за међународну сарадњу
* ДЗ – Дом здравља
* ERIAC – (European Roma Institute for Arts and Culture) - Европски ромски институт за уметност и културу Србија
* ЕЦЕЦ – (Early Childhood Education and Care) – Образовање и брига у раном детињству
* ЕУ - Европска унија
* ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
* ЗУОВ –Завод за унапређење образовања и васпитања
* ИЗЈЗ – Институт за јавно здравље
* ЗЈЗ- Заводи за јавно здравље
* ИПА - Инструмент за претприступну помоћ
* ИРК – Интерреесорна комисија
* ЈП - Јавне политике
* ЈЛС - Јединица локалне самоуправе
* КИРС - Комесаријат за избеглице и миграције
* КИР АПВ - Канцеларија за инклузију Рома Владе Аутономне покрајине Војводине
* КТСУРР - Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња
* MICS 6 - (The Multiple Indicator Cluster Survey 6-2019) - Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце у Србији 2019
* МЉМПДД - Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
* МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе
* МПНТР - Министарство просвете, науке и технолошког развоја
* МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
* МП - Министарство правде
* МПР - Министарство привреде
* МСП - Министарство спољних послова
* МБОС - Министарство за бригу о селу
* МБПД - Министарство за бригу о породици и демографију
* МЗ - Министарство здравља
* МКИ - Министарство културе и информисања
* МФ - Министарство финансија
* МУП - Министарство унутрашњих послова
* НАЈУ – Национална академија за јавну управу
* НВО - Невладина организација
* НСЗ - Национална служба за запошљавање
* НСРНМ – Национални савет ромске националне мањине
* ОЕБС – Организација за европску безбедност и сарадњу
* ОЦД – Организације цивилног друштва
* ОШ – Основна школа
* ПЗСЗ – Покрајински завод за социјалну заштиту
* ПКС - Привредна комора Србије
* ПЗЗР - Повереник за заштиту равноправности
* ПУ – Предшколска установа/Полицијска управа
* РЕФ – (Roma Education Fund) – Фонд за образовање Рома
* РИК – Републичка изборна комисија
* РЗС - Републички завод за статистику
* РЗСЗ - Републички завод за социјалну заштиту
* РС - Република Србија
* РФЗО - Републички фонд за здравствено осигурање
* РЦЦ – (Regional Cooperation Council)- Регионални савет за сарадњу
* СИПРУ – (Social Inclusion annd Poverty Reduction Unit) - Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Реублике Србије
* СКГО - Стална конференција градова и општина
* СШ –Средња школа
* ЦСР – Центар за социјални рад
* ШООО – Школа за основно образовање одраслих
* ШУ – Школска управа

Мере у Акционом плану подељене су на:

* Регулаторне (Р)
* Подстицајне (ПО)
* Информативно-едукативне (ИЕ)
* Мере институционално-управљачко-организационе (ИУО)
* Мере обезбеђења добара и пружања услуга (ОДУ)

У Акционом плану мере су означене с обзиром на активности које претежно упућују на конкретну врсту мере.

Скраћенице за ознаке програмског буџета су:

* ПГ - Буџетски програм
* ПА - Програмска активност
* Ек.класиф. - Економска класификација
* 01 - Општи приходи и примања буџета Извор финансирања
* ДОП ЕУ- Донаторска помоћ ЕУ

|  |  |
| --- | --- |
| **Документ јавне политике:** | **Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2030. године** |
| **Назив акционог плана:** | **Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године** |
| **Предлагач:** | **Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог** |
| **Координација и извештавање:** | **Координационо тело за унапређење положаја и социјално укључивање Рома и Ромкиња и праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији и Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог као техничка подршка** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПШТИ ЦИЉ :**  **УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА РОМА И РОМКИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, УЗ УВАЖАВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА, ЕЛИМИНИСАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА, И ПОСТИЗАЊЕ ВЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ У СВИМ СЕГМЕНТИМА ДРУШТВА.** | | | | | | | |
| **Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог** | | | | | | | |
| **Показатељ(и) на нивоу oпштег циља** | **Jединица мере** | **Извор провере** | **Почетна вредност *(базна година)*** | **Циљaна вредност (*2022)*** | **Циљaна вредност (2023)** | **Циљaна вредност (2024)** |
| Очекиван животни век Рома и Ромкиња | Године старости | *(РЗС, ИЗЈЗ)* | 62,2  (2021) | 62,5 | 62,8 | 63,2 |
| Проценат ромских домаћинстава који живи у условима изражене материјалне депривације (3 или више фактора материјалне депривације) | Проценат | *(РЗС, MICS),* | *83%*  *2019* | 82% | 80% | 78% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 1:**  **СМАЊЕН НИВО ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА ПРЕМА РОМСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ МАЊИНИ** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност (2024) |
| * 1. Проценат Рома и Ромкиња који сматра да има лично искуство дискриминације | Проценат | Истраживање ”Перцепција ромске заједнице о дискриминацији“ које спроводи Повереник за заштиту равноправности | 26%  (2020) | / | / | 19% |
| * 1. Удео општег становништва којем није пријатно имати Роме за комшије | Проценат | Истраживање повереника „Однос грађана и грађанки према дискриминацији“  које спроводи Повереник за заштиту равноправности | 19%  (2019) | / | / | 15% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.1. Унапређење правног и институционалног оквира и његова пуна примена у превенцији и заштити од циганизма као посебног облика расизма, и дискриминације.** | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 4. квартал 2024. и континуирано | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Кривични законик, Закон о кривичном поступку | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| * + 1. Закон препознаје и санкционише циганизам као облик расизма | Не/Да | | Службени гласник РС | | | Не  (2021) | / | | / | | Да |
| * + 1. Број новоуспостављених одељења за борбу против циганизма и дискриминације према Ромима и Ромкињама у оквиру јавних институција и независних тела | Број | | Извештаји МЉМПДД и КТСУРР | | | 0  (2021) | / | | / | | Најмање 1 |
| * + 1. Број притужби због дискриминације припадника/ца ромске националне мањине | Број | | Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправност за 2020. годину | | | 94  (2020) | 100 | | 110 | | 120 |
| * + 1. Број (наводних) жртава које су добиле бесплатну правну помоћ | Број | | Извештај о реализацији оперативних закључака закључака за период 2019-2021. године  Регистар о пружаоцима бесплатне правне помоћи  Годишњи извештаји министарства правде | | | 3340  (1.10.2019-октобар 2020) | 4000 | | 4000 | | 4200 |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | | |
| *2022* | | | *2023* | | *2024* | | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Анализа потребе за изменама прописа са препорукама за унапређење | МЉМПДД | ОЦД  Донатори | 4. квартал 2022 | Израђена анализа | Потребна донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Упућивање МП информације о препорукама на основу анализе како би циганизам као посебан облик расизма био препознат у прописима | МЉМПДД | МП | 1. квартал 2023. | Упућена информација ка МП | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Израда и усвајање, по потребни измена Кривичног закона и постојећег секторског законодавства на националном и локалном нивоу | МЉМПДД | Сва релевантна министарства | 2. квартал 2023-4. квартал 2024 | Измењени и допуњени прописи | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Допуне и измене политика институција и независних институција да препознају циганизам као посебан облик расизма и интегришу мере против циганизма у своје политике, а на основу препорука из Анализе потреба за изменама прописа са препорукама за унапређење | МЉМПДД | Сва релевантна министарства  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Опреационализован термин антициганизам тј циганизам као облик расизма на свим нивоима јавних институција |  |  |  |  |  |
| * + 1. Јачање капацитета ЈЛС за пружање бесплатне правне помоћи кроз организовање едукација и обезбеђивање неопходних ресурса на локалном нивоу | МП | МП  ЈЛС  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број ЈЛС које су обухваћене јачањем капацитета | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет ЈЛС |  |  |  |  |
| * + 1. Информисање припадника ромске националне мањине о начинима остваривања бесплатне правне помоћи | МЉМПДД | МП  ЈЛС  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Редовно се израђују извештаји у МП  Број информисаних припадника ромске националне мањине | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Истраживање Повереника за заштиту равноправности „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији, које ће укључити и појам циганизма“ | Повереник за заштиту равноправности | МЉМПДД | 4. квартал 2024 | Реализовано истраживање  „Перцепција ромске заједнице о дискриминацији, које ће укључити и појам циганизма“ | Потребна донаторска средства |  |  |  | 2.000,000,00 динара  (Процена Повереника за заштиту равноправности) |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЉМПДД | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 1.2. Оснаживање Рома и Ромкиња за приступ правима и очување идентитета** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 4. квартал 2024. и континуирано | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | Закон о јавном информисању и медијима | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| * + 1. Број Установа културе за Роме и Ромкиње | Број | Национални савет, ERIAC | | | 1  (2021) | 1 | | 1 | | 1 |
| * + 1. Број пројеката/програма установа културе, чији је оснивач национално мешовита јединица локалне самоуправе, а на чијој територији живи репрезентативан број Рома, којима се чува и промовише културни идентитет и традиција ромске националне мањине | Број | ЈЛС, КТСУРР | | | / | Биће утврђено као базна вредност | | / | | Број пројеката и програма увећан за 20% у односу на 2022. |
| * + 1. Дефинисана листа истакнутих ромских уметника и културних делатника, која се периодично ажурира. | Да/Не | НСРНМ, КТСУРР | | | / | Биће утврђено као базна вредност | | / | | Да |
| * + 1. Број медија са претежним садржајем релевантним за Роме и Ромкиње или на ромском језику | Број медија | Медији на језицима националних мањина, ОЕБС Мисија у Србији, 2020  МКИ | | | 26  (2020) | / | | / | | 30 |
| * + 1. Број програма и пројеката којима су Роми и Ромкиње информисани и едуковани на тему приступа правима и очувања идентитета | Број подржаних пројеката | Решење МКИ о додели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина | | | 12 | 12 | | 13 | | 14 |
| * + 1. Број подржаних пројеката/програма којима се на афирмативан начин представља култура и традиција Рома и који доприносе борби против циганизма и дискриминације | Број | Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС  Извештај МЉМПДД  Извештај НСРНМ  Решење о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине  Решења МКИ о додели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја | | | 4 | 4 | | 5 | | 6 |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | | | |
| *2022* | | | *2023* | | *2024* | | | |
| Буџет Републике Србије | | Програм 1203, програмска активност 0006  Програм 1203, програмска активност 0001 | | 4.000 | | | 5.000 | | 6.000 | | | |
| Буџет Републике Србије | | Програм 1204, програмска активност 0006 | | 11.000 | | | 12.000 | | 13.000 | | | |
| Буџет Републике Србије | | 2.000 | | | 2.000 | | 3.000 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| * + 1. Спровођење анализе стања, потреба и могућности са закључцима о најважнијим баријерама и проблемима и препорукама које су основа за предлоге измена регулаторног оквира | МКИ | КТСУРР  ОЦД | 4. квартал 2024 | Спроведена анализа, објављене препоруке | Потребна донаторска средства | … |  |  |  | |
| * + 1. Израда анализе стања и дефинисање могућности и практичних предлога институционализације ромске културе у Србији, као и анализа ромске културне сцене и њених капацитета | МКИ | КТСУРР  ОЦД | 4. квартал 2024 | Спроведена анализа, објављене препоруке | Потребна донаторска средства |  |  |  |  | |
| * + 1. Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на ромском језику | МКИ | Медији  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Програм 1204, програмска активност 0006 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | |
| * + 1. Јачање професионалних капацитета новинара и медијских радника за производњу медијских садржаја намењених припадницима ромске националне мањине | МКИ | КТСУРР  НСРНМ  Медији  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број обучених лица | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Програм 1204, програмска активност 0001 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| * + 1. Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе очувања националног и културног идентитета Рома | МКИ | Медији  Установе културе  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Програм 1204, програмска активност 0006 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| * + 1. Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на тему приступа правима припадника ромске националне мањине | МКИ | НСРНМ  Медији  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Програм 1204, програмска активност 0006 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| * + 1. Спровођење конкурса за суфинансирање и финансирање пројеката у области културе националних мањина | МЉМПДД | МКИ  АПВ  ЈЛС  НСРНМ | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката који на афирмативан начин представља култура и традиција Рома и којима се доприноси борби против циганизма и дискриминације | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | За МКИ  Програм 1203  Пројекат 006 | 250.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | |
| * + 1. Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја којима се на афирмативан начин представља култура и традиција Рома и који доприносе борби против циганизма и дискриминације | МКИ | Медији  НСРНМ  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Програм 1204, програмска активност 0006 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| * + 1. Обележавање 2. августа као Дана сећања на Холокауст Рома | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Медији | 3. квартал 2022, 2023, 2024 и континуирано | Број одржаних догађаја |  |  |  |  |  |
| * + 1. Оснаживање Рома и Ромкиња да реагују против циганизма и дискриминације | МЉМПДД | Повереник за заштиту равноправности  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број обучених Рома и Ромкиња за препознавање циганизма и дискриминације у оквиру кампање  Број реализованих  информативно-едукативних активности у оквиру кампање  Најмање 1 годишње | Потребна донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Подстицање и пружање помоћи Ромима да пријављују кривична дела мотивисана предрасудама, малтретирање, насиље и говор мржње | МЉМПДД | ОЦД  Донатори  МП | 4. квартал 2024 и континуирано | Број пријава |  |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЉМПДД | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 1.3. Подизање свести јавности, а нарочито јавних служби о значају борбе против циганизма као посебног облика расизма, и дискриминације | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство културе и информисања | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 4. квартал 2024. и континуирано | | | | Тип мере: Информативно едукативна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Закон о јавном информисању и медијима | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) | |
| * + 1. Број људи (општа популација) који су на било који начин били укључени у активности за сузбијање предрасуда |  |  | | | |  |  | |  | |  | |
| 1.3.2. Број подржаних медијских садржаја на промоцију толеранције и идентитета Рома | Број | Решења МКИ о додели средстава за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја чија је тема неговање културе различитости, дијалога и толеранције | | | | 3 | 4 | | 4 | | 5 | |
| * + 1. Број јавних осуда говора мржње према Ромима | Број | МЉМПДД  Извештаји Повереника за заштиту равноправности | | | | / | 0  (2022) | | 3 | | 5 | |
| * + 1. Број обучених јавних службеника на тему заштите од дискриминације и циганизма као специфичног облика расизма | Број | Извештаји МПНТР; МЉМПДД, МРЗБСП, МЗ, НАЈУ и извештаји Повереника за заштиту равноправности, извештаји партнерских ОЦД и донатора | | | | 0  (2021) | 100 | | 200 | | 300 | |
| * + 1. Број институција са прописима и мерама против циганизма као облика расизма | Број | КТСУРР  ЈЛС | | | | 0 | 0 | | 0 | | Најмање 1 | |
| * + 1. Број акредитованих програма обуке за јавне службенике код Националне академије за јавну управу, као и у области образовања, социјалне и здравствене заштите а који су усмерени на развијање свести и сузбијање циганизма и дискриминације према Ромима | Број | НАЈУ  РЗСЗ  ЗУОВ  Повереник за заштиту равноправности | | | | 0 | 4 | | / | | 4 | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | |
| *2022* | | | *2023* | | *2024* | |
| Буџет Републике Србије | | | Програм 1204, програмска активност 0001 | | 2.000 | | | 2.000 | | 2.500 | |
|  | | | 911,8 МПНТР? | | | 911,8 МПНТР? | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја чија је тема неговање културе различитости, дијалога и толеранције | МКИ | Медији | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 1204, програмска активност 0001 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| * + 1. Праћење примене подзаконских аката који дефинишу област препознавања и реаговања на дискриминаторно понашање у установи образовања и васпитања | МПНТР | МЉМПДД | 4. квартал 2024. и континуирано | Број пријављених и регистрованих случајева дискриминације ученика/ца ромске националности у образовним установама на годишњем нивоу  Број извештаја о поступању у случајевима дискриминације припадника ромске заједнице  Извор: извештаји МПНТР; извештаји Повереника за заштиту равноправности | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Раздео 26.0, МПНТР, Програм 0201 – Развој науке и технологије, Програмска активност: 0007 – Администрација  и управљање – редовна средства у оквиру лимита за 2022-2024. годину |  |  |  |
| * + 1. Унапређивање компетенција запослених у образовању за примену законских и подзаконских норми којима се дефинише инклузија, превенција и реаговање на дискриминаторно и насилно понашање у установи образовања и васпитања | МПНТР | ЈЛС  НСРНМ  ПУ  ОШ  СШ  ШУ  ОЦД | 4. квартал 2024. и континуирано | Број програма – едукације запослених у образовном систему који су спроведени  Број учесника/ца едукације  Број подржаних ОЦД у области превенције и реаговања на дискриминаторно и насилно понашање и обим додељених средстава  Извор: извештаји МПНТР; извештаји Повереника за заштиту равноправности; извештаји подржаних ОЦД | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС | Буџетирано у оквиру акт. 1.1.1 |  |  |  |
| * + 1. Унапређивање доступности и квалитета учења Ромског језика са елементима националне културе као изборног програма у основној школи | ЗУОВ | МПНТР  НСРНМ  ЈЛС  ОШ  ОЦД | 4. квартал 2024. и континуирано | Број организованих информативних активности у ромским насељима пре или у току процеса селекције изборних програма  Број школа у којима се изучава *Ромски језик са елементима националне културе*  Број деце ромске националности (девојчица и дечака) која похађају програм *Ромски језик са елементима националне културе*  Број уџбеника за изборни програм *Ромски језик са елементима националне културе*  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; извештаји укључених ОЦД | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  + ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Акредитација програма обука о циганизму и антидискриминацији у обазовању, социјалној и здравственој заштити | МЉМПДД | МПНТР МРЗБСП  МЗ  РЗСЗ  ЗУОВ,  КИР АПВ  НСРНМ  СКГО | 4. квартал  2023 | Број акредитованих програма обуке у здравственој заштити-најмање 1 до краја 2023  Број акредитованих програма обуке у социјалној заштити-најмање 1 до краја 2023  Број акредитованих програма обуке у образовању-најмање 1 до краја 2023 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Одржавање обука о циганизму и антидискриминацији за запослене у образовању, социјалној и здравственој заштити | МЉМПДД | МПНТР МРЗБСП  МЗ  РЗСЗ  ЗУОВ,  КИР АПВ  НСРНМ  СКГО  Повереник за заштиту равноправности | 1-4. квартал 2024 | Број обучених запослених у здравственој заштити-најмање 300 до краја 2024  Број обучених запослених у социјалној заштити-најмање 300 до краја 2024  Број обучених запослених у образовању-најмање 300 до краја 2024 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС + ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Акредитација програма обука о циганизму и антидискриминацији за јавне службенике | НАЈУ |  | 2. квартал  2023 | Број акредитованих програма стручног усавршавања -најмање 1 до краја 2023 | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС + ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Организовање обука о циганизму и антидискриминацији за запослене у ЈЛС | НАЈУ | СКГО  МЉМПДД  ГИЗ  Повереник за заштиту равноправности | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних обука  Број учесника обука | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС + донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Организовање обука о циганизму и антидискриминацији за државне службенике | НАЈУ | МЉМПДД  ГИЗ  Повереник за заштиту равноправности | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних обука  Број учесника обука  Извор | Извор 01- Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  + Донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Организовање обука о циганизму и антидискриминацији за запослене у НСЗ | НСЗ | МЉМПДД  ГИЗ  Повереник за заштиту равноправности | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних обука  Број учесника обука | Финансијски план НСЗ+ донароска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Организовање обука о циганизму и антидискриминацији за послодавце у привредном сектору | Привредна комора | МЉМПДД  ГИЗ  Повереник за заштиту равноправности | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних обука  Број учесника обука | Редовни приходи ПКС + донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и реализовање кампања за подизање свести о потреби борбе против циганизма као облика расизма, промовисање позитивна слике о Ромима, и подизање свести о историји Рома и положају Рома на пољима као што су уметност и култура | МЉМПДД | ОЦД  НСРНМ  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број реализованих кампања |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и спровођење информативних кампања и кампања за подизање свести о Холокаусту Синта и Рома у Европи | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2023, 2024 и континуирано | Број реализованих кампања |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и спровођење истраживачких активности о Холокаусту Синта и Рома, укључујући локална истраживања односно прикупљање личних сведочанстава | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 | Број реализованих кампања |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда публикације о историјском страдању Рома од дискриминације и циганизма као облика расизма | МЉМПДД, | КТСУРР  ЈЛС  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 | Израђена и објављена публикација |  |  |  |  |  |
| * + 1. Унапређење скупштинске сарадње и информисаности о појму циганизма као облика расизма и одржавање јавних слушања у Скупштини РС о циганизму као облику расизма, дискриминацији према Ромима као и говору мржње. | МЉМПДД | КТСУРР  ЈЛС  ОЦД  Савет Европе  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних јавних слушања |  |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЉМПДД | КТСУРР  МКИ  НСРНМ | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 2:**  **УНАПРЕЂЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА РОМА И РОМКИЊА У СВИМ ДРУШТВЕНИМ ПРОЦЕСИМА** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност (2024) |
| 2.1. Проценат Рома и Ромкиња који су изјавили да су учествовали на изборима | Проценат | РИК, НСРНМ | / | / | Биће утврђено 2023 | / |
| 2.2. Број активних организација цивилног друштва које воде Роми и Ромкиње | Број | РЕФ | / | / | / | 300 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.1. Подстицање учешћа Рома, нарочито жена и младих, у друштвеном, културном и политичком животу** | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) | |
| * + 1. Број организација цивилног друштва које воде Роми и Ромкиње, који активно учествују у платформи цивилног друштва МЉМПДД | Број | | АПР  НСРНМ  МЉМПДД | | | Биће утврђено | Најмање 20 | | Најмање 20 | | Најмање 10 | |
| * + 1. Заступљеност мушкараца и жена ромске националности у телима политичког одлучивања на локалном, покрајинском и националном нивоу | Проценат | | Подаци ЈЛС и органа и институција на националном и покрајинском нивоу | | | Биће утврђено | Биће утврђено | | Биће утврђено | | Биће утврђено | |
| * + 1. Број локалних савета за међунационалне односе у чији рад су укључени припадници ромске националне мањине | Број | | Попис 2022 | | | Биће утврђено | Биће утврђено | | Биће утврђено | | Све ЈЛС које испуњавају услов предвиђен Законом о локалној самоуправи а на основу података из Пописа | |
| * + 1. Број јединица локалне самоуправе у којима су активни мобилни тимови за инклузију Рома и Ромкиња | Број | | База података за праћење мера за  инклузију Рома и Ромкиња, 2020. година | | | 50  (2020) | / | | / | | 60 | |
| * + 1. Број младих Рома и Ромкиња који учествују у различитим активностима | Број | | МЉМПДД | | | / | Биће утврђено анализом | | / | | / | |
| * + 1. Број пројеката у области културе Рома које реализују организације цивилног друштва | Број | | Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС  Извештај МЉМПДД  Извештај НСРНМ  Решење о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине | | | 2022 | Најмање 20 | | Најмање 20 | | Најмање 20 | |
| * + 1. Број пројеката/програма у области културе Рома усмерених ка женама, деци и младима. | Број | | Извештај МКИ, АПВ и ЈЛС  Извештај МЉМПДД  Извештај НСРНМ  Решење о расподели средстава из буџетског фонда за националне мањине | | | 2022 | Најмање 20 | | Најмање 20 | | Најмање 20 | |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | |
| *(2022)* | | | *(2023)* | | *(2024)* | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| * + 1. Анализа стања и предлози за унапређење у погледу заступљености мушкараца, жена и младих ромске националности у телима политичког одлучивања на локалном, покрајинском и националном нивоу, као и политичке активности (укључујући заступљеност у саветима за међунационалне односе, излазности на изборима) | МЉМПДД | СКГО | 4. квартал 2023 | Спроведена анализа и припремљени предлози за унапређење | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа стања ромских ОЦД – броја активних ОЦД које воде Роми и Ромкиње | МЉМПДД | Платформа ОЦД  НСРНМ | 4. квартал 2023 | Спроведена анализа |  |  |  |  |  |
| * + 1. Израда анализе и предлога за унапређења прописа који уређују област политичке партиципације националних мањина, са акцентом на Ромима | МЉМПДД | НСРНМ | 4. квартал 2024 | Спроведена анализа | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Едукације за оснаживање лидера/ки ромске националности за партиципацију и самоорганизовање | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број одржаних едукација  Број едукованих лидера/ки | Потребна донаторска помоћ |  |  |  |  |
| * + 1. Промоција и спровођење менторства за грађански и политички активизам Рома и Ромкиња | МЉМПДД | Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број Рома и Ромкиња обухваћених менторством | Потребна донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење кампање за повећање заступљености мушкараца и жена ромске националности у телима политичког одлучивања на локалномнивоу (локални савети за међунационалне односе, савети односно радне групе за питања која су релевантна за Роме – на пр. економски развој, просторно планирање, итд.), покрајинском и националном нивоу. | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Реализована кампања | Потребна донаторска помоћ |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбеђивање учешћа ромских НВО као пуноправних чланова у националним, покрајинским и локалним одборима за праћење свих програма који се баве решавањем потреба ромских заједница | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Реализована кампања | Потребна донаторска помоћ |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење конкурса за суфинансирање и финансирање пројеката у области културних делатности националних мањина | МЉМПДД | МКИ  АПВ  ЈЛС  НСРНМ | 4. квартал 2024 и континуирано | Број подржаних пројеката у области културе Рома које реализују организације цивилног друштва  Број подржаних пројеката у области културе Рома усмерених ка женама, деци и младима. | Приходи из буџета | За МКИ  Програм 1203  Пројекат 006 | 8.000.000,00  3.000.000,00 | 9.000.000,00  4.000.000,00 |  |
| * + 1. Формирање мобилних тимова за инклузију Рома у свим локалним самоуправама са значајним уделом Рома и обезбеђивање јачања капацитета за чланове мобилних тимова |  | ЈЛС  СКГО  Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Формирани мобилни тимови у најмање 10 ЈЛС |  |  |  |  |  |
| * + 1. Успостављање функционалног и ажурираног система координације и праћења рада мобилних тимова и других локалних механизама за инклузију Рома | МЉМПДД | ЈЛС | 4. квартал 2024 и континуирано | Успостављен систем | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење пројекта „100 за будућност“ и наставак у виду пројекта „200 за будућност“ - едукација жена за политичку партиципацију и грађански активизам Ромкиња | МЉМПДД | Донатори | 4. квартал 2024 и континуирано | Број укључених жена - до краја 2024: 200 | Потребна донаторска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЉМПДД | КТСУРР  НСРНМ | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 2.2. Јачање капацитета и сарадње у оквиру цивилног друштва** | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност (2024) |
| * + 1. Број организација цивилног друштва које воде Роми и Ромкиње | Број | | МЉМПДД | | | Биће утврђено кроз платформу цивилног друштва 2022  2022 |  | |  | |  |
| * + 1. Број законских докумената и докумената јавних политика у чијем креирању и праћењу активно учествују организације цивилног друштва које воде Роми и Ромкиње | Број | | МЉМПДД | | | Биће утврђено кроз платформу цивилног друштва 2022 |  | |  | |  |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | |
| *(2022)* | | | *(2023)* | | *(2024)* | |
|  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Спровођење анализе о укључености ОЦД које воде Роми и Ромкиње у креирање и праћење јавних политика | МЉМПДД | ОЦД  Донатори | 2. квартал 2023 | Број мапираних/идентификованих ромских ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Успостављање ромске платформе цивилног друштва | МЉМПДД | КТСУРР  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2022 | Број ромских ОЦД које су укључене у платформу | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Израда протокола о партиципацији ромских ОЦД | МЉМПДД | КТСУРР  ОЦД | 4. квартал 2023 | Дефинисани механизми за партиципацију на националном и локалном нивоу |  |  |  |  |  |
| * + 1. Учествовање ромских ОЦД у креирању и праћењу политика на националном нивоу преко платформе цивилног друштва | МЉМПДД | КТСУРР  ОЦД  Донатори | 4. квартал 2024 и континнуирано | Број ромских ОЦД које су укључене у креирање и праћење | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Успостављен буџетски фонд за јачање институционалних, техничких ии љздских капацитета ромских ОЦД са приоритетима: 1) подршка програмским активностима, 2) јачање капацитета, 3) учешће у креирању јавних политика | МЉМПДД | КТСУРР  ОЦД  Донатори | 2. квартал 2023 | Креиран програм јачања капацитета | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Имплементација програма који се финансирају из Фонда за јачање институционалних, техничких и људксих капацитета ромских ОЦД (укључујући повећање стручних знања на конкретне теме – на пр. борба против циганизма, запошљавање, услуге социјалне заштите, итд., и за посебне групе – на пр. жене, млади, стара лица ромске националности, итд.) | МЉМПДД | КТСУРР  ОЦД  Донатори | 1. квартал 2024 | Број програма који су финансирани из Фонда | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Праћење учешћа ромских ОЦД у креирању и праћењу локалних јавних политика | МЉМПДД | КТСУРР  КИР АПВ  ОЦД  ЈЛС  РСЈП | 4. квартал 2023 и континнуирано | Питање о учешћу укључено у базу података за праћење мера инклузију Рома и Ромкиња  Број локалних политика у чијем креирању и праћењу учествују ромске ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Подстицање ОЦД на формирање савеза на локалном нивоу са осталим заинтересованим странама, у зависности од потреба на локалном нивоу (локална управа, предузетници и привредна друштва, школе, итд.) | МЉМПДД | КТСУРР  КИР АПВ  ОЦД  ЈЛС | 4. квартал 2023 и континнуирано | Број ЈЛС у којима су формирани савези |  |  |  |  |  |
| * + 1. Одржавање редовних консултативних састанака платформе цивилног друштва са КТСУРР, Стручном групом и представницима владе | МЉМПДД | КТСУРР  МДУЛС  КИР АПВ  ОЦД  ЈЛС | 4. квартал 2022 и континнуирано | Број орджаних консултативних састанака |  |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЉМПДД | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 3:**  **РАЗВИЈЕН ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ КАО ИНКЛУЗИВНА, ИНТЕРКУЛТУРАЛНА, НЕДИСКРИМИНАТОРНА И БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ЗА ДЕЦУ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ И СВУ ДРУГУ ДЕЦУ, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ ПУНЕ УКЉУЧЕНОСТИ У ПРЕДШКОЛСКО, ОСНОВНО, СРЕДЊЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ФУНКЦИОНАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ РОМА И РОМКИЊА, УЗ ПОВЕЋАЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ МЕХАНИЗАМА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЦИГАНИЗМА КАО ОБЛИКА РАСИЗМА.** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: **Министарство просвете, науке и технолошког развоја** | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност (*2022)* | Циљaна вредност (*2023*) | Циљaна вредност (*2024* |
| * 1. Стопа уписа и завршавања основне школе код Рома и Ромкиња на најмање 90% до 2030; | Проценат | Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019 / Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и Републички завод за статистику | 2019  % уписа у ОШ - 85,4 %  % завршавања ОШ - 64% | % уписа у ОШ – 86%  % завршавања ОШ - 68% | % уписа у ОШ - 87%  % завршавања ОШ - 68% | % уписа у ОШ - 88%  % завршавања ОШ - 73% |
| * 1. Стопа уписа и завршавање средње школе код Рома и Ромкиња на најмање 50% до 2030; | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и Републички завод за статистику | 2019  упис у СШ -28% (девојчице 27%;)  завршетак СШ: 61% (немамо родну статистику) | % уписа у СШ – 30% (девојчице 29%;)  63% завршавања СШ (девојчице 35%) | % уписа у СШ -30% (девојчице 30%;)  65% завршавања СШ (девојчице 40%) | % уписа у СШ - 32% (девојчице 32%;)  67% завршавања СШ (девојчице 45%) |
| * 1. Стопа завршавања вишег и високог образовања | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка) | 2%  (2017) | 2% | 2% | 2,5% (РЗС и МПНТР) |
| * 1. Учешће одраслих Рома и Ромкиња у образовању и обукама | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка) | 73% у систему (2017)  (Регионално | 70% | 67% | 65% у систему (НСРНМ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.1.: **Подршка потпуном развоју деце ромске националности из депривираних средина реализацијом програма за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и предшколској установи, као и доступност предшколских програма за децу узраста 3 – 5,5 година (целодневни, полудневни).** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| Проценат деце ромске националности старости 36–59 месеци (3 до 5,5 година) која похађају образовање у раном детињству (циљана вредност 2030 – 60,6%) | % | Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | | 2019  7,4% | | | 9% | 9% | | 11% |
| Број локалних самоуправа у којима се континуирано реализују програми за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и предшколској установи (циљана вредност 2030 – 80%) | број | ЕЦЕЦ пројекат  активности СКГО | | | 2019  20 | | | 34 | 40 | | 50 |
| Обухват породица из ромске заједнице подршком кроз програме за родитеље и децу узраста до три године у породици, заједници и предшколској установи (циљана вредност 2030 – 70%) | % | ЕЦЕЦ пројекат | | | 2019  30% | | | 40% | 50% | | 60% |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Реализовати остваривање различитих облика и програма васпитно-образовног рада и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа са циљем подршке породици и деци узраста до три године | МПНТР | ЈЛС  ПУ  ОЦД | 4. квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број породица/родитеља обухваћених програмима подршке породици за развој родитељских вештина  Број ромске деце (девојчица и дечака) обухваћене предшколским програмима на годишњем нивоу  Број организованих обука  Број одобрених пројеката и износ финансијских средстава за пројекте ОЦД  Извор: извештаји МПНТР и извештаји ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Подстицати развој активног партнерства између ЈЛС, предшколских установа и ОЦД у реализацији програма за подстицање развоја и учења деце, као и развоја родитељских вештина у заједници | МПНТР | ЈЛС  ПУ  ОЦД | 4.квартал 2022-4.квартал 2024, континуирано | Развијени различити модели сарадње на локалном нивоу на релацији ЈСЛ/ПУ/ОЦД у циљу реализације програма  Број одобрених ЕЦЕЦ пројеката и износ финансијских средстава за пројекте ОЦД  Извор: извештаји МПНТР и извештаји ЈЛС; извештаји подржаних ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Подршка остваривању различитих програма и облика у ПУ у циљу ширења обухвата деце узраста од 3 до 5,5 година из осетљивих група, са посебним фокусом на ромску децу | МПНТР | ПУ  ЈЛС  Имплементациони партнери | 4.квартал 2022-4.квартал 2024, континуирано | Број предшколских установа у којима су организовани различити програми предшколског васпитања и образовања у краћем трајању за децу узраста 3 – 5,5 година  Број развијених различитих програма предшколског васпитања и образовања у краћем трајању за децу узраста 3 – 5,5 година  Број ромске деце (девојчица и дечака) 3 – 5,5 година укључених у програме  Извор: извештаји МПНТР, извештаји имплементационих партнера, извештаји ЈЛС | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Организовати информативно-едукативне активности (радионице, кампање) у заједници у циљу информисања родитеља деце узраста 3 – 5,5 година о правима и могућностима уписа деце у предшколске установе и родитеља деце стасале за припремни предшколски програм о правима и обавезама у вези са похађањем ППП | МПНТР | ШУ  ЈЛС  ЦСР  ПУ  ДЗ  ОЦД | 4.квартал 2022-4.квартал 2024 | Број ромске деце (девојчица и дечака) 3 – 5,5 година укључене у програме предшколског васпитања и образовања  Број ЈЛС које су израдиле и дистрибуирале информаторе са неопходним информацијама (у вези са подршком деци и породицама у раном детињству (укључујући услуге у области здравствене заштите, исхране, раног скрининга за сметње у развоју, социјалне заштите и програмима предшколског васпитања и образовања)  Број организованих информативних кампања и радионица спроведених на националном нивоу и нивоу локалне заједнице (у ромским насељима, у просторијама ПУ, у просторијама локалне управе) у циљу информисања ромске заједнице о значају, правима и обавезама у вези са похађањем припремног предшколског програма, у периоду март – мај, пре почетка уписа у припремни предшколски програм  Број присутних и информисаних родитеља, са посебним фокусом на Роме и Ромкиње  Број новинских чланака објављених у локалним часописима  Извор: извештаји МПНТР, КТСУРР, ЈЛС  и ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МПНТР | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 3.2: **Смањење образовног јаза потпуним обухватом деце ромске националности узраста 5,5–6,5 година Припремним предшколским програмом (у целодневном или полудневном трајању).** | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. Година | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| 3.2.1. Проценат деце ромске националности који похађа Припремни предшколски програм ППП (циљана вредност 2030 – 100%) | % | Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | 2019  76% | 80% | | 85% | | 88% |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | | *2023* | | *2024* | |
| Приходи из буџета | |  | |  | |  | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Идентификовање деце ромске националности (разврстани по полу) узраста 5.5 – 6.5 година која су стасала за похађање припремног предшколског програма, кроз синхронизовану и ефикасну подршку за укључивање деце ромске националности у припремни предшколски програм интерсекторским повезивањем релевантних локалних актера (матичних служби ЈЛС, школских управа, предшколских установа, домова здравља, центара за социјални рад, организација цивилног друштва) | МПНТР | ЈЛС  ШУ  ПУ  ДЗ  ЦСР  НСРНМ  ОЦД | 2.квартал 2022-4.квартал 2024 | Идентификовање потреба за подршком кроз анализу за укључивање деце у различите програме (да – не)  Урађена анализа потреба за подршком породица за укључивање деце у полудневни или четворочасовни облик припремног предшколског програма (да – не)  Број организованих састанака са свим релевантним локалним актерима вођених и координисаних од стране ЈЛС  Извор: извештаји ЈЛС и ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Унапређење компетенција запослених у образовању (укључујући педагошке асистенте/киње) у циљу примене инклузивног предшколског васпитања и образовања, успостављања ближе сарадње и хоризонталног учења између образовних установа | МПНТР | ЈЛС  ИРК  ШУ  ЗУОВ  ЗВКОВ  Институти,  универзитети  струковна удружења | 2.квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број реализованих обука запослених у образовању (укључујући педагошке асистенте/киње)  Број креираних стручних материјала, водича, збирки добре праксе  Степен задовољства учесника и учесница обуком/процена корисности спроведених активности кроз евалуацију  Извор: Извештаји ИРК и ЈЛС; извештаји Заштитника грађана; извештаји укључених струковних удружења, евалуације програма/пројеката | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање програма који подстичу интекултуралност, поштовање различитости и толеранције на нивоу установе ПВО и васпитне групе у складу са званичном концепцијом – Основама програма ПВО | МПНТР | ЗУОВ  ЗВКОВ  ПУ  ОЦД | 4. квартал 2022-4.квартал 2024 и контиунирано | Број ПУ које реализују програмске активности у циљу промоције мултикултуралности, идентитета, културе и језика ромске националне мањине  Број ангажованих педагошких асистената и асистенткиња у ПУ  Број ромске деце (разврстано по полу) код којих је, на основу праћења, по потреби, пружена подршка у учењу  Извор: Извештај ПУ; Евалуацијски извештај о обухвату и континуитету похађања ППП-а од стране ромске деце (девојчица и дечака) – припремљен од ОЦД и МПНРТ; извештаји ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МПНТР | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.3:** **Повећати обухват ученика припадника ромске националне мањине обавезним основним образовањем спровођењем постојећих прописа о упису у основну школу и доследно спречавање неоправданог уписа у специјално основно образовање посебно за децу која живе у ромским насељима и условима сиромаштва.** | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | |  | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| * + 1. Проценат деце ромске националности који уписује ОШ (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019 / Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019 УНИЦЕФ и РЗС | | 2019  85,4% | 86% | 87% | | 88% |
| * + 1. Бруто стопа уписа деце ромске националности у 8. Разред основне школе (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | 2019  64% | 68% | 68% | | 73% |
| * + 1. Стопа завршавања основне школе (циљана вредност 2030 – 100%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | 2019  64% | 68% | 68% | | 73% |
| * + 1. Смањење осипања из система образовања на годишњем нивоу (циљана вредност 2030 – 3%) | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/ Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | 2019  7% | 6% | 6% | | 5% |
| * + 1. Заступљеност ученика и ученица ромске националности у школама за образовање деце са сметњама у развоју (циљана вредност 2030 – 2,1%) | Проценат | ИПСОС, МПНТР, УНИЦЕФ, 2016 | | 2016  18% | 15% | 13% | | 12% |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | |
| *2022* | *2023* | | *2024* | |
| Приходи из буџета | |  | |  |  | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Унапредити инструмент за процену способности и психофизичке спремности за полазак у школу који ће бити осетљив на културолошке и друге специфичности деце ромске националности | МПНТР | ЈЛС  ОШ  НСРНМ | 4.квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број основних школа које примењују инструмент за процену способности и психофизичке спремности за полазак у школу  Број основних школа које су ангажовале стручне сараднике/це и преводиоце који познају ромски језик и културу  Број основних школа које пружају језичку асистенцију/подршку приликом испитивања ромске деце пред полазак у школу  Извор: извештаји МПНТР и извештаји ЈЛС | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Праћење ефеката примене Правилника о педагошком асистенту и андрагошком асистенту | МПНТР | ЈЛС  ПУ  ОШ  Струковна удружења | 4.квартал 2022-4.квартал 2024 | Број педагошких асистената и асистенткиња у основним, средњим школама и предшколским установама  Професионално усавршавање и напредовање педагошких асистената и асистенткиња регулисано је Правилником о педагошком асистенту и андрагошком асистенту (да – не)  Јасно дефинисан и обезбеђен начин финансирања рада педагошких асистената и асистенткиња (да – не)  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, Заштитника грађана | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за превенцију и спречавање раног напуштања основног образовања (родно осетљиве) деце ромске националности, као и капацитете образовних установа за њихово спровођење | МПНТР | ЈЛС  ОШ  РЗС  НСРНМ  ОЦД  Струковна удружења  Имплементациони партнери | 4.квартал 2022-4.квартал 2024, континуирано | Смањен проценат ромске деце (са посебним фокусом на девојчице) која рано напуштају основно образовање  Број ученика/ца за које је израђен план превенције раног напуштања  Број ученика/ца који похађају програме додатне подршке  Проценат ромске деце (по полу) која прелазе у пети разред, у односу на укупно уписану децу  Број ромске деце (по полу) која уписују први разред средње школе  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; Србија, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019; Србија – ромска насеља, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019; извештаји РЗС и ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити укључивање деце која су враћена по споразуму о реадмисији у редовно образовање и васпитање у Србији. | МПНТР | ОШ  НСРНМ  ОЦД  Струковна удружења  Имплементациони партнери | 4.квартал 2022-4.квартал 2024, континуирано | Број нострификованих школских докумената деци чије породице су повратници из земаља чланица ЕУ по Споразуму о реадмисији  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; Србија, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2014; Србија – ромска насеља, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019; извештаји РЗС и ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Унапређивање свести запослених у систему образовања о важности прикупљања података о личности , са посебним фокусом на податак о националној припадности за потребе праћења напретка и креирање образовних политика | МПНТР | НСРНМ Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ЈЛС  ОШ | 4.квартал 2022- континуирано | Број програма за запослене у образовању који су реализовани  Број учесника/ица  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС; | Потребна донатроска средства | Веза са АП 23 |  |  |  |
| * + 1. Мапирање појаве сегрегације деце и ученика ромске националности у систему образовања и подршка креирању акционог плана за десегрегацију за најмање 2 установе | МПНТР | ШУ  ЈЛС | 4.квартал 2022- континуирано | Израђена интерактивна мапа установа у којима је више од 25% деце и ученика ромске националности;  Израђен оперативни план за десегрегацију за најмање 2 установе | Потребна донатроска средства |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МПНТР | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 3.4: Повећање компетенција ученика и одраслих припадника ромске националне мањине за улазак у свет рада и високо образовање применом афирмативних мера у средњем и високом образовању и смањење осипања из система образовања.** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство просвете, науке и технолошког развоја | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | |  | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | | Почетна вредност (*базна год*) | Циљaна вредност (*2022)* | | Циљaна вредност (*2023*) | | Циљaна вредност (*2024*) |
| * + 1. Стопа преласка у средњу школу за ученике и ученице ромске националности | Проценат | MICS: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019/Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | | | 2019  52,6% | 54% | | 56% | | 58% |
| * + 1. Проценат девојчица и дечака ромске националности који похађа средње образовање | Проценат | MICS 6: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2014/Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | | | 2019  28%(27% (девојчице) | % уписа у СШ – 30% (девојчице 29%) | | % уписа у СШ -30% (девојчице 30%;) | | % уписа у СШ - 32% (девојчице 32%) |
| * + 1. Стопа завршавања средње школе | Проценат | MICS 6: Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2014/Србија – ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | | | | 2019  61% | 62% | | 62% | | 64% |
| * + 1. Стопа преласка ученика и ученица ромске националности на високошколске институције | Проценат | МПНТР | | | | 2018 | 2% | | 2% | | 2,5% |
| * + 1. Стопа завршавања вишег и високог образовања | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка | | | | 2018 | 2% | | 2% | | 2,5% |
| * + 1. Проценат Рома и Ромкиња који нису у систему образовања, обуке или запошљавања | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка | | | | 27% | 20% | | 18% | | 16% |
|  | | |  | *2022* | | | | *2023* | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  |  | | | |  | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  | | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Дефинисати начине праћења ефеката афирмативних мера у образовању ромске популације кроз измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) | МПНТР | КТСУРР  ЈЛС  СШ  НСРНМ | 4. квартал 2022-4. квартал 2024 | Усвојене измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања и подзаконских аката (да – не)  Измене и допуне Правилника о упису у средњу школу и дефинисање механизма за праћење ефеката афирмативних мера (да – не)  Извор: извештаји МПНТР | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити делотворне и ефикасне механизме за превенцију и спречавање напуштања средњег образовања кроз унапређење програма стипендирања (националних и локалних) и менторства ученика/ца ромске националности у школама за средњошколско образовање | МПНТР | СШ  ЈЛС  Имплементациони партнери  РЗС | 4. квартал 2022-4. квартал 2024, континуирано | Проценат ученика/ца ромске националнности који завршавају средње образовање:   * у односу на број ученика/ца ромске националности који уписују средњу школу * у односу на укупан број ученика/ца и однос дечака/девојчица – рачунато по индексу родне равноправности   Обезбеђена средства за стипендирање:   * + за школску 2021/22   + за школску 2022/23   Број ученика**/**ца ромске националности који добијају менторску подршку  Број локалних стипендија за ученике/це ромске националности  Извор: извештаји МПНТР; Србија, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019; Србија – Ромска насеља, Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2019, УНИЦЕФ и РЗС | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Оптимизовати мреже основних и средњих школа које организују програм основног и средњег образовања одраслих како би били доступни Ромима и Ромкињама у местима у којима живе | МПНТР | ЈЛС | 4. квартал 2022-4. квартал 2024 | Број основних и средњих школа које организују програм основног и средњег образовања одраслих  Извор: извештаји МПНТР и извештаји ЈЛС | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Унапредити стручне капацитете наставног кадра за програме основног и средњег образовања одраслих путем стандардизованих и квалитетних обука | МПНТР | ЈЛС  ШООО | 4. квартал 2022-4. квартал 2024, континуирано | Број обука организованих за запослене у образовању за програме образовања одраслих  Број учесника/ца у обукама за стручно усавршавање одраслих  Извор: извештаји МПНТР и извештаји ЈЛС | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Осигурати спремност средњих школа кроз оснаживање стручних капацитета за адекватне одговоре на образовне потребе деце ромске националности путем информисања и едукација наставника/ца, родитеља деце ромске и неромске националнсти, као и ученика/ца, о културолошким специфичностима деце ромске националности, тешкоћама које отежавају њихово редовно похађање наставе, учење и напредовање | МПНТР | ЈЛС  СШ  НС РНМ  ОЦД | 4. квартал 2022-4. квартал 2024, континуирано | Број просветних радника/ца, родитеља, ученика/ца који учествују у едукацији о правима деце ромске националности, тешкоћама и баријерама које отежавају редовно похађање наставе, учење и напредовање  Број средњих школа које учествују у програмима едукације  Извор: извештаји МПНТР, ЈЛС, ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МПНТР | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 4:**  **ПОВЕЋАН ПРИСТУП РОМА И РОМКИЊА КВАЛИТЕТНОМ И ОДРЖИВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ.** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (*2022)* | Циљaна вредност (*2023)* | Циљaна вредност (*2024*) |
| 4.1. Стопе запослености Рома и Ромкиња | Проценат | Регионално истраживање о положају Рома и Ромкиња на Западном Балкану, Програм Уједињених нација за развој (UNDP) и Светска банка  Опционо: вредности дате према методологији и статистици ЕуроСтат-а  РЗС, НСЗ | 21%  (2017) |  |  | 2030:  25%  (РЗС и НСЗ) |
| 4.2. Стопа запослених Рома и Ромкиња у јавном сектору | Проценат | Служба за управљање кадровима  Извештаји МДУЛС-а |  | 0,02%  (2022) |  | 2030: једнака проценту пропорционалном заступљености Рома и Ромкиња у одговарајућег нивоа квалификација. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.1. Увођење и примена афирмативних мера за запошљавање Рома и Ромкиња у јавном сектору.** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| 4.1.1. Број институција које су спровеле афирмативне мере за запошљавање Рома и Ромкиња | Број | МРЗБСП | | | Нема  података | | |  |  | | 30 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.1.1. Спровођење Анализе стања у погледу запослености припадника и припадница ромске националне заједнице у јавном сектору на свим нивоима (национални, локални, покрајински) | ~~МДУЛС~~ | Сва министарства  ЈЛС  СКГО  РЦЦ  РЗС | 4. квартал  2022 | У базу података за праћење мера социјалне инклузије Рома и Ромкиња уврштен овај индикатор  Спроведена анкета о броју запослених | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| 4.1.2. Спровођење континуираног праћења и објављивање података стопе запослености Рома и Ромкиња као и стопе запослености Рома и Ромкиња у јавном сектору | ~~МДУЛС~~ | Сва министарства  ЈЛС  СКГО  РЦЦ | 1.квартал 2023. и континуирано |  | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| 4.1.3. Укључивање вишеструко рањивих Рома у пакет мера | НСЗ | МРЗБСП, ГИЗ, ОЦД | 1. квартал 2023 |  | Финансијски план НСЗ  Средства донатора | Пограм 0803  Програмска активност 0006 | 5.500.000 | 6.000.000 |  |
| 4.1.4. Укључивање Рома и Ромкиња у обуке за активно тражење посла | НСЗ | МРЗБСП, ГИЗ, ОЦД | 1. квартал 2023 |  | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| 4.1.5. Укључивање незапослених Рома у функционално основно образовање одраслих | НСЗ | Школе за образовање одраслих | 2022. |  | Finansijski plan NSZ  Budžet RS | Program 0803 – Programska aktivnost 0006  Program 0803 – Programska aktivnost 0005 | Uključeno u 5.500.000  550.000 | Uključeno u 6.000.000  550.000 |  |
| 4.1.6. Сензибилизација послодаваца у јавном сектору | НСЗ | МРЗБСП, ГИЗ, ОЦД | 1. квартал 2023 |  | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| 4.1.7. Увођење механизма медијатора (саветника/це за тешко запошљива лица са фокусом на Роме и Ромкиње) у запошљавању | МРЗБСП | НСЗ  Донатори |  | Потребна измена регулативе | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ ДОП ЕУ |  |  |  |  |
| 4.1.8. Спровођење иницијатива за запошљавање Рома и Ромкиња у институцијама, у складу са образовним профилом, на јавним пословима | МЉМПДД | ~~МДУЛС~~  Сва министарства  ЈЛС  ГИЗ | 4. квартал 2024 | Најмање 100 запослених високо образованих Рома и Ромкиња у | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС  Средства донатора |  |  |  |  |
| 4.1.9. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.2. Креирање нових и доследна примена постојећих програма запошљавања Рома и Ромкиња** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| 4.2.1.Број нових програма запошљавања Рома и Ромкиња |  |  | | | 0 | | | 1 | 2 | | 3 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.2.1. Укључивање Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања | НСЗ | МРЗБСП,ОЦД | континуирано | % укључених Рома је већи у мерама активне политике запошљавања  % укључених Ромкиња је већи у мерама активне политике запошљавања | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| 4.2.2. Укључивање незапослених Рома у меру ФООО | НСЗ | Школе | континуирано |  | Финансијски план НСЗ  -------------  Буџет РС | Програм 0803  Програмска активност 0006  -------------  Програм 0803  Програмска активност 0005 | У оквиру 5.500.000  -----------  У оквиру 550.000 | У оквиру 6.000.000  ---------  У оквиру 550.000 |  |
| 4.2.3. Укључивање незапослених Рома у мотивационо-активационе обуке | НСЗ | ОЦД | континуирано |  | Финансијски план НСЗ  Средства донатора | Програм 0803  Програмска активност 0006 | У оквиру 5.500.000  / | У оквиру 6.000.000  / |  |
| 4.2.4. Досезање и информисање Рома о мерама и услугама НСЗ | НСЗ | ОЦД | континуирано |  | Финансијски план НСЗ  Средства донатора | Програм 0803  Програмска активност 0006  / | У оквиру 5.500.000  / | У оквиру 6.000.000  / |  |
| 4.2.5. Подстицање предузетништва уз додатну подршку и менторинг – посебан фокус на подстицање Ромкиња предузетница | НСЗ | МП, МРЗБСП  ГИЗ, ОЦД | континуирано | Број предузећа основаних од стране жена/Ромкиња | Финансијски план НСЗ  Донаторска средства | Програм 0803  Програмска активност 0006 | У оквиру 5.500.000 | У оквиру 6.000.000 |  |
| 4.2.6. Укључивање већег броја Рома и Ромкиња у мере активне политике запошљавања које спроводе ОЦД | НСЗ | МРЗБСП | 4. квартал 2024 |  | Финансијски план НСЗ  Средства донатора |  |  |  |  |
| 4.2.7. Промоција предузетништва (развој задруга, социјалних предузећа, МСП, итд.) | НСЗ | МРЗБСП  МП  ГИЗ | 4. квартал 2024 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. Укључивање Рома и Ромкиња у стручне праксе у приватном сектору | НСЗ | МРЗБСП | 4 квартал 2024. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. Повећати учешће Рома и Ромкиња у програме и стручне обуке за стицање практичних знања код послодаваца у приватном сектору | НСЗ | МРЗБСП  ГИЗ | 4. квартал 2024. |  | Финансијски план НСЗ  Средства донатора |  |  |  |  |
| 4.2.10. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.3. Потпуна и одржива институционализација локалних механизама за инклузију Рома** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за државну управу и локалну самоуправу | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (*2022)* | Циљaна вредност (*2023*) | | Циљaна вредност (*2024*) |
| 4.3.1. Усвојена потребна акта за потпуну и одрживу институционализацију локалних механизама (здравствене медијаторке, координатори за ромска питања, педагошки асистенти, мобилни тимови за социјално укључивање Рома и Ромкиња) | Да/Не | Извештај о спровођењу Стратегије и НАП Министарества за људска и мањинска права и друштвени дијалог | | | 2021: Не | | | / | / | | 2024. Да |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.3.1. Промовисати значај препознавања Рома и Ромкиња као посебне циљне групе у ЛАПовима за запошљавање на нивоу ЈЛС, и обезбеђивање делотворног праћења и извештавања о укључивању Рома | ~~МДУЛС~~ | МРЗБСП | 4. квартал 2024 |  | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| 4.3.2. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.4. Борба против циганизма, као облика расизма и дискриминације у запошљавању** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: *Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања* | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: подстицајна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| 4.4.1. Број обука за запослене у јавном сектору | Број | Извештаји: МЉМПДД, Повереника за заштиту равноправности, МРЗБСП, НСЗ | | | 0  (2021) | | |  | 10 | | 10 |
| 4.4.2. Број обука за сензибилизацију послодаваца | Број | Извештаји: МЉМПДД, Повереника за заштиту равноправности, МРЗБСП, НСЗ | | | 0  (2021) | | |  | 10 | | 10 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.4.1. Спровођење програма обуке за запослене у НСЗ и међу привредним субјектима на тему борбе против циганизма као облика дискриминације у запошљавању | НСЗ | МРЗБСП  МЉМПДД  ГИЗ  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано |  | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| 4.4.2. Спровођење јавне кампање за спречавање и борбу против циганизма у запошљавању | МЉМПДД | ГИЗ  ОЦД  МП  МРЗБСП  МДУЛС  ПК ЈЛС | 4. квартал 2024 и континуирано | Спроведена кампања сваке године |  |  |  |  |  |
| 4.4.3. Установљавање и додела награде за ”инклузивног послодавца” на националном и локалном нивоу | МЉМПДД | ГИЗ  ОЦД  МП  МРЗБСП  МДУЛС  ПК ЈЛС | 4. квартал 2023 и континуирано | Организована додела награда сваке године |  |  |  |  |  |
| 4.4.4. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 4.5. Легализација рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача.** | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: регулаторна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| 4.5.1.Усвојена потребна акта за потпуну и одрживу легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача | Да/Не | МРЗБСП | | | Не | | |  |  | | Да |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | | |
| Приходи из буџета | | |  | | |  |  | | |  | | |
| Финансијска помоћ ЕУ | | |  |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и СВ | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 4.5.1. Спровођење Анализе о потребним и недостајућим актима за формализацију и легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2023 | Спроведена Анализа | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| 4.5.2. Израда , усвајање и примена недостајућих аката за формализацију и легализацију рада Рома и Ромкиња у неформалној сфери, посебно сакупљача. | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2024 | Израђена, усвајена и примењена недостајућа аката у складу са препорукама из Анализе |  |  |  |  |  |
| 4.5.3. Развијање и спровођење програма подршке и професионализације сакупљача | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2024 и континуирано | Број развијених и спроведених програма |  |  |  |  |  |
| 4.5.4. Развијање и спровођење програма јачања свести о здрављу међу сакупљачима, као и о заштити на раду | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2024 и континуирано | Број развијених и спроведених програма |  |  |  |  |  |
| 4.5.5. Обезбедити обавезне обуке из здравља и безбедности на раду за све области у којима се спроводе програми подршке и професионализације | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2024 | Број реализованих обука |  |  |  |  |  |
| 4.5.6. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 5:**  **УНАПРЕЂЕНО ЗДРАВЉЕ РОМА И РОМКИЊА УЗ ЈЕДНАК ПРИСТУП КВАЛИТЕТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛУГАМА И ОМОГУЋЕНО ПУНО ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ЗДРАВЉЕ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАРОЧИТО У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА, У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство здравља | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност  (2024) |
| 5.1. Покривеност Рома и Ромкиња универзалним здравственим осигурањем | % | *РФЗО, Министарство здравља* | *93,4%*  *(2021)* |  |  | *94,%* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.1. Ширење и развијање јавно-здравствених програма** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Планови јавног здравља ЈЛС | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност *базна година*  2021 | | | Циљaна вредност  2022 | Циљaна вредност 2023 | | Циљaна вредност 2024 |
| 5.1.1. Број јавно-здравствених програма који таргетирају Роме и Ромкиње | број | Министарство здравља  ИЗЈЗ | | | 3 | | | 3 | 4 | | 4 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Министарство здравља | | | Програм 1801- пројекат 0001  Програм 1802, пројекат 0010  Донација ЕУ, УН | | | 15.544 | 17.660 | | | 22.680 | |
| Буџет Министарства здравља | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и СВ | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Спровођење процена локалних потреба и капацитета у погледу расположивости јавно-здравствених програма | МЗ | РФЗО  ЈЛС  СКГО  ИЗЈЗ/ЗЈЗ | 4. квартал 2022- 4. квартал 2024. и континуирано | Спроведена процена |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и спровођење локалних јавно-здравствених програма који укључују здравствена питања Рома израђених према потребама у оквиру Планова јавног здравља на нивоу ЈЛС. | МЗ | РФЗО  ЈЛС  СКГО  ИЗЈЗ/ЗЈЗ | 4. квартал 2024. и континуирано | Број развијених јавноздравствених програма на локалном нивоу  Број спроведених јавноздравствених програма на локалном нивоу |  |  |  |  |  |
| * + 1. Развијање и спровођење програма којима се обезбеђује приступ благовременој пренаталној и постнаталној нези | МЗ | РФЗО  ЈЛС  СКГО  ИЗЈЗ/ЗЈЗ | 4. квартал 2024. и континуирано | Број развијених програма  Број реализованих програма |  |  |  |  |  |
| * + 1. Организовати вакцинацију деце ромске националности према календару вакцинације РС | МЗ  РФЗО | МЗ  Дом здравља  Здравственемедијаторке | 2. квартал 2022 - 4. квартал 2024. и континуирано | Удео деце ромске националности обухваћено обавезном имунизацијом, у односу на општу популацију деце истог узраста (%)  Извор: извештаји Министарства здравља (Републички институт за јавно здравље Батут) | Министарство здравља,  РФЗО | Програм 1801- пројекат 0001  Програм 1802- пројекат 0010 | 144  11.400 | 160  13.500 | 180  18.000 |
| * + 1. Организовати кампање намењене већем обухвату обавезном имунизацијом деце ромске националности у ромским подстандардним насељима | МЗ | Дом здравља  Здравствене медијаторке  ЈЛС  ОЦД | 2. квартал 2022 - 4. квартал 2024. и континуирано | Број кампања које се односе на обавезну имунизацију  Број одобрених пројеката и износ финансијских средстава, за пројекте који су усмерени ка већем обухвату обавезном имунизацијом  Извор: извештаји Министарства здравља (Републички институт за јавно здравље Батут) | МЗ  ЗМ  ОЦД | Програм 1802, пројекат 0010 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| * + 1. Ажурирање процене стања ухрањености ромске деце редовним антропометријским мерењима на терену и у служби за здравствену заштиту деце ДЗ | МЗ | Дом здравља – Служба за здравствену заштиту деце и Патронажа  Здравствене медијаторке  ЈЛС | 2. квартал 2022 - 4. квартал 2024. и континуирано | Проценат потхрањене ромске деце, у односу на узраст  Проценат деце која заостају у расту, у односу на узраст  Извор: извештаји Министарства здравља; Србија Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце 2014/Србија – Ромска насеља Истраживање вишеструких показатеља положаја жена и деце – МИЦС 2019 | Донација ЕУ, УН |  | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| * + 1. Информативна кампања Министарства здравља, о превентивним мерама здарвствене заштите, према припадницима ромске националне мањине | МЗ | МЉМПДД  ОЦД | 4. квартал 2022 - 4. квартал 2024. и континуирано | Број одржаних информативних кампања  Број појединаца обухваћених кампањом |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбеђивање укључивања Рома у универзално здравствено осигурање | МЗ | РФЗО  ЈЛС  СКГО  ИЗЈЗ/ЗЈЗ | 4. квартал 2024. и континуирано | Број Рома обухваћених универзалним здравственим осигурањем до крајар 2024. године |  |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа потребе за изменама подзаконских аката о обухвату Рома и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) | МЗ | КИРС  МЉМПДД  ОЦД | 3. квартал 2022 | Урађена анализа потребе за измменама прописа и подазаконских аката |  |  |  |  |  |
| * + 1. Измена подзаконских аката о обухвату Рома и Ромкиња (реадмисија, бескућници, нерешена лична документа) | МЗ | КИРС  МЉМПДД  ОЦД | 4. квартал 2024 | Број измењених/усвојених регулаторних аката  Обухваћен број Рома и Ромкиња |  |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЗ | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.2. Развијање и спровођење информативно-едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама, већинском становништву и ангажованим у здравственом систему.** | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| * + 1. Број информативно едукативних програма намењених Ромима и Ромкињама | Број | Министарство здравља | | | *0* | | | 0 | 1 | | *1* |
| * + 1. Број информативно едукативних програма намењених већинском становништву | Број | Министарство здравља | | | *0* | | | 0 | 0 | | *1* |
| * + 1. Број информативно едукативних програма намењених ангажованим у здравственом систему | Број | Министарство здравља | | | *0* | | | 0 | 1 | | *1* |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | | |
| Буџет Министарства здравља | | | Програм 1802, пројекат 0010 | | | 15.700 | 17.750 | | | 21.000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Организовање јавно-здравствених кампања којима се обезбеђује да се у све опште информативне и едукативне програме за целокупно друштво и за посебне групе, укључи и решава питање положаја Рома | МЗ | ДЗ  Здравствене медијаторке | 4. квартал 2022- 4. квартал 2024 и континуирано | Број организованих јавно-здравствених кампања | Буџет МЗ | Програм 1802, пројекат 0010 | 3.800 | 4.500 | 6.000 |
| * + 1. Организовање превентивних прегледа за Ромкињењ и Роме у свим старосним добима ( бебе, младе, старије) | МЗ | ДЗ  Здравствене медијаторке  ОЦД | 4. квартал 2022- 4. квартал 2024 и континуирано | Број Ромкиња и Рома обухваћених превентивним прегледима а | Буџет МЗ |  |  |  |  |
| * + 1. Припрема и реализација конкурса у области јавног здравља за ОЦД | МЗ | ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број конкурса за ОЦД  Број ОЦД који су добили средства за спровођење пројеката | Буџет МЗ | Програм 1802, пројекат 0010 | 10.000 | 11000 | 12.000 |
| * + 1. Организовање здравствено-информативно-едукативних радионица у насељима у безбедном окружењу (здрави стилови живота, репродуктивно здравље, болести зависности, хронична обољења као и радионице о вакцинацији, укључујући вакцинацију против КОВИД 19.) | МЗ | ДЗ  Здравствене медијаторке | 4. квартал 2022- 4. квартал 2024 и континуирано | Број спроведених радионица  Број Ромкиња и Рома обухваћених радионицама | Буџет МЗ | Програм 1802, пројекат 0010 | 1.900 | 2.250 | 3.000 |
| * + 1. Развијање и спровођење информативно-теренских програма за стара лица ромске националности о расположивости здравствених програма | МЗ | ДЗ  Здравствене медијаторке | 4. квартал 2024 и континуирано | Број старијих Ромкиња и Рома обухваћених информативним теренским програмима | Буџет МЗ |  |  |  |  |
| * + 1. Проширивање мреже медијаторки као немедицинског особља/здравствених сарадника на ЈЛС у којима нису ангажоване | МЗ | ДЗ | 4. квартал 2024 и континуирано | Број ангажованих здравствених медијаторки  Број ЈЛС у којима су ангажоване здравствене медијаторке |  |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити могућност за завршавање средње школе за ангажоване здравствене медијаторке | МПНТР | МЗ | 4. квартал 2024 и континуирано | Број здравствених медијаторки које су завршиле средње образовање |  |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЗ | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.3. Решавање радно правног статуса медијаторки, као и повећање броја запослених Рома и Ромкиња у здравственом систему.** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | | Циљaна вредност  (2024) |
| * + 1. Број запослених здравствених медијаторки са потпуно регулисаним радно-правним статусом | Број | Министарство здравља | | | 2021: 0 | | | / | / | | / |
| * + 1. Број здравствених медијаторки у ЈЛС | Број | Министарство здравља | | | 2021: 75 медијаторки у 59 ЈЛС | | |  |  | | 100 |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Буџет Министарства здравља  Донација ЕУ/УН | | |  | | | 100  2.240 | 120  10.760 | | | 150  4.280 | |
|  | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Спровођење анализе потреба у циљу унапређења приступа услугама здравствених медијаторки од стране корисника, и анализе потреба здравствених медијаторки како би се осигурао бољи квалитет услуга које пружају здравствене медијаторке | МЗ | КТСУРР  Имплементациони партнери | 1. квартал 2023 | Урађена анализа и израђене препоруке за унапређење (да–не)  Извор: подаци Министарства здравља; извештај имплементационих партнера | Буџет МЗ  Донација ЕУ/УН | Програм 1801- пројекат 0001 | 240 |  |  |
| * + 1. Спровести усвојени одрживи модел институционализације здравствених медијаторки на основу претходно урађене анализе који ће укључивати:   - Одговарајући облик запошљавања и адекватне накнаде за њихов рад  - Одговарајуће описе радног места  - Институцију компатибилну са њиховом улогом | МЗ | МФ  МПНТР  МРЗС  КТСУРР  Имплементациони партнери | 2. квартал 2023-4 .квартал 2024 | Усвојен одрживи модел институционализације здравствених медијаторки (да–не)  Модел институционализације здравствених медијаторки се примењује у пракси (да–не)  Веза са АП за поглавље 23, тачка 3.6.2.40, 3.6.2.41. и 3.6.2.42. | Буџет МЗ | Програм 1801- пројекат 0001 | 100 |  |  |
| * + 1. Обезбеђивање додатних финансијских средства како би се постепено повећао број здравствених медијаторки на основу анализе потреба за њима | МФ | КТСУРР  Министарство здравља | До краја 2024. г. | Обезбеђена су додатна финансијска средства  (да–не)  Повећан је број здравствених медијаторки  Извор: извештаји Министарства здравља; извештај КТСУРР | Буџет МФ |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити логистичку подршку за рад здравствених медијаторки (лаптопови, мобилни телефони и плаћени путни трошкови) | МЗ | Имплементациони партнери | Други квартал 2024. г. | Логистичка подршка за све ангажоване здравствене медијаторке је обезбеђена (да–не)  Извор: извештаји Министарства здравља | Донација ЕУ/УН |  | 0 |  |  |
| * + 1. Унапређење софтвера којим се омогућава размена података који се односе на Роме и Ромкиње између базе Министарства здравља и осталих релевантних сектора у складу са Законом о заштити података о личности како би се остварила већа инклузија Рома и Ромкиња кроз услуге социјалне заштите | МЗ | КТСУРР  МРЗС  Здравствене медијаторке  Републички завод за статистику  Имплементациони партнери | Четврти квартал 2024. г. | Размена података је омогућена и одвија се несметано  (да–не)  Извор: Јединствена база података за праћење напретка у реализацији АП и Стратегије | Донација ЕУ/УН |  | 2.000 |  |  |
| * + 1. Развијање и спровођење програма јачања капацитета прилагођеног локалним потребама за здравствене медијаторке и медицинско особље | МЗ | МЉМПДД  ДЗ  ОЦД | 4 квартал 2024 и континуирано | Број здравствених медијаторки и медицинског особља обухваћених прорамима јачања капацитета |  |  |  |  |  |
| * + 1. Запошљавање припадника/ца ромске националне мањине у структурама Министарства здравља | МЗ | МЉМПДД  НСЗ  ОЦД | Континуирано, 4 квартал 2022 | Број запослених Рома у структурама Министарства здравља |  |  |  |  |  |
| * + 1. Укључити представникe/цe Рома и Ромкиња у рад локалних Савета за здравље (здравствену медијаторку, а ако је немају онда координатора/ку за ромска питања, педагошког асистента/кињу и/или активисту/кињу организације цивилног друштва) | МЗ | КТСУРР  ЈЛС | Четврти квартал 2024 г. | Број ЈЛС које имају представника/цу ромске заједнице у локалним Саветима за здравље у односу на укупан број ЈЛС у РС (%)  Извор: подаци Министарства здравља (Институт за јавно здравље Батут) | Буџет ЈЛС |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЗ | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 5.4. Учинити доступним услуге здравственог система и здравствене заштите Ромима и Ромкињама, без дискриминације, ради смањења неједнакости у здрављу.** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство здравља | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024. година | | | | Тип мере: Информативно-едукативна | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | |  | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Јединица мере | Извор провере | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност (*2022)* | Циљaна вредност (*2023*) | | Циљaна вредност (*2024*) |
| * + 1. Проценат Рома и Ромкиња који сматра да њихове здравствене потребе нису задовољене | Проценат | \*Заштитник грађана | | | 2014: 28% | | |  |  | | *20%* |
| * + 1. Обухват жена ромске националности у току првог триместра трудноће савременом здравственом заштитом | Проценат | *\*MICS6, РЗС и УНИЦЕФ* | | | 2019: 84% | | |  |  | | 90% |
| * + 1. Обухват вакцинацијом деце ромске националности узраста 24-35 месеци. | Проценат | *\*MICS6, РЗС и УНИЦЕФ* | | | 2019: 63% | | |  |  | | 70% |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | *2023* | | | *2024* | |
| Буџет МЗ  Буџет РФЗО  Донација ЕУ/УН  Глобални Фонд за борбу против ХИВ/АИДС | | |  | | | 4.380  2.000 | 4.810  2.000 | | | 5.640  2.000 | |
|  | | |  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Идентификација и анализа здравственог стања и потреба особа из ромских насеља које припадају ЛГБТ популацији или су жртве трговине људима у циљу сексуалне експлоатације, интервенозни овисници и корисници других психоативних супстанци као и особа са инвалидитетом | МЗ | МЉМПДД | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Урађена анализа | Буџет МЗ  Глобални Фонд за борбу против ХИВ/АИДС Веза са АП за поглавље 23 3.6.2.44. | Програм 1801- пројекат 0001 | 120 | 140 | 160 |
| * + 1. Израдити анализу стања хигијенско-епидемиолошкe и других здравствених потреба Рома и Ромкиња у подстандардним насељима РС | МЗ | ЗЈЗ  Здравствене медијаторке  ЈЛС  КТСУРР  Академске институције  Имплементациони партнери | 3. квартал 2024. | Реализовано истраживање и формулисане препоруке за задовољење хигијенско-епидемиолошких и других здравствених потреба Рома и Ромкиња у подстандардним насељима (да-не)  Извор: подаци Министарства здравља (Институт за јавно здравље Батут) | Буџет МЗ | Програм 1801- пројекат 0001 | 120 | 140 | 160 |
| * + 1. Спровести хигијенско-епидемиолошку санацију (диспозиција отпадних материја, дератизација, дезинфекција и дезинсекција) подстандардних ромских насеља у РС | МЗ | КТСУРР  Здравствене медијаторке  ЗЈЗ  Имплементациони партнери | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Број подстандардних ромских насеља у којима је извршена хигијенско-епидемиолошка санација у односу на укупан број подстандардних ромских насеља  Извор: подаци ЈЛС; извештаји Завода за јавно здравље | Буџет МЗ | Програм 1801- пројекат 0001 | 120 | 140 | 160 |
| * + 1. Повећати број обухваћених вакцинацијом против грипа – посебно старијих Рома и Ромкиња ангажовањем здравствених медијаторки | РФЗО | МЗ  Дом здравља – Служба опште медицине  Здравствене медијаторке  ОЦД | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Број укупно вакцинисаних у календардкој години против грипа  Број старијих од 65 година Рома и Ромкиња обухваћен вакцинацијом од грипа  Број ДЗ у којима је повећан обухват Рома и Ромкиња (посебно 65+) вакцинацијом од грипа  Извор: подаци Министарства здравља | Буџет МЗ | Програм 1802, пројекат 0010 | 1.900 | 2.250 | 3.000 |
| * + 1. Обезбеђивање подршке ОЦД у спровођењу активности које доприносе очувању здравља Рома и Ромкиња (унапређење хигијенско-епидемиолошких услова, подстицање активирања у локалним Саветима за здравље, превентивни рад у заједници и сл.) | МЗ | Институти за јавно здравље  Заводи за јавно здравље  ЈЛС  Имплементациони партнери  ОЦД | 4. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Број oдобрених пројеката и износ финансијских средстава, за пројекте који су усмерени ка очувању здравља Рома и Ромкиња  Број Рома и Ромкиња који учествују у пројектима као корисници  Извор: подаци Министарства здравља; извештаји ОЦД подржаних кроз пројекте | Буџет МЗ | Програм 1802, пројекат 0010 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| * + 1. Повећање броја редовних превентивних гинеколошких прегледеаза труднице | МЗ | Дом здравља Здравствене медијаторке | 2. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Број трудница из ромске заједнице обухваћен радом службе за здравствену заштиту жена у дому здравља  Број ДЗ који организује редовне гинеколошке прегледе  Степен задовољства трудница из ромске заједнице услугом  Извор: извештаји Министарства здравља | Буџет РФЗО |  |  |  |  |
| * + 1. Повећање броја редовних посета патронажне службе трудницама у ромским насељима | МЗ | Дом здравља – Служба за поливалентну патронажу  Здравствене медијаторке | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 | Број трудница из ромске заједнице обухваћен радом службе за поливалентну патронажу  Број ДЗ у којима су труднице ромске националности обухваћене радом службе за поливалентну патронажу  Степен задовољства трудница Ромкиња услугом  Извор: извештаји Министарства здравља | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС или  Финансијски план РФЗО |  |  |  |  |
| * + 1. Повећање броја посета патронажне службе мајкама у ромским насељима | МЗ | Дом здравља – Служба за поливалентну патронажу  Здравствене медијаторке | 2. квартал 2022 – 4. квартал 2024 и континуирано | Број Ромкиња (мајки) обухваћених патронажним посетама | Буџет РФЗО |  |  |  |  |
| * + 1. Повећање учешћа трудницаромске националности у школама родитељства | МЗ | Дом здравља – Служба за поливалентну патронажу  Здравствене медијаторке  Имплементациони партнери | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 | Број трудница из ромске заједнице на радионицама  Број организованих радионица годишње  Број ДЗ који организују  Радионице  Степен задовољства и процена користи радионица од стране трудница из ромске заједнице  Извор: извештаји Министарства здравља и ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС или  Финансијски план РФЗО |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити додатне оброке за труднице које живе у сиромаштву | МРЗБСП | MЗ  ЈЛС  Црвени крст  Имплементациони партнери | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број трудница из ромске заједнице које су добиле додатне оброке у односу на укупан број трудница у ромским насељима (%)  Број ромских насеља у којима се обезбеђују додатни оброци, у односу на укупан број ромских насеља (%)  Извор: извештаји Министарства здрављаи ОЦД | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Обезбедити здравствене услуге повратницима према споразуму о реадмисији на локалном нивоу | МЗ | ДЗ  Здравствене медијаторке  КИРС | 4. квартал 2024 и континуирано | Број повратника којима је обезбеђена здарвствена заштита | РФЗО |  |  |  |  |
| * + 1. Анализа утицаја пандемије Ковид-19 на здравље ромске популације | МЗ | ИЗЈЗ Србије  ОЦД | 4. квартал 2024 | Усвојена анализа | Донација ЕУ/УН |  | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЗ | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посебни циљ 6: Побољшани услови становања за становништво ромске националности | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ | | | | | | | |
| Показатељи на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у 2023 | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. |
| Проценат просторно регулисаних подстандардних насеља у којима живе Роми и Ромкиње | Проценат | ЈЛС  МГСИ | Биће утврђено | 2021 |  |  |  |
| Број стамбено збринутих Рома и Ромкиња до законом прописаног одговарајућег нивоа (чл 79. и 90. ЗоСОЗ) | Број | ЈЛС  КИРС  МГСИ | Биће утврђено | 2022 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.1. Озакоњење објеката који задовољавају основне услове животног стандарда | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број породица припадника ромске националне заједнице са потпуно решеним стамбеним питањем у смислу озакоњења, приступа комуналној инфраструктури и адекватност стамбених услова. | Број | ЈЛС  МГСИ |  |  |  |  |  |
| Број озакоњених објеката у којима живе Роми и Ромкиње | Број | ЈЛС  МГСИ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. | У 2023. | У 2024. |
| Буџет РС | Програм  Програмска активност |  |  |  |
| Средства донатора |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган / који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[1]](#footnote-1) | Веза са програмским буџетом[[2]](#footnote-2) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 6.1.1 Укључивање свих надлежних министарстава у процесе консултација приликом израде локалних и локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња у складу са потребама и могућностима | МЉМПДД | Сва министарства надлежна за одређене активности из ЛАП  ЈЛС | Четврти квартал 2024 и континуирано |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Суфинансирање израде планова за просторно регулисање ПРН у складу са ЛАП | МГСИ | ЈЛС  ОЦД  Стручне организације | 2025 и континуирано |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Развој нових приступа и модела за просторно уређење и унапређење ПРН- припрема за квалитетне планове и решења која ће помоћи решавању имовинско планских питања и пипрема урбанистичко техничких конкурса за припрему планова | МГСИ | ЈЛС  ОЦД  Стручна удружења | 2025 и континуирано |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Суфинансирање израде техничке документације за стамбене објекте у ПРН за потребе њихове санације у габаритима и/или озакоњења | МГСИ | ЈЛС | 2025 и континуирано |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Обуке за службе бесплатне правне помоћи у ЈЛС везано за решавање имовинско правних питања  АП 23- јачање капацитета јлс за пружање правне помоћи и веза са активношћу у циљу 1 | МИН. ПРАВДЕ | ЈЛС, РГЗ, МДУЛС, | 2024 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.2. Унапређење подстандардних објеката како би задовољавали основне услове животног стандарда | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ – može za obe mere | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Приступ пијаћој води – проценат домаћинстава | % | MICS6, РЗС и УНИЦЕФ | 98% | 2019. |  |  |  |
| Основна санитација – проценат домаћинстава | % | MICS6, РЗС и УНИЦЕФ | 86% | 2019. |  |  |  |
| % становништва који живи у домаћинствима која користе побољшане санитарне просторије које се не деле са другима | % | MICS6, РЗС и УНИЦЕФ | 86% | 2019. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. | У 2023. | У 2024. |
| Буџет РС | Програм  Програмска активност |  |  |  |
| Средства донатора |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган / који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[3]](#footnote-3) | Веза са програмским буџетом[[4]](#footnote-4) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 6.2.1. Подршка/суфинансирање доградње/унапређења санитарних просторија у стамбеним објектима у ПРН које користе домаћинства са ниским приходима (из чл. 91. ЗоСОЗ) | МГСИ | ЈЛС | 2025 и континуирано |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Суфинансирање ЈЛС за обезбеђивање комуналних прикључака за стамбене објекте у ПРН које користе домаћинства са ниским приходима (из чл. 91. ЗоСОЗ) | МЉМПДД | МГСИ  ЈЛС |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.3. Опремање подстандардних ромских насеља комуналне инфраструктуре | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МГСИ – može za obe mere | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2022. години | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Број подстандардних ромских насеља у којима је изграђена комплетна комунална инфраструктура и објекти су прикључени на исту до 2030. године | Број | ЈЛС  МГСИ  (ГИС за ПРН) | 0  ~~Нема поузданих обједињених података, а процена је око 400~~ |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2022. | У 2023. | У 2024. |
| Буџет РС | Програм  Програмска активност |  |  |  |
| Средства донатора |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган / који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[5]](#footnote-5) | Веза са програмским буџетом[[6]](#footnote-6) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2023. | 2024. | 2025. |
| 6.3.1. Суфинансирање израде техничке документације за потребе изградње/унапређења инфраструктуре у ПРН из активности 6.1.1. | МГСИ | ЈЛС |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. Суфинансирање изградње недостајуће инфраструктуре у ПРН из активности 6.1.1. | МГСИ | ЈЛС |  |  |  | / | / | / |
| 6.3.3. Обезбеђивање чисте пијаће воде у 20 ромских насеља на годишњем нивоу | МЉМПДД | JLS  MGSI |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 6.4. Решавање стамбених потреба бескућника, интерно-расељених лица и особа ромске националности које морају бити расељене | | | | | | | |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: МЉМПДД | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода) | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљaна вредност у 2023. години | Циљaна вредност у 2024. години | Циљaна вредност у 2025. години |
| Број ЈЛС у којима су спроведени програми и пројекати за решавање стамбеног питања бескућника, интерно расељених лица и повратника, као и особа ромске националности који морају бити расељени | Број | КИРС | биће утврђено | 2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. | | |
| У 2023. | У 2024. | У 2025. |
| Буџет РС | Програм  Програмска активност |  |  |  |
| Средства донатора | / |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган / који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања[[7]](#footnote-7) | Веза са програмским буџетом[[8]](#footnote-8) | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 6.4.1. Обезбеђивање стамбених јединица | МЉМПДД | ЈЛС  МГСИ  КИРС  МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2. Израда приручника према смерницама за расељавање | МГСИ | МЉМПДД ЈЛС  КИРС  МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.3. Информативне кампање за смернице за расељавање | МЉМПДД | ЈЛС  МГСИ  КИРС  МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.4. Управљање ГИС за подстандардна ромска насеља | МГСИ | МЉМПДД ЈЛС  КИРС  МРЗБСП |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОСЕБНИ ЦИЉ 7.**  **УНАПРЕЂЕН ПРИСТУП УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, ДОСТУПНОСТ И ДЕЛОТВОРНОСТ НОВЧАНИХ ДАВАЊА РАДИ СМАЊЕЊА СИРОМАШТВА И ПОВЕЋАЊА СОЦИЈАЛНЕ УКЉУЧЕНОСТИ РОМА И РОМКИЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ.** | | | | | | | |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност (*базна годин*а) | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност  (2024) |
| * 1. Проценат Рома и Ромкиња који су уписани у грађанске регистре | Проценат | Централни регистар становништва и Регистар матичних књига  Извештаји РЗСЗ  Извештаји РЗС |  |  |  |  |
| * 1. Проценат домаћинства у подстандардним ромским насељима која користе неко од новчаних социјалних давања | Проценат | Извештај РЗСЗ  Извештај РЗС  MICS 6 | 2019  84% |  |  | 80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера 7.1. **Јачање улоге и капацитета јавног сектора за развој и примену социјалних политика, права и услуга које одговарају на потребе појединца и породица;** | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; | | | | | | | | | | |
| Период спровођења: 2022-2024 | | | | Тип мере: Регулаторна | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Измене Закона о социјалној заштити;  Израда и усвајање Стратегије социјалне заштите; | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | Циљaна вредност  (2022*)* | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност  (2024) | |
| * + 1. Донети потребни законски, подзаконски и други акти ( планска документа) која су важна за смањење сиромаштва и повећање социјалне укључености Рома и Ромкиња на националном нивоу. | Да/Не | | Усвојени законски, подзаконски и друга акта | | 2021  Не | |  |  | Да  Измењен Закон о социјалној заштити;  Израђена и усвојена Стратегија социјалне заштите;  Измењен Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите | |
| * + 1. Број ЈЛС у чијим локалним планским документима постоје посебне мере и програми социјалне заштите намењене Ромима и Ромкињама. | Број | | ЈЛС, база података и мерама социјалне инклузије Рома и Ромкиња,СКГО | | Биће утврђена 2022 | |  |  | Све ЈСЛ које имају планска документа | |
| * + 1. Број ЈЛС које пружају локалне услуге социјалне заштите које укључују Роме и Ромкиње, повратнике по споразуму о реадмисији | Број | | ЈЛС, база података и мерама социјалне инклузије Рома и Ромкиња,СКГО | | Биће утврђена 2022 | |  |  | Све ЈЛС које имају ромску националну мањину | |
| * + 1. Број акредитованих програма обука у бази Републичког завода за социјалну заштиту који се односе на јачање компетенција за рад са припадницима ромске националности . | Број | | Републички завод за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите | | Биће утврђена 2022 | |  |  | Најмање 2 више од почетне вредности | |
| * + 1. Број реализованих програма обуке и других стручних скупова који се односе на јачање компетенција за рад са припадницима ромске националне заједнице | Број | | Републички завод за социјалну заштиту, Комора социјалне заштите | | Биће утврђена  2022 | |  |  | Најмање 20 више од почетне вредности | |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | |
| *2022* | | *2023* | | *2024* |
| Буџет РС | | Програм 0902  Програмска активност 0005 | | | |  | |  | |  |
| Донатори | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Учешће представника МЉМПДД, НСРНМ и ромских ОЦД у Радну групу за израду Стратегије социјалне заштите ради остваривања циљева ове Стратегије | МРЗБСП | Министарства  Експерти  ОЦД  Национални савет Ромске националне мањине  МЉМПДД | 4. квартал 2023 | Формирана РГ | Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Унапређење методологије прикупљања података који су разврстани према националној припадности о остваривању права и услуга у области социјалне заштите | РЗСЗ | МРЗБСП  РЗС  ЦСР ПЗСЗ | 4. квартал  2024. | Број припадника ромске националне припадности | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Утврђивање и унапређење стручних компетенција и културно компетентне праксе стручних радника кроз похађање различитих видова стручног усавршавања, за рад са припадницима ромске популације | РЗСЗ | ПЗСЗ МРЗБСП | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број стручних радника који су похађали програме и обуке | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Расписивање тематског конкурса за развој недостајућих програма обуке које одговарају потребама појединца и породица ромске популације | РЗСЗ | МРЗБСП | Четврти квартал 2024. и континуирано | Број акредитованих програма обуке које одговарају потребама појединца и породица ромске заједнице | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС |  |  |  |  |
| * + 1. Спровођење акредитованих програма обуке које одговарају потребама појединца и породица ромске популације | РЗСЗ | ПЗСЗ МРЗБСП | Четврти квартал 2024. и континуирано | Број спроведених акредитованих програма  Број стручних радника обухваћених програмима обуке | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 0902  Функција 070  Економска класификација 411 |  |  |  |
| * + 1. Организовање конференција и других стручних скупова у циљу сензибилизације локалне заједнице за проблеме са којима се суочава ромска популација | МЉМПДД | МРЗБСП  РЗСЗ, ПЗСЗ, Комора социјалне заштите  ОЦД | Најмање  једном годишње | Број реализованих конференција  Број реализованих стручних скупова | Потребна донаторска помоћ ЕУ | Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |
| * + 1. Подстицање ЈЛС да унапређују/развијају локалне планске документе са мерама које имају за циљ смањење броја малолетничких и принудних бракова, малолетничких трудноћа,трговине људима, дечијег и принудног рада (са фокусом на унапређење међусекторске сарадње на националном и локалном нивоу, као и превентивни рад са ромским породицама и заједницом). | МБПД | МРЗБСП  ЈЛС  РЗСЗ  СКГО  ПЗСЗ  ОЦД | Четврти квартал 2024. и континуирано | Број информативно едукативних сесија и радионица за представнике ЈЛС у креирању локалних политика, програма и услуга подршке за припаднике ромске заједнице. | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 0902  Функција 070 |  |  |  |
| * + 1. Учешће у изради подзаконских аката за подстицање развоја услуга теренског рада, породичног сарадника и других услуга социјалне заштите које доприносе социјалној укључености Рома и Ромкиња | МРЗБСП | МЉППДД  РЗСЗ  ПЗСЗ  ЈЛС  СКГО  ОЦД  Лиценцирани пружаоци услуга | IV квартал  2024 | Број лиценцираних услуга сз  Број корисника ромске националности услуга и права сз | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 0902  Прпграмска активност 0004 – подршка удружењима и локалним заједницама |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МЗ | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 7.2. Повећање информисаности Рома и Ромкиња о могућностима остваривања права и услуга из области социјалне заштите и остваривање права и услуга** | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења:2022-2024 | | | | Тип мере: Информативно едукативна мера | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | Измене Закона о социјалној заштити;  Израда и усвајање Стратегије социјалне заштите; | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | | Извор провере | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | Циљaна вредност  (2022*)* | | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност  (2024) | |
| * + 1. Број пројеката спроведених са циљем информисања Рома и Ромкиња о правима и услугама у систему социјалне заштите на националном и локалном нивоу | Број | | ЈЛС,ЦСР, база података о мерама социјалне укључености | | Не постоји податак | |  | |  | Најмање 40 | |
| * + 1. Број реализованих истраживања на локалном и националном нивоу о свим битним питањима ромске националне заједнице, у вези са остваривањем права и услуга у области социјалне заштите , ради квалитетније анализе и повезивања стручне праксе у даљем планирању и унапређивању положаја ромске заједнице. | Број | | МРЗБСП  РЗСЗ  ПЗСЗ РЗС  СИПРУ  Комора социјалне заштите  ОЦД  Међународне организације | | Не постоји податак | |  | |  | Најмање 1 | |
| Извор финансирања мере | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | |
| *2022* | | *2023* | | | *2024* |
| Буџет РС  Донатори | | Програм 0902  Социјална заштита  Програм 0902  Програмска активност 0005 | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Јачање капацитета свих релевантних установа и организација у ЈЛС у циљу информисања Рома и Ромкињама о правима и услугама у области социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС  ЦСР  СКГО  ОЦД  НАЈУ | 4. квартал 2024 и континуирано | Споразуми о сарадњи  Обуке  Едукације  Информисање путе медија | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Истраживања о расположивости програма и услуга на локалном нивоу у вези са остваривањем права и услуга Рома и Ромкиња у области социјалне заштите | РЗСЗ | МРЗБСП, ПЗСЗ,  СКГО  РЗС | 4. квартал 2024 | Спроведено најмање једно истраживање до краја 2024. године | Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Информисање корисника НСП ромске националности о могућностима које су доступне на НСЗ у циљу оспособљавања за укључивање на тржиште рада и њихову радну активацију | МРЗБСП | ЈСЛ  ЦСР  НСЗ  ОЦД | 4. квартал 2024 и континуирано | Број публикација на ромском језику  Израда Информатора  Брошура  Информисање путем медија | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Подстицање унапређења међусекторске сарадње на националном и локалном нивоу у креирању програма и услуга подршке за припаднике ромске заједнице -успостављање координације, надзора и одрживости мобилних тимова са националног нивоа | МРЗБСП | КТСУРР  НСРНМ  РЗСЗ  ПЗСЗ  ЈЛС  СКГО  ОЦД  ЦСР  Медији | 4. квартал 2024 и континуирано | Број ЈЛС са усвојеним локалним акционим плановима за Роме и Ромкиње  Број медијских кампања  Стручни састанци  Стручне групе | У оквиру редовних средстава |  |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мера 7.3. Унапређење система реинтеграције и социјалног укључивања повратника, међу којима је велики број Рома и Ромкиња, по основу Споразума о реадмисији** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период спровођења:2022-2024 | | | | | Тип мере: Институционално управљачка организациона мера | | | | | | | | | | | |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | | | | | Израда и ,усвајање Стратегије социјалне заштите  Израда/усклађивање локалних акционих планова за реинтеграцију повратника са Законом о планском систему | | | | | | | | | | | |
| Показатељ(и) на нивоу мере | Jединица мере | Извор провере | | | | Почетна вредност (*базна годин*а) | | | Циљaна вредност  (2022*)* | | | Циљaна вредност (2023) | Циљaна вредност  (2024) | | |
| * + 1. Број ЈЛС у којима су израђени и спроводе локални планови за интеграцију повратника/управљања миграцијама који укључују посебне мере намењене Ромима и Ромкињама | Број | ЈЛС, КИРС | | | | Биће утврђена 2022 | | |  | | |  | Најмање 30 | | |
| * + 1. Број дистрибуираних информатора посвећених правима и обавезама повратника на основу споразума о реадмисији | Број | КИРС | | | | 2020.  Дистрибуиранао 1000 информатора посвећених правима и обавезама повратника по основуспоразума о реадмисији. | | |  | | |  | НАјмање 2000 | | |
| Извор финансирања мере | | | Веза са програмским буџетом | | | | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин | | | | | | | | | |
| *2022* | | | *2023* | | | | *2024* | | |
| Буџет РС  Донатори | | | | Програм 0902  Социјална заштита  Програм 0902  Програмска активност 0005 | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности“ | Рок за завршетак активности | Показатељи и циљане вредности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин | | |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| * + 1. Кординација свих актера на локалном нивоу, у циљу информисања повратника /Рома и Ромкиња о правима и услугама у области социјалне заштите | МРЗБСП | ЈЛС  КИРС  ЦСР  ОЦД | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број публикација,  Информатора  Израда брошура | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ |  |  |  |  |
| * + 1. Истраживање о расположивости програма и услуга на локалном нивоу у вези са остваривањем права и услуга повратника /Рома и Ромкиња у области социјалне заштите | РЗСЗ | МРЗБСП  ЈЛС  ПЗСЗ  КИРС  ЦСР  СИПРУ  ОЦД | 4. квартал  2024. | Резултати истраживања | Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 0902  Функција 070 |  |  |  |
| * + 1. Подстицање ЈЛС да унапређују/развијају локалне акционе планове за интеграцију повратника/управљање миграцијама који су усклађени са Законом о планском систему и укључују посебне мере намењене Ромима и Ромкињама. | КИРС | ЦСР  ОЦД  СКГО  Медији  МРЗБСП | 2. квартал 2022-4.квартал 2024 и континуирано | Број израђених локалних стратешких и акционих планова | Општи приходи и примања буџета - Буџет РС+ Потребна донаторска помоћ ЕУ | Програм 0902  Функција 070  Програмска активност 0003 |  |  |  |
| * + 1. Редовно праћење и извештавање о реализованим активностима | МРЗБСП | КТСУРР  КИРС | 4. квартал 2022, 4. квартал 2023 и 4. квартал 2024 | Израђени и објављени извештаји  Број: 3 |  |  |  |  |  |

1. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-1)
2. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-2)
3. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-3)
4. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-4)
5. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-5)
6. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-6)
7. Навести један од извора финансирања : буџетска средства, из кредита, донаторска средства, ИПА, итд. У случају донаторских средстава, обавезно је навођење конкрентног донатора. [↑](#footnote-ref-7)
8. Шифра програма и програмске активности или пројекта у оквиру ког се обезбеђују средства [↑](#footnote-ref-8)